## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación El contrati que se pretende celebrar tendrá por objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ‘TEJIENDO CONCIENCIA DE MI SEXUALIDAD’ Y DE LOS DISPOSITIVOS DE BASE COMUNITARIA (DBC), ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028”.
Partícipes del Proceso de Contratación: fondo de desarrollo local de Ciudad Bolivar, secretaria distrital de salud, proponentes interesados
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: vincular 1500 personas con acciones de prevencion del consumo de sustancias psicoactivas y 1500 personas con acciones para la promocion de la salud sexual y reproductiva en todos los cursos de vida.
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo, asi mismo se autorizaron vigencias furturas por el confis.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Desde el enfoque de derechos humanos, las acciones en Salud Sexual y Reproductiva y prevención del consumo de sustancias psicoactivas contribuyen a la reducción de factores de riesgo, el fortalecimiento de factores protectores y la generación de entornos más seguros y saludables, favoreciendo el bienestar y la calidad de vida de la población de la localidad.
Condiciones políticas: Las acciones del proyecto favorecen la participación comunitaria, el ejercicio de derechos, la inclusión social y el reconocimiento de la diversidad cultural, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social en la localidad.
Factores ambientales: Las condiciones del entorno pueden incidir en la participación de la población y en el acceso a las acciones de salud. El proyecto promueve entornos protectores y saludables que favorecen la promoción de la salud, la prevención de riesgos y el bienestar comunitario..
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. Sector salud
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde a LICITACIÓN PÚBLICA, de conformidad con el Art 30 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1 del Art 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo descrito en el Decreto 1082 de 2015.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo. El contexto actual del sector salud en Colombia se enmarca en la gestión social, ambiental y económica de las instituciones prestadoras de salud, IPS. El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) es el marco en el que prestan los servicios de salud estas entidades. En Bogota, los recursos presupuestales que se establecen para la ejecución de proyectos sociales en salud, son competencia directa de los Fondos de Desarrollo Local, para este caso el fondo de desarrollo local de ciudad Bolivar dispuso resultado del proceso de estudio las Líneas de Inversión Local: para el otorgamiento de dispositivos de asistencia personal, las acciones complementarias en salud para la atención de personas con discapacidad y sus cuidadores y cuidadoras y la línea de coinversión en salud.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Especifico | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Especifico | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Especifico | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | General | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Que No se presenten oferentes |  | Especifico | Externo | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Especifico | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Insuficiencia en contratacion talento humano para la ejecucion de actividades |  | Estatal | Interno | Operacionales
NO cumplimiento de meta contratada |  | Especifico | Externo | Operacionales
Cancelación de pedidos. |  | Estatal | Externo | Economicos
valor insuficiente o mal administrado para la creacion y el fortalecimiento de los DBC |  | General | Externo | Operacionales
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | General | Interno | Economicos
Des interes de los participates inscritos, en las actividades |  | General | Externo | sociales
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ‘TEJIENDO CONCIENCIA DE MI SEXUALIDAD’ Y DE LOS DISPOSITIVOS DE BASE COMUNITARIA (DBC), ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028"
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | No inversión del Rubro presupuestal | 1 | 2 | 3 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Ineficiencia en el uso del recurso para la vigencia | 3 | 3 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Incumplimiento en la ejecución del proyecto | 4 | 2 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Demoras en la ejecución y riesgo de no firma del convenio | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Demoras en la selección y adjudicación del ejecutor | 1 | 2 | 3 | BAJO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | No ejecución del rubro presupuestal | 3 | 2 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | No se presenten oferentes |  |  |  | No firma del contrato | 2 | 5 | 7 | ALTO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | No amparo de ejecución y cumplimiento con calidad del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Retraso en la firma del contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Insuficiencia del talento humano en ejecucion de actividades |  |  |  | Retraso ejecución de actividades objeto del contrato. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos. |  |  |  | Disminución de la oferta y la demanda de elementos necesarios para la ejecución del poryecto | 3 | 1 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | valor insuficiente o mal administrado para la creacion y el fortalecimiento de los DBC |  |  |  | incumplimiento de la meta por mala administracion de recurso | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | NO cumplimiento de meta |  |  |  | falta de beneficiar con oatologias que cumplan los criterios de inclusión del proyecto | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | No ejecución de las actividades contratadas para el cumplimiento con calidad del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Des interes de los participates inscritos, en las actividades |  |  |  | No cumplimiento de la meta programada | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | Cancelación de actividades. | 2 | 2 | 4 | BAJO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ‘TEJIENDO CONCIENCIA DE MI SEXUALIDAD’ Y DE LOS DISPOSITIVOS DE BASE COMUNITARIA (DBC), ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028"
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Los profesionales designados por el alcalde local para estructurar y adelantar el proceso de contratación, previo al momento de iniciar la estructuración de los estudios previos se reunirán y establecerán la modalidad de contratación de acuerdo con aspectos como presupuesto, actividades, objeto, entre otras. Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Profesionales designados por el alcalde local para la estructuración y contratación | Previo a estructuración de documentos | publicación del proceso en plataforma secop II | formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos | antes de la estructuracion de los documentos
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Los profesionales designados por el alcalde local para estructurar y adelantar el proceso de contratación, previo al momento de iniciar la estructuración de los estudios previos se reunirán y adelantaran el analisis económico estimado para la contratación de acuerdo con aspectos como incrementos estudis del mercado y del sector. Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | Profesionales designados por el alcalde local para la estructuración y contratación | Previo a estructuración de documentos | previo al comité de contratación | formato acta de reunión GDI-GPD-F029, analisis del sector y de mercado | previo al comité de contratación
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | El equipo técnico de formulación designado por el alcalde local, debe describir y enviar para revisión al profesional designado por el alcalde local antes del comité de contratación el documento anexo técnico con la descripción de todos los bienes y servicios requeridos para garantizar la adecuada estructuración del proceso, así mismo se debe dejar como evidencia de estos controles en la planeación, el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos |  | 4 | 2 | 6 | ALTO | NO | El equipo técnico de formulación designado por el alcalde local | Previo al comité de contratación | Una vez publicados los documentos del porceso en SECOP II | formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos | previo al comité de contratación
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | El profesional designado por el alcalde local realizará una revisión a todos los actos administrativos del proceso de contratación antes que se suban a la plataforma SECOP 2. Como ejecución del control quedará el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 y/o las comunicaciones que evidencien las revisiones como correos electrónicos. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Profesional designado por el alcalde local | Antes del cargue de documentos a plataforma SECOP 2 | Cuando se firme el contrato | formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos | Antes del cargue de documentos a plataforma SECOP 2
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | El abogado de contratación designado por el alcalde local para adelantar el proceso de contratación junto con el profesional designado por el alcalde local realizarán un seguimiento para dar curso a la contratación directa y la firma del contrato interadministrativo, en donde cualquier duda, inquietud y/o solicitud que haga la otra parte sea resuelta de manera oportuna. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las comunicaciones y/o el formato acta de reunión GDI-GPD-F029. Así mismo, quedará como evidencia la trazabilidad del proceso en la plataforma SECOP 2 |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Equipo contratación, formulación y financiero FDLCB | durante la puplicacion de los documentos definitvos | cuando se firme el contrato | se debe dejar la trazabilidad del proceso en la plataforma transaccional SECOP II | durante la puplicacion de los documentos definitvos
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  | El abogado de contratación designado por el alcalde local para adelantar el proceso contractual realizará una revisión integral a las garantías presentadas por el contratista y en caso que sean aprobadas, se generará la aprobación en plataforma SECOP 2, en caso contrario requerirá al contratista para que subsane. Como evidencia de la ejecución del control quedará el registro en la plataforma SECOP 2 y/o las comunicaciones por correo electrónico requiriendo al contratista |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | El equipo de contratación y profesional del Despacho FDLCB | Durante la publicación y aceptacion del contrato en la plataforma SECOP 2 | cuando se logre firme el contrato | comunicaciones y/o el formato acta de reunión GDI-GPD-F029. Así mismo, quedará como evidencia la trazabilidad del proceso en la plataforma SECOP 2 | Durante la publicación y aceptacion del contrato en la plataforma SECOP 2
CONTRATACIÓN | No se presenten oferentes |  | El abogado de contratación designado por el alcalde local para adelantar el proceso contractual la publicacion del proceso en plataforma SECOP 2, y la publicidad precisa sobre el proceso en marcha en pagina de la alcaldia local ofertando el proceso contractual. |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | NO | El equipo de contratación y profesional del Despacho FDLCB | Durante la publicación del contrato en la plataforma SECOP 2 | cuando de publique el porceso | comunicaciones y/o el formato acta de reunión GDI-GPD-F029. Así mismo, quedará como evidencia la trazabilidad del proceso en la plataforma SECOP 2 | Durante la publicacióndel contrato en la plataforma SECOP 2
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | El abogado de contratación designado por el alcalde local para adelantar el proceso de contratación, después de la sesión del comité de contratación donde se debata el proceso, diligenciará la lista de chequeo según la modalidad del proceso de contratación para verificar que no haga falta ningún documento. Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de lista de chequeo diligenciado |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | El abogado de contratación designado por el alcalde local | posterior a la firma del contrato | una vez aceptadas las polizas | Como evidencia de la ejecución del control quedará el registro en la plataforma SECOP 2 y/o las comunicaciones por correo electrónico requiriendo al contratista | posterior a la firma del contrato
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | El comité técnico de seguimiento del proyecto realizará un monitoreo periódico mensual, a los precios de los bienes y servicios adquiridos por la Entidad para garantizar que en caso que hayan cambios abruptos en los precios en el mercado, se tomen los correctivos necesarios de manera oportuna. Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | El comité técnico de seguimiento | desde el inicio del proceso de adquisición de elementos | una vez se finalice la ejecución del contrato | Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 | mensual
EJECUCIÓN | Insuficiencia del talento humano en ejecucion de actividades |  | El comité técnico de seguimiento del proyecto se realizara la aprobacion de las hojas de vida del talento humano para la ejecucion de las actividades del peroyecto, el cual no debera cambiarse a menos de casos excepcionales, asi mismo durante los comites, se realizará un monitoreo periódico mensual, a lo profesionales para garantizar que se desarrolle el cronograme de actividades segun los tiempos y movimientos propuestos para el cumplimiento de la meta de lo contrario, de beran tomar los correctivos necesarios de manera oportuna. Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | El comité técnico de seguimiento | desde el inicio en la contratación del talento humano | una vez se finalice la ejecución del contrato | Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 | mensual
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos. |  | El comité técnico de seguimiento del proyecto realizará la revisión y aprobación del cronograma de trabajo en donde se estipule de manera clara las fechas de entrega de los bienes y servicios adquiridos por la Entidad, así mismo le hará un monitoreo periódico mensual, al cronograma para garantizar que en caso que hayan dificultades se tomen las medidas necesarias de manera oportuna. Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 |  | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | El comité técnico de seguimiento | desde el inicio del proceso de adquisición de elementos | una vez se finalice la ejecución del contrato | Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 | mensual
EJECUCIÓN | valor insuficiente o mal administrado para la creacion y el fortalecimiento de los DBC |  | El supervisor y/o apoyo a la supervisión realizarán seguimiento permanente a la ejecución presupuestal del contrato y verificarán periódicamente la inversión de los recursos destinados a la conformación y fortalecimiento de los Dispositivos de Base Comunitaria (DBC). Asimismo, aprobarán en Comité de Seguimiento la programación y distribución de los recursos asociados a las actividades a desarrollar, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas establecidas y mitigar el riesgo de insuficiencia presupuestal durante la ejecución contractual. En caso de evidenciar desviaciones o riesgos que puedan afectar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las metas del proyecto, se deberá requerir al contratista mediante comunicación oficial para que presente las acciones correctivas correspondientes.Como evidencia de la ejecución del control quedarán las actas de Comité de Seguimiento, los informes financieros y técnicos, las comunicaciones oficiales remitidas al contratista y/o el formato Acta de Reunión GDI-GPD-F029. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | El supervisor /apoyo a la supervisión profesional del Despacho | durante todo el contrato | una vez se finalice la ejecución del contrato | comunicaciones oficiales remitidas al contratista y/o el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 | durante todo el tiempo de ejecución
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Previo al inicio de la ejecución del contrato o en sus primeros días de ejecución, el supervisor/apoyo a la supervisión realizarán junto con el contratista un cronograma de pagos y de acuerdo con ello, se programará el respectivo PAC para los desembolsos. En caso que se generen retrasos en el cronograma el supervisor/apoyo a la supervisión realizará la respectiva reprogramación del PAC. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las actas de reunión GDI-GPD-F029, comunicaciones oficiales y el cronograma de pagos |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | El supervisor /apoyo a la supervisión y contratista | previo al inicio de la ejecución del contrato | una vez se finalice la ejecución del contrato | ctas de reunión GDI-GPD-F029, comunicaciones oficiales y el cronograma de pagos | Al inicio de la ejecución
EJECUCIÓN | Des interes de los participates inscritos, en las actividades |  | El supervisor y/o apoyo a la supervisión realizarán seguimiento permanente a las estrategias de convocatoria, asistencia y permanencia de los participantes en las actividades programadas. En caso de evidenciar baja participación, deserción o desinterés de la población beneficiaria, se requerirá al contratista mediante comunicación oficial para que implemente acciones de mejora, fortalecimiento de la convocatoria y mecanismos de seguimiento que favorezcan la participación de la comunidad y el cumplimiento de las metas establecidas.Como evidencia de la ejecución del control quedarán las comunicaciones oficiales remitidas al contratista, los informes de seguimiento, los listados de asistencia y/o el formato Acta de Reunión GDI-GPD-F029. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | El supervisor /apoyo a la supervisión profesional del Despacho | durante todo el contrato | una vez se finalice la ejecución del contrato | comunicaciones oficiales remitidas al contratista y/o el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 | durante todo el tiempo de ejecución
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | El comité técnico de seguimiento del proyecto realizará un monitoreo periódico mensual, del cronograma de actividades para analizar posibles contratiempos a las actividades que puedan ser afectadas por el clima y tomar las medidas necesarias con oportunidad. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las actas de reunión GDI-GPD-F029 |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | EJECUTOR Y FDLCB | DURANTE LA EJECUCION | DURANTE LA EJECUCION | REVISION DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUAL | CADA MES
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ‘TEJIENDO CONCIENCIA DE MI SEXUALIDAD’ Y DE LOS DISPOSITIVOS DE BASE COMUNITARIA (DBC), ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028"
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | No inversión del Rubro presupuestal | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG | 100 | Los profesionales designados por el alcalde local para estructurar y adelantar el proceso de contratación, previo al momento de iniciar la estructuración de los estudios previos se reunirán y establecerán la modalidad de contratación de acuerdo con aspectos como presupuesto, actividades, objeto, entre otras. Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Profesionales designados por el alcalde local para la estructuración y contratación | Previo a estructuración de documentos | publicación del proceso en plataforma secop II | formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos | antes de la estructuracion de los documentos
2 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Ineficiencia en el uso del recurso para la vigencia | 3 | 3 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Los profesionales designados por el alcalde local para estructurar y adelantar el proceso de contratación, previo al momento de iniciar la estructuración de los estudios previos se reunirán y adelantaran el analisis económico estimado para la contratación de acuerdo con aspectos como incrementos estudis del mercado y del sector. Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | Profesionales designados por el alcalde local para la estructuración y contratación | Previo a estructuración de documentos | previo al comité de contratación | formato acta de reunión GDI-GPD-F029, analisis del sector y de mercado | previo al comité de contratación
3 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Incumplimiento en la ejecución del proyecto | 4 | 2 | 6 | ALTO | SDG | 100 | El equipo técnico de formulación designado por el alcalde local, debe describir y enviar para revisión al profesional designado por el alcalde local antes del comité de contratación el documento anexo técnico con la descripción de todos los bienes y servicios requeridos para garantizar la adecuada estructuración del proceso, así mismo se debe dejar como evidencia de estos controles en la planeación, el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos | 4 | 2 | 6 | ALTO | NO | El equipo técnico de formulación designado por el alcalde local | Previo al comité de contratación | Una vez publicados los documentos del porceso en SECOP II | formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos | previo al comité de contratación
5 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Demoras en la ejecución y riesgo de no firma del convenio | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | El profesional designado por el alcalde local realizará una revisión a todos los actos administrativos del proceso de contratación antes que se suban a la plataforma SECOP 2. Como ejecución del control quedará el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 y/o las comunicaciones que evidencien las revisiones como correos electrónicos. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Profesional designado por el alcalde local | Antes del cargue de documentos a plataforma SECOP 2 | Cuando se firme el contrato | formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos | Antes del cargue de documentos a plataforma SECOP 2
7 | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | SELECCIÓN | General | Externo | Demoras en la selección y adjudicación del ejecutor | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG | 100 | El abogado de contratación designado por el alcalde local para adelantar el proceso de contratación junto con el profesional designado por el alcalde local realizarán un seguimiento para dar curso a la contratación directa y la firma del contrato interadministrativo, en donde cualquier duda, inquietud y/o solicitud que haga la otra parte sea resuelta de manera oportuna. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las comunicaciones y/o el formato acta de reunión GDI-GPD-F029. Así mismo, quedará como evidencia la trazabilidad del proceso en la plataforma SECOP 2 | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Equipo contratación, formulación y financiero FDLCB | durante la puplicacion de los documentos definitvos | cuando se firme el contrato | se debe dejar la trazabilidad del proceso en la plataforma transaccional SECOP II | durante la puplicacion de los documentos definitvos
8 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | No ejecución del rubro presupuestal | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | El abogado de contratación designado por el alcalde local para adelantar el proceso contractual realizará una revisión integral a las garantías presentadas por el contratista y en caso que sean aprobadas, se generará la aprobación en plataforma SECOP 2, en caso contrario requerirá al contratista para que subsane. Como evidencia de la ejecución del control quedará el registro en la plataforma SECOP 2 y/o las comunicaciones por correo electrónico requiriendo al contratista | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | El equipo de contratación y profesional del Despacho FDLCB | Durante la publicación y aceptacion del contrato en la plataforma SECOP 2 | cuando se logre firme el contrato | comunicaciones y/o el formato acta de reunión GDI-GPD-F029. Así mismo, quedará como evidencia la trazabilidad del proceso en la plataforma SECOP 2 | Durante la publicación y aceptacion del contrato en la plataforma SECOP 2
9 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | No amparo de ejecución y cumplimiento con calidad del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | El abogado de contratación designado por el alcalde local para adelantar el proceso de contratación, después de la sesión del comité de contratación donde se debata el proceso, diligenciará la lista de chequeo según la modalidad del proceso de contratación para verificar que no haga falta ningún documento. Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de lista de chequeo diligenciado | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | El abogado de contratación designado por el alcalde local | posterior a la firma del contrato | una vez aceptadas las polizas | Como evidencia de la ejecución del control quedará el registro en la plataforma SECOP 2 y/o las comunicaciones por correo electrónico requiriendo al contratista | posterior a la firma del contrato
11 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | Retraso en la firma del contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | El comité técnico de seguimiento del proyecto realizará un monitoreo periódico mensual, a los precios de los bienes y servicios adquiridos por la Entidad para garantizar que en caso que hayan cambios abruptos en los precios en el mercado, se tomen los correctivos necesarios de manera oportuna. Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | El comité técnico de seguimiento | desde el inicio del proceso de adquisición de elementos | una vez se finalice la ejecución del contrato | Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 | mensual
12 | Cancelación de pedidos. | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Disminución de la oferta y la demanda de elementos necesarios para la ejecución del poryecto | 3 | 1 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | El comité técnico de seguimiento del proyecto realizará la revisión y aprobación del cronograma de trabajo en donde se estipule de manera clara las fechas de entrega de los bienes y servicios adquiridos por la Entidad, así mismo le hará un monitoreo periódico mensual, al cronograma para garantizar que en caso que hayan dificultades se tomen las medidas necesarias de manera oportuna. Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | El comité técnico de seguimiento | desde el inicio del proceso de adquisición de elementos | una vez se finalice la ejecución del contrato | Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 | mensual
13 | valor insuficiente o mal administrado para la creacion y el fortalecimiento de los DBC | EJECUCIÓN | General | Externo | incumplimiento de la meta por mala administracion de recurso | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | El supervisor y/o apoyo a la supervisión realizarán seguimiento permanente a la ejecución presupuestal del contrato y verificarán periódicamente la inversión de los recursos destinados a la conformación y fortalecimiento de los Dispositivos de Base Comunitaria (DBC). Asimismo, aprobarán en Comité de Seguimiento la programación y distribución de los recursos asociados a las actividades a desarrollar, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas establecidas y mitigar el riesgo de insuficiencia presupuestal durante la ejecución contractual. En caso de evidenciar desviaciones o riesgos que puedan afectar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las metas del proyecto, se deberá requerir al contratista mediante comunicación oficial para que presente las acciones correctivas correspondientes.Como evidencia de la ejecución del control quedarán las actas de Comité de Seguimiento, los informes financieros y técnicos, las comunicaciones oficiales remitidas al contratista y/o el formato Acta de Reunión GDI-GPD-F029. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | El supervisor /apoyo a la supervisión profesional del Despacho | durante todo el contrato | una vez se finalice la ejecución del contrato | comunicaciones oficiales remitidas al contratista y/o el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 | durante todo el tiempo de ejecución
14 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | General | Interno | No ejecución de las actividades contratadas para el cumplimiento con calidad del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Previo al inicio de la ejecución del contrato o en sus primeros días de ejecución, el supervisor/apoyo a la supervisión realizarán junto con el contratista un cronograma de pagos y de acuerdo con ello, se programará el respectivo PAC para los desembolsos. En caso que se generen retrasos en el cronograma el supervisor/apoyo a la supervisión realizará la respectiva reprogramación del PAC. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las actas de reunión GDI-GPD-F029, comunicaciones oficiales y el cronograma de pagos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | El supervisor /apoyo a la supervisión y contratista | previo al inicio de la ejecución del contrato | una vez se finalice la ejecución del contrato | ctas de reunión GDI-GPD-F029, comunicaciones oficiales y el cronograma de pagos | Al inicio de la ejecución
15 | Des interes de los participates inscritos, en las actividades | EJECUCIÓN | general | Externo | No cumplimiento de la meta programada | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | El supervisor y/o apoyo a la supervisión realizarán seguimiento permanente a las estrategias de convocatoria, asistencia y permanencia de los participantes en las actividades programadas. En caso de evidenciar baja participación, deserción o desinterés de la población beneficiaria, se requerirá al contratista mediante comunicación oficial para que implemente acciones de mejora, fortalecimiento de la convocatoria y mecanismos de seguimiento que favorezcan la participación de la comunidad y el cumplimiento de las metas establecidas.Como evidencia de la ejecución del control quedarán las comunicaciones oficiales remitidas al contratista, los informes de seguimiento, los listados de asistencia y/o el formato Acta de Reunión GDI-GPD-F029. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | El supervisor /apoyo a la supervisión profesional del Despacho | durante todo el contrato | una vez se finalice la ejecución del contrato | comunicaciones oficiales remitidas al contratista y/o el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 | durante todo el tiempo de ejecución
16 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | General | Externo | Cancelación de actividades. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | El comité técnico de seguimiento del proyecto realizará un monitoreo periódico mensual, del cronograma de actividades para analizar posibles contratiempos a las actividades que puedan ser afectadas por el clima y tomar las medidas necesarias con oportunidad. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las actas de reunión GDI-GPD-F029 | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | EJECUTOR Y FDLCB | DURANTE LA EJECUCION | DURANTE LA EJECUCION | REVISION DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUAL | CADA MES
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG