## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS
Metodología Colombia Compra Eficiente (Circular Externa No. 1) - Proceso Licitación Pública Ambientes Bilingüismo
ID | Tipología del Riesgo | Descripción (Evento / Causa) | Etapa | Impacto / Consecuencia en el Proceso | Asignación (¿Quién lo asume?) | Acciones de Mitigación / Tratamiento
R01 | Económico / Mercado | Fluctuación drástica de la TRM, incrementos inflacionarios imprevistos o desabastecimiento de componentes tecnológicos a nivel global. | Ejecución | Aumento desmedido de costos en hardware/software importado, solicitudes de reequilibrio económico o retrasos en la entrega de dotaciones. | Contratista | El contratista debe realizar compras tempranas planificadas y congelar precios con distribuidores mayoristas desde el inicio del contrato.
R02 | Financiero | Insuficiencia de flujo de caja o músculo financiero por parte del adjudicatario (Operador Único o UT/Consorcio) para iniciar operaciones simultáneas. | Ejecución | Parálisis en la transformación física de aulas, retraso en el pago de nóminas a formadores y retraso en el cronograma por iliquidez. | Contratista | Verificación e inclusión estricta de indicadores financieros habilitantes calculados por Intervalo de Confianza (Liquidez ≥ 11,35 y KT ≥ 40%).
R03 | Operativo / Técnico | Incumplimiento en los plazos de entrega y adecuación modular/tecnológica debido a que el tiempo apremia y el calendario escolar impone límites rigurosos. | Ejecución | Afectación directa a las jornadas académicas de las IEO del Distrito de Cali, ambientes no operativos al inicio del ciclo y retrasos en metas físicas. | Contratista | Establecer frentes de obra y cuadrillas de instalación tecnológicas simultáneas en varias comunas de Cali. Monitoreo e informes semanales con interventoría.
R04 | Regulatorio / Técnico | Suministro de bienes, mobiliario o software educativo que no cumpla con los criterios de sostenibilidad ambiental, economía circular o accesibilidad universal (DUA). | Ejecución | Rechazo de los ambientes por parte de la interventoría, inicio de procesos sancionatorios contractuales y retrasos por reprocesos de cambio. | Contratista | Exigencia de validación y aprobación obligatoria de fichas técnicas y certificaciones (RETIQ, maderas legales, DUA) antes de despachar elementos a las sedes.
R05 | Social / Operativo | Baja adopción pedagógica, ausentismo o resistencia al cambio por parte de la comunidad docente frente a las herramientas innovadoras e interactivas de bilingüismo. | Ejecución | Subutilización de la millonaria infraestructura tecnológica y modulares instalados, no cumplimiento del objeto social y pérdida de vigencia pedagógica. | Mixto (Entidad y Contratista) | Articulación previa de la estrategia de apropiación con la Secretaría de Educación Distrital y directivos de las IEO, e incentivos con metodologías gamificadas.
R06 | Económico | Presentación de propuestas económicas por parte de los oferentes que excedan el presupuesto oficial y techo financiero asignado por la entidad territorial. | Selección | Declaratoria de desierto del proceso de Licitación Pública, retrasando la ejecución del bilingüismo para el Distrito de Cali en la vigencia. | Entidad | Establecer de manera clara, taxativa e insalvable en el pliego de condiciones que el presupuesto oficial ($10.248.942.460 COP) es el techo y causal de rechazo.
R07 | Ambiental / Operativo | Disposición inadecuada, ilegal o desorganizada de Residuos de adecuación de los ambientes o Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). | Ejecución | Sanciones de entes de control ambiental (DAGMA / ANLA), contaminación en los entornos escolares y riesgos de accidentes para los estudiantes. | Contratista | Obligación contractual de presentar un Plan de Gestión de RCD aprobado por la autoridad local y entregar manifiestos de disposición final de RAEE con gestores autorizados.