## MATRIZ
[6 empty] | GESTIÓN CONTRACTUAL | [17 empty] | Código | CON-PR-01-FR-02
[6 empty] | ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL | [17 empty] | Versión: | 2
[24 empty] | Fecha: | 2024-11-08
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios para ejecutar las actividades de aplicación en campo, digitación, crítica, sistematización y procesamiento de las encuestas de los módulos de la Encuesta Bienal de Culturas requeridas por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN RIESGO. (QUE PUEDE PASAR Y CÓMO) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO * | PROBABILIDAD |  | IMPACTO (Cualitativo) |  | VALORACIÓN DEL RIESGO. Suma probabilidad + Impacto | CATEGORÍA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS. Acciones para reducir la probabilidad, la consecuencia y el impacto del riesgo | IMPACTO DESPUÉS * DEL TRATAMIENTO | [5 empty] | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[8 empty] | # |  | # |  |  |  |  | PROBABILIDAD | # | IMPACTO (Cualitativo) | # | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | ¿Periodicidad
1 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Falta de participación de los ciudadanos, comerciantes y recicladores en el diseño e implementación de las estrategias. | El proyecto podría no ser efectivo en involucrar a la comunidad, limitando su impacto.. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SDCRD - SDHB | Realizar reuniones con los equipos estructuradores del convenio de la SDHB y la SDCRD para abordar las situaciones que generen el retraso para perfeccionar el convenio. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | SDCRD y entidad (SDHB) | EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO | EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO | Con reuniones entre la SDHB y la SDCRD | Cada vez que se requiera
2 | Específico | INTERMO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Falta de participación de los ciudadanos, comerciantes y recicladores en el diseño e implementación de las estrategias. | El proyecto podría no ser efectivo en involucrar a la comunidad, limitando su impacto.. | Raro | 1 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | SDCRD - SDHB | Fortalecer la participación mediante talleres, reuniones comunitarias y co-creación de soluciones. | Improbable | 2 | Insignificante | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | SDCRD y entidad (SDHB) | Desde el inicio del convenio | Fecha de terminación del convenio | Mesas de trabajo entre la SDHB y la SDCRD | Cada vez que se requiera
3 | Específico | INTERMO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Descoordinación entre las partes responsables del proyecto | Falta de alineación y conflictos de interés que retrasen o descoordinen las acciones del proyecto. | Raro | 1 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | SDCRD - SDHB | Establecer un comité interinstitucional para asegurar la coordinación entre todas las partes. | Improbable | 2 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | SDCRD y entidad (SDHB) | Desde el inicio del convenio | Fecha de terminación del convenio | Mesas de trabajo entre la SDHB y la SDCRD | Cada vez que se requiera
4 | Específico | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes, por deficiencias en la planeación contractual | Dificultades para el cumplimiento del contrato | Improbable | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista/Entidad | La Secretaría implementará planes de atención cuando se detecten insuficiencias o deficiencias en los equipos humanos, a efectos de minimizar el impacto de la deficiente planeación contractual. | Raro | 1 | Menor | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor y Contratista | Durante al ejecución del contrato | Una vez se termine el contrato | Verificando constantemente la ejecución del contrato, frente a la cantidad e idoneidad de los equipos y de las personas asignadas al contrato, mediante la revisión de informes de actividades del contratista y/o seguimiento del supervisor | Durante la ejecución del contrato.
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Deserción o baja disponibilidad del personal encargado de las encuestas de campo. | Si el personal clave renuncia o no está disponible, la ejecución de las actividades de campo se verá comprometida, generando retrasos y posibles incumplimientos contractuales | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Contar con un equipo de reserva capacitado y un plan de manejo de recursos humanos que incluya incentivos para mantener al personal durante todo el proyecto. | Improbable | 2 | Menor | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Durante al ejecución del contrato | Al inicio del contrato | Revisión mensual de la disponibilidad del personal, con reportes de satisfacción y compromiso. | Durante la ejecución del contrato.
6 | Específico | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Problemas de comunicación y divulgación de las estrategias | Las estrategias podrían no llegar a la población objetivo o no ser comprendidas adecuadamente. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | SDCRD - SDHB | Desarrollar campañas de comunicación claras y efectivas para alcanzar la población objetivo | Improbable |  | Insignificante |  | 2 | Riesgo Bajo | SI | SDCRD y entidad (SDHB) | Desde la fase de planificación y durante la ejecución | Fecha de terminación del convenio | Mesas de trabajo entre la SDHB y la SDCRD | Cada vez que se requiera
7 | Específico | EXTERNO | PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Resistencia de la comunidad a cambiar sus hábitos de manejo de residuos | La comunidad podría no adoptar las prácticas sostenibles propuestas | Posible | 3 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | SDCRD - SDHB | Diseñar estrategias que involucren incentivos y premios a la participación y el cambio de comportamientos. | Improbable |  | Insignificante |  | 2 | Riesgo Bajo | SI | SDCRD y entidad (SDHB) | Desde el inicio del convenio | Fecha de terminación del convenio | Mesas de trabajo entre la SDHB y la SDCRDy comunidad | Cada vez que se requiera
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas en la disponibilidad del repositorio de la información | Demora en la entrega de información | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | El supervisor y contratista efectuaran un plan de contingencia en el que acordaran como darán cumplimiento al contrato durante la contingencia, así como las acciones para la normalización de la ejecución contractual. | Posible | 2 | Menor | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato | Durante al ejecución del contrato | Una vez se termine el contrato | El supervisor deberá verificar que ante la ocurrencia del evento, se implemente el plan de contingencia en un tiempo prudencial y que se acuerden y lleven a cabo las acciones de normalización acordadas. | Durante la ejecución del contrato.
Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente
Nota: Si se requiere fila adicional, insértela, luego copie allí la fila inmediatemente superior y procede a editar el cotenido.
Se señala un ejemplo de riesgo en este formato, el cual puede ser eliminado conforme el proceso de contratación que se adelante.
ELABORÓ (profesional del area que requiere la contratación ) | [6 empty] | APROBÓ
Nombre: Edgar Andrés Mora García | [6 empty] | Nombre: Diego Fernando Maldonado Castellano
Cargo: Contratista - Director Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural | [6 empty] | Cargo: Director Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural
?