EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE, entidad que se encuentra representada legalmente por el señor DAIRO ALIRIO GIRALDO CASTAÑO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 93.290.908 de Líbano - Tolima, quien obra en este acto en su carácter de Alcalde Local de Santa Fe y, por tanto, en nombre y representación del Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe, según Decreto de nombramiento No. 107 del 08 de abril de 2020 y Acta de Posesión No 118 del 2 de junio de 2020, cuya delegación ha sido conferida por el Representante Legal de los Fondos de Desarrollo Local del Distrito Capital, y que para los fines del presente contrato se denominará EL FONDO de una parte, por la otra, INVERSIONES VIRTUAL COLOMBIA SAS identificada con NIT 900.737.926-3 representada legalmente por JHON JAIRO MONTOYA MORA, identificado con C.C. 80121258, quien se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir el presente OTRO SI MODIFICATORIO 01 al contrato de Prestación de Servicios N° 231 de 2020 previas las siguientes consideraciones: 1) Que el día 15 de Diciembre de 2020 el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE, suscribió el contrato No. FDLSF-CPS-231-2020 con INVERSIONES VIRUTAL COLOMBIA SAS cuyo objeto consiste en: “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS EVENTOS CULTURALES DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1318 ¨UNA LOCALIDAD ARTÍSTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y VITAL PARA TODOS”” con un plazo de ejecución de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio, hecho que sucedió el día 18 de enero de 2021, siendo la fecha de terminación el día 17 de abril de 2021. 2) Que para todos los efectos legales y fiscales el valor del contrato asciende a la suma de  CIENTO CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($105.979.156.00). 3) Que mediante solicitud de modificación contractual de fecha 19 de febrero de 2021 el apoyo a la supervisión indica que frente al item de Cobijas dispuesto en el Anexo técnico del presente contrato, el mercado actual no se encuentra ofertando las condiciones técnicas del bien y por tal motivo se solicita el cambio del item mencionado a cubrecamas en las mismas cantidades. 4) Ante las razones expuestas anteriormente, el ALCALDE LOCAL DE SANTA FE, ha dado su visto bueno y ha remitido la documentación allegada por el Contratista y apoyo a la supervisión al área de contratación para que proceda a elaborar OTROSI MODIFICATORIO No. 1 al CPS-231-2020.  5). Que de acuerdo con lo establecido en la ley 80 de 1993, artículo 40 “Las entidades podrán celebrar los (…) acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.” y manteniendo la inmutabilidad del fin perseguido con el contrato No. FDLSF-CPS-231-2020, es procedente la celebración de la presente modificación No. 1.  6).  En mérito de lo expuesto las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA: Modificar el ANEXO TÉCNICO del Contrato de prestación de servicios N° 231 de 2020 de acuerdo con lo plasmado en el documento denominado ANEXO TECNICO MODIFICADO y SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL de fecha 19 de febrero de 2021, en el cual se ajusta el item “Cobijas”.  PARAGRAFO PRIMERO: La información detallada de la presente modificación se puede verificar en el documento de ANEXO TECNICO MODIFICADO y SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL.  CLAUSULA SEGUNDA:  DOCUMENTOS: Hacen parte de la presente modificación los siguientes documentos: 1) Documento de Solicitud de Modificación contractual al CPS-231-2020 aprobado por el apoyo a la supervisión y el Alcalde Local de Santa Fe. 2) Propuesta presentada por el contratista 3) Estudio de mercado que soporta la Solicitud de Modificación contractual (Cotizaciones)- 4) Anexo técnico modificado.  CLAUSULA TERCERA: La presente Modificación hace parte integral del contrato de Prestación de Servicios No. FDLSF-CPS-231-2020 y producirá los correspondientes efectos jurídicos entre las partes. CLAUSULA CUARTA: Este documento se entiende perfeccionado mediante la aceptación realizada por las partes a través de la  plataforma transaccional SECOP II y su correspondiente publicación.  CLAUSULA  QUINTA: Las demás condiciones y obligaciones del contrato que no fueron objeto de modificación se mantienen sin alteración alguna.

Elaboró: Adriana Katherine Gutierrez Torres -Abogada de apoyo FDLSF

Revisó: Luisa Fernanda Pérez Blanco- Abogada especializada FDLSF

Revisó: William Mejía Torres- Profesional especializado Despacho ALSF