## MATRIZ RIESGO INTERVENTORÍA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS MATRIZ DE RIESGOS
CMA-DTE-SPI-057-2026
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[11 empty] | INVIAS | Interventor |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | Especifico | Interna | Planeación | Riesgo Procesal | Necesidad insatisfecha. Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer con especificaciones técnicas incompletas o erróneas | Afectación en el cumplimiento de las obligaciones, entregables y pagos que se llegasen a causar a favor del Interventor. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X |  | Revisión preliminar de la necesidad acorde con el presupuesto. Elaboración de los documentos precontractuales con las respectivas justificaciones y soportes. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Instituto | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la suscripción del contrato | Mesas de trabajo internas interdisciplinarias. Monitoreo a etapas de planificación, estructuración y precontractuales | Semanal
2 | Especifico | Interna | Planeación | Riesgo Procesal | Colusión en el proceso | Posibles perjuicios técnicos, financieros y/o legales contra la entidad e imposibilidad de ejecución del contrato de interventoría. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo, a través de criterios de selección y formulas de adjudicación objetivos concordantes con los compromisos de transparencia, igualdad y selección objetiva generando condiciones para la pluralidad de oferentes. El área de contratación verifica los antecedentes y documentos legales del Interventor. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Interventor | Apertura del proceso de contratación | Adjudicación del proceso de contratación | Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del área encargada | Diario, atendiendo el cronograma de contratación
3 | General | Externo | Selección - Ejecución | Riesgo Económico Riesgo Operacional | Impacto económico. Factor multiplicador y precios por debajo del presupuesto oficial en la propuesta del Proponente y/o Interventor | Impacto económico al Interventor | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Implementación de Controles en la Fase contractual que aseguren la eficiencia del Interventor en la ejecución del contrato conforme a sus obligaciones contractuales y a la oferta económica presentada. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento y control al cumplimiento de todas las obligaciones del contrato de Interventoría. Visitas de supervisión. Seguimiento, informes y requerimientos escritos. | Mensual
4 | Especifico | Interna | Selección | Riesgo Procesal Operacional | Que se seleccione a un futuro Interventor sin el cumplimiento de las condiciones y requisitos mínimos y habilitantes del tipo y modalidad de contratación | Transgredir los principios de transparencia, selección objetiva, economía y los propios de la contratación estatal. Retrasos, incumplimientos en obligaciones contractuales por falta de capacidad, idoneidad y experiencia del Interventor seleccionado. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X |  | Capacitación periódica a equipos de personal planificador, estructurador y evaluador (si aplica). Elaboración de estudio del sector y de mercado, así como los estudios previos en forma clara y precisa. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Instituto | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la suscripción del contrato | Mesas de trabajo internas interdisciplinarias. Monitoreo a etapas de planificación, estructuración y precontractuales | Diario, atendiendo el cronograma de contratación
5 | Especifico | Externo | Contratación | Riesgo Procesal Operacional | Que no se firme el contrato | Entorpece la ejecución contractual Afectación al cronograma del proceso, desencadenando el reinicio del mismo para la escogencia del nuevo Interventor. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Seguimiento a las obligación del Interventor para que se firme el contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Interventor | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la suscripción del contrato | Seguimiento y monitoreo al futuro Interventor para revisar las condiciones que impidan la suscripción | Diario, atendiendo el cronograma de contratación
6 | Especifico | Externo | Contratación | Riesgo Operacional | Afectación tiempos. Retraso o incumplimiento en el perfeccionamiento del contrato | Demoras en la revisión, suscripción y perfeccionamiento del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo desde el establecimiento de procesos y procedimientos que permiten una gestión adecuada de los tiempos a los cuales se les realiza un seguimiento y control. El contrato estima plazos para el perfeccionamiento; así mismo, se incluye la obligatoriedad por parte del Interventor de presentar las garantías correspondientes. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Interventor | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento y Verificación para que se aporten las garantías requeridas | Cuando se presente el evento
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Sociales o Políticos | Orden Público y Seguridad. Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, guerras, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se sitúen en la zonas de influencia de los Estudios y Diseños. | Imposibilidad parcial o total de realizar las labores inherentes a la Interventoría | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | X | X | El Interventor deberá identificar, solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas de influencia en el cual se desarrollan los Estudios y Diseños. Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición terrorismo, guerras o eventos que alteren el orden público en la región donde se desarrolla la Interventoría, para advertir oportunamente sobre su interferencia con la consultoría y tomar las medidas tendiente a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes. En caso de guerra tratar y acordar con El Instituto el tratamiento contractual Así mismo hacer solicitud de gestión y/o acompañamiento de las autoridades competentes. Establecer un plan de contingencia. El Instituto podrá acudir a las autoridades públicas competentes para apoyar acompañamiento en las actividades propias de este contrato, o a Entidades oficiales como Policía Nacional, Ejercito, Ministerio de Trabajo. Proponer e implementar planes de contingencia ante eventualidades que pongan en riesgo el cumplimiento del plazo contractual. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Instituto Interventor | Al inicio de la manifestación y/o evidencia del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del Interventor y/o Interventor, de las Territoriales de INVIAS, de las autoridades competentes, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación posible Reunión de seguimiento periódica . | Cuando se presente el evento
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Aprobación de alternativas técnicas insuficientemente o incompletas, evaluadas durante la revisión de los estudios y diseños. | Reprocesos, mayores costos por la necesidad de complementar o rehacer estudios Retrasos en el cronograma, Impactos técnicos, financieros, ambientales o constructivos que pudieron ser identificados oportunamente durante la etapa de revisión. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |  | X | La interventoría deberá implementar un proceso de revisión técnica integral de las alternativas formuladas por el consultor, verificando que los análisis cumplan con los términos de referencia, la normativa vigente, las especificaciones técnicas y las metodologías aplicables al proyectoa la consultoría La supervisión deberá verificar que las alternativas aprobadas por la interventoría haya surtido el proceso de revisión y subsanación de observaciones con sus respectivos soportes | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | La Supervisión deberá realizar un monitoreo permanente sobre los productos entregados por el interventor, dejando evidencia de las revisiones técnicas efectuadas, las observaciones emitidas, las respuestas presentadas y la verificación de los ajustes implementados. | Semanal hasta que se realice la aprobación de las alternativas
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operación Riesgo Ambiental | Aprobación de la evaluación de alternativas sin la validación integral de las variables ambientales, de sostenibilidad y económicas | Necesidad de reformular análisis y retrasos en la aprobación de la alternativa seleccionada. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | La interventoría deberá verificar que el consultor incorpore en la evaluación de alternativas todas las variables ambientales, de sostenibilidad, económicas y demás factores establecidos en los términos de referencia, el marco normativo y las metodologías aplicables a la consultoría. En caso de identificar inconsistencias o ausencia de información, la interventoría deberá requerir su complementación antes de emitir concepto de aprobación. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Al inicio de la ejecución contractual | A la entrega y aprobación de las alternativas | La Supervisión deberá realizar un monitoreo continuo al proceso de revisión adelantado por la interventoría, verificando que los análisis de las alternativas incluyan de manera integral las variables ambientales, de sostenibilidad y económicas definidas contractualmente. Comité de Seguimiento Requerimientos por escrito | Semanal hasta que se realice la entrega, validación y aprobación de las alternativas
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operación | Aprobación de diseños que no garantizan condiciones adecuadas de accesibilidad y movilidad para los usuarios del puente. | Incumplimientos de la normativa sobre accesibilidad e infraestructura inclusiva Retrasos en la ejecución del del cronograma de la consultoría conflictos con las comunidades beneficiarias y afectaciones a la funcionalidad, seguridad y vida útil de la infraestructura. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | La interventoría deberá verificar que el consultor incorpore en los estudios y diseños los criterios de accesibilidad, diseño inclusivo y movilidad segura establecidos en la normativa vigente, los términos de referencia y los lineamientos técnicos aplicablesa la consultoría. Asimismo, deberá validar que los diseños respondan a las condiciones particulares del territorio y a las necesidades de movilidad identificadas durante la fase de diagnóstico, requiriendo los ajustes correspondientes antes de emitir concepto favorable. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Al inicio de la ejecución contractual | A la entrega y aprobación de los diseños | La Supervisión deberá realizar un seguimiento continuo al proceso de revisión efectuado por la interventoría, verificando que los diseños incorporen y mantengan los criterios de accesibilidad y movilidad durante todas las etapas de elaboración, revisión y aprobación. comité de Seguimiento Requerimientos por escrito | Semanal hasta que se aprueben los diseños
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operación | Aprobación de estudios y diseños sin la validación del régimen jurídico aplicable en áreas con presencia de comunidades étnicas. | Reprocesos en la el cronograma y ejecución de la consultoría Impacto en costos Posibilidad de conflictos sociales | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | La interventoría deberá verificar que el consultor realice una identificación integral del área de influencia de la consultoría y determine, con base en información oficial y el marco normativo vigente, la existencia de comunidades étnicas y el régimen jurídico aplicable. Para ello, deberá revisar la caracterización territorial, los análisis de restricciones, la información emitida por las entidades competentes y la justificación técnica y jurídica de las conclusiones presentadas por el consultor. Cuando se identifique la posible presencia de comunidades étnicas o la necesidad de adelantar actuaciones específicas, la interventoría deberá exigir la incorporación de los análisis y soportes correspondientes antes de emitir concepto favorable sobre los estudios y diseños. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Al inicio de la ejecución contractual | A la terminación del evento | La Supervisión deberá efectuar un seguimiento permanente al proceso de revisión realizado por la interventoría, verificando que los estudios y diseños incluyan la validación de la presencia de comunidades étnicas y la determinación del régimen jurídico aplicable, conforme con la normativa vigente y los términos de referencia. Comité de Seguimiento Requerimientos por escrito | Permanente
12 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Normativo | Cambio en las Normas Técnicas. Se refiere a posibles cambios en las normas asociadas a aspectos técnicos y normas ambientales y prediales que podrían influir considerablemente en los Estudios y diseños de las futuras obras. | Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X | X | Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso y que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Instituto | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al presente proceso de selección y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos. La Interventora deberá realizar revisión periódicamente de las normas y regulación que se expida durante al ejecución del contrato con el fin de mitigar este riesgo. | Mensual
13 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Cambios de la Naturaleza. Se refiere a posibles cambios en aspectos ambientales y de la naturaleza que podrían influir considerablemente en los Estudios y diseños de las futuras obras. También impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del Interventor. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O Interventor. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de El Instituto | Cambios por ocurrencia de aspectos ambientales y fenómenos naturales adversos, que afecten el adecuado seguimiento y desarrollo de las actividades de cada contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Conocimiento y verificación previa de las posibles amenazas y zonas vulnerables. El Interventor deberá implementar acciones en caso de presentarse alguno de estos riesgos identificados. Ante la aparición del evento tratar y acordar con El Instituto el tratamiento contractual. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Interventor | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Reunión de seguimiento y comunicación con las Entidades de control del riesgo de desastres del departamento | Semanal hasta que se supere el evento
14 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Afectación por Otros Proyectos. Se refiere a la posibilidad que el Departamento y/o otras entidades disponga de otros proyectos que pudieran afectar los Estudios y Diseños en las mismas zonas de influencia. | Retraso de las metas , alcances y entregables de la Interventoría y afectación del cronograma físico y financiero | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El Interventor, deberá conocer los proyectos aprobados por el Departamento y/o otras entidades que podrían afectar los Estudios y Diseños de las futuras obras. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Indagar ante los entes competentes los proyectos de las zonas de afectación. | Mensual
15 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Demoras en la Información. Se refiere a la posibilidad que las Entidades Estatales Nacionales y Departamentales retarden la información y respuesta a solicitudes realizadas por la Interventoría referente a datos y tramites asociados a los Estudios y Diseños | Reprogramación de los Cronogramas de Ejecución y Entrega. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |  | X | El Interventor deberá adelantar las solicitudes y realizar un permanente seguimiento a las respuestas, permisos, licencias y demás requeridos por la Interventoría. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Al inicio de la ejecución contractual | Las respuestas y obtención de lo solicitados ante las autoridades competentes. | Reunión de seguimiento y comunicación con el Interventor | Permanente
16 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Disposición de Personal no idóneo. Consiste en asignar por parte de la Interventoría a personal sin las competencias funcionales, capacitación o entrenamiento para la realización de las labores de Estudios y Diseños en cualquiera de sus etapas y/o volúmenes. | Realizar mayores reprocesos que impactan el objeto del contrato Incumplimiento del objeto del contrato. Deficiente calidad de los procesos y productos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | X | El Interventor deberá garantizar la selección idónea de personal que este a su cargo, en cumplimiento de los perfiles especializados así como los de gestión profesional y apoyo de los otros componentes o hitos a desarrollar. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Desde el proceso de selección. | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación de Hojas de Vida | Cada vez que se requiera
17 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Cambio del Equipo de Trabajo. Se refiere a la posibilidad que durante la Ejecución de la Interventoría sea necesario el cambio parcial o total del equipo de trabajo. | Realizar mayores reprocesos de Estudios y Diseños por la nueva contratación de personal. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |  | X | El Interventor deberá garantizar una estabilidad organizacional y laboral favorable que mitigue la deserción de personal. Se hará el cambio de profesionales que requiera el supervisor de la consultoría manteniendo las condiciones de formación y experiencia del componente humano ofertado | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Se deberá hacer seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas en las condiciones solicitadas en los documentos contractuales, a fin de cumplir con el objeto del proceso de selección . | Cada vez que se requiera
18 | General | Externo | Ejecución | Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza | Fuerza mayor no asegurable. Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros. Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente. | Interferencia en la ejecución de la Interventoría. Podía generar parálisis parcial o total de la ejecución. Afectación en los entregables de la Interventoría . | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición de eventos que alteren el desarrollo de la Interventoría, para advertir oportunamente sobre su interferencia con la consultoría y tomar las medidas tendiente a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Interventor | Al inicio de la manifestación y/o evidencia del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar | Cuando se presente el evento.
19 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Fuerza mayor asegurable. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del Interventor. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O INTERVENTOR. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de El Instituto. | Demora en la ejecución del contrato. Pérdida de bienes del Interventor | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del contrato, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del Interventor. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Revisiones de expertos del Interventor en los tratamientos y controles a ser implementados | Determinadas por los expertos del Interventor en esta materia
20 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | Riesgo de alteración del PAC por circunstancias no imputables al INSTITUTO o por circunstancias de fuerza mayor o por estados de excepción decretados en el país. | Impacto económico a los flujos financieros del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | EL INSTITUTO deberá efectuar los trámites administrativos que garanticen la disponibilidad de los recursos para la totalidad del plazo del contrato, así como los trámites para contar con el PAC de manera oportuna. Así mismo, se hará monitoreo constante a cualquier circunstancia que impacte la disponibilidad del PAC con el fin de adoptar las medidas que puedan superarlas. El interventor, deberá tramitar las cuentas y facturas de manera puntual, cumpliendo estrictamente con lo establecido en los documentos contractuales. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Interventor | Al inicio y durante la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | EL INSTITUTO deberá efectuar los trámites administrativos que garanticen la disponibilidad de los recursos para la totalidad del plazo del contrato, así como los trámites para contar con el PAC de manera oportuna. Así mismo, se hará monitoreo constante a cualquier circunstancia que impacte la disponibilidad del PAC con el fin de adoptar las medidas que puedan superarlas. Verificación de las condiciones presupuestales del contrato | Mensual
21 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Tecnológico | Confidencialidad y seguridad de los Datos: Esta relacionado con la protección de datos sensibles o secretos comerciales | Falta de información oportuna para el cumplimiento del objeto contractual. Pérdida parcial o total de la información digital de trazabilidad de la interventoría | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Establecer protocolos de seguridad de datos robustos y claros. Firmar acuerdos de confidencialidad con quien intervenga en el proceso Implementar tecnologías y medidas de seguridad adecuadas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación del contrato | Realizar auditorías regulares de seguridad de datos. Revisar y actualizar políticas de seguridad según sea necesario. Capacitar al personal sobre la importancia de la confidencialidad y seguridad de los datos. | En la etapa precontractual y específicamente durante la ejecución del mismo
22 | General | Externo | Ejecución | Tecnológico | Fallas en los equipos tecnológicos utilizados para la toma y procesamiento de la información y el control del desarrollo de los estudios objeto del contrato de Interventoría | Información errónea o inadecuada de los datos durante la ejecución del contrato de Interventoríaía | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Contar con equipos de tecnología actualizada y debidamente calibrados y certificados por entes competentes. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Interventor | Al inicio de la ejecución contractual | A la terminación de la ejecución contractual | Verificar durante la ejecución del contrato y el adecuado funcionamiento y estado de los equipos y sistemas tecnológicos utilizados. | Semanal
23 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de Corrupción | Gestión Indebida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista de obra o Consultor, la Interventoría y los funcionarios del Instituto, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos sin la respectiva justificación. | Graves daños personales e Institucionales. Daño a la reputación de la entidad, pérdida de recursos y daños sociales. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Todos los participantes de la Ejecución de los Proyectos (Consultores, Interventores, Supervisores, Funcionarios, Proveedores y Comunidad en general) deberán actuar de manera diáfana, con ética, altos valores y principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto al manejo de los recursos públicos con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular deberá ser comunicada al Instituto. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de las obras. | Permanente
[19 empty] | PROBABILIDAD DE RIESGO |  |  | CATEGORIA DEL RIESGO
[19 empty] | CATEGORIA | VALORACION |  | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA
[19 empty] | RARO | 1 |  | 8, 9, 10 | RIESGO EXTREMO
[19 empty] | IMPROBABLE | 2 |  | 6, 7 | RIEGO ALTO
[19 empty] | POSIBLE | 3 |  | 5 | RIESGO MEDIO
[19 empty] | PROBABLE | 4 |  | 2, 3, 4 | RIESGO BAJO
[19 empty] | CASI CIERTO | 5 |  | 1 | RIESGO INSIGNIFICANTE
[19 empty] | IMPACTO DEL RIESGO |  |  | CATEGORIA DEL RIESGO
[19 empty] | CATEGORIA | VALORACION |  | TIPO | CONVENCION
[19 empty] | INSIGNIFICANTE | 1 |  | GENERAL | G
[19 empty] | MENOR | 2 |  | ESPECIFICO | E
[19 empty] | MODERADO | 3
[19 empty] | MAYOR | 4
[19 empty] | CATASTROFICO | 5