## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO LOGÍSTICO Y DE PROMOCIÓN ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS, LA APROPIACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES Y LA CREACIÓN Y FOMENTO DE UNA UNIDAD DE INNOVACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes externos: grupos culturales de interés . Agentes internos: supervisor del contrato; apoyo a la supervisión
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: Participan las áreas que requieren los procesos de contratación, como Planeación y Participación (Etapa de Estudios previos), de los equipos de Contratación y Planeación de la Alcaldía Local, el supervisor y a quien delegue como apoyo a la supervisión (Etapa contractual), los evaluadores designados, idóneos y con experiencia en el tema.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en la localidad de Puente Aranda.
Entorno socio ambiental: Existe aceptación por parte de la comunidad e interés en participar en dichas actividades.
Condiciones políticas: N/A
Factores ambientales.El Estudio previo cuenta con las cláusulas ambientales y Fichas ambientales que debe cumplir el Contratista durante la ejecución.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. El estudio de sector cuenta con el analisis de la oferta y demanda para el proceso contractual, encontrando una amplia oferta de empresas privadas y públicas que prestan el servio
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde a la selección abreviada de menor cuantía contemplada en el literal (b) del numeral 2 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, el presente proceso de contratación se justifica tanto por el objeto a contratar como por el valor del presupuesto oficial, correspondiendo a la modalidad de selección abreviada de menor cuantía contemplada en el literal (b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Adicionalmente, se fundamenta en lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, específicamente en los artículos 2.2.1.2.4.2.14, 2.2.1.2.4.2.15 y 2.2.1.2.4.2.18, que regulan esta modalidad de contratación. Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015, se realizó un estudio del sector y del mercado, en el que se evidenció que: • No existe un Acuerdo Marco de Precios vigente que cubra de manera integral los servicios requeridos, específicamente los relacionados con la ejecución logística de actividades culturales y artísticas territoriales con componentes itinerantes y pedagógicos. • La contratación mediante selección abreviada de menor cuantía permite una mayor concurrencia de proponentes locales o regionales, lo que favorece la competencia y mejora las condiciones contractuales, alineándose con los principios de eficiencia, transparencia y economía del sistema de compras públicas.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo. El Fondo cuenta con la experiencia adquirida en el adelantamiento de este tipo de procesos.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
SELECCIÓN
Suspensión del Proceso de selección |  | General | Interno | Regulatorios
Declaratoria de desierta del Proceso de selección |  | General | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | General | Externo | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  | General | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | Estatal | Externo | Sociales o Políticos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | General | Interno | Economicos
Defectos en los equipos. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  | General | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | General | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | General | Externo | Regulatorios
Desequilibrio económico del contrato |  | General | Externo | Financieros
Eventos de baja Calidad en la adquisión de computadores |  | General | Externo | Operacionales
Insolvencia del contratista |  | General | Externo | Operacionales
Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan el transporte de los funcionarios o el aplazamiento de recorridos |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
Deserción alta de estudiantes |  | General | Externo | Sociales o Políticos
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y PROMOCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y LA ENTREGA DE INCENTIVOS PARA LA APROPIACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES Y EL FOMENTO DE UNA UNIDAD DE INNOVACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
SELECCIÓN | Suspensión del Proceso de selección |  |  |  | Retraso en el cumplimiento de las metas de la entidad, demora en el cronograma, sobrecostos, reprocesios, aparación de impugnaciones, desconfianza en futuras contrataciones, deserción de oferentes, problemas en la asignación de recursos, afectaciones en la comunidad, | 1 | 5 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Declaratoria de desierta del Proceso de selección |  |  |  | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad. Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Desequilibrio financiero, incapacidad para reclamaar daños, mayor probabilidad de incumplimiento del contratista, nulidad del contrato, sanciones y multas, riesgo de insolvencia del garante, dificultades legales para el cumplimiento de la garantía, competencia desleal, falta de respeto para ejecutar correcciones, dificultad para exigir responsabilidades, disputas contractuales y riesgo de terminación temprana del contrato. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Retrasos en la adjudicación del proceso, inclusive la declaratorio desierta del proceso de selección | 4 | 3 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Aumento de los costos del contrato. Demoras en la ejecución del contrato. Posible desequilibrio económico | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Renegociación de términos contractuales. Aumento de los costos del contrato. Demoras en la ejecución del contrato. Posible desequilibrio económico.Reducción de la calidad. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Incremento de costos.Necesidad de renegociación.Demoras en la ejecución. Revisión de cláusulas contractuales. Impacto en la calidad. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Cambios en la normativa.Incremento en los costos. Demoras en la ejecución. Aumento del riesgo financiero. Desbalance contractual. Impacto en la seguridad jurídica. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios por la importanción de los mismos |  |  |  | Incremento en los costos de operación. Escasez de insumos. Demoras en la ejecución. Reducción de la calidad.Reajuste de precios. Aumento de la incertidumbre. Impacto en la competitividad. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Retrasos en el proyecto. Aumento de costos. Compromiso de la calidad.Conflictos legales. Interrupciones en el flujo de trabajo. Necesidad de reestructuración del contrato.Riesgo de incumplimiento de los objetivos del proyecto. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Retrasos en la ejecución. Interrupción de servicios. Aumento de costos.Conflictos contractuales. Problemas de flujo de caja. Riesgo de penalidades. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Desequilibrio económico del contrato |  |  |  | Paralización o ralentización del proyecto, reprogramación de actividades, ajuste de plazos o condiciones, revisión de precios, reducción en la calidad de los trabajo, compromiso en el alcance del proyecto, rescisión unilateral del contratista, resolución anticipada por la entidad contratante, historial negativo en procesos públicos, posibles sanciones o procesos por parte de entes de control, demoras en la entrega de beneficios a la comunidad, necesidad de nuevas asignaciones presupuestales, reprogramación del gasto, activación de cláusulas de reajuste de precios y aplicación de la "teoría de la imprevisión". | 3 | 5 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Incremento de costos operativos. Reajuste del presupuesto. Impacto en la competitividad. Cambio en la estructura de precios.Alteración en la planificación financiera. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Incremento en los costos operativos.Retrasos en la ejecución.Aumento en la carga burocrática.Reducción de la eficiencia.Necesidad de capacitación.Riesgo de incumplimiento. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Adaptación y ajuste de procesos. Incremento en los costos. Retrasos en el proyecto. Requerimientos adicionales de documentación. Impacto en la viabilidad financiera. Riesgo de incumplimiento. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Ejecución en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. |  |  |  | Reajuste de plazos, reporgramación del cronograma, posible reclamos por compensación, costos adicionales para el contratista, modificación del flujo de caja, posible solicitud de vigencia futuras, retrasos en la obtención de insumos o tecnología, percepción negativa del proyecto, demora en etrega de beneficios a la comunidad, reclamaciones de daños colaterales, prolongación de la supervisión y control, desfase en la cadena de proyectos y reajuste logísticos. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Eventos de baja Calidad en la adquisicion de los computadores |  |  |  | Rechazo de los entregables.Incremento de costos.Pérdida de satisfacción del cliente. Repercusiones legales.Aumento del tiempo de entregaEficiencia reducida. | 2 | 5 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Insolvencia del contratista |  |  |  | Suspensión del contrato, demoras en el cronograma, terminación del contrato, actividades no cumplidas, resolución unilateral, sobrecostos, perdida de avances financieros, cobros de garantía, reprocesos de reclamación, baja calidad en las entregas, solicitud de vigencia futura, problemas de logística, acciones legales, posible demandas, corrupción o manipulación del proceso, manejo ineficiente del proceso. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan el transporte de los funcionarios o el aplazamiento de recorridos |  |  |  | Suspensión o aplazamiento de actividades, gastos adicionales de seguridad, demora en el cronograma, paralización de eventos, peligro para la vida y salud de los funcionarios, dificultades de acceso a la zonas de ejecución del contrato, reajuste de términos contractuales, penalidades por incumplimiento, percpeción pública negativa, | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | Paralización de actividades, suspensión de actividades, daño en los equipos y materiales, reprogramación de cronograma, retrasos, aumentos en los costos, cumplimiento de claúsulas por incumplimiento de fuerza mayor, retrasos en la entrega de beneficios. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Deserción alta de estudiantes |  |  |  | Interrupción de actividades, no cumplimiento de las metas esperadas y no ejecución presupuestal | 3 | 4 | 7 | ALTO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y PROMOCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y LA ENTREGA DE INCENTIVOS PARA LA APROPIACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES Y EL FOMENTO DE UNA UNIDAD DE INNOVACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
SELECCIÓN | Suspensión del Proceso de selección |  | (1) El abogado de contratación designado por el Alcalde Local, (2) durante la etapa de selección del proceso de contratación (3) hará un seguimiento jurídico integral al proceso de selección. En caso que se evidencie alguna situación problemática que amenace con una suspensión del proceso de contratación se le notificará al Alcalde Local para determinar el paso a seguir. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedarán las comunicaciones realizadas. |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | NO | El abogado de contratación designado por el Alcalde Local | Durante la etapa de selección del proceso de contratación | Al finalizar la etapa de selección del proceso de contratación | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Durante la etapa de selección del proceso de contratación
SELECCIÓN | Declaratoria de desierta del Proceso de selección |  | (1) El abogado de contratación designado por el Alcalde Local, (2) durante la etapa de selección del proceso de contratación (3) hará un seguimiento a la validez de las ofertas, y a cualquier situación que pueda inducir al error de los oferentes en la presentación de las ofertas. En caso que se evidencie alguna situación problemática que amenace con una declaratarioa desierta del proceso de contratación se le notificará al Alcalde Local para determinar el paso a seguir. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedarán las comunicaciones realizadas. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | El abogado de contratación designado por el Alcalde Local | Etapa de selección | Antes de la selección del contratista | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Durante el periodo de selección
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | (1) El abogado designado por el Alcalde Local, (2) después de la firma del contrato, (3) Se comunicará con el contratista para solicitar las presentación de las garantías. Si en un plazo razonable este no presenta las garantías se informará al Alcalde Local para inciar un proceso de incumplimiento contractual. En caso que el contratista presente garantías alteradas/falsas se oficiará a entes de control y a fiscalía. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedarán las comunicaciones realizadas. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | El abogado designado por el Alcalde Local | Después de la firma del contrato por parte del contratista | Después de aprobar las garantías presentadas por el contratista | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Durante la etapa de perfeccionamiento
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | (1) El abogado designado por el Alcalde Local, (2) después de la selección del contratista, (3) realizará una revisión de los posibles reclamos y requerimientos de los oferentes perdedores, ciudadanía y veedurías; y garantizará dar respuestas de fondo y en términos que brinden legalidad, legitimidad y transparencia al acto administrativo de adjudicación del contrato. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedarán las comunicaciones realizadas. |  | 4 | 3 | 7 | ALTO | NO | El abogado designado por el Alcalde Local | Después de la adjudicación del contrato | Antes de la firma del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Durante la etapa de contratación
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) realizarán un monitoreo mensual (3) a las fluctuaciones de la TRM. En caso de evidenciar fluctuaciones bruscas que puedan poner en riesgo el equilibrio económico del contrato, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes que resguarden los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción. |  | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) realizarán un monitoreo mensual (3) a los precios de los bienes y servicios incluidos en la oferta económica. En caso de evidenciar cambios de precios bruscos que puedan poner en riesgo el equilibrio económico del contrato, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes que resguarden los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratist | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) realizarán un monitoreo mensual (3 )a los precios de los bienes y servicios incluidos en la oferta económica. En caso de evidenciar cambios de precios bruscos que puedan poner en riesgo el equilibrio económico del contrato, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes que resguarden los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratist | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) realizarán un monitoreo menusal (3) al contexto político y macroeconómico del país y de la Ciudad y en caso de evidenciar alguna situación que pueda obstaculizar la ejecución del contrato, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes que resguarden los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratist | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios por la importanción de los mismos |  | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) realizarán un monitoreo mensual (3) a la disponibilidad y a los precios de los bienes y servicios incluidos en la oferta económica. En caso de evidenciar indisponibilidad de bienes o servicios que puedan poner en riesgo la ejecución y el equilibrio económico del contrato, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes que resguarden los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista (2) realizarán un seguimiento mensual (3) al cumplimiento de los compromisos del contratista con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios; y en caso de evidenciar incumplimientos o no pagos, el apoyo a la supervisión realizará el respectivo requerimiento al contratista. En caso de reinicidir, se solicitará la apertura del proceso de incumplimiento contractual. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) al iniciar la ejecución del contrato realizarán un cronograma de trabajo y le realizarán un seguimiento/monitoreo mensual. (3) Dicho cronograma de trabajo tendrá en cuenta la ejecución física y financiera del contrato y los momentos de radicación de informes de ejecución y cuentas de cobro, así como los tiempos por parte de la Administración para los respectivos desembolsos. En relación a lo anterior, el apoyo a la supervisión deberá realizar la respectiva programación y reprogramación del PAC. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el cronograma de trabajo, formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
EJECUCIÓN | Desequilibrio económico del contrato |  | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) realizarán un monitoreo menusal (3) a cualquiera de los aspectos (políticos, sociales, económicos) que puedan generar como consecuencia un desequilibrio económico del contrato y en caso de encontrar algún hallazgo que pueda materializar el riesgo, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes que resguarden los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  | (1) El apoyo a al supervisión y el profesional designado por el contratista, (2) realizarán un seguimiento mensual (3) frente a la imposición de nuevos tributos, y en caso de detectar una nueva imposición, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes resguardando los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  | (1) El apoyo a al supervisión y el profesional designado por el contratista, (2) realizarán un seguimiento mensual (3) frente a la imposición de nuevos trámites y permisos, y en caso de detectar una nueva imposición, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes resguardando los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | (1) El apoyo a al supervisión y el profesional designado por el contratista, (2) realizarán un seguimiento mensual (3) frente a los cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al contrato y al proyecto, y en caso de detectar cambios con impacto negativo o positivo, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes resguardando los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
EJECUCIÓN | Ejecución en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. |  | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) a más tardar 10 días después del inicio del contrato, establecerán un cronograma de trabajo y (3) le realizarán un seguimiento mensual a su cumplimiento. En caso de evidenciar incumplimientos o situaciones que puedan materializar el riesgo, las partes se deberán reunir y acordar el cumplimiento de las olbigaciones en plazos razonables. En caso de no poder acordar, se notificará por escrito al supervisor (Alcalde Local) la situación con el propósito de que este decida los pasos a seguir. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | A más tardar 10 días después del inicio del contrato, establecerán un cronograma de trabajo y le realizarán un seguimiento mensual a su cumplimiento
EJECUCIÓN | Eventos de baja Calidad en la adquisicion de los computadores |  | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) 10 días antes de cada evento (3) realizarán una revisión de los bienes y servicios que se van a utilizar en el evento, y el apoyo a la supervisión deberá aprobarlos, si es necesario deberá solicitar muestras y registros fotográficos. En caso de que en el evento no se presenten los bienes y servicios acordados, el apoyo a la supervisión podrá solicitar la repetición del evento. En caso de que el contratista se niegue, se le informará al supervisor (Alcalde Local) para que tome las medidas pertinentes. (4 )Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión, registro fotográfico, fílmico y comunicaciones realizadas. |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | NO | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | 10 días antes de cada evento
EJECUCIÓN | Insolvencia del contratista |  | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista (2) realizarán un seguimiento mensual (3) a la ejecución física y financiera del contraro. El contratista deberá informar si presenta alguna situación de dificultad económica. En caso de presentarse insolvencia, se le informará al supervisor (Alcalde Local) para que realice las acciones pertinentes. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
EJECUCIÓN | Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan el transporte de los funcionarios o el aplazamiento de recorridos |  | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) 5 días antes de cada evento (3) realizarán una revisión de las condiciones climáticas y en caso de que estas no sean favorables para el desarrolo del evento,se deberán tomar medidas como por ejemplo la instalación de carpas o se deberá reprogramar el evento. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | 5 días antes de cada evento
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) 10 días antes de cada recorrido necesario para la ejecución del contrato (3) realizarán una revisión de las condiciones de seguridad. En caso de que estas sean desfavorables, deberán tomar las medidas de seguridad correspondientes como pedir acompañamiento de la Policía o postergar el recorrido hasta que la situación se normalice. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | 10 días antes de cada recorrido
EJECUCIÓN | Deserción alta de estudiantes |  | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) 10 días antes de cada recorrido necesario para la ejecución del contrato (3) realizarán una revisión de las condiciones de seguridad. En caso de que estas sean desfavorables, deberán tomar las medidas de seguridad correspondientes como pedir acompañamiento de la Policía o postergar el recorrido hasta que la situación se normalice. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Semanalmente
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y PROMOCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y LA ENTREGA DE INCENTIVOS PARA LA APROPIACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES Y EL FOMENTO DE UNA UNIDAD DE INNOVACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
3 | Suspensión del Proceso de selección | SELECCIÓN | General | Interno | Retraso en el cumplimiento de las metas de la entidad, demora en el cronograma, sobrecostos, reprocesios, aparación de impugnaciones, desconfianza en futuras contrataciones, deserción de oferentes, problemas en la asignación de recursos, afectaciones en la comunidad, | 1 | 5 | 6 | ALTO | SDG | 100% | (1) El abogado de contratación designado por el Alcalde Local, (2) durante la etapa de selección del proceso de contratación (3) hará un seguimiento jurídico integral al proceso de selección. En caso que se evidencie alguna situación problemática que amenace con una suspensión del proceso de contratación se le notificará al Alcalde Local para determinar el paso a seguir. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedarán las comunicaciones realizadas. | 1 | 5 | 6 | ALTO | NO | El abogado de contratación designado por el Alcalde Local | Durante la etapa de selección del proceso de contratación | Al finalizar la etapa de selección del proceso de contratación | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Durante la etapa de selección del proceso de contratación
8 | Declaratoria de desierta del Proceso de selección | SELECCIÓN | General | Externo | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad. Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SDG | 100% | (1) El abogado de contratación designado por el Alcalde Local, (2) durante la etapa de selección del proceso de contratación (3) hará un seguimiento a la validez de las ofertas, y a cualquier situación que pueda inducir al error de los oferentes en la presentación de las ofertas. En caso que se evidencie alguna situación problemática que amenace con una declaratarioa desierta del proceso de contratación se le notificará al Alcalde Local para determinar el paso a seguir. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedarán las comunicaciones realizadas. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | El abogado de contratación designado por el Alcalde Local | Etapa de selección | Antes de la selección del contratista | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Durante el periodo de selección
12 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | 0 | Interno | Desequilibrio financiero, incapacidad para reclamaar daños, mayor probabilidad de incumplimiento del contratista, nulidad del contrato, sanciones y multas, riesgo de insolvencia del garante, dificultades legales para el cumplimiento de la garantía, competencia desleal, falta de respeto para ejecutar correcciones, dificultad para exigir responsabilidades, disputas contractuales y riesgo de terminación temprana del contrato. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | (1) El abogado designado por el Alcalde Local, (2) después de la firma del contrato, (3) Se comunicará con el contratista para solicitar las presentación de las garantías. Si en un plazo razonable este no presenta las garantías se informará al Alcalde Local para inciar un proceso de incumplimiento contractual. En caso que el contratista presente garantías alteradas/falsas se oficiará a entes de control y a fiscalía. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedarán las comunicaciones realizadas. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | El abogado designado por el Alcalde Local | Después de la firma del contrato por parte del contratista | Después de aprobar las garantías presentadas por el contratista | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Durante la etapa de perfeccionamiento
14 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Retrasos en la adjudicación del proceso, inclusive la declaratorio desierta del proceso de selección | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | (1) El abogado designado por el Alcalde Local, (2) después de la selección del contratista, (3) realizará una revisión de los posibles reclamos y requerimientos de los oferentes perdedores, ciudadanía y veedurías; y garantizará dar respuestas de fondo y en términos que brinden legalidad, legitimidad y transparencia al acto administrativo de adjudicación del contrato. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedarán las comunicaciones realizadas. | 4 | 3 | 7 | ALTO | NO | El abogado designado por el Alcalde Local | Después de la adjudicación del contrato | Antes de la firma del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Durante la etapa de contratación
15 | Fluctuaciones del valor de la moneda | EJECUCIÓN | General | Externo | Aumento de los costos del contrato. Demoras en la ejecución del contrato. Posible desequilibrio económico | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50% - 50% | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) realizarán un monitoreo mensual (3) a las fluctuaciones de la TRM. En caso de evidenciar fluctuaciones bruscas que puedan poner en riesgo el equilibrio económico del contrato, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes que resguarden los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
16 | Cambio de precios en factores de producción. | EJECUCIÓN | General | Externo | Renegociación de términos contractuales. Aumento de los costos del contrato. Demoras en la ejecución del contrato. Posible desequilibrio económico.Reducción de la calidad. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50% - 50% | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) realizarán un monitoreo mensual (3) a los precios de los bienes y servicios incluidos en la oferta económica. En caso de evidenciar cambios de precios bruscos que puedan poner en riesgo el equilibrio económico del contrato, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes que resguarden los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratist | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
17 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | Incremento de costos.Necesidad de renegociación.Demoras en la ejecución. Revisión de cláusulas contractuales. Impacto en la calidad. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50% - 50% | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) realizarán un monitoreo mensual (3 )a los precios de los bienes y servicios incluidos en la oferta económica. En caso de evidenciar cambios de precios bruscos que puedan poner en riesgo el equilibrio económico del contrato, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes que resguarden los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratist | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
18 | Factores políticos o macroeconómicos. | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Cambios en la normativa.Incremento en los costos. Demoras en la ejecución. Aumento del riesgo financiero. Desbalance contractual. Impacto en la seguridad jurídica. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50% - 50% | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) realizarán un monitoreo menusal (3) al contexto político y macroeconómico del país y de la Ciudad y en caso de evidenciar alguna situación que pueda obstaculizar la ejecución del contrato, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes que resguarden los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratist | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
20 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios por la importanción de los mismos | EJECUCIÓN | #N/A | #N/A | Incremento en los costos de operación. Escasez de insumos. Demoras en la ejecución. Reducción de la calidad.Reajuste de precios. Aumento de la incertidumbre. Impacto en la competitividad. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50% - 50% | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) realizarán un monitoreo mensual (3) a la disponibilidad y a los precios de los bienes y servicios incluidos en la oferta económica. En caso de evidenciar indisponibilidad de bienes o servicios que puedan poner en riesgo la ejecución y el equilibrio económico del contrato, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes que resguarden los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
21 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasos en el proyecto. Aumento de costos. Compromiso de la calidad.Conflictos legales. Interrupciones en el flujo de trabajo. Necesidad de reestructuración del contrato.Riesgo de incumplimiento de los objetivos del proyecto. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista (2) realizarán un seguimiento mensual (3) al cumplimiento de los compromisos del contratista con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios; y en caso de evidenciar incumplimientos o no pagos, el apoyo a la supervisión realizará el respectivo requerimiento al contratista. En caso de reinicidir, se solicitará la apertura del proceso de incumplimiento contractual. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
22 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | General | Interno | Retrasos en la ejecución. Interrupción de servicios. Aumento de costos.Conflictos contractuales. Problemas de flujo de caja. Riesgo de penalidades. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100% | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) al iniciar la ejecución del contrato realizarán un cronograma de trabajo y le realizarán un seguimiento/monitoreo mensual. (3) Dicho cronograma de trabajo tendrá en cuenta la ejecución física y financiera del contrato y los momentos de radicación de informes de ejecución y cuentas de cobro, así como los tiempos por parte de la Administración para los respectivos desembolsos. En relación a lo anterior, el apoyo a la supervisión deberá realizar la respectiva programación y reprogramación del PAC. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el cronograma de trabajo, formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
26 | Desequilibrio económico del contrato | EJECUCIÓN | General | Externo | Paralización o ralentización del proyecto, reprogramación de actividades, ajuste de plazos o condiciones, revisión de precios, reducción en la calidad de los trabajo, compromiso en el alcance del proyecto, rescisión unilateral del contratista, resolución anticipada por la entidad contratante, historial negativo en procesos públicos, posibles sanciones o procesos por parte de entes de control, demoras en la entrega de beneficios a la comunidad, necesidad de nuevas asignaciones presupuestales, reprogramación del gasto, activación de cláusulas de reajuste de precios y aplicación de la "teoría de la imprevisión". | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA Y SDG | 50% - 50% | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) realizarán un monitoreo menusal (3) a cualquiera de los aspectos (políticos, sociales, económicos) que puedan generar como consecuencia un desequilibrio económico del contrato y en caso de encontrar algún hallazgo que pueda materializar el riesgo, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes que resguarden los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
27 | Imposición de nuevos tributos | EJECUCIÓN | General | Externo | Incremento de costos operativos. Reajuste del presupuesto. Impacto en la competitividad. Cambio en la estructura de precios.Alteración en la planificación financiera. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50% - 50% | (1) El apoyo a al supervisión y el profesional designado por el contratista, (2) realizarán un seguimiento mensual (3) frente a la imposición de nuevos tributos, y en caso de detectar una nueva imposición, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes resguardando los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
28 | Imposición de nuevos trámites o permisos | EJECUCIÓN | General | Externo | Incremento en los costos operativos.Retrasos en la ejecución.Aumento en la carga burocrática.Reducción de la eficiencia.Necesidad de capacitación.Riesgo de incumplimiento. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50% - 50% | (1) El apoyo a al supervisión y el profesional designado por el contratista, (2) realizarán un seguimiento mensual (3) frente a la imposición de nuevos trámites y permisos, y en caso de detectar una nueva imposición, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes resguardando los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
29 | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | EJECUCIÓN | General | Externo | Adaptación y ajuste de procesos. Incremento en los costos. Retrasos en el proyecto. Requerimientos adicionales de documentación. Impacto en la viabilidad financiera. Riesgo de incumplimiento. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50% - 50% | (1) El apoyo a al supervisión y el profesional designado por el contratista, (2) realizarán un seguimiento mensual (3) frente a los cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al contrato y al proyecto, y en caso de detectar cambios con impacto negativo o positivo, deberán comunicar al supervisor (Alcalde Local) para que se tomen las medidas correspondientes resguardando los intereses de la Entidad. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
31 | Ejecución en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. | EJECUCIÓN | #N/A | #N/A | Reajuste de plazos, reporgramación del cronograma, posible reclamos por compensación, costos adicionales para el contratista, modificación del flujo de caja, posible solicitud de vigencia futuras, retrasos en la obtención de insumos o tecnología, percepción negativa del proyecto, demora en etrega de beneficios a la comunidad, reclamaciones de daños colaterales, prolongación de la supervisión y control, desfase en la cadena de proyectos y reajuste logísticos. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50% - 50% | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) a más tardar 10 días después del inicio del contrato, establecerán un cronograma de trabajo y (3) le realizarán un seguimiento mensual a su cumplimiento. En caso de evidenciar incumplimientos o situaciones que puedan materializar el riesgo, las partes se deberán reunir y acordar el cumplimiento de las olbigaciones en plazos razonables. En caso de no poder acordar, se notificará por escrito al supervisor (Alcalde Local) la situación con el propósito de que este decida los pasos a seguir. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | A más tardar 10 días después del inicio del contrato, establecerán un cronograma de trabajo y le realizarán un seguimiento mensual a su cumplimiento
32 | Eventos de baja Calidad en la adquisicion de los computadores | EJECUCIÓN | #N/A | #N/A | Rechazo de los entregables.Incremento de costos.Pérdida de satisfacción del cliente. Repercusiones legales.Aumento del tiempo de entregaEficiencia reducida. | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) 10 días antes de cada evento (3) realizarán una revisión de los bienes y servicios que se van a utilizar en el evento, y el apoyo a la supervisión deberá aprobarlos, si es necesario deberá solicitar muestras y registros fotográficos. En caso de que en el evento no se presenten los bienes y servicios acordados, el apoyo a la supervisión podrá solicitar la repetición del evento. En caso de que el contratista se niegue, se le informará al supervisor (Alcalde Local) para que tome las medidas pertinentes. (4 )Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión, registro fotográfico, fílmico y comunicaciones realizadas. | 2 | 5 | 7 | ALTO | NO | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | 10 días antes de cada evento
33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CONTRATISTA | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
34 | Insolvencia del contratista | EJECUCIÓN | General | Externo | Suspensión del contrato, demoras en el cronograma, terminación del contrato, actividades no cumplidas, resolución unilateral, sobrecostos, perdida de avances financieros, cobros de garantía, reprocesos de reclamación, baja calidad en las entregas, solicitud de vigencia futura, problemas de logística, acciones legales, posible demandas, corrupción o manipulación del proceso, manejo ineficiente del proceso. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista (2) realizarán un seguimiento mensual (3) a la ejecución física y financiera del contraro. El contratista deberá informar si presenta alguna situación de dificultad económica. En caso de presentarse insolvencia, se le informará al supervisor (Alcalde Local) para que realice las acciones pertinentes. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Mensualmente
35 | Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan el transporte de los funcionarios o el aplazamiento de recorridos | EJECUCIÓN | General | Externo | Suspensión o aplazamiento de actividades, gastos adicionales de seguridad, demora en el cronograma, paralización de eventos, peligro para la vida y salud de los funcionarios, dificultades de acceso a la zonas de ejecución del contrato, reajuste de términos contractuales, penalidades por incumplimiento, percpeción pública negativa, | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50% - 50% | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) 5 días antes de cada evento (3) realizarán una revisión de las condiciones climáticas y en caso de que estas no sean favorables para el desarrolo del evento,se deberán tomar medidas como por ejemplo la instalación de carpas o se deberá reprogramar el evento. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | 5 días antes de cada evento
36 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | General | Externo | Paralización de actividades, suspensión de actividades, daño en los equipos y materiales, reprogramación de cronograma, retrasos, aumentos en los costos, cumplimiento de claúsulas por incumplimiento de fuerza mayor, retrasos en la entrega de beneficios. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50% - 50% | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) 10 días antes de cada recorrido necesario para la ejecución del contrato (3) realizarán una revisión de las condiciones de seguridad. En caso de que estas sean desfavorables, deberán tomar las medidas de seguridad correspondientes como pedir acompañamiento de la Policía o postergar el recorrido hasta que la situación se normalice. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | 10 días antes de cada recorrido
36 | Deserción alta de estudiantes | EJECUCIÓN | General | Externo | Interrupción de actividades, no cumplimiento de las metas esperadas y no ejecución presupuestal | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50% - 50% | (1) El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista, (2) 10 días antes de cada recorrido necesario para la ejecución del contrato (3) realizarán una revisión de las condiciones de seguridad. En caso de que estas sean desfavorables, deberán tomar las medidas de seguridad correspondientes como pedir acompañamiento de la Policía o postergar el recorrido hasta que la situación se normalice. (4) Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato GDI-GPD-F029 Formato evidencia de reunión y comunicaciones realizadas. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | El apoyo a la supervisión y profesional designado por el contratista | Durante la ejecución del contrato | Cierre o liquidación del contrato | Revisión documental de la evidencia establecida en el tratamiento/control | Semanalmente
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG