## CRONOGRAMA GENERAL
CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES - EJECUCIÓN 2 MESES
No. | Actividad | Mes 1 | Mes 2 | Producto / soporte | Observación
1 | Alistamiento, contratación y plan operativo territorial | X |  | Plan operativo, rutas y equipo contratado | Inicio del proyecto y organización de los 4 equipos de trabajo.
2 | Socialización, convocatoria y coordinación con autoridades tradicionales | X | X | Actas de socialización y listados preliminares | Coordinación por comunidades y corregimientos priorizados.
3 | Compra, recepción y alistamiento de materiales típicos Wayúu | X |  | Órdenes, facturas, actas de recibo y control de inventario | Alistamiento de kits principales y kits menores conforme al presupuesto.
4 | Adecuación logística, piezas comunicativas, cuñas radiales y perifoneo | X | X | Soportes de comunicación y logística | Apoyo a convocatoria, registro, jornadas y entrega de kits.
5 | Visita 1 - Taller N.° 1: Uso adecuado de materiales típicos Wayúu | X |  | Registro de asistencia, evidencias fotográficas y acta | Primer bloque formativo por comunidad.
6 | Visita 1 - Taller N.° 2: Diseño, acabados y estandarización de piezas artesanales | X |  | Registro de asistencia, material pedagógico y evidencias | Segundo bloque formativo de la primera visita.
7 | Entrega progresiva de kits principales Wayúu de insumos para la producción tradicional | X | X | Actas de entrega y listados firmados | Entrega a beneficiarios directos de acuerdo con rutas territoriales.
8 | Visita 2 - Taller N.° 3: Costeo, fijación de precios y comercialización justa |  | X | Registro de asistencia y ejercicios de costeo | Primer bloque formativo de la segunda visita.
9 | Visita 2 - Taller N.° 4: Asociatividad, circulación interna de insumos y fortalecimiento económico comunitario |  | X | Actas de acuerdos comunitarios y evidencias | Segundo bloque formativo de la segunda visita.
10 | Entrega de kits menores adicionales para elaboración de mantas |  | X | Actas de entrega y listados firmados | Entrega según disponibilidad y programación comunitaria.
11 | Verificación de beneficiarios, consolidación de soportes y seguimiento territorial | X | X | Base consolidada, actas y registros de verificación | Revisión documental y seguimiento al uso de insumos.
12 | Sistematización, informe final, cierre técnico y financiero |  | X | Informe final, archivo de evidencias y cierre del proyecto | Cierre administrativo, técnico y de soportes.