## MATRIZ
MATRIZ DE RIESGOS
No. | Etapa | Tipo | Riesgo / Causa | Consecuencia de la Ocurrencia | Responsable | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Afecta la Ejecución del Contrato | Plan de mitigación | Periodicidad
RIESGOS DE PLANEACIÓN
1 | Planeación | Económico | Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la identificación de las especificaciones técnicas, económicas y/o financieras que no correspondan con la necesidad a satisfacer y eventual estructuración inadecuada del proceso de contratación | Selección de un contratista que no esté en capacidad de suplir la necesidad o las especificaciones no suplan los requerimientos de la Empresa y/o la declaración de fallido del proceso. Eventuales quejas de clientes internos y externos de la Empresa | Contratista | 3 | 3 |  | SI | Se debe verificar que los costos directos e indirectos del proceso correspondan con los valores actualizados del mercado y las descripciones de las solicitudes de contratación sean suficientes y claras, con los cuales se obtengan o se cumplan las necesidades del objeto contractual. | Según necesidad durante la planeación
| Planeación | Económico | Posibilidad de afectación jurídica y/o disciplinaria por la identificación inadecuada del régimen de contratación, proceso de selección o tipología del contrato | Afectación en la determinación de las cláusulas y normatividad aplicable al contrato. Efectos adversos para el contratista y para la entidad, en cuanto a no satisfacer la necesidad de contratación. | Contratista | 1 | 3 |  | SI | Realizar la revisión documental, emitir las observaciones y coordinar la implementación de las directrices relacionadas con el régimen de contratación, proceso de selección y tipología del contrato, verificando entre otros, procesos historicos, procesos adelantados por entidades con régimen de contratación similar. | Durante la planeación, previo al inicio del proceso
| Planeación | Económico | Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la afectación ambiental con ocasión de la ejecución del contrato, entrega de la consultorías o servicios, ocasionados por inadecuado análisis del impacto ecológico y ambiental del Proceso de Contratación o de las obligaciones del contrato o requisitos habilitantes o de calificación de las ofertas por este factor, en los documentos del proceso de contratación y eventual afectación en la ejecución del contrato en términos ecológicos o ambientales. | Posibilidad de afectación ambiental con ocasión de la ejecución del contrato, entrega de las consultorias o servicios. Afectación reputacional por parte de clientes internos y externos de la Empresa | Contratista | 1 | 2 |  | SI | Realizar la revisión documental y emitir las recomendaciones respectivas a los procesos de contratación que conozca verificando entre otros, procesos historicos, procesos adelantados por entidades con régimen de contratación similar, en lo referente a análisis de impacto ambiental. | Según necesidad durante la planeación
| Planeación | Operacional | Posibilidad de afectación reputacional y/o económica de la Empresa por demoras en la etapa precontractual, contractual que inciden en la ejecución y posterior entrega del servicio y la satisfacción de las necesidades de la Entidad. | No presentación de oferentes o si se presentan no cumplan los requisitos previstos, No se satisfaga la necesidad prevista dentro de los tiempos establecidos para la entrega de los proyectos. Que el cronograma no establezca tiempos razonables en la etapa precontractual y de ejecución | Contratista | 1 | 3 |  | SI | Planeación de la contratación, de acuerdo a lo establecido en el Manual de contratación y compras y la programación de compras y contratos, acorde a los tiempos suficientes requeridos para adelantar los proceso de contratación y radicación de los procesos acorde a ello, cronogramas estimados de los procesos de contratación con tiempos suficientes de revisión y aprobación de actividades por los competentes. Actualización, seguimiento y generación de alertas en el comité de adquisiciones | Según plan y programación de compras y contratación
RIESGOS DE SELECCIÓN
| Selección | Económico | Posibilidad de afectación reputacional por la demora en la formulación, revisión, concertación y aprobación de las respuestas de observación y documentos requeridos en la etapa de selección del proceso. | Retraso en el inicio del proceso de contratación y/o en el inicio de la ejecución del contrato | Contratista | 1 | 3 |  | SI | Seguimiento al cumplimiento de la programación de compras y contrataciones y de los procesos de contratación establecidos en el Manual de Compras y Contratos | Semanal
| Selección | Económico | Posibilidad de afectación reputacional por retrasos en el inicio y ejecución de la propuesta ocasionados por la falta de oferentes y la necesidad de modificaciones al proceso. | Retraso en el inicio y ejecución del proyecto | Contratista | 2 | 3 |  | SI | Adelantar la planeación de la contratación del oferente de manera oportuna. Verificar los requisitos habilitantes y presupuestos estimados. | Según necesidad
7 | Selección | Económico | Posibilidad de afectación reputacional y/o judicial por el reclamo de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Demoras en el inicio de la ejecución del contrato, desarrollo y ejecución del mismo. Afectación en la reputación de la Empresa frente a los clientes internos y externos de la misma. Eventuales procesos penales, fiscales y/o disciplinarios | Tercero | 2 | 3 |  | SI | Dar respuesta a las observaciones presentadas dentro del proceso de selección y a las observaciones extemporaneas como derecho de petición. Realizar seguimiento a las reclamaciones presentadas, soportes y mérito de las mismas y adelantar las actuaciones judiciales que correspondan, cuando haya lugar a ello. | Durante el proceso de selección
RIESGOS DE CONTRATACIÓN
| Contratación | Económico | Posibilidad de afectación jurídica y/o reputacionales por la demora en la suscripción y perfeccionamiento del contrato a celebrar por parte del adjudicatario. | Demora en el inicio y la ejecución del contrato, lo cual puede afectar el cronograma de la totalidad del proceso | Tercero | 2 | 3 |  | SI | Definir y divulgar los plazos máximos para la suscripción del contrato y realizar seguimiento al mismo. Coordinar las partes que suscriben el contrato oportunamente dentro de los plazos definidos. | Al inicio del contrato
| Contratación | Económico | Posibilidad de afectación jurídica y/o reputacionales por la demora en la entrega de garantías del contrato o la no expedición de las mismas. | Demora en el inicio y la ejecución del contrato, lo cual puede afectar el cronograma de la totalidad del proceso. Imposibilidad de inicio del contrato. Modificación contractual a la cláusula de garantía. | Tercero | 2 | 3 |  | SI | Realizar una revisión y verificación con las aseguradoras para establecer el tipo de garantias que puedan suplir la necesidad de la Entidad y cubrir los riesgos previsibles que se mitigan a través de esta figura. | Al inicio del contrato
| Contratación | Económico | Posibilidad de afectación reputacional y/o económico por retraso en el inicio o desarrollo del proceso de contratación, ejecución del contrato y/o del proyecto ocasionado por inadecuada planeación de los tiempos requeridos para adelantar el proceso de contratación y de ejecución acorde a las necesidades de la Empresa | Retraso en el inicio o desarrollo del contrato, lo cual puede afectar el cronograma de la totalidad del proceso | Contratista | 2 | 3 |  | SI | Seguimiento al cumplimiento de la programación de compras y contrataciones y de los procesos de contratación establecidos en el Manual de Compras y Contratos | Semanal
| Contratación | Económico | Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por demoras en el inicio de la ejecución del contrato, desarrollo y ejecución proyecto, adquisición, del servicio por la no firma del contrato o demoras en la firma del contrato por parte del adjudicatario y el contratante | Demoras en el inicio de la ejecución del contrato, desarrollo y ejecución del mismo. Afectación en la reputación de la Empresa frente a los clientes internos y externos de la misma | Contratista | 2 | 2 |  | SI | Definir y divulgar los plazos máximos para la suscripción del contrato y realizar seguimiento al mismo. Coordinar las partes que suscriben el contrato oportunamente dentro de los plazos definidos. | Al inicio del contrato
RIESGOS DE EJECUCIÓN
| Ejecución | Regulatorio | Posibilidad de afectación económica por imprevistos causados por actividades adicionales a las contempladas inicialmente. | Mayores costos en la ejecución del contrato. | Tercero y Contratista | 3 | 3 |  | SI | Revisión y seguimiento de las actividades ejecutadas y por ejecutar para el desarrollo del contrato | Permanente
| Ejecución | Regulatorio | Posibilidad de afectación económica y/o jurídica por cambios en la normativa que regula o ampara el contrato, administrativos, técnicos, legales, económicos y/o cualquier otro que le competa dentro de la ejecución del contrato. | Dificultades en la ejecucion del contrato. Mayores costos en la ejecucion del contrato. Retrasos en la ejecucion del contrato. | Contratista | 2 | 3 |  | SI | Realizar el continuo seguimiento de las normas que rigen la materia durante la ejecución del contrato o del proyecto. | Permanente
| Ejecución | Operacional | Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por falta de disponibilidad del personal idóneo durante el desarrollo del contrato, según lo requerido en el proceso de contratación y lo necesario para la normal ejecución del contrato. | Eventual incumplimiento del contratista en cuanto a las reglas del personal requerido para la ejecucion del objeto contracual, acorde a lo señalado en el proceso de contratación. | Contratista | 2 | 3 |  | SI | Realizar el control y seguimiento del personal se debe vincular para el proyecto y verificar que cuenta con los requerimientos solicitados en los terminos de referencia o documento equivalente. | Según necesidad
| Ejecución | Operacional | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la no continuidad del contrato ocasionada por el cambio de gobierno. | Reprocesos en la ejecución del contrato, retrasos en la ejecución del contrato y/o del proyecto. Necesidad de consecución de recursos y eventual modificación del contrato. Afectación reputacional del Distrito y/o la Empresa de cara a los clientes internos o externos. No continuidad del proyecto. | Contratante | 2 | 3 |  | SI | El contratista y el supervisor, deberán realizar seguimiento a los proyectos de norma, decretos o Leyes que pueda generar la ocurrencia de este evento. Realizar el análisis económico de los proyectos de Ley, Decreto o normatividad, que se pongan de presente e incorporar en los conceptos previos la afectación que genera para la Empresa o el contrato, Informar las afectaciones que pueden acarrerse con la adopción de las normas que le sean puestas a consideración de la Empresa o de las que tenga conocimiento. El Contratista debe conocer, acatar e implementar la normatividad técnica vigente, cumpliendo con los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos vigentes. | Según necesidad
16 | Ejecución | Operacional | Posibilidad de afectación reputacional, financiera y/o contable por retrasos en el avance del contrato y la afectación del flujo de caja de la empresa ocasionados por demoras en la revisión o aval de los informes de ejecución, productos, servicios, consultorías, por parte del supervisor los cuales afectaran al pago del contratista. | Eventual incumplimiento en el pago del contratista y afectación en los avances del proyecto y la afectación del flujo de caja del contratista. | Contratante | 2 | 3 |  | SI | Gestión de documentos necesarios para los trámites de pagos en los tiempos establecidos | Según necesidad
| Ejecución | Económico | Posibilidad de afectación reputacional, económica, disciplinaria, fiscal y/o penal por demoras en la actualización de las garantías que amparan la ejecución y liquidación del contrato o en la comunicación de las mismas a la aseguradora o ausencia de actualización de las garantías. | Eventual incumplimiento del contratista debido a la ausencia de actualización de las garantías o demoras en ello. Mayores costos en que deba incurrir la Empresa a fin de obtener el resarcimiento completo de los eventuales perjuicios en que se incurra. Eventual agravación del riesgo para los aseguradores que impacte negativamente en las reclamaciones de la Empresa, frente a la exigibilidad de las garantias. Eventuales procesos de tipo administrativo, disciplinario o fiscal o acciones de repetición | Contratista | 3 | 2 |  | SI | El supervisor, deberá verificar la actualización de las garantías de los contratos, la suficiencia y oportunidad acorde al contrato, los modificatorios, las adiciones y prórrogas de los mismos y en caso que no se de cumplimiento oportuno por parte del contratista deberá adelantar el requerimiento al contratista e informar al ordenador del gasto para el inicio del proceso administrativo de caracter sancionatorio o la reclamación respectiva. | Permanente
| Ejecución | Social o Político | Posibilidad de afectación reputacional y/o económica de la Empresa por mayores plazos de ejecución debido a protestas sociales o huelgas. | Eventuales retrasos en la ejecución del contrato o proyecto. Atraso en la ejecucion del contrato por suspensión del mismo. Eventuales afectaciones económicas por mayores permanencias o prórrogas a la ejecución de los contratos. | Contratista | 3 | 3 |  | SI | Evaluar y establecer estrategias para mitigar el impacto en caso de eventos extraordinarios como protestas sociales o huelgas | Según necesidad
| Ejecución | Económico | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por demoras o perdida de competencia para la liquidación de los contratos dentro de los plazos establecidos en los mismos o en la ley. | Perdida de la oportunidad legal para llegar a acuerdos, conciliaciones, transacciones para poner fin a las divergencias y poder declararse a paz y salvo. Mayores costos derivados de adelantar la liquidación de los contratos vía judicial o tener que hacer parte de algún proceso judicial o arbitral que sea iniciado por el contratista. Retrasos en la finalización de los proyectos que generan afectación reputacional del Distrito y/o la Empresa de cara a los clientes internos o externos. Eventuales procesos de caracter Fiscal y/o disciplinario | Contratista | 2 | 3 |  | SI | Seguimiento al tramite de liquidación de los contratos. | Según necesidad
20 | Ejecución | Operacional | Posibilidad de afectación reputacional por mayores plazos y/o sobre costos derivados de la ejecución del contrato sin que se tenga en cuenta la información referencial puesta a disposición del contratista. | Ejecución del contrato, sin tener en cuenta la información base suministrada por la Entidad, o la información existente previamente en el marco del proyecto o que debiera conocer con ocasión de su actividad comercial | Contratista | 1 | 3 |  | SI | Seguimiento constante durante la ejecución del contrato a la entrega de los productos, servicios y posterior aprobación de los mismos. | Permanente
| Ejecución | Económico | Posibilidad de afectación económica por mayores cargas impositivas que afecten el contrato durante la ejecución | Mayores costos derivados de las nuevas o modificaciones de las cargas impositivas existentes que afectan el contrato. Generación de eventuales adiciones y/o modificaciones contractuales | Contratante, Contratista | 3 | 2 |  | SI | El supervisor deberá realizar la verificación constante y monitoreo a las actualizaciones normativas de carácter impositivo - tributario del contrato y alertar oportunamente al ordenador del gasto de manera documentada sobre las situaciones que puedan afectar o incidir negativamente la ejecución del contrato y adelantar oportunamente las solicitudes de adicion o modificación del contrato. | Cuando ocurra el evento
22 | Ejecución | Tecnológico | Posibilidad de Riesgo de pérdida total o parcial de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos | Mayores costos y demoras en la ejecución del proyecto. Incumplimientos contractuales | Contratista | 2 | 3 |  | SI | Implementación de sistemas de gestión documental que aseguren la disponibilidad de la información | Permanente
| Ejecución | Operacional | Desconocimiento de la calidad y estabilidad de la infraestructura existente del núcleo (PTAR, subestación, vías y redes) a la que se conecta el edificio. | Fallas en las conexiones Sobrecostos por reparación o ajuste de la infraestructura existente | Contratisa | 3 | 4 |  | SI | Antes de realizar una actividad de obra, se deberá realizar la inspección y valoración de lo existente, a fin de verificar las reparaciones y/o ajustes que se deban realizar | Según necesidad
| Ejecución | Operacional | Cambios, ajuste y/o modificación de los diseños por afectaciones o interferencias de la infraestructura existente del núcleo frente a las actividades a realizar en el presente contrato | Cambios en el proyecto Afectación de tiempos de ejecución del contrato | Contratante | 3 | 4 |  | SI | Rediseño a causa de modificaciones normativas o incumplimientos técnicos | Según necesidad
25 | Ejecución | Económico | Falta de recursos para la ejecución de los pagos | Atraso y/o suspensión de actividades | Contratante | 2 | 3 |  | SI | Disponibilidad presupuestal | Según flujo de caja aprobado
26 | Ejecución | Operacional | Demoras en el cierre de trámites de licencias, permisos, aprobaciones y autorizaciones requeridos para la ejecución de la obra, incluidas las modificaciones de la licencia de construcción que llegaren a requerirse por ajustes del proyecto, cuando las entidades competentes no atiendan oportunamente la gestión requerida. | Imposibilidad de suscribir el acta de inicio o suspensión de los frentes de obra. Mayor permanencia en obra y eventual desequilibrio económico del contrato. Retraso en el cumplimiento del cronograma. | Contratante | 3 | 4 |  | SI | La Entidad tramitará ante la Secretaría de Planeación de Carmen de Apicalá las modificaciones de la licencia de construcción que se requieran, junto con la revisión estructural independiente exigida por la Ley 400 de 1997, antes de la publicación del pliego definitivo. El contratista apoyará la gestión documental y la actualización de los planos que se requieran. | Antes del acta de inicio y durante la ejecución
27 | Ejecución | Operacional | Demoras en la aprobación de los puntos de conexión, en la expedición de la viabilidad y disponibilidad de servicios públicos o en el traslado de redes por parte de los prestadores, que afecten la ejecución del capítulo 31 — Redes externas de conexión (acometida eléctrica, acueducto y alcantarillado). | Imposibilidad de energizar y poner en funcionamiento el edificio. Retraso en la entrega funcional y en el recibo a satisfacción. Eventual necesidad de suspender el contrato. | Contratante | 3 | 3 |  | SI | Obtener, antes del acta de inicio, la constancia de disponibilidad de servicios públicos y suscribir actas de coordinación interinstitucional con los prestadores de energía, acueducto y alcantarillado, conforme al numeral 4.2.2 de la Guía para la Contratación de Obra Pública 2026 de la ANCP-CCE. Socializar previamente con cada empresa los diseños de las redes externas. | Antes del acta de inicio y mensual
28 | Ejecución | Operacional | Hallazgos arqueológicos durante las actividades de excavación, movimientos de tierra y prospección que excedan lo previsto inicialmente por la Entidad. | Suspensión de los frentes de obra intervenidos, mayores plazos y costos por la implementación del plan de manejo arqueológico. | Contratante | 2 | 3 |  | SI | Elaborar y radicar el Programa de Arqueología Preventiva ante el ICANH cuando el proyecto lo requiera (Ley 1185 de 2008 y Decreto 1080 de 2015). Incluir en el contrato el protocolo de reporte inmediato y suspensión del frente ante cualquier hallazgo, con acta suscrita por la interventoría. | Cuando ocurra el evento
29 | Ejecución | Operacional | Daños o pérdida total o parcial de la obra, o de los bienes, elementos y equipos destinados a su ejecución, por actos de la naturaleza, actos vandálicos o terroristas y en general por eventos de fuerza mayor o caso fortuito. | Pérdida de las obras ejecutadas y de los materiales en sitio. Mayores costos de reconstrucción y retrasos en el cronograma. | Contratista | 2 | 4 |  | SI | Constitución y mantenimiento vigente de la póliza de todo riesgo en construcción y de responsabilidad civil extracontractual. Implementación de esquema de vigilancia privada permanente, cerramiento del área de obra y control de acceso al predio Las Brisas. | Permanente
30 | Ejecución | Económico | Indisponibilidad o escasez en el mercado de materiales, insumos, equipos o proveedores necesarios para la ejecución del contrato, con especial incidencia en el acero de refuerzo, el concreto premezclado y los equipos de importación (ascensor electromecánico y unidades del sistema VRF). | Retrasos en la ejecución, mayores costos de adquisición y eventual incumplimiento de los hitos del cronograma. | Contratista | 3 | 3 |  | SI | Programación anticipada de compras con órdenes de pedido tempranas para los equipos de importación desde la etapa de preconstrucción. Acreditación de proveedores alternos. Los sobrecostos que se materialicen dentro del alea normal se atienden con cargo al rubro de imprevistos del A.I.U., previa aprobación de la interventoría. | Mensual, según programación de compras
31 | Ejecución | Operacional | Afectación del rendimiento de las actividades de obra por las condiciones climáticas propias de la región del alto Magdalena (temporadas de lluvia en el municipio de Carmen de Apicalá). | Menores rendimientos en excavaciones, estructura y acabados exteriores. Retrasos en la ruta crítica del cronograma. | Contratista | 3 | 2 |  | SI | Programación de la obra con holguras en las temporadas de lluvia, ejecución anticipada de obras de drenaje provisional y manejo de aguas, cubrimiento de los frentes de trabajo expuestos y protección de los materiales almacenados. Este riesgo se encuentra cubierto por el rubro de imprevistos del A.I.U. | Permanente
32 | Ejecución | Operacional | Afectación de las edificaciones e infraestructura circundante, de los predios adyacentes o de la infraestructura existente del núcleo, con ocasión del desarrollo de las actividades de obra. | Reclamaciones de terceros, costos de reparación no previstos y retrasos en la ejecución. | Contratista | 2 | 3 |  | SI | Levantamiento del acta de vecindad con registro fotográfico y fílmico del estado inicial de las obras existentes y de los predios colindantes, suscrita con la interventoría antes de iniciar cada frente. Mantenimiento vigente de la póliza de responsabilidad civil extracontractual. | Antes de iniciar cada frente de obra
33 | Ejecución | Económico | No autorización, insuficiencia o inoportunidad de la apropiación presupuestal o de las vigencias futuras de 2027 destinadas a la FASE 2 del edificio (acabados arquitectónicos, luminarias y equipos terminales de aire acondicionado de los pisos 4 y 5, con treinta (30) habitaciones), al complejo acuático y al urbanismo del núcleo. | Imposibilidad de adicionar el contrato para la Fase 2; permanencia de los pisos 4 y 5 cerrados, estancos y con sus redes terminadas pero sin acabados, y operación del hotel limitada a 50 habitaciones, con la totalidad de la estructura, la envolvente, la ventanería, las impermeabilizaciones, las redes, la red WiFi y los sistemas centrales ya ejecutados. | Contratante | 3 | 3 |  | SI | Gestionar ante el Ministerio de Defensa Nacional, el CONFIS y el DNP la apropiación 2027 (recurso anunciado $9.000 M) antes del recibo del Hito 3, conforme a la Ley 819 de 2003. La Fase 1 se estructuró como una fase autónoma, funcional y estanca (estructura en concreto reforzado completa, envolvente, ventanería e impermeabilizaciones, redes y sistemas centrales de los cinco pisos, red WiFi FTTO completa y 50 habitaciones terminadas), de manera que su utilidad no depende de la Fase 2; la Fase 2 (acabados de los pisos 4 y 5, $ 955.898.360, junto con el complejo acuático y el urbanismo) se incorpora por adición dentro del límite del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. | Antes de la adjudicación y semestral
| Ejecución | Operacional | Ocupación parcial del edificio al cierre de la Fase 1 (pisos 1, 2 y 3 en servicio; pisos 4 y 5 cerrados y sin acabados), con eventual objeción de la autoridad municipal, del cuerpo de bomberos o de la interventoría al permiso de ocupación parcial. | Retraso del recibo final y del Hito 5, imposibilidad de poner en servicio las 50 habitaciones y fenecimiento de la reserva presupuestal. | Contratante | 2 | 3 |  | SI | Tramitar desde la preconstrucción el permiso de ocupación parcial por etapas (art. 2.2.6.1.4.1 D. 1077/2015) con planos de la Fase 1; garantizar accesibilidad en el piso 1 (4 habitaciones accesibles, Ley 361/97 y NTC 6047), ascensor y planta de emergencia en servicio, iluminación de emergencia autónoma, red contra incendios y detección completas y cerramiento señalizado de los pisos 4 y 5; obtener el concepto de bomberos sobre la Fase 1 antes del Hito 4. | Desde la preconstrucción y antes del Hito 4
| Ejecución | Operacional | Retrasos o no conformidades en la ejecución de la estructura en concreto reforzado de los dos volúmenes (≈ 1.220 m³ de concreto y ≈ 122 t de acero de refuerzo): incumplimiento de la resistencia a 28 días, deficiencias de curado o de colocación en clima cálido, errores de despiece o de formaletería, o retrasos en el ciclo de fundida nivel por nivel, que comprometan el Hito 1 (37,02 % del valor del contrato). | Atraso de la ruta crítica de toda la obra, rechazo o demolición de elementos estructurales, sobrecostos de reproceso y desplazamiento de los hitos hacia la vigencia siguiente. | Contratista | 3 | 3 |  | SI | Despieces de refuerzo, planos de formaletería, diseño de mezcla y plan de fundidas aprobados por el diseñador estructural y la interventoría en la preconstrucción; suministro de concreto premezclado de planta certificada con control de asentamiento y temperatura (ACI 305); toma y falla de cilindros conforme a NTC 550/673 con la frecuencia del Título C de la NSR-10 y certificados del acero por colada; actas de liberación de acero y formaleta antes de cada fundida; especialista en estructuras en concreto reforzado del contratista con participación en cada nivel; posibilidad de dividir el Hito 1 en dos entregas verificables (Volumen A / Volumen B). | Semanal durante la ejecución de la estructura (cada fundida)
| Ejecución | Económico | Adjudicación o suscripción tardía del contrato que impida ejecutar la preconstrucción dentro de la vigencia 2026 y el recibo final dentro de noviembre de 2027, con fenecimiento de la reserva presupuestal o de las retenciones. | Pérdida de apropiación, imposibilidad de pagar hitos o retenciones, liquidación en vigencia posterior y necesidad de nuevos instrumentos presupuestales. | Contratante | 2 | 4 |  | SI | Adjudicar a más tardar el 17-11-2026 y suscribir el acta de inicio antes del 01-12-2026; liberar las retenciones contra el acta de recibo final (no contra la liquidación); programar el PAC 2027 con los cinco hitos y suscribir la liquidación bilateral antes del 15-12-2027; seguimiento mensual del cronograma del proceso por la Gerencia del Proyecto. | Mensual hasta el acta de inicio; trimestral en ejecución

## HOJA DE RUTA
EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS
PROBABILIDAD DEL RIESGO |  |  | IMPACTO DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACION | IMPACTO | CALIFICACION CUALITATIVA | VALORACION
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocacionalmente) | 2 | Dificulta la ejecución de manera baja | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Moderado | 3
| Probable (probablemente va ocurrir) | 4 | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun asi permite la consecución del objeto contractual | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de las circunstacias) | 5 | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | Catastrófico | 5
VALORACION DEL RIESGO
CATEGORIA DEL RIESGO
VALORACION | CATEGORIA
8,9 Y 10 | Riesgo Extremo
6 Y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2,3 Y 4 | Riesgo Bajo