MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

CATEGORÍA DEL RIESGO
Se valora la categoría del riesgo en función de la probabilidad de ocurrencia del mismo.

	CATEGORÍA
	VALORACIÓN

	
PROBABILIDAD
	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
	1

	
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
	2

	
	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)
	3

	
	Probable (Probablemente va a ocurrir)
	
4

	
	Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias)
	5


IMPACTO DEL RIESGO
Se valora en función de (i) la calificación cualitativa del riesgo, y (ii) la calificación monetaria del riesgo.
	

CALIFICACIÓN CUALITATIVA
	
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente
	
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja.
	Afecta la ejecución
del contrato sin alterar el beneficio para las partes
	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto contractual.
	Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual.

	



CALIFICACIÓN MONETARIA
	


Los sobrecostos no representan más del (1%) del valor del contrato
	

Los sobrecostos no representan más del
(5%) del valor del contrato
	

Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el (5%) y el (15%)
	



Incrementa el calor del contrato entre el (15%) y el (30%)
	



Impacta sobre el valor del contrato en más del 30%

	
CATEGORIA
	
VALORACION
	
INSIGNIFICANTE
	
MENOR
	
MODERADO
	
MAYOR
	
CATASTRÓFICO

	
	
	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
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VALORACIÓN DEL RIESGO
Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.

	



CALIFICACIÓN CUALITATIVA
	


Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente
	



Dificulta la ejecución del
	



Afecta la ejecución
	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto contractual.
	

Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual.

	


CALIFICACIÓN MONETARIA
	
Los sobrecostos no representan más del (1%) del valor del contrato
	
Los sobrecostos no representan más del
	
Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el (5%) y el (15%)
	
Incrementa el calor del contrato entre el (15%) y el (30%)
	

Impacta sobre el valor del contrato en más del 30%

	



CATEGORIA
	
VALORACION
	
INSIGNIFICANTE
	
MENOR
	
MODERADO
	
MAYOR
	
CATASTRÓFICO

	
	
	

1
	

2
	

3
	

4
	

5

	
PROBABILIDAD
	Raro
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Improbable
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Posible
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Probable
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Casi cierto
	5
	6
	7
	8
	9
	10



CATEGORÍA DEL RIESGO
Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos:



	VALORACIÓN
	CATEGORÍA

	8, 9 y 10
	Riesgo Extremo

	6, 7
	Riesgo Alto

	5
	Riesgo Medio

	2, 3 y 4
	Riesgo bajo





Matriz de Riesgos


	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo de Riesgo
	



Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)
	



Consecuencia de ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	
Categoría
	
A QUIEN SE ASIGNA
	



TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO
	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	



AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO
	



RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	



FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	



FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	
MONITOREO Y REVISIÓN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ICCU
	

PROPONENTE Y/O INTERVENTOR
	
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACION
	
CATEGORIA
	
	
	
	
	

¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	


PERIODICIDAD

	




1
	General
	Externo
	Selección - Ejecución
	Riesgo Económico - Riesgo Operacional
	


Factor Multiplicador y Precios Por debajo del Presupuesto Oficial en la propuesta del PROPONENTE y/o INTERVENTOR
	




Impacto económico al Interventor
	




2
	




2
	




4
	




Riesgo Bajo
	
	




X
	

Implementación de Controles en la Fase contractual que aseguren la eficiencia del Interventor en la ejecución del contrato conforme a sus obligaciones contractuales y a la oferta económica presentada.
	




2
	




2
	




4
	




Riesgo Bajo
	




NO
	




Gestores y/o Supervisores.
	



Al inicio de la ejecución del contrato
	



A la terminación de la ejecución del contrato
	Control de la ejecución de la interventoría con el cumplimiento de todas sus funciones técnicas. administrativas, financieras y jurídicas.
Visitas de supervisión, Seguimiento a informes, requerimientos
escritos.
	




Mensual


[image: ]

10


	








2
	General
	Interno
	Ejecución
	Riesgo Operacional
	Riesgo presentado por la terminación anticipada de la Interventoría, por estar ligada contractualmente al desarrollo del Contrato de Obra, de tal manera que si éste llegare a terminarse por cualquiera de las causales previstas en el Contrato de Obra o por la Ley, el contrato de interventoría producto del presente concurso de méritos, será liquidado por terminación de su objeto, sin lugar a indemnización.
Riesgo que asume el
INTERVENTOR.
	







Impacto económico al Interventor
	








2
	








5
	








7
	







Riesgo Alto
	
	








X
	

Compromiso del Interventor en lo pertinente a sus obligaciones contractuales, en lograr el cumplimiento de la ejecución del contrato de obra, de manera que dentro de lo contractual se puedan solucionar oportunamente los problemas que se presenten en la ejecución del proyecto que puedan afectarlo de manera grave, con el riesgo de una terminación anticipada del mismo.
	








1
	








4
	








5
	







Riesgo medio
	








SI
	








Interventor
	






Al inicio de la ejecución del contrato
	






A la terminación de la ejecución del contrato
	

Vigilancia y control de la ejecución de la obra, solución oportuna de problemas, escalamiento a la Entidad cuando sea necesaria su intervención, seguimiento permanente a la problemática que se se presente, requerimientos escritos.
	





Permanente cuando se presente problemas que afecten de manera grave la ejecución de la obra.

	






3
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Riesgo Operacional
	Riesgo presentado por la deficiente labor de Interventoría, por autorizar y/o aprobar por parte de la INTERVENTORIA, la
ejecución de obras que contravienen los cálculos y/o estudios y/o diseños aprobados; Por autorizar y/o aprobar la construcción de obras con cálculos y/o estudios y/o diseños deficientes realizados por el consultor/Contratista de
Obra. Riesgo que asume el INTERVENTOR
	


Obras deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad.
Demora en la ejecución de las obras Por correctivos necesarios
	






2
	






4
	






6
	






Riesgo Alto
	
	






X
	Con base en estudios y diseños confiables autorizar las obras respectivas; en caso de requerirse algún ajuste a los mismos por imprevistos encontrados en la ejecución de las obras, justificar, soportar y documentar técnicamente los cambios requeridos. En caso de detectar alguna deficiencia y/o inconsistencia en los mismos al momento de ejecutar las obras, adoptar los correctivos técnicos necesarios, justificados, soportados y documentados.
	






1
	






1
	






2
	






Riesgo Bajo
	






SI
	






Interventor
	





Al inicio de la ejecución del contrato
	





Al final de la ejecución del contrato.
	




La Interventoría debe efectuar seguimiento permanente al cumplimiento de los estudios y diseños en obra.
	





Semanal durante la ejecución de las obras del contrato.




	







4
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Riesgo Operacional
	Riesgo por la deficiente Interventoría, por autorizar y/o aprobar el personal del CONTRATISTA DE OBRA, sin
que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones y la normatividad vigente. Por permitir que el CONTRATISTA de Obra
ejecute los trabajos sin un Ingeniero Residente y/o Director, y/o Especialistas, y/o Personal Profesional, debidamente aprobado.
Riesgo que asume el
INTERVENTOR
	


Deficiencia en la ejecución del proyecto, por no contar el Contratista con el personal profesional idóneo requerido de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones.
	







2
	







5
	







7
	






Riesgo Alto
	
	







X
	El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de las requisitos para el personal profesional de la obra establecido en el pliego de condiciones y velar por la utilización del personal aprobado, mínimo en la dedicación prevista en el mismo.
El Supervisor de Contrato y/o Gestor deberá observar al Interventor cualquier irregularidad al respecto cuando la advierta, exigiéndole el cumplimiento de sus obligaciones al respecto como
Interventor.
	







1
	







2
	







3
	






Riesgo Bajo
	







SI
	






Interventor, Supervisores y/o Gestores
	






Al inicio de la ejecución del contrato
	






A la terminación de la ejecución del contrato
	

Control y vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que el Contratista cumpla, entre otros, con el personal profesional mínimo exigido en el pliego de condiciones, tanto en idoneidad como en dedicación.
	






Permanente en la ejecución de la obra.

	



5
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Riesgo Operacional
	Riesgo por la deficiente Interventoría, por mediciones erróneas de las cantidades de obra ejecutadas por el CONTRATISTA DE OBRA y
medidas por el INTERVENTOR. Riesgo que
asume el INTERVENTOR
	
Pérdida de control del presupuesto de la obra, con los consiguientes desfases por exceso ó por defecto.
	



3
	



2
	



5
	


Riesgo Medio
	
	



X
	
Mediciones de obra ejecutada con el debido detalle, revisión de cantidades de obra por parte de los Ingenieros de la Interventoría.
Corrección oportuna de las mediciones erróneas.
	



1
	



1
	



2
	


Riesgo Bajo
	


SI, Cuando los desfases son desproporcionados y no se corrigen
	



Interventor
	


Al inicio de la ejecución del contrato
	


A la terminación de la ejecución del contrato
	

Revisión de la medición de cantidades de obra por parte de los Ingenieros de la Interventoría.
	


La correspondiente a la medición de cada tipo de obra.




	









6
	General
	Interno
	Ejecución
	Riesgo Operacional
	Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento a la señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., a cargo del CONTRATISTA que pueda ocasionar accidentes y/o perjuicios, que debió ser observada y corregida por el INTERVENTOR. Riesgo que
asume el INTERVENTOR.
	




Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad.
	









3
	









2
	









5
	








Riesgo Medio
	
	









X
	




El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario.
	









2
	









2
	









4
	








Riesgo Bajo
	









NO
	









Interventor
	








Al inicio de la ejecución del contrato
	








A la terminación de la ejecución del contrato
	



Inspecciones diarias del Interventor. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.
	









Diario

	





7
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Riesgo Operacional
	
Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento a la programación de actividades en obra que pudieran llevar a obras discontinúas, inconclusas ó con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada. Riesgo que asume el INTERVENTOR
	



Obras discontinúas, inconclusas ó con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada
	





3
	





4
	





7
	





Riesgo Alto
	
	





X
	El Interventor debe ser estricto con la Programación de obras de acuerdo con el valor del contrato de obra y teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestales anuales del mismo, de manera que cuando autorice una obra tenga la seguridad de que está financiada hasta su terminación, considerando también la continuidad en las obras ejecutadas. Revisión frecuente de la programación de obras para
	





1
	





2
	





3
	





Riesgo Bajo
	





SI
	





Interventor
	




Al inicio de la ejecución del contrato
	




A la terminación de la ejecución del contrato
	Seguimiento permanente del Interventor a la ejecución de las obras en cumplimiento de la programación de las mismas. Revisiones periódicas de la programación de obras del proyecto, realización de los ajustes necesarios.
Seguimiento a Informes de
	




Mensual ó cuando el Interventor lo considere necesario.




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	efectuar los ajustes necesarios con este fin.
	
	
	
	
	
	
	
	
	Interventoría y al cumplimiento en la ejecución del programa de inversiones aprobado
vigente.
	

	



8
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Riesgo Operacional
	
Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento de la Interventoría a los frentes obligatorios de obra.
Riesgo que asume el INTERVENTOR
	

Ejecución inadecuada del proyecto, impacto negativo en el logro de las metas del alcance del proyecto
	



3
	



5
	



8
	



Riesgo Alto
	
	



X
	El Interventor debe exigir al Contratista de Obra los frentes obligatorios de obra y efectuar el seguimiento de manera que se cumpla la ejecución de las obras previstas en dichos frentes.
Seguimiento de esta obligación del Interventor por parte de los Supervisores y/o Gestores
	



2
	



2
	



4
	



Riesgo Bajo
	



SI
	


Interventor, Supervisores y/o Gestores
	


Al inicio de la ejecución del contrato
	


A la terminación de la ejecución del contrato
	Seguimiento permanente del Interventor a la ejecución de las obras en los frentes obligatorios de obra.
Seguimiento a informes de
Interventoría. Visitas de Supervisión.
	


Permanente del Interventor. Mensual del Supervisor y/o Gestor

	



9
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Riesgo Operacional
	Riesgo por la deficiente Interventoría, que genere demora o ausencia en la toma de decisiones correspondientes al Interventor, que llegaren a generar efectos económicos al proyecto. Riesgo que asume el INTERVENTOR.
	
Impacto negativo en la ejecución del proyecto. Desfases económicos en la utilización del presupuesto del proyecto.
	



2
	



4
	



6
	



Riesgo Alto
	
	



X
	Control y vigilancia de la ejecución del proyecto por parte del Interventor. Análisis por parte del Interventor de los problemas que se presenten, apoyándose en su personal, que le permitan adoptar las decisiones correspondientes en forma oportuna y eficaz, para no
afectar la ejecución del proyecto.
	



2
	



2
	



4
	



Riesgo Bajo
	



SI
	



Interventor
	


Al inicio de la ejecución del contrato
	


A la terminación de la ejecución del contrato
	Control y vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que detecte a tiempo los problemas que se presenten, los analice y los resuelva
oportunamente.
	



Permanente en la ejecución de la obra.




	








10
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Riesgo Operacional - Económico
	Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, en lo de su competencia, en los casos de procesos administrativos y/o judiciales con ocasión de la ejecución de las obras, tanto en la etapa contractual como en la postcontractual, ya sea por procesos de multas, sanciones, reparación directa, etc, o siniestros por estabilidad de obra ejecutada al contratista de Obra y/o siniestros por calidad del servicio de interventoría. Riesgo que
asume el INTERVENTOR.
	




Dificultad en la ejecución del proyecto, por medidas sancionatorias.
Impactos económicos negativos a los afectados,
	








3
	








2
	








5
	








Riesgo Medio
	
	








X
	

Control y vigilancia por parte del Interventor a la ejecución de las obras, exigiendo el cumplimiento de obligaciones del Contratista, recurriendo de ser necesario a las medidas sancionatorias.
Atención de procesos administrativos y judiciales en lo de su competencia, en los eventos previstos de multas, sanciones, reparaciones directas, etc., siniestros por estabilidad de obra y por calidad del servicio de interventoría
	








2
	








2
	








4
	








Riesgo Bajo
	







SI, dependiendo del tipo y magnitud del incumplimiento
	








Interventor
	







Al inicio de la ejecución del contrato
	







A la terminación de la ejecución del contrato
	


Control permanente por parte del Interventor de la ejecución del proyecto. Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales que sean requeridos ya sea en la etapa contractual o postcontractual, en lo de su competencia
	






Permanente en la ejecución de la obra y cuando se requiera en la etapa postcontractual.

	






11
	Especifico
	Interno
	Planeación - Selección
	Económico
	Riesgo presentado por la no oportuna adjudicación de la Licitación Pública de Obra correspondiente a este proceso de Interventoría.
Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O
INTERVENTOR, hasta seis (6) meses después de adjudicado el contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que la Licitación Pública y/o proceso de selección del Contratista de
Obra, es un proceso
	


Desplazamiento en la ejecución del proyecto o no ejecución del proyecto en caso de declararse desierta la licitación pública de la obra respectiva
	






1
	






2
	






4
	





Riesgo Bajo
	






X
	






X
	



Planeación, y estructuración de los proyectos, Atención a los procesos de selección para obra e interventoría, para evitar en lo posible demoras en el proceso de adjudicación de la obra.
	






1
	






1
	






2
	





Riesgo Bajo
	






SI
	


Personal de la Entidad de la Planeación, Estructuración, procesos de Selección, Evaluación y Adjudicación
	





Al inicio de la etapa de planeación
	





A la terminación de la etapa de selección
	


Revisión del proyecto objeto de la selección.
Atención y seguimiento a los procesos de selección de licitación pública para obra y concurso de méritos para interventoría.
	




Durante la etapa de Planeación y Selección del proyecto




	
	
	
	
	
	independiente, que podría presentar demoras por observaciones presentadas al proceso, notificaciones de ley, o quedar desierto, entre otros aspectos. Riesgo que asume ICCU después de seis
(6) meses de adjudicado el
contrato de Interventoría.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	




12
	General
	Externo
	Ejecución
	Riesgo Regulatorio
	Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de concurso de méritos, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente
pactadas.
	

Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección
	




2
	




3
	




5
	



Riesgo Medio
	




X
	
	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.
	




1
	




2
	




3
	



Riesgo Bajo
	




NO
	



Gestores y/o Supervisores, Interventor
	

Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato
	



A la terminación de la ejecución del contrato
	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.
	




Mensual

	





13
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Riesgo Ambiental - Operacional
	

Riesgo por la deficiente Interventoría, causado por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo que puedan generar daños técnicos y/o ambientales, autorizadas y/o aprobadas por el Interventor. Riesgo que asume el INTERVENTOR.
	




Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.
	





2
	





2
	





4
	





Riesgo Bajo
	
	





X
	Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales, y evitar que se generen perjuicios técnicos y/o pasivos ambientales por esta causa. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios
para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento.
	





1
	





1
	





2
	





Riesgo Bajo
	





NO
	





Interventor
	




Al inicio de la ejecución del contrato
	




A la terminación de la ejecución del contrato
	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas. Seguimiento por parte de Especialistas Ambientales de la Interventoría.
	





Permanente




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Requerimientos escritos.
	

	





14
	General
	Externo
	Ejecución
	Riesgos de la Salud
	
Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Interventor, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.
	




Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio
	





3
	





4
	





7
	




Riesgo Alto
	
	





X
	

La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de las Resoluciones 0312 de 2019 y 679 de 2020, Informar de inmediato las novedades de salud.
	





2
	





3
	





5
	




Riesgo Medio
	





SI
	



contratistas de Obras, de Estudios y Diseños interventor, Supervisor ICCU
	




Al inicio de la ejecución del contrato
	




A la terminación del contrato
	Previo al inicio de la ejecución de las obras, Estudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida
por la ARL
	




Cada vez que haya novedades de cambio de personal




	






15
	General
	Externo
	Ejecución
	Riesgos de la Salud
	

Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Interventor no disponga o suministre a sus colaboradores y demás, los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico.
	




Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biológicos
	






3
	






4
	






7
	





Riesgo Alto
	
	






X
	



El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre
	






2
	






3
	






5
	





Riesgo Medio
	






SI
	




contratistas de Obras, de Estudios y Diseños interventor, Supervisor ICCU
	



Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.
	





A la terminación del contrato
	




Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores
	






Diario

	








16
	General
	Externo
	Ejecución
	Riesgo Sociales o Politicos
	




Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de las obras.
	



Posible pérdida de Bienes del Interventor, daños en obras del proyecto, reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución de las obras.
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Riesgo Alto
	








X
	








X
	Es responsabilidad del contratista de obra junto con la Interventoría, únicamente de Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia de las obras y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. El ICCU de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. El contratista de Obra e Interventor deberán adoptar medidas de contingencia para
superar los atrasos.
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Riesgo Medio
	








SI
	






Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista
	






Al inicio de la presentación del evento
	






A la terminación de la ocurrencia del evento
	



A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, de las entidades territoriales, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.
	







Cuando se presente el evento
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	General
	Externo
	Ejecución
	Riesgos de Corrupción
	Gestión Indebida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista de las Obras, de la Interventoría y de funcionarios de ICCU, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos destinados a las obras tanto en los aspectos financieros (anticipos), facturación, calidad y cantidad de materiales e insumos,
diseños y obras sin justificar.
	



Graves daños personales e Institucionales. Daño a la reputación de la entidad, pérdida de recursos y daños sociales.
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Riesgo Bajo
	






X
	






X
	Todos los participantes de la Ejecución de los Proyectos (Contratistas, Interventores, Supervisores, Funcionarios, Proveedores y Comunidad en general) deberán actuar de manera diafana, con ética, altos valores y principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto al manejo de los recursos públicos con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular deberá ser comunicada
al ICCU.
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Riesgo Bajo
	






SI
	




Contratistas de Obras, de Estudios y Diseños interventor, Supervisores y/o Gestores y/o Funcionarios ICCU
	




Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.
	






A la terminación del contrato
	





Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de las obras.
	






permanente
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	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Hallazgos arqueológicos que se presenten durante el desarrollo de las actividades de prospección, excavaciones y demás labores propias de las obras civiles..
	Eventual extensión del tiempo para atender las labores para el manejo del material arqueológico. Atrasos en el Cronograma 
	2
	3
	5
	medio
	X
	X
	Contratista: El contratista deberá realizar los cortes especificados para cada tramo, los cuales se encuentran mencionados en el Componente de Arqueología y efectuar los ajustes en su cronograma, de manera que la existencia de dichos hallazgos no afecte el plazo de ejecución del Contrato. Interventoría: Verificar que el Contratista cumpla con las actividades del componente de arqueología. Monitoreo del riesgo a través del cronograma para efectuar recomendaciones tanto a la entidad como al contratista para prevenir o mitigar el efecto del riesgo.
	2
	2
	4
	medio
	SI
	Contratista con verificación de la Interventoría
	Al inicio del contrato.
	A la terminación del contrato
	A la terminación de la ejecución del contrato
	permanente
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