## Matriz de Riesgos
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS “CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL Y LA FORMULACIÓN DEL DISEÑO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE”
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Porcentaje de Asignación | Tratamiento | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | Específico | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | No cumplimiento de los perfiles del personal mínimo requerido, establecidos en el ANEXO - FICHA TÉCNICA para la aprobación del personal | Retraso en el inicio o en la ejecución del contrato. Sobrecostos en la mano de obra de ejecucución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | 100% | Se establece como requisito habilitante la presentación de los perfiles del personal mínimo | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Secretaría Distrital de Movilidad | En la estructuración del Anexo técnico y Estudio previo | Adjudicación del contrato | En el proceso de evaluaciòn del proceso se verifican los perfiles del personal mínimo como requisito habilitante | Previo al inicio en la evaluacion del proceso
2 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Demoras en el inIcio de actividades debido a falta de información para el desarrollo de actividades | Retrasos en el inicio de las actividades | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista Secretaría Distrital de Movilidad | 50% para cada uno de los responsables | Solicitud de la documentación requerida para el inicio del contrato (cronograma), con la debida anticipación. Especificación de documentación disponible desde la fase precontractual para ser tenida en el cronograma de trabajo. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Secretaría Distrital de Movilidad | En la estructuración del Anexo técnico y Estudio previo | Finalización de la ejecución del contrato | Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma, informes de avance o mensuales, analisis de impacto de eventuales situaciones que puedan retrasar el proyecto. | Previo al inicio y permanente durante la ejecución del contrato de manera mensual.
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Cambios en la normativa durante la ejecución del contrato que impliquen nuevos tributos | Retrasos y sobrecostos en las actividades | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista Secretaría Distrital de Movilidad | 50% para cada uno de los responsables | Verificación de normativa aplicable al comienzo y durante la ejecución del contrato y cada actividad. Aplicación de la nueva normatividad que sea expedida o reglamentada durante la ejecución contractual. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Secretaría Distrital de Movilidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato | Realizar verificación de la normatividad aplicada por el contratista en cada producto entregado. | Permanente
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Huelgas, disturbios, problemas de orden público y demás situaciones externas que impidan o retrasen la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución de las actividades | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista Secretaría Distrital de Movilidad | 50% para cada uno de los responsables | Frente a posibles alteraciones del orden público o situaciones extremas que retrasen las actividades previstas en el plan de trabajo del contratista, elaborar planes de contingencia | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Secretaría Distrital de Movilidad | Cuando se presente el evento | Una vez superado el evento | Comunicación bidirecciónal de posible materialización del riesgo | Permanente
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Eventos de salud pública que afecten al personal del contratista | Afectación en la ejecución de las actividades del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista Secretaría Distrital de Movilidad | 50% para cada uno de los responsables | Implementar medidas de bioseguridad que el equipo crea pertinente, aislar personas que presenten contagio | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Cuando se presente el evento | Una vez superado el evento | Seguimiento al cumplimiento de las normas de bioseguridad establecidas | Permanente
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No continuidad operativa del contrato por medidas gubernametales ante contigencia del estado de emergencia, económica o social o sanitaria | Suspensión del servicio prestado por el contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista Secretaría Distrital de Movilidad | 50% para cada uno de los responsables | Aplicación inmediata de las disposiciones gubernamentales, pactando con el contratista la suspensión contractual, así como su fecha de reinicio entre tanto se superan las medidas gubernamentales. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Secretaría Distrital de Movilidad | Cuando se presente el evento | Una vez superado el evento | Comunicación bidirecciónal de posible materialización del riesgo | Cuando se presente el evento
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Durante la ejecución de las actividades de diagnóstico, se pueden generar daños o afectaciones sobre los componentes del sistema, la infraestructura, equipos, mobiliario, archivos, instalaciones o sobre funcionarios, contratistas y terceros que se encuentren en las áreas intervenidas. | Retrasos y sobrecostos por reparación, reposición o recuperación de bienes. Lesiones a funcionarios, contratistas o terceros. | 2.0 | 4.0 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | 100% | Reducir la probalidad del riesgo, con la aprobación, por parte del supervisor del contrato, el plan de trabajo detallado y protocolo de las actividades a desarrollar en campo, conforme al nuemral 4 del Anexo técnico. antes del inicio de actividades propias de la etapa de diagnósticos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Secretaría Distrital de Movilidad | En la estructuración del Anexo técnico y Estudio previo | Finalización de la ejecución del contrato | La revisión, aprobaciòn y control del Plan de trabajo exigido al contratista. | Permanente
8 | General | Externo | Liquidación | Operacional | El contratista no suscribe o no llega a un mutuo acuerdo para la liquidación del contrato | Posible vencimiento de los términos legales para la liquidación del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista Secretaría Distrital de Movilidad | 50% para cada uno de los responsables | Aplicación inmediata de las disposiciones establecidas en las garantías del contrato. Adelantar la liquidación unilateral del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Secretaría Distrital de Movilidad | Cuando se presente el evento | Liquidación el contrato | Comunicación bidirecciónal de posible materialización del riesgo | Cuando se presente el evento
9 | General | Externo | Liquidación | Operacional | Los diseños y/o entregables de la consultoría resulten obsoletos en el momento de la ejecución | Necesidad de actualizar, complementar o ajustar los estudios y diseños, generando posibles mayores tiempos y costos para la estructuración y ejecución de una etapa posterior | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Secretaría Distrital de Movilidad | 100% | Se acepta el riesgo. Sin embargo se tienen en cuenta las siguientes medidas: El consultor deberá desarrollar los productos con base en la normativa vigente al momento de su elaboración, dejando claramente identificados los criterios, supuestos y condiciones técnicas de la infraestructura existente. Esto se define en el plan de trabajo exigido en la ficha técnica. Así mismo el supervisor del contrato lo debe verificar en las conclusiones y recomendaciones del diagnóstico como base de los diseños definitos. Suministro de los planos estructurales existentes, para que se tengan en cuenta en las recomendaciones del diagnòstico y en la etapa de diseños. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Secretaría Distrital de Movilidad | En la estructuración del Anexo técnico y Estudio previo | Liquidación el contrato | Revisión, analisis de los productos entregados antes de su recibo a satisfacción por parte del supervisor. | Permanente

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 432600000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 4282740
|  | Menor | 1% | 4.49% | 4326000 | 19423740
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 21630000 | 62683740
|  | Mayor | 15% | 30% | 64890000 | 129780000
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 432600000

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La SDM hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La SDM acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato