## PRESUPUESTO
|  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU |  |  |  |  | Código: FO-PMC- 25 Fecha: 16/02/2026 Versión: 01 Pág: 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE ALGUNAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA. Fecha:____/____/____
JULIO de 2026
MEJORAMIENTO ESCUELAS
ITEM | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR. PARCIAL | VR.CAPITULO
ESCUELA CAYUNDA
1 | MURO PRINCIPAL
1.1 | ICCU 1 | PRELIMINARES
1.1.1 | ICCU 1,2 | CAMPAMENTO 9 M2 | M2 | 1808957 | 1 | 1808957
1.1.2 | ICCU 1,8 | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 34819 | 11 | 383009
1.1.3 | ICCU 1,42 | REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS | M2 | 4964 | 9.174 | 45539.736
1.1.4 | ICCU 1,26 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO | M2 | 26178 | 61.16 | 1601046.48
|  | Costo total prliminares |  |  |  |  | 3838552.216
1.2 | ICCU 16 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
1.2.1 | ICCU 16,4 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 63372 | 18.348 | 1162749.456
|  | Costo total excavaciones y rellenos |  |  |  |  | 1162749.456
1.3 |  | CIMENTACION
1.3.1 | ICCU VIAS 4,26 | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 574098 | 6.4218 | 3686742.5364
1.3.2 | ICCU 2,6 | SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3500 PSI 25x25 | M3 | 912959 | 2.7522 | 2512645.7598
1.3.3 | ICCU 4,22 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 8666 | 243.504 | 2110205.664
|  | Costo total cimentacion |  |  |  |  | 8309593.9602
1.4 | ICCU | MAMPOSTERIA
1.4.1 | ICCU | MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M | M2 | 139877 | 4.28 | 598673.56
1.4.2 | ICCU 8.2 | CONCRETO 3500 PSI (graut) | M3 | 552822 | 0.2184 | 120736.3248
|  | Costo total |  |  |  |  | 719409.8848
1.5 | ICCU | ESTRUCTURA
1.5.1 | ICCU 4,26 | VIGA AÉREA 3500 PSI | M3 | 1258240 | 0.73392 | 923447.5008
1.5.2 | ICCU 4,22 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 8666 | 177.3264 | 1536710.5824
|  | Costo total |  |  |  |  | 2460158.0832
1.6 | ICCU 10 | CARPINTERÍA METÁLICA
1.6.1 | ICCU 10,27 | CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS | M2 | 242020 | 30.58 | 7400971.6
|  | Costo total carpinteria metalica |  |  |  |  | 7400971.6
2 | PLACA CANCHA
2.1 | ICCU 1 | PRELIMINARES
2.1.1 | ICCU 1,8 | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 34819 | 38.1 | 1326604
2.1.2 | ICCU 1,27 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO | M2 | 42423 | 60.9 | 2583561
2.1.3 | ICCU 1,42 | REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS | M2 | 4964 | 60.9 | 302308
|  | Costo total preliminares |  |  |  |  | 4212473
2.2 | ICCU 16 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.2.1 | ICCU 16,4 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 63372 | 12.18 | 771871
2.2.2 | ICCU 16,8 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 70630 | 12.18 | 860273
|  | Costo total |  |  |  |  | 1632144
2.3 | ICCU 4 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2.3.1 | ICCU 8.2 | CONCRETO 3500 PSI | M3 | 552822 | 9.14 | 5052793
2.3.2 | ICCU 4,23 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 11384 | 316.68 | 3605085
|  | Costo total |  |  |  |  | 8657878
3 | MURO POSTERIOR
3.1 | ICCU 1 | PRELIMINARES
3.1.1 | ICCU 1,8 | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 34819 | 6 | 208914
3.1.2 | ICCU 1,42 | REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS | M2 | 4964 | 1.8 | 8935.2
3.1.3 | ICCU 1,16 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO | M2 | 26178 | 18 | 471204
3.1.4 | ICCU 1,29 | DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS, INC RETIRO | M3 | 324368 | 1.62 | 525476.16
|  | Costo total prliminares |  |  |  |  | 1214529.36
3.2 | ICCU 16 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
3.2.1 | ICCU 16,4 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 63372 | 0.54 | 34220.88
|  | Costo total excavaciones y rellenos |  |  |  |  | 34220.88
3.3 |  | CIMENTACION
3.3.1 | ICCU 2,6 | SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25 | M3 | 912959 | 0.54 | 492997.86
3.3.2 | ICCU 4,22 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 8666 | 44.368 | 384493.088
|  | Costo total cimentacion |  |  |  |  | 877490.948
3.4 | ICCU | MAMPOSTERIA
3.4.1 | ICCU 5,17 | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M | M2 | 65495 | 13.5 | 884182.5
3.4.2 | ICCU 4,22 | ACERO FIGURADO 60000 PSI ( grafil ) | KG | 8666 | 2.376 | 20590.416
3.4.3 | ICCU 18,30 | PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR | M2 | 27670 | 36 | 996120
|  | Costo total |  |  |  |  | 1900892.916
3.5 | ICCU | ESTRUCTURA
3.5.1 | ICCU 4,30 | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 1268208 | 0.729 | 924523.632
3.5.2 | ICCU 4,26 | VIGA AÉREA 3500 PSI | M3 | 1258240 | 0.54 | 679449.6
3.5.3 | ICCU 4,22 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 8666 | 65.7288 | 569605.7808
|  | Costo total |  |  |  |  | 2173579.0128
4 | EDIFICACION
4.1 | ICCU 11 | INSTALACIONES HIDROSANITARIA
4.1.1 | ICCU 7,13 | CANAL PVC AMAZONAS | ML | 120049 | 47.2 | 5666312.8
4.1.2 | ICCU 11,4 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". INC ACCESORIOS | ML | 59949 | 48 | 2877552
|  | Costo total |  |  |  |  | 8543864.8
| TOTAL ESCUELA CAYUNDA | [5 empty] | 53138508.117
ESCUELA VALENCIA
ITEM | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR.PARCIAL | VR.CAPITULO
1 | ICCU 1 | PRELIMINARES
1.1 | ICCU 1,2 | CAMPAMENTO 9 M2 CAMPAMENTO 9M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES | UN | 1808957 | 1 | 1808957
1.2 | ICCU 1,8 | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 34819 | 110 | 3830090
1.3 | ICCU 1,29 | DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS, INC RETIRO | M3 | 324368 | 6.1 | 1978645
1.4 | ICCU 1,16 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO | M2 | 26178 | 116.64 | 3053402
1.5 | ICCU 1,42 | REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS | M2 | 4964 | 83.64 | 415189
|  | Costo total preliminares |  |  |  |  | 11086283
2 | ICCU 16 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.1 | ICCU 16,4 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 63372 | 46.748 | 2962514
2.2 | ICCU 16,8 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 70630 | 11.4 | 805182
|  | Costo total |  |  |  |  | 3767696
3 | ICCU 2 | CIMIENTOS
3.1 | ICCU 8.6 | CONCRETO 1500 PSI | M3 | 402110 | 0.95 | 382004.5
3.2 | ICCU 2.8 | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 934279 | 7.83 | 7315405
3.3 | ICCU 2,6 | SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25 | M3 | 912959 | 4.37 | 3989631
3.4 | ICCU 2,6 | SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI (conexión) | M3 | 912959 | 0.95 | 867311
3.5 | ICCU VIAS 4,26 | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES ( DADOS) | M3 | 574098 | 7 | 4018686
|  | Costo total |  |  |  |  | 16573037.5
4 | ICCU 4 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
4.1 | ICCU 4,3 | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 1268208 | 2.16 | 2739329
4.2 | ICCU 4,26 | VIGA AÉREA 3500 PSI | M3 | 1258240 | 2.59 | 3258842
4.3 | ICCU 4,22 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 8666 | 1838.03 | 15928368
|  | Costo total |  |  |  |  | 21926539
5 | ICCU 5 | MAMPOSTERIA
5.1 | ICCU 5,17 | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M | M2 | 65495 | 126 | 8252370
|  | Costo total |  |  |  |  | 8252370
6 | ICCU 3 | DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
6.1 | ICCU 3.19 | FILTRO FRANCES SECCION 0,40X0,60 (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE, GEOTEXTILY TUBERIA DRENAJE 4"). NO INCLUYE EXCAVACION, RELLENO | ML | 102603 | 59.3 | 6084358
|  | Costo total |  |  |  |  | 6084358
| TOTAL ESCUELA VALENCIA | [5 empty] | 67690283.5
ESCUELA SAN CAYETANO
1 | ICCU 1 | PRELIMINARES
1.1 | ICCU 1,2 | CAMPAMENTO 9 M2 | M2 | 1808957 | 1 | 1808957
1.2 | ICCU 1,8 | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 34819 | 12 | 417828
1.3 | ICCU 1,42 | REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS | M2 | 4964 | 3.84 | 19061.76
|  | Costo total prliminares |  |  |  |  | 2245846.76
2 | ICCU 16 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.1 | ICCU 16,4 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 63372 | 3.555 | 225287.46
|  | Costo total excavaciones y rellenos |  |  |  |  | 225287.46
3 |  | CIMENTACION
3.1 | ICCU VIAS 4,26 | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 574098 | 2.844 | 1632734.712
3.2 | ICCU 2,6 | SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25 | M3 | 912959 | 1.0665 | 973670.7735
3.3 | ICCU 4,22 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 8666 | 110.84 | 960539.44
|  | Costo total cimentacion |  |  |  |  | 3566944.9255
4 | ICCU 10 | CARPINTERÍA METÁLICA
4.1 | ICCU 10,27 | CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS | M2 | 242020 | 34.987 | 8467553.74
|  | Costo total carpinteria metalica |  |  |  |  | 8467553.74
5 |  | CIELO RASO
5.1 | ICCU 1,14 | DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO, INC RETIRO | M2 | 19600 | 110.62 | 2168152
5.2 | ICCU 15,10 | CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO) | M2 | 91009 | 110.62 | 10067415.58
|  | Costo total cielo raso |  |  |  |  | 12235567.58
| TOTAL ESCUELA SAN CAYETANO | [5 empty] | 26741200.4655
JARDIN DEPARTAMENTAL
1 | ICCU 1 | CUBIERTAS
1.1 | ICCU 7,24 | TEJA FIBROCEMENTO No. 8 | M2 | 54757 | 10 | 547570
1.2 | ICUU 7,13 | CANAL PVC AMAZONAS | ML | 120049 | 27 | 3241323
1.3 | ICCU 11,4 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". INC ACCESORIOS | ML | 59949 | 12 | 719388
|  | Costo total preliminares |  |  |  |  | 4508281
2 |  | BAÑOS
2.1 | ICCU 17,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 177873 | 1 | 177873
|  | Costo total |  |  |  |  | 177873
CERRAMIENTO Y COMEDOR
3 |  | PAÑETES
3.1 | ICCU 6.17 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 29339 | 68 | 1995052
3.2 | ICCU 18,14 | ESTUCO | M2 | 14293 | 173 | 2472689
3.3 | ICCU 18,30 | PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR | M2 | 27670 | 173 | 4786910
|  | Costo total |  |  |  |  | 9254651
4 |  | PISOS Y COMEDOR
4.1 | ICCU 1,11 | DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M, INC RETIRO ( COMEDOR ) | M2 | 18542 | 10.8 | 200254
4.2 | ICCU 1,27 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO (COMEDOR ) | M2 | 42423 | 10.8 | 458168
4.3 | ICCU 8,2 | CONCRETO 3500 PSI | M3 | 552822 | 1.62 | 895572
4.4 | ICCU 14,47 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA | M2 | 98270 | 10.8 | 1061316
|  | Costo total |  |  |  |  | 2615310
5 |  | CARCAMO
5.1 | ICCU 16,4 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 63372 | 8.4 | 532325
5.2 | OAP-1 | CONSTRUCCION DE CARCAMO IN-SITU CON TAPA | ML | 550326 | 30 | 16509780
5.3 | ICCU 10,21 | REJILLA PISO 0.30 M, PARA CARCAMO Ó CANAL | M2 | 163439 | 30 | 4903170
|  | Costo total |  |  |  |  | 21945275
| TOTAL JARDIN DEPARTAMENTAL | [5 empty] | 38501390
ESCUELA POLICARCA
1 | ICCU 1 | CUBIERTAS
1.1 |  | ALISTADO IMPERMEABILIZADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08 | M2 | 96064 | 24 | 2305536
1.2 | ICCU 11,4 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". INC ACCESORIOS | ML | 59949 | 12 | 719388
1.3 | 7.13 | CANAL PVC AMAZONAS | ML | 120049 | 10 | 1200490
|  | Costo total |  |  |  |  | 4225414
2 | ICCU 5 | MAMPOSTERIA
2.1 | 1.16 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO | M2 | 26178 | 3.9 | 102094
2.2 | ICCU 5,17 | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M | M2 | 65495 | 16.7 | 1093767
|  | Costo total |  |  |  |  | 1195861
3 | ICCU 5 | PINTURAS
3.1 | ICCU 18,30 | PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR | M2 | 27670 | 228 | 6308760
|  | Costo total |  |  |  |  | 6308760
| TOTAL POLICARPA | [5 empty] | 11730035
ESCUELA CHORRILLO
1 | ICCU 1 | PRELIMINARES
1.1 | ICCU 1,2 | CAMPAMENTO 9 M2 CAMPAMENTO 9M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES | UN | 1808957 | 1 | 1808957
1.2 | ICCU 1,8 | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 34819 | 40 | 1392760
1.3 | ICCU 1,27 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO | M2 | 42423 | 38.6 | 1637528
1.4 | ICCU 1,16 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M | M2 | 26178 | 1.87 | 48953
1.5 | ICCU 1,42 | REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS | M2 | 4964 | 205.81 | 1021641
1.6 | ICCU 1,10 | DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M, INC RETIRO (BAÑO) | M2 | 13166 | 4 | 52664
1.7 | ICCU 1,26 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M, INC RETIRO (BAÑO) | M2 | 29615 | 4 | 118460
|  | Costo total preliminares |  |  |  |  | 6080963
2 | ICCU 16 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.1 | ICCU 16,4 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 63372 | 7.72 | 489232
2.2 | ICCU 16,8 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 70630 | 7.72 | 545264
|  | Costo total |  |  |  |  | 1034496
3 | ICCU 4 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.1 | ICCU 4,3 | CONCRETO 3500 PSI | M3 | 552822 | 6.71 | 3709436
3.2 | ICCU 4,22 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 11384 | 180.65 | 2056520
|  | Costo total |  |  |  |  | 5765956
4 | ICCU 5 | MAMPOSTERIA
4.1 | ICCU 5,17 | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M | M2 | 65495 | 1.87 | 122476
|  | Costo total |  |  |  |  | 122476
5 | ICCU 6 | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS
5.1 | ICCU 6,15 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 34894 | 1.87 | 65252
|  | Costo total |  |  |  |  | 65252
6 | ICCU 18 | PINTURAS
6.1 | ICCU 18,16 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 29923 | 1.87 | 55956
|  | Costo total |  |  |  |  | 55956
7 | ICCU 11 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
7.1 | ICCU 7.13 | CANAL PVC AMAZONAS | ML | 120049 | 42 | 5042058
7.2 | ICCU 11,4 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". INC ACCESORIOS | ML | 59949 | 13.65 | 818304
|  | Costo total |  |  |  |  | 5860362
8 | ICCU 11 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
8.1 |  | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UND | 115377 | 2 | 230754
8.2 | ICCU 11,27 | RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC ACCESORIOS | ML | 14487 | 4 | 57948
|  | Costo total |  |  |  |  | 288702
9 | ICCU 12 | INSTALACIONES ELECTRICAS
9.1 | ICCU 12,114 | LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 17cmX3cm | UND | 41618 | 4 | 166472
|  | Costo total |  |  |  |  | 166472
10 |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS
10.1 |  | SONDEO DE TUBERIA | ML | 25000 | 27 | 675000
|  | Costo total |  |  |  |  | 675000
11 |  | PISOS
11.1 | ICCU 14,47 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA (BAÑO) | M2 | 98270 | 2 | 196540
|  | Costo total |  |  |  |  | 196540
| TOTAL CHORRILLO | [5 empty] | 20312175 | ANTES DE IVA |  | CON IVA
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 218113592.0825 | 218113592 | directos | 218113592 | directos
|  | ADMINISTRACION |  | 27% |  |  | 58890669.8623 | 58890669.84 | A | 58890669.84 | A
|  | IMPREVISTOS |  | 1% |  |  | 2181135.9208 | 2181135.92 | I | 2181135.92 | I
|  | UTILIDAD |  | 5% | 33% |  | 10905679.6041 | 10905679.6 | U | 10905679.6 | U
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  | 2072079.1248 | 290091077.36 | TOTAL ANTES DE IVA | 2072079.124 | IVA
TOTAL COSTO INDIRECTOS | [6 empty] | 74049564.512 | 2072079.124 | IVA | 292163156.484 | TOTAL CON IVA
[8 empty] | #REF! | ESTAMP | #REF! | ESTAMPILLAS
TOTAL COSTOS DE LA OBRA | [6 empty] | 292163156.5945 | #REF! | TOTAL | #REF! | TOTAL
NOTAS
1. Precios y apus de referencia tomados de la lista ICCU 2026.
71977485.3872
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
| Elaboró: | Ing. Juan Sebastian Gaviria Garcia
Apoyo Profesional OAP

## AIU
| COSTOS ADMINISTRATIVOS, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU) | [5 empty] | Código: FO-PMC- 25 Fecha: 16/02/2026 Versión: 01 Pág: 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE ALGUNAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA. Fecha:____/____/____
EJECUCION FISICA | 2 | MES |  |  | COSTOS DIRECTOS |  | 218113592.0825 | 218113592.0825 | 290091077.4697
DESCRIPCION |  | CANTIDAD- JORNADA | % DEDICACION | TIEMPO (MESES) | ASIGNACION BASICA | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR
PERSONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO
DIRECTOR DE PROYECTO |  | 0 | 10% | 2 | 4341675 | 200% | 0
PROFESIONAL EN OBRAS CIVILES |  | 1 | 52.5% | 2 | 2000000 | 200% | 4200117.7151
PROFESIONAL SISO |  | 1 | 30% | 2 | 2000000 | 200% | 2400000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  | 0 | 10% | 2 | 1423500 | 200% | 0
Subtotal personal tecnico-administrativo | [6 empty] | 6600117.7151
POLIZAS Y GARANTÍAS | [8 empty] | 227440129.2799
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 0.3% | 654340.7762
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
Subtotal polizas y garantías | [5 empty] | 0.3% | 654340.7762
DESCUENTOS LEGALES
ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | [5 empty] | 2% | 5801821.5494
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4% | [5 empty] | 4% | 11603643.0988
RETEICA 0.8% | [5 empty] | 0.8% | 2320728.6198
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2% | [5 empty] | 2% | 5801821.5494
ESTAMPILLA PRODEPORTE 2% | [5 empty] | 2% | 5801821.5494
CONTRIBUCCION ESPECIAL 5% | [5 empty] | 5% | 14504553.8735 |  |  |  | PERSONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO |  | 30% | 33% | 65434077.6248
RETENCION EN LA FUENTE 6.99X1000 | [5 empty] | 2% | 5801821.5494 |  |  |  | POLIZAS Y GARANTÍAS |  | 3% |  | 8702732.3241
Subtotal descuentos legales | [6 empty] | 51636211.7896 |  |  |  | DESCUENTOS LEGALES |  | 0% |  | 0
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS | [6 empty] | 58890670.28 | 58890670.28 | 27 | %
IMPREVISTOS | [6 empty] | 2181135.9208 | 2181135.9208 | 3 |  | COSTOS DIRECTOS |  | 218113592.0825
UTILIDADES | [6 empty] | 10905679.6041 | 10905679.6041 | 5 |  | AIU | 33% | 71977485.3872
UTILIDAD | [6 empty] | 5%
TOTAL AIU | [6 empty] | 71977485.8049 | 2072079.1248 | 35 |  | INTERVENTORIA | 7%
[8 empty] | 74049564.9297 |  |  |  | Minima Cuantía 2025: 39´858.000 | 290091077.4697
[8 empty] | 292163157.0122 | 292163156.5945
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Proyectó: | Ing. Juan Sebastian Gaviria Garcia
Apoyo Profesional OAP
[10 empty] | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | 290091077.4697
[10 empty] | Descripción | % | Base sobre la que aplica | Valor estimado de carga tributaria
[10 empty] | Retención en la fuente de conformidad con lo establecido en estatuto tributario municipal de Villeta. | 2% | Valor total | 5801821.5494
[10 empty] | Estampilla procultura | 2% | Valor total | 5801821.5494
[10 empty] | Estampilla pro-adulto mayor | 4% | Valor total | 11603643.0988
[10 empty] | Contribución Especial | 5% | Valor total | 14504553.8735
[10 empty] | Tasa pro-deporte y recreación | 2% | Valor total | 5801821.5494
[10 empty] | Pro-Justicia Familiar | 2% | Valor total | 5801821.5494
[10 empty] | ICA, sobre el valor total del contrato | 0.8% | Valor total | 2320728.6198
[10 empty] | TOTAL |  |  | 51636211.7896

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU | [6 empty] | Código: FO-PMC- 25 Fecha: 16/02/2026 Versión: 01 Pág: 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO: Fecha:____/____/____
2026-04-01
ITEM | DESCRIPCION | PRECONTRACTUAL |  | EJECUCIÓN |  |  |  | LIQUIDACIÓN
|  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7
ESCUELA CAYUNDA
1.1.1 | CAMPAMENTO 9 M2 | MES 3: 1808957
1.1.2 | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | MES 3: 383009
1.1.3 | REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS | MES 3: 45539.736
1.1.4 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO | MES 3: 1601046.48
1.2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | MES 3: 1162749.456
1.3.1 | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | MES 3: 3686742.5364
1.3.2 | SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25 | MES 3: 2512645.7598
1.3.3 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | MES 3: 2110205.664
1.4.1 | MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M | MES 3: 598673.56
1.4.2 | CONCRETO 3500 PSI (graut) | MES 3: 120736.3248
1.5.1 | VIGA AÉREA 3500 PSI | MES 3: 923447.5008
1.5.2 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | MES 3: 1536710.5824
1.5.1 | CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS | MES 3: 7400971.6
2.1.1 | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | MES 3: 1326604
2.1.2 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO | MES 3: 2583561
2.1.3 | REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS | MES 3: 302308
2.2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | MES 3: 771871
2.2.2 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | MES 3: 860273
2.3.1 | CONCRETO 3500 PSI | MES 3: 5052793
2.3.2 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | MES 3: 3605085
3.1.1 | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | MES 3: 208914
3.1.2 | REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS | MES 3: 8935.2
3.1.3 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO | MES 3: 471204
3.1.4 | DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS, INC RETIRO | MES 3: 525476.16
3.2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | MES 3: 34220.88
3.3.1 | SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25 | MES 3: 492997.86
3.3.2 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | MES 3: 384493.088
3.4.1 | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M | MES 3: 884182.5
3.4.2 | ACERO FIGURADO 60000 PSI ( grafil ) | MES 3: 20590.416
3.4.3 | PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR | MES 3: 996120
3.5.1 | COLUMNAS 3500 PSI | MES 3: 924523.632
3.5.2 | VIGA AÉREA 3500 PSI | MES 3: 679449.6
3.5.3 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | MES 3: 569605.7808
4.1.1 | CANAL PVC AMAZONAS | MES 3: 5666312.8
4.1.2 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". INC ACCESORIOS | MES 3: 2877552
ESCUELA VALENCIA
1.1 | CAMPAMENTO 9 M2 CAMPAMENTO 9M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES | MES 3: 1808957
1.2 | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | MES 3: 3830090
1.3 | DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS, INC RETIRO | MES 3: 1978645
1.4 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO | MES 3: 3053402
1.5 | REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS | MES 3: 415189
2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | MES 3: 2962514
2.2 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | MES 3: 805182
3.1 | CONCRETO 1500 PSI | MES 3: 382004.5
3.2 | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | MES 3: 7315405
3.3 | SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25 | MES 3: 3989631
3.4 | SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI (conexión) | MES 3: 867311
3.5 | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES ( DADOS) | MES 3: 4018686
4.1 | COLUMNAS 3500 PSI | MES 3: 2739329
4.2 | VIGA AÉREA 3500 PSI | MES 3: 3258842
4.3 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | MES 3: 15928368
5.1 | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M | MES 3: 8252370
8.1 | FILTRO FRANCES SECCION 0,40X0,60 (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE, GEOTEXTILY TUBERIA DRENAJE 4"). NO INCLUYE EXCAVACION, RELLENO | MES 3: 6084358
ESCUELA SAN CAYETANO
1.1 | CAMPAMENTO 9 M2 | MES 4: 1808957
1.2 | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | MES 4: 417828
1.3 | REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS | MES 4: 19061.76
2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | MES 4: 225287.46
3.1 | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | MES 4: 1632734.712
3.2 | SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25 | MES 4: 973670.7735
3.3 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | MES 4: 960539.44
4.1 | CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS | MES 4: 8467553.74
5.1 | DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO, INC RETIRO | MES 4: 2168152
5.2 | CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO) | MES 4: 10067415.58
ESCUELA JARDIN DEPARTAMENTAL
1.1 | TEJA FIBROCEMENTO No. 8 | MES 4: 547570
1.2 | CANAL PVC AMAZONAS | MES 4: 3241323
1.3 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". INC ACCESORIOS | MES 4: 719388
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | MES 4: 177873
3.1 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | MES 4: 1995052
3.2 | ESTUCO | MES 4: 2472689
3.3 | PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR | MES 4: 4786910
4.1 | DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M, INC RETIRO ( COMEDOR ) | MES 4: 200254
4.2 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO (COMEDOR ) | MES 4: 458168
4.3 | CONCRETO 3500 PSI | MES 4: 895572
4.4 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA | MES 4: 1061316
5.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | MES 4: 532325
5.2 | CONSTRUCCION DE CARCAMO IN-SITU CON TAPA | MES 4: 16509780
5.3 | REJILLA PISO 0.30 M, PARA CARCAMO Ó CANAL | MES 4: 4903170
ESCUELA POLICARPA
1.1 | ALISTADO IMPERMEABILIZADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08 | MES 4: 2305536
1.2 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". INC ACCESORIOS | MES 4: 719388
1.3 | CANAL PVC AMAZONAS | MES 4: 1200490
2.1 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO | MES 4: 102094
2.2 | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M | MES 4: 1093767
3.1 | PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR | MES 4: 6308760
ESCUELA CHORRILLO
1.1 | CAMPAMENTO 9 M2 CAMPAMENTO 9M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES | MES 4: 1808957
1.2 | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | MES 4: 1392760
1.3 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO | MES 4: 1637528
1.4 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M | MES 4: 48953
1.5 | REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS | MES 4: 1021641
1.6 | DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M, INC RETIRO (BAÑO) | MES 4: 52664
1.7 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M, INC RETIRO (BAÑO) | MES 4: 118460
2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | MES 4: 489232
2.2 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | MES 4: 545264
3.1 | CONCRETO 3500 PSI | MES 4: 3709436
3.2 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | MES 4: 2056520
4.1 | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M | MES 4: 122476
5.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | MES 4: 65252
6.1 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | MES 4: 55956
7.1 | CANAL PVC AMAZONAS | MES 4: 5042058
7.2 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". INC ACCESORIOS | MES 4: 818304
8.1 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | MES 4: 230754
8.2 | RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC ACCESORIOS | MES 4: 57948
9.1 | LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 17cmX3cm | MES 4: 166472
10.1 | SONDEO DE TUBERIA | MES 4: 675000
11.1 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA (BAÑO) | MES 4: 196540
COSTOS DIRECTOS |  | MES 6: 218113592.0825
AIU |  | MES 6: 74049564.512
TOTAL MES |  | MES 6: 292163156.5945
TOTAL PROYECTO |  | MES 6: 292163156.5945
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Apoyo Profesional OAP

## CAYUNDA 1.1.1
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 1.1.1
REFERENCIA | ICCU 1,2
DESCRIPCIÓN | CAMPAMENTO 9 M2
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 1
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Campamento |  | 1 |  |  |  |  | 1
TOTAL | [6 empty] | 1
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 1.1.2
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 1.1.2
REFERENCIA | ICCU 1,8
DESCRIPCIÓN | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M
UNIDAD | ML
CANTIDAD | 61.16
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Cerramiento Oriental |  | 2 | 26.3 |  |  |  | 52.6
Cerramiento Oriental |  | 2 | 4.28 |  |  |  | 8.56
TOTAL | [6 empty] | 61.16
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 1.1.3
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 1.1.3
REFERENCIA | ICCU 1,42
DESCRIPCIÓN | REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 9.174
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
REPLANTEO |  | 1 | 30.58 | 0.3 |  |  | 9.174
TOTAL | [6 empty] | 9.174
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 1.1.4
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 1.1.4
REFERENCIA | ICCU 1,26
DESCRIPCIÓN | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 61.16
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
DEMOLICION |  | 1 | 30.58 |  | 2 |  | 61.16
TOTAL | [6 empty] | 61.16
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 1.2.1
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 1.2.1
REFERENCIA | ICCU 16,4
DESCRIPCIÓN | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
UNIDAD | M3
CANTIDAD | 18.348
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Cimientos en ciclópeo |  | 1 | 30.58 | 0.3 | 2 |  | 18.348
TOTAL | [6 empty] | 18.348
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 1.3.1
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 1.3.1
REFERENCIA | ICCU VIAS 4,26
DESCRIPCIÓN | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES
UNIDAD | M3
CANTIDAD | 6.4218
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Cimientos en ciclópeo |  | 1 | 30.58 | 0.3 | 0.7 |  | 6.4218
TOTAL | [6 empty] | 6.4218
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 1.3.2
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 1.3.2
REFERENCIA | ICCU 2,6
DESCRIPCIÓN | SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3500 PSI 25x25
UNIDAD | M3
CANTIDAD | 2.7522
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Sobrecimiento |  | 1 | 30.58 | 0.3 | 0.3 |  | 2.7522
TOTAL | [6 empty] | 2.7522
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 1.3.3
MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SALONES DEL JARDIN INFANTIL ZAMBRANO CAMADER DE VILLETA- CUNDINAMARCA
ITEM | 1.3.3
REF ICCU | ICCU 4,22
DESCRIPCIÓN | ACERO FIGURADO 60000 PSI
UNIDAD | KG
CANTIDAD | 243.504
UBICACIÓN |  | DIAMETRO | CANT | LONGITUD | PESO (Kg/ml) | ACUMULADO
Ref.Longitudinal sobrecimiento |  | #4 | 4 | 34 | 0.99 | 134.64
Ref transversal sobrecimiento |  | #3 | 243 | 0.8 | 0.56 | 108.864
0
0
0
TOTAL | [5 empty] | 243.504
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 1.4.1
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 1.4.1
REFERENCIA | ICCU
DESCRIPCIÓN | MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 24.464
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL |  | 1 | 30.58 |  | 0.8 |  | 24.464
0
TOTAL | [6 empty] | 24.464
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 1.4.2
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 1.4.2
REFERENCIA | ICCU 8.2
DESCRIPCIÓN | CONCRETO 3500 PSI (graut)
UNIDAD | M3
CANTIDAD | 0.2184
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
concreto para las dovelas |  | 30 | 0.13 | 0.07 | 0.8 |  | 0.2184
0
TOTAL | [6 empty] | 0.2184
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 1.5.1 (2)
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 1.5.1
REFERENCIA | ICCU 4,26
DESCRIPCIÓN | VIGA AÉREA 3500 PSI
UNIDAD | M3
CANTIDAD | 0.73392
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
viga cerramiento |  | 1 | 30.58 | 0.12 | 0.2 |  | 0.73392
0
TOTAL | [6 empty] | 0.73392
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 1.5.2 (2)
MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SALONES DEL JARDIN INFANTIL ZAMBRANO CAMADER DE VILLETA- CUNDINAMARCA
ITEM | 1.5.2
REF ICCU | ICCU 4,22
DESCRIPCIÓN | ACERO FIGURADO 60000 PSI
UNIDAD | KG
CANTIDAD | 177.3264
UBICACIÓN |  | DIAMETRO | CANT | LONGITUD | PESO (Kg/ml) | ACUMULADO
Ref.Longitudinal viga cerramiento |  | #4 | 2 | 34 | 0.99 | 67.32
Ref transversal viga cerramiento |  | #3 | 243 | 0.68 | 0.56 | 92.5344
anclajes muro |  | #3 | 30 | 1.04 | 0.56 | 17.472
TOTAL | [5 empty] | 177.3264
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 1.6.1
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 1.6.1
REFERENCIA | ICCU 10,27
DESCRIPCIÓN | =+PRESUPUESTO!C31
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 30.58
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Cerramiento |  | 1 | 26.3 | 1 |  |  | 26.3
Cerramiento |  | 1 | 4.28 | 1 |  |  | 4.28
TOTAL | [6 empty] | 30.58
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 2.1.1
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 2.1.1
REF ICCU | ICCU 1,8
DESCRIPCIÓN | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M
UNIDAD | ML
CANTIDAD | 38.1
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Cerramiento |  | 1 | 30.45 |  |  |  | 30.45
Cerramiento |  | 1 | 7.65 |  |  |  | 7.65
TOTAL | [6 empty] | 38.1
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 2.1.2
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 2.1.2
REF ICCU | ICCU 1,27
DESCRIPCIÓN | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 60.9
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
PLACA PISO BORDE DEL MURO |  | 1 | 30.45 | 2 |  |  | 60.9 | 17.2
0
TOTAL | [6 empty] | 60.9
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 2.1.3
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 2.1.3
REF ICCU | ICCU 1,42
DESCRIPCIÓN | REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 60.9
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
REPLANTEO CANCHA |  | 1 | 30.45 | 2 |  |  | 60.9 | 17.2
0
0
TOTAL | [6 empty] | 60.9
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 2.2.1
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 2.2.1
REF ICCU | ICCU 16,4
DESCRIPCIÓN | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
UNIDAD | M3
CANTIDAD | 12.18
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
PLACA CANCHA |  | 1 | 30.45 | 2 | 0.2 |  | 12.18 | 17.2
0
0
TOTAL | [6 empty] | 12.18
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 2.2.2
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 2.2.2
REF ICCU | ICCU 16,8
DESCRIPCIÓN | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE
UNIDAD
CANTIDAD | 12.18
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
RELLENO PLACA CANCHA |  | 1 | 30.45 | 2 | 0.2 |  | 12.18 | 17.2
0
TOTAL | [6 empty] | 12.18
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 2.3.1
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 2.3.1
REF ICCU | ICCU 8.2
DESCRIPCIÓN | CONCRETO 3500 PSI
UNIDAD | M3
CANTIDAD | 9.14
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
PLACA CANCHA |  | 1 | 30.45 | 2 | 0.15 |  | 9.135
0
0
0
0
TOTAL | [6 empty] | 9.14
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 2.3.2
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 2.3.2
REF ICCU | ICCU 4,23
DESCRIPCIÓN | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | [5 empty] | COLUMNAS 20X20. H=2,40 (10) |  | COLUMNAS 20X20. H=3,75 (7)
UNIDAD | KG | [5 empty] | Cant Barras | 40 | Cant Barras | 28
CANTIDAD | 316.68 | [5 empty] | Long barras | 3.75 | Long barras | 5.1
[7 empty] | Cant flejes | 290 | Cant flejes | 294
UBICACIÓN |  | DIAMETRO | CANT | M2 | PESO (Kg/M2) | ACUMULADO | Long flejes | 0.12 | Long flejes | 0.12
MALLA ELECTROSOLDADA 6mm |  |  | 1 | 60.9 | 5 | 316.68 |  | 0.12 |  | 0.12
[8 empty] | 0.12 |  | 0.12
[8 empty] | 0.12 |  | 0.12
[8 empty] | 0.15 |  | 0.15
[8 empty] | 0.63 |  | 0.63
VIGAS DE AMARRE 30X30
[7 empty] | Cant vigas | 16
[7 empty] | Long barras | 2.7
[7 empty] | Cant flejes x viga | 21
[7 empty] | Cant flejes total | 336
TOTAL | [5 empty] | 316.68 | Long flejes | 0.15
0.15
FOTO ó PLANO | [7 empty] | 0.15
0.15
0.2
0.8
[7 empty] | VIGAS DE CONF 15X15.H=2,40 |  | VIGAS DE CONF 15X15.H=3,75
[7 empty] | Cant vigas | 16 | Cant vigas | 6
[7 empty] | Long barras | 2.7 | Long barras | 2.7
[7 empty] | Cant flejes x viga | 21 | Cant flejes x viga | 21
[7 empty] | Cant flejes total | 336 | Cant flejes total | 126
[7 empty] | Long flejes | 0.08 | Long flejes | 0.08
[8 empty] | 0.08 |  | 0.08
[8 empty] | 0.08 |  | 0.08
[8 empty] | 0.07 |  | 0.07
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ | [7 empty] | 0.07 |  | 0.07
Jefe Oficina Asesora de Planeación | [7 empty] | 0.38 |  | 0.38
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP | [5 empty] | GRAFIL 2,5mm
[7 empty] | Cant muros | 16
[7 empty] | Long barras | 2.7
[7 empty] | cant de grafiles infe | 96
[7 empty] | cant muro sup | 12
Long flejes
0

## 3.1.1
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 3.1.1
REFERENCIA | ICCU 1,8
DESCRIPCIÓN | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M
UNIDAD | ML
CANTIDAD | 6
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Cerramiento Oriental |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
0
TOTAL | [6 empty] | 6
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 3.1.2
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 3.1.2
REFERENCIA | ICCU 1,42
DESCRIPCIÓN | REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 1.8
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
REPLANTEO |  | 1 | 6 | 0.3 |  |  | 1.8
TOTAL | [6 empty] | 1.8
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 3.1.3
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 3.1.3
REFERENCIA | ICCU 1,16
DESCRIPCIÓN | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 18
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
DEMOLICION MUROS |  | 1 | 6 |  | 3 |  | 18
TOTAL | [6 empty] | 18
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 3.1.4
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 3.1.4
REFERENCIA | ICCU 1,29
DESCRIPCIÓN | DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS, INC RETIRO
UNIDAD | M3
CANTIDAD | 1.62
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
DEMOLICION VIGAS |  | 2 | 6 | 0.3 | 0.3 |  | 1.08
DEMOLICION COLUMNA |  | 2 | 0.3 | 0.3 | 3 |  | 0.54
TOTAL | [6 empty] | 1.62
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 3.2.1
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 3.2.1
REFERENCIA | ICCU 16,4
DESCRIPCIÓN | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
UNIDAD | 3.2.1
CANTIDAD | 0.54
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
EXCAVACION |  | 1 | 6 | 0.3 | 0.3 |  | 0.54
TOTAL | [6 empty] | 0.54
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 3.3.1
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 3.3.1
REFERENCIA | ICCU 2,6
DESCRIPCIÓN | SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25
UNIDAD | M3
CANTIDAD | 0.54
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Sobrecimiento |  | 1 | 6 | 0.3 | 0.3 |  | 0.54
TOTAL | [6 empty] | 0.54
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 3.3.2
MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SALONES DEL JARDIN INFANTIL ZAMBRANO CAMADER DE VILLETA- CUNDINAMARCA
ITEM | 3.3.2
REF ICCU | ICCU 4,22
DESCRIPCIÓN | ACERO FIGURADO 60000 PSI
UNIDAD | KG
CANTIDAD | 44.368
UBICACIÓN |  | DIAMETRO | CANT | LONGITUD | PESO (Kg/ml) | ACUMULADO
Ref.Longitudinal sobrecimiento |  | #4 | 4 | 6 | 0.99 | 23.76
Ref transversal sobrecimiento |  | #3 | 46 | 0.8 | 0.56 | 20.608
0
0
0
TOTAL | [5 empty] | 44.368
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 3.4.1
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 3.4.1
REFERENCIA | ICCU 5,17
DESCRIPCIÓN | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 13.5
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
MAMPOSTERIA |  | 2 | 2.5 |  | 2.7 |  | 13.5
0
TOTAL | [6 empty] | 13.5
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 3.4.2
MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SALONES DEL JARDIN INFANTIL ZAMBRANO CAMADER DE VILLETA- CUNDINAMARCA
ITEM | 3.4.2
REF ICCU | ICCU 4,22
DESCRIPCIÓN | ACERO FIGURADO 60000 PSI ( grafil )
UNIDAD | KG
CANTIDAD | 2.376
UBICACIÓN |  | DIAMETRO | CANT | LONGITUD | PESO (Kg/ml) | ACUMULADO
Ref.Longitudinal ( GRAFIL ) |  | 4,2 mm | 8 | 2.7 | 0.11 | 2.376
0
0
0
0
TOTAL | [5 empty] | 2.376
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 3.4.3
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 3.4.3
REFERENCIA | ICCU 18,30
DESCRIPCIÓN | PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 36
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
PINTURA MURO |  | 2 | 6 |  | 3 |  | 36
0
TOTAL | [6 empty] | 36
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 3.5.1
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 3.5.1
REFERENCIA | ICCU 4,30
DESCRIPCIÓN | COLUMNAS 3500 PSI
UNIDAD | M3
CANTIDAD | 0.729
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
COLUMNAS |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 2.7 |  | 0.729
0
TOTAL | [6 empty] | 0.729
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 3.5.2
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 3.5.2
REFERENCIA | ICCU 4,26
DESCRIPCIÓN | VIGA AÉREA 3500 PSI
UNIDAD | M3
CANTIDAD | 0.54
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
VIGAS |  | 1 | 6 | 0.3 | 0.3 |  | 0.54
0
TOTAL | [6 empty] | 0.54
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 3.5.3
MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SALONES DEL JARDIN INFANTIL ZAMBRANO CAMADER DE VILLETA- CUNDINAMARCA
ITEM | 3.5.3
REF ICCU | ICCU 4,22
DESCRIPCIÓN | ACERO FIGURADO 60000 PSI
UNIDAD | KG
CANTIDAD | 65.7288
UBICACIÓN |  | DIAMETRO | CANT | LONGITUD | PESO (Kg/ml) | ACUMULADO
Ref.Longitudinal COLUM |  | #4 | 12 | 3.3 | 0.11 | 4.356
Ref transversal COLUM |  | #3 | 69 | 0.8 | 0.56 | 30.912
Ref.Longitudinal VIGA |  | #4 | 4 | 6 | 0.11 | 2.64
Ref transversal VIGA |  | #3 | 46 | 1.08 | 0.56 | 27.8208
0
TOTAL | [5 empty] | 65.7288
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 4.1.1
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 4.1.1
REFERENCIA | ICCU 7,13
DESCRIPCIÓN | CANAL PVC AMAZONAS
UNIDAD | ML
CANTIDAD | 47.2
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
CANAL FACHADA PRINCIPAL |  | 1 | 28.5 |  |  |  | 28.5
CANAL PARTE POSTERIOR |  | 1 | 18.7 |  |  |  | 18.7
TOTAL | [6 empty] | 47.2
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 4.1.2
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 4.1.2
REFERENCIA | ICCU 11,4
DESCRIPCIÓN | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". INC ACCESORIOS
UNIDAD | ML
CANTIDAD | 48
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
BAJANTES PRINCIPAL |  | 4 | 6 |  |  |  | 24
BAJANTES POSTERIOR |  | 4 | 6 |  |  |  | 24
TOTAL | [6 empty] | 48
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## VALENCIA CAN- 1.1
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 1.1
REF ICCU | ICCU 1,2
DESCRIPCIÓN | CAMPAMENTO 9 M2 CAMPAMENTO 9M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES
UNIDAD | UN
CANTIDAD | 1
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Campamento |  | 1 |  |  |  |  | 1
TOTAL | [6 empty] | 1
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ

## CAN-1.2
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 1.2
REF ICCU | ICCU 1,8
DESCRIPCIÓN | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M
UNIDAD | ML
CANTIDAD | 110
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Cerramiento |  | 2 | 50 |  |  |  | 100
Cerramiento |  | 2 | 5 |  |  |  | 10
TOTAL | [6 empty] | 110
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## CAN-1.3
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 1.3
REF ICCU | ICCU 1,29
DESCRIPCIÓN | DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS, INC RETIRO
UNIDAD | M3
CANTIDAD | 6.1
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Columnas |  | 18 | 0.2 | 0.2 | 2.4 |  | 1.728 | 17.2
Viga de cimentación |  | 1 | 48.6 | 0.3 | 0.3 |  | 4.374
TOTAL | [6 empty] | 6.1
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## CAN-1.4
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 1.4
REF ICCU | ICCU 1,16
DESCRIPCIÓN | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 116.64
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Muro en bloque arcilla |  | 1 | 48.6 |  | 2.4 |  | 116.64
TOTAL | [6 empty] | 116.64
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## CAN-1.5
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 1.5
REF ICCU | ICCU 1,42
DESCRIPCIÓN | REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 83.64
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Zapatas |  | 19 | 1 | 1 |  |  | 19 | 17.2
Pdestal |  | 19 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.76
Viga de amarre |  | 1 | 48.6 | 0.3 |  |  | 14.58
filtro |  | 1 | 49.3 | 1 |  |  | 49.3
TOTAL | [6 empty] | 83.64
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## CAN-2.1
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 2.1
REF ICCU | ICCU 16,4
DESCRIPCIÓN | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
UNIDAD | M3
CANTIDAD | 46.748
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Zapata |  | 19 | 1 | 1 | 1.05 |  | 19.95 | 17.2
Viga de Cimentacion |  | 18 | 1.9 | 0.3 | 0.3 |  | 3.078
filtro |  | 1 | 49.3 | 0.4 | 1 |  | 19.72
salida filtro |  | 1 | 10 | 0.4 | 1 |  | 4
TOTAL | [6 empty] | 46.748
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## CAN-2.2
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 2.2
REF ICCU | ICCU 16,8
DESCRIPCIÓN | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE
UNIDAD | M3
CANTIDAD | 11.4
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Relleno sobre zapata |  | 19 | 1 | 1 | 0.6 |  | 11.4 | 17.2
0
TOTAL | [6 empty] | 11.4
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 3,1
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 3.1
REF ICCU | ICCU 8.6
DESCRIPCIÓN | CONCRETO 1500 PSI
UNIDAD | M3
CANTIDAD | 0.95
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
CONCRETO DE LIMPIEZA ZAPATAS |  | 19 | 1 | 1 | 0.05 |  | 0.95 | 17.2
TOTAL | [6 empty] | 0.95
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 3.2
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 3.2
REF ICCU | ICCU 2.8
DESCRIPCIÓN | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI
UNIDAD | M3
CANTIDAD | 7.83
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Zapata |  | 19 | 1 | 1 | 0.4 |  | 7.6 | 17.2
Pedestal |  | 19 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | 0.228
TOTAL | [6 empty] | 7.83
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 3.3
MEMORIAS DE CÁLCULO
ITEM | 3.3
REF ICCU | ICCU 2,6
DESCRIPCIÓN | SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25
UNIDAD | M3
CANTIDAD | 4.37
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Viga de cimentacion 30x30 |  | 1 | 48.6 | 0.3 | 0.3 |  | 4.374 | 17.2
TOTAL | [6 empty] | 4.37
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 3.4
MEMORIAS DE CÁLCULO
#REF!
ITEM | 3.4
REF ICCU | ICCU 2,6
DESCRIPCIÓN | SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI (conexión)
UNIDAD | M3
CANTIDAD | 0.95
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
concreto VIGAS CONEXIÓN |  | 7 | 1.5 | 0.3 | 0.3 |  | 0.945 | 17.2
TOTAL | [6 empty] | 0.95
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 3.5
MEMORIAS DE CÁLCULO
#REF!
ITEM | 3.5
REF ICCU | ICCU VIAS 4,26
DESCRIPCIÓN | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES ( DADOS)
UNIDAD | M3
CANTIDAD | 7
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
CONCRETO CICLOPEO |  | 7 | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 17.2
TOTAL | [6 empty] | 7
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 4,1
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 4.1
REF ICCU | ICCU 4,3
DESCRIPCIÓN | COLUMNAS 3500 PSI
UNIDAD | M3
CANTIDAD | 2.16
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Columnas H= 2,40 |  | 19 | 0.2 | 0.2 | 2.4 |  | 1.824
Columnas H= 3,75 |  | 7 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |  | 0.336
TOTAL | [6 empty] | 2.16
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 4,2
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 4.2
REF ICCU | ICCU 4,26
DESCRIPCIÓN | VIGA AÉREA 3500 PSI
UNIDAD | M3
CANTIDAD | 2.59
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Viga de confinamiento H= 2,40 |  | 1 | 48.6 | 0.2 | 0.2 |  | 1.944 | 17.2
Viga de confinamiento H= 3,75 |  | 1 | 16.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.648
TOTAL | [6 empty] | 2.59
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 4.3.
MEMORIAS DE CÁLCULO
#REF!
ITEM | 4.3
REF ICCU | ICCU 4,22
DESCRIPCIÓN | ACERO FIGURADO 60000 PSI | [5 empty] | COLUMNAS 20X20. H=2,40 (10) |  | COLUMNAS 20X20. H=3,75 (7)
UNIDAD | KG | [5 empty] | Cant Barras | 48 | Cant Barras | 28
CANTIDAD | 1838.03 | [5 empty] | Long barras | 3.8 | Long barras | 5.2
[7 empty] | Cant flejes | 348 | Cant flejes | 294
UBICACIÓN |  | DIAMETRO | CANT | LONGITUD | PESO (Kg/ml) | ACUMULADO | Long flejes | 0.12 | Long flejes | 0.12
Refuerzo zapatas |  | #4 | 228 | 1.15 | 0.994 | 260.6268 |  | 0.12 |  | 0.12
Ref.Longitudinal columnas H=2,40 |  | #4 | 48 | 4.3 | 0.994 | 205.1616 |  | 0.12 |  | 0.12
Flejes de columnas H=2,40 |  | #3 | 348 | 0.63 | 0.56 | 122.7744 |  | 0.12 |  | 0.12
Ref.Longitudinal columnas H=4.00 |  | #4 | 28 | 5.7 | 0.994 | 158.6424 |  | 0.15 |  | 0.15
Flejes de columnas H=4.00 |  | #3 | 294 | 0.63 | 0.56 | 103.7232 |  | 0.63 |  | 0.63
Ref.longitudinal de viga de amarre cimen 30x30 |  | #4 | 4 | 54.5 | 0.99 | 215.82
Flejes de vigas de amarre cimen 30x30 |  | #3 | 378 | 0.8 | 0.56 | 169.344 | 202
Ref.longitudinal de viga de conf 20x20. H=2,40 |  | #4 | 4 | 54.5 | 0.99 | 215.82 | VIGAS DE AMARRE 30X30
Flejes de vigas de conf 20x20.H=2,40 |  | #3 | 378 | 0.62 | 0.56 | 131.2416 | Cant vigas | 18
Ref.longitudinal de viga de conf 15x15. H=3,75 |  | #4 | 4 | 18.5 | 0.99 | 73.26 | Long barras | 54
Flejes de vigas de conf 20x20.H=4.0 |  | #3 | 126 | 0.62 | 0.56 | 43.7472 | Cant flejes x viga | 21
Grafil 2,5mm |  | #12 | 120 | 2.7 | 0.039 | 12.636 | Cant flejes total | 378
Ref.Longitudinal VIGA CONEXIÓN |  | #4 | 28 | 3.26 | 0.994 | 90.7323 | Long flejes | 0.15
Flejes de vigas de CONEXIÓN |  | #3 | 77 | 0.8 | 0.56 | 34.496 |  | 0.15
TOTAL | [5 empty] | 1838.03 |  | 0.15
0.15
FOTO ó PLANO | [7 empty] | 0.2
0.8
[7 empty] | VIGAS DE CONF 20X20.H=2,40 |  | VIGAS DE CONF 20X20.H=4
[7 empty] | Cant vigas | 18 | Cant vigas | 6
[7 empty] | Long barras | 54 | Long barras | 18
[7 empty] | Cant flejes x viga | 21 | Cant flejes x viga | 21
[7 empty] | Cant flejes total | 378 | Cant flejes total | 126
[7 empty] | Long flejes | 0.12 | Long flejes | 0.12
[8 empty] | 0.12 |  | 0.12
[8 empty] | 0.12 |  | 0.12
[8 empty] | 0.12 |  | 0.12
[8 empty] | 0.14 |  | 0.14
[8 empty] | 0.62 |  | 0.62
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación | [6 empty] | GRAFIL 2,5mm
[7 empty] | Cant muros | 18
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP | [5 empty] | Long barras | 2.7
[7 empty] | cant de grafiles infe | 108
[7 empty] | cant muro sup | 12
Long flejes
0

## 5,1
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 5.1
REF ICCU | ICCU 5,17
DESCRIPCIÓN | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 126
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Muro cerramiento perimetral H=2,40. Long 43,2 |  | 18 | 2.5 |  | 2.4 |  | 108 | 17.2
Muro cerramiento perimetral H=4.0. Long 43,2 |  | 6 | 2.5 |  | 1.2 |  | 18
TOTAL | [6 empty] | 126
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 6.1
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 6.1
REF ICCU | ICCU 3.19
DESCRIPCIÓN | FILTRO FRANCES SECCION 0,40X0,60 (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE, GEOTEXTILY TUBERIA DRENAJE 4"). NO INCLUYE EXCAVACION, RELLENO
UNIDAD | ML
CANTIDAD | 59.3
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
FILTRO FRANCES BORDE MURO |  | 1 | 49.3 |  |  |  | 49.3 | 17.2
salida |  | 1 | 10 |  |  |  | 10
TOTAL | [6 empty] | 59.3
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## SAN CAYETANO 1,1
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 1.1
REFERENCIA | ICCU 1,2
DESCRIPCIÓN | CAMPAMENTO 9 M2
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 1
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Campamento |  | 1 |  |  |  |  | 1
TOTAL | [6 empty] | 1
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 1,2
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 1.2
REFERENCIA | ICCU 1,8
DESCRIPCIÓN | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M
UNIDAD | ML
CANTIDAD | 12
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Cerramiento Oriental |  | 1 | 12 |  |  |  | 12
TOTAL | [6 empty] | 12
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 1,3
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 1.3
REFERENCIA | ICCU 1,42
DESCRIPCIÓN | REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 3.84
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
REPLANTEO |  | 1 | 12.8 | 0.3 |  |  | 3.84
TOTAL | [6 empty] | 3.84
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 2,1
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 2.1
REFERENCIA | ICCU 16,4
DESCRIPCIÓN | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
UNIDAD | M3
CANTIDAD | 3.555
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Cimientos en ciclópeo+ sobrecimiento |  | 1 | 11.85 | 0.3 | 1 |  | 3.555
0
TOTAL | [6 empty] | 3.555
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 3,1
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 3.1
REFERENCIA | ICCU VIAS 4,26
DESCRIPCIÓN | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES
UNIDAD | M3
CANTIDAD | 2.844
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Cimientos en ciclópeo |  | 1 | 11.85 | 0.3 | 0.8 |  | 2.844
TOTAL | [6 empty] | 2.844
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 3,2
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 3.2
REFERENCIA | ICCU 2,6
DESCRIPCIÓN | SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25
UNIDAD | M3
CANTIDAD | 1.0665
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Sobrecimiento |  | 1 | 11.85 | 0.3 | 0.3 |  | 1.0665
TOTAL | [6 empty] | 1.0665
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 3,3
MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SALONES DEL JARDIN INFANTIL ZAMBRANO CAMADER DE VILLETA- CUNDINAMARCA
ITEM | 3.3
REF ICCU | ICCU 4,22
DESCRIPCIÓN | ACERO FIGURADO 60000 PSI
UNIDAD | KG
CANTIDAD | 110.84
UBICACIÓN |  | DIAMETRO | CANT | LONGITUD | PESO (Kg/ml) | ACUMULADO
Ref.Longitudinal sobrecimiento |  | #4 | 4 | 13.2 | 0.99 | 52.272
Ref transversal sobrecimiento |  | #3 | 83 | 0.8 | 0.56 | 37.184
Ref de anclaje a ciclópeo |  | #4 | 24 | 0.9 | 0.99 | 21.384
TOTAL | [5 empty] | 110.84
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 4,1 (2)
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 4.1
REFERENCIA | ICCU 10,27
DESCRIPCIÓN | CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 34.987
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Cerramiento |  | 1 | 11.85 |  | 2.7 |  | 31.995
Cerramiento |  | 1 | 1.36 |  | 2.2 |  | 2.992
TOTAL | [6 empty] | 34.987
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 5,1 (2)
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 5.1
REFERENCIA | ICCU 1,14
DESCRIPCIÓN | DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO, INC RETIRO
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 110.62
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Comedor |  | 1 | 11.95 | 7.6 |  |  | 90.82
Pasillo |  | 1 | 9 | 2.2 |  |  | 19.8
TOTAL | [6 empty] | 110.62
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 5,2
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 5.2
REFERENCIA | ICCU 15,10
DESCRIPCIÓN | CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 110.62
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Comedor |  | 1 | 11.95 | 7.6 |  |  | 90.82
Pasillo |  | 1 | 9 | 2.2 |  |  | 19.8
TOTAL | [6 empty] | 110.62
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## JARDIN DEPARTAMENTAL 1.1
MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO: MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE ALGUNAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.
ITEM | 1.1
REF ICCU | ICCU 7,24
DESCRIPCIÓN | TEJA FIBROCEMENTO No. 8
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 10
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
TEJA FIBROCEMENTO |  | 10 |  |  |  |  | 10
0
TOTAL | [6 empty] | 10
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO .
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 1.2
MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO: MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE ALGUNAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.
ITEM | 1.2
REF ICCU | ICUU 7,13
DESCRIPCIÓN | CANAL PVC AMAZONAS
UNIDAD | ML
CANTIDAD | 27
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
CANAL |  | 1 | 27 |  |  |  | 27
0
0
0
TOTAL | [6 empty] | 27
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO .
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 1.3
MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO: MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE ALGUNAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.
ITEM | 1.3
REF ICCU | ICCU 11,4
DESCRIPCIÓN | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". INC ACCESORIOS
UNIDAD | ML
CANTIDAD | 12
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
BAJANTE |  | 4 | 3 |  |  |  | 12
0
0
0
TOTAL | [6 empty] | 12
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO .
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 2.1
MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO: MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE ALGUNAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.
ITEM | 2.1
REF ICCU | ICCU 17,4
DESCRIPCIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)
UNIDAD | UND
CANTIDAD
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
LAVAMANOS |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
0
TOTAL | [6 empty] | 1
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO .
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 3.1..
MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO: MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE ALGUNAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.
ITEM | 3.1
REF ICCU | ICCU 6.17
DESCRIPCIÓN | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM
UNIDAD | M2
CANTIDAD
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
PAÑETE |  |  | 35 |  | 3 |  | 105
|  |  | 17 |  | 4 |  | 68
0
0
TOTAL | [6 empty] | 173
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO.
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 3.2..
MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO: MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE ALGUNAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.
ITEM | 3.2
REF ICCU | ICCU 18,14
DESCRIPCIÓN | ESTUCO
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 68
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
ESTUCO |  |  | 17 |  | 4 |  | 68
0
0
TOTAL | [6 empty] | 68
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO .
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 3.3..
MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO: MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE ALGUNAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.
ITEM | 3.3
REF ICCU | ICCU 18,30
DESCRIPCIÓN | PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 173
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
PINTURA |  |  | 35 |  | 3 |  | 105
|  |  | 17 |  | 4 |  | 68
0
0
TOTAL | [6 empty] | 173
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO .
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 4.1
MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO: MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE ALGUNAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.
ITEM | 4.1
REF ICCU | ICCU 1,11
DESCRIPCIÓN | DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M, INC RETIRO ( COMEDOR )
UNIDAD | M2
CANTIDAD
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
DEMOLICION BALDOSA |  |  | 9 | 1.2 |  |  | 10.8
0
0
0
TOTAL | [6 empty] | 10.8
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO .
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 4.2
MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO: MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE ALGUNAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.
ITEM | 4.2
REF ICCU | ICCU 1,27
DESCRIPCIÓN | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO (COMEDOR )
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 10.8
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
DEMOLICION PLACA PISO |  |  | 9 | 1.2 |  |  | 10.8
0
0
0
TOTAL | [6 empty] | 10.8
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO .
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 4.3
MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO: MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE ALGUNAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.
ITEM | 4.3
REF ICCU | ICCU 8,2
DESCRIPCIÓN | CONCRETO 3500 PSI
UNIDAD | M3
CANTIDAD | 1.62
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
CONCRETO 3500 |  |  | 9 | 1.2 | 0.15 |  | 1.62
0
0
0
TOTAL | [6 empty] | 1.62
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO .
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 4.4
MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO: MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE ALGUNAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.
ITEM | 4.4
REF ICCU | ICCU 14,47
DESCRIPCIÓN | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 10.8
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
BALDOSA PISO |  |  | 9 | 1.2 |  |  | 10.8
0
0
0
TOTAL | [6 empty] | 10.8
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO .
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 5.1
MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO: MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE ALGUNAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.
ITEM | 5.1
REF ICCU | ICCU 16,4
DESCRIPCIÓN | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
UNIDAD | M3
CANTIDAD | 8.4
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
EXCAVACION CARCAMO |  |  | 30 | 0.4 | 0.7 |  | 8.4
0
0
0
TOTAL | [6 empty] | 8.4
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO .
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 5.2
MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO: MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE ALGUNAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.
ITEM | 5.2
REF ICCU | OAP-1
DESCRIPCIÓN | CONSTRUCCION DE CARCAMO IN-SITU CON TAPA
UNIDAD | ML
CANTIDAD
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
CARCAMO |  |  | 30 |  |  |  | 30
0
0
0
TOTAL | [6 empty] | 30
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO .
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 5.3 (2)
MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO: MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE ALGUNAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.
ITEM | 5.3
REF ICCU | ICCU 10,21
DESCRIPCIÓN | REJILLA PISO 0.30 M, PARA CARCAMO Ó CANAL
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 30
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
CARCAMO |  |  | 30 |  |  |  | 30
0
0
0
TOTAL | [6 empty] | 30
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO .
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## OAP-2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIO APU |  |  |  |  | Código: FO-PMC- 25 Fecha: 16/02/2026 Versión: 01 Pág: 1 de 1
ITEM | OAP-2 | CONSTRUCCION DE CARCAMO IN-SITU
| UNIDAD | ML
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit
HERRAMIENTA MENOR |  | DIA | 10000 | 40 | 250
[5 empty] | Sub-total | 250
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-unit | Cantidad | Valor total
CONCRETO 3000 PSI |  | M3 | 478674 | 1 | 478674
TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10 |  | ML | 2949 | 0.51 | 1503.99
MALLA ELECTROSOLDADA 6MM 15 X 15 |  | UN | 238750 | 0.25 | 59687.5
[5 empty] | Sub-total | 539865.49
III. TRANSPORTES
Material | Vol- peso ó Cant | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit
[5 empty] | Sub-total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit
MANO DE OBRA - DD | 185642 | 220% | 408412.4 | 40 | 10210.31
[5 empty] | Sub-total | 10210.31
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 550326
ING. JOSE MAURICIO BELLO PEREZ.
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Kevin Esteban Góngora Fonseca - OAP

## POLICARPA 1,1,
MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO: MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE ALGUNAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.
ITEM | 1.1
REF ICCU | 0
DESCRIPCIÓN | ALISTADO IMPERMEABILIZADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 24
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
IMPERMEABILIZACION PLACA TANQUE |  |  | 4 | 6 |  |  | 24
0
0
0
TOTAL | [6 empty] | 24
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO .
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 1.2.
MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO: MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE ALGUNAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.
ITEM | 1.2
REF ICCU | ICCU 11,4
DESCRIPCIÓN | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". INC ACCESORIOS
UNIDAD | ML
CANTIDAD | 12
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
BAJANTE |  |  |  |  | 12 |  | 12
0
0
0
TOTAL | [6 empty] | 12
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO .
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 1.3.
MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO: MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE ALGUNAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.
ITEM | 1.3
REF ICCU | 7.13
DESCRIPCIÓN | CANAL PVC AMAZONAS
UNIDAD | ML
CANTIDAD | 10
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
CANAL ZONA CANCHA |  |  | 10 |  |  |  | 10
0
0
0
TOTAL | [6 empty] | 10
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO .
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 2.1.
MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO: MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE ALGUNAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.
ITEM | 2.1
REF ICCU | 1.16
DESCRIPCIÓN | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 3.9
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
MAMPOSTERIA MATERA FRENTE AL PARQUE |  |  | 6.5 |  | 0.6 |  | 3.9
0
0
0
TOTAL | [6 empty] | 3.9
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO .
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 2.2.
MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO: MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE ALGUNAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.
ITEM | 2.2
REF ICCU | ICCU 5,17
DESCRIPCIÓN | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 16.7
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
DEMOLICION MAMPOSTERIA MATERA FRENTE AL PARQUE |  |  | 6.5 |  | 0.6 |  | 3.9
DEMOLICION MATERAS |  | 4 | 8 |  | 0.4 |  | 12.8
0
0
TOTAL | [6 empty] | 16.7
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO .
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 3.1.
MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO: MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE ALGUNAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.
ITEM | 3.1
REF ICCU | ICCU 18,30
DESCRIPCIÓN | PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 228
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
PINTURA |  |  | 8 |  | 6 |  | 48
|  |  | 30 |  | 3 |  | 90
|  |  | 30 |  | 3 |  | 90
0
TOTAL | [6 empty] | 228
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO .
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## CHORRILLO 1.1 (2)
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 1.1
REF ICCU | ICCU 1,2
DESCRIPCIÓN | CAMPAMENTO 9 M2 CAMPAMENTO 9M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES
UNIDAD | UN
CANTIDAD | 1
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Campamento |  | 1 |  |  |  |  | 1
TOTAL | [6 empty] | 1
FOTO ó PLANO
ING.JOSE MAURICIO BELLO.
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 1.2 (2)
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 1.2
REF ICCU | ICCU 1,8
DESCRIPCIÓN | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M
UNIDAD | ML
CANTIDAD | 40
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Cerramiento |  | 2 | 20 |  |  |  | 40
0
TOTAL | [6 empty] | 40
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO.
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 1,3 (2)
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 1.3
REF ICCU | ICCU 1,27
DESCRIPCIÓN | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 38.6
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
PLACA PISO BORDE DEL MURO |  | 1 | 12.5 | 2.8 |  |  | 35 | 17.2
PLACA CENTRO DE LA CANCHA |  | 1 | 1.8 | 2 |  |  | 3.6
TOTAL | [6 empty] | 38.6
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO.
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 1,4
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 1.4
REF ICCU | ICCU 1,16
DESCRIPCIÓN | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 1.87
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
MURO BORDE DE CANCHA |  | 1 | 1.1 |  | 1.7 |  | 1.87
TOTAL | [6 empty] | 1.87
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO.
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 1,5
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 1.5
REF ICCU | ICCU 1,42
DESCRIPCIÓN | REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 205.81
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
CANCHA |  | 1 | 19.8 | 10.3 |  |  | 203.94 | 17.2
MURO |  | 1 | 1.7 | 1.1 |  |  | 1.87
0
TOTAL | [6 empty] | 205.81
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO.
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 1,6
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 1.6
REF ICCU | ICCU 1,10
DESCRIPCIÓN | DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M, INC RETIRO (BAÑO)
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 4
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
DEMOLICION BALDOSA BAÑO |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 4
TOTAL | [6 empty] | 4
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO.
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 1,7
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 1.7
REF ICCU | ICCU 1,26
DESCRIPCIÓN | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M, INC RETIRO (BAÑO)
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 4
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
DEMOLICION PLACA PISO |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 4
TOTAL | [6 empty] | 4
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO.
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 2,1 (2)
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 2.1
REF ICCU | ICCU 16,4
DESCRIPCIÓN | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
UNIDAD | M3
CANTIDAD | 7.72
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
CANCHA |  | 1 | 12.5 | 2.8 | 0.2 |  | 7 | 17.2
CANCHA |  | 1 | 2 | 1.8 | 0.2 |  | 0.72
0
TOTAL | [6 empty] | 7.72
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO.
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 2,2
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 2.2
REF ICCU | ICCU 16,8
DESCRIPCIÓN | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE
UNIDAD | M3
CANTIDAD | 7.72
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
RELLENO PLACA BORDE MURO |  | 1 | 12.5 | 2.8 | 0.2 |  | 7 | 17.2
RELLENO PLACA CENTRO |  | 1 | 2 | 1.8 | 0.2 |  | 0.72
TOTAL | [6 empty] | 7.72
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO.
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 3,1 (2)
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 3.1
REF ICCU | ICCU 4,3
DESCRIPCIÓN | CONCRETO 3500 PSI
UNIDAD | M3
CANTIDAD | 6.71
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
placa |  | 1 | 12.5 | 2.8 | 0.15 |  | 5.25
placa |  | 1 | 2 | 1.8 | 0.15 |  | 0.54
CONCRETO RECALCE COLUMNA |  | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 |  | 0.06
CONCRETO GRIETA MURO |  | 1 | 0.4 | 0.5 | 4.3 |  | 0.86
TOTAL | [6 empty] | 6.71
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO.
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 3,2 (2)
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 3.2
REF ICCU | ICCU 4,22
DESCRIPCIÓN | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | [5 empty] | COLUMNAS 20X20. H=2,40 (10) |  | COLUMNAS 20X20. H=3,75 (7)
UNIDAD | KG | [5 empty] | Cant Barras | 40 | Cant Barras | 28
CANTIDAD | 180.65 | [5 empty] | Long barras | 3.75 | Long barras | 5.1
[7 empty] | Cant flejes | 290 | Cant flejes | 294
UBICACIÓN |  | DIAMETRO | CANT | LONGITUD | PESO (Kg/M2) | ACUMULADO | Long flejes | 0.12 | Long flejes | 0.12
MALLA ELECTROSOLDADA |  |  | 1 | 35 | 4.5 | 163.8 |  | 0.12 |  | 0.12
MALLA ELECTROSOLDADA |  |  | 1 | 3.6 | 4.5 | 16.848 |  | 0.12 |  | 0.12
[8 empty] | 0.12 |  | 0.12
[8 empty] | 0.15 |  | 0.15
[8 empty] | 0.63 |  | 0.63
VIGAS DE AMARRE 30X30
[7 empty] | Cant vigas | 16
[7 empty] | Long barras | 2.7
[7 empty] | Cant flejes x viga | 21
[7 empty] | Cant flejes total | 336
TOTAL | [5 empty] | 180.65 | Long flejes | 0.15
0.15
FOTO ó PLANO | [7 empty] | 0.15
0.15
0.2
0.8
[7 empty] | VIGAS DE CONF 15X15.H=2,40 |  | VIGAS DE CONF 15X15.H=3,75
[7 empty] | Cant vigas | 16 | Cant vigas | 6
[7 empty] | Long barras | 2.7 | Long barras | 2.7
[7 empty] | Cant flejes x viga | 21 | Cant flejes x viga | 21
[7 empty] | Cant flejes total | 336 | Cant flejes total | 126
[7 empty] | Long flejes | 0.08 | Long flejes | 0.08
[8 empty] | 0.08 |  | 0.08
[8 empty] | 0.08 |  | 0.08
[8 empty] | 0.07 |  | 0.07
ING. ANDRÉS FELIPE LINARES. | [7 empty] | 0.07 |  | 0.07
Jefe Oficina Asesora de Planeación | [7 empty] | 0.38 |  | 0.38
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP | [5 empty] | GRAFIL 2,5mm
[7 empty] | Cant muros | 16
[7 empty] | Long barras | 2.7
[7 empty] | cant de grafiles infe | 96
[7 empty] | cant muro sup | 12
Long flejes
0

## 4,1 (3)
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 4.1
REF ICCU | ICCU 5,17
DESCRIPCIÓN | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 1.87
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Muro cerramiento |  | 1 | 1.7 |  | 1.1 |  | 1.87 | 17.2
0
TOTAL | [6 empty] | 1.87
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO.
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 5,1 (3)
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 5.1
REF ICCU | ICCU 6,15
DESCRIPCIÓN | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 1.87
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Muro cerramiento |  | 1 | 1.7 |  | 1.1 |  | 1.87 | 17.2
TOTAL | [6 empty] | 1.87
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO.
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 6,1
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 6.1
REF ICCU | ICCU 18,16
DESCRIPCIÓN | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 1.87
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
Muro cerramiento |  | 1 | 1.7 |  | 1.1 |  | 1.87 | 17.2
TOTAL | [6 empty] | 1.87
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO.
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 7,1
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 7.1
REF ICCU | ICCU 7.13
DESCRIPCIÓN | CANAL PVC AMAZONAS
UNIDAD | ML
CANTIDAD | 42
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
CANAL |  | 2 | 21 |  |  |  | 42 | 17.2
0
TOTAL | [6 empty] | 42
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO.
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 7,2
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 7.2
REF ICCU | ICCU 11,4
DESCRIPCIÓN | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". INC ACCESORIOS
UNIDAD | ML
CANTIDAD | 13.65
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
BAJANTE |  | 3 | 2.45 |  |  |  | 7.35 | 17.2
BAJANTE |  | 3 | 2.1 |  |  |  | 6.3
TOTAL | [6 empty] | 13.65
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO.
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 8,1
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 8.1
REF ICCU | 0
DESCRIPCIÓN | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"
UNIDAD | UND
CANTIDAD | 2
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
PUNTO |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 17.2
0
TOTAL | [6 empty] | 2
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO.
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 8,2
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 8.2
REF ICCU | ICCU 11,27
DESCRIPCIÓN | RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC ACCESORIOS
UNIDAD | ML
CANTIDAD | 4
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
RED |  | 1 | 4 |  |  |  | 4 | 17.2
0
TOTAL | [6 empty] | 4
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO.
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 9.1
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 9.1
REF ICCU | ICCU 12,114
DESCRIPCIÓN | LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 17cmX3cm
UNIDAD | UND
CANTIDAD | 4
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
RED |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 17.2
0
TOTAL | [6 empty] | 4
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO.
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 10,1
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 10.1
REF ICCU | 0
DESCRIPCIÓN | SONDEO DE TUBERIA
UNIDAD | ML
CANTIDAD | 27
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
RED |  |  | 27 |  |  |  | 27 | 17.2
0
TOTAL | [6 empty] | 27
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO.
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP

## 11.1
MEMORIAS DE CÁLCULO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA FORMATO PRESUPUESTO APU
ITEM | 11.1
REF ICCU | ICCU 14,47
DESCRIPCIÓN | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA (BAÑO)
UNIDAD | M2
CANTIDAD | 2
UBICACIÓN |  | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | ÁREA | ACUMULADO
RED |  |  | 2 | 1 |  |  | 2 | 17.2
0
TOTAL | [6 empty] | 2
FOTO ó PLANO
ING. JOSE MAURICIO BELLO.
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyectó: | Ing. Sebastian Gaviria - Profesional de apoyo OAP