De Conformidad con el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, El Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca – INCIVA ha identificado, tipificado y cuantificado los siguientes riesgos predecibles de conformidad con la clase de contratación, riesgos que deberán ser tenidos en cuenta por los futuros contratistas y sobre los cuales no habrá reclamación alguna por parte de estos, durante la ejecución del contrato. El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato. Por tal razón se establecen los siguientes riesgos para el proceso de obra pública:

| IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | CONSECUENCI A (de la ocurrencia del evento) |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Demora en el trámite de permisos y/o autorizaciones, por parte de las Entidades Distritales involucradas en el proyecto | - Retraso en la iniciación del contrato de obra - Afectación al cronograma de ejecución del contrato |
| 2 | Específico | Externo | Ejecución | Social/Político | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto. | Demoras en el cronograma de la obra. |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Económico | Escasez en el suministro o Fluctuación en el costo de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra | - Sobrecostos en los materiales - Atraso en el cronograma de la obra hasta disponer de los materiales |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Social | Suspensión del contrato por oposición de las comunidades o acciones populares, debido a una inadecuada gestión del contratista que las afecte negativamente | Suspensión de las actividades |
| 5 | General | Externo | Ejecución | ambiental | Daños ambientales por inadecuadas practicas del proceso constructivo | - procesos sancionatorios - suspensión del contrato |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo (leves, severos y mortales) de personal del Contratista durante la ejecución del | Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al INCIVA |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras en la ejecución del contrato inherentes al contratista de obra | - procesos sancionatorios. - suspensión del contrato |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Por efecto de orden público y actos violentos se pueden generar atrasos en el traslado de personal, maquinaria y materiales de obra. | Demoras en el cronograma de la obra. |

| EVALUACIÓN |  |  |  | ASIGNACIÓN |  | EVITAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidad | Impacto | Total | Categoría | INCIVA | Proponente / Contratista | Evitar |
| 4 | 4 | 8 | Extremo | X | X |  |
| 3 | 1 | 4 | Bajo | X | X |  |
| 4 | 4 | 8 | Extremo | X | X |  |
| 2 | 3 | 5 | Medio |  | X |  |
| 2 | 2 | 4 | Bajo |  | X |  |
| 2 | 4 | 6 | Alto |  | X |  |

| PLAN DE TRATAMIENTO |  |  |  |  | EFECTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO | PLAZO ESTIMADO (TRATAMIENTO) |  | MONITOREO Y REVISIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transferir | Aceptar | Reducir Probabilidad | Reducir Impacto | Tratamiento / Controles hacer implementados | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría |  |  | Fecha de inicio | Fecha de fin | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando? |
|  |  | X | X | Contratista: Establecer de un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por las Entidades INCIVA: como apoyo, realizar una adecuada y oportuna gestión interinstitucional. (1) | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Supervisor / Contratista e Interventor | Acta de Inicio | Acta de Terminación | Verificar la realización de los trámites requeridos, según los protocolos y procedimientos establecidos. | Cuando se requiera el trámite |
|  |  | X |  | - Comités sociales de seguimiento. - Reuniones extraordinarias con la comunidad - Recorridos conjuntos: contratista, interventoría e INCIVA | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista / Coordinador / Supervisor | Acta de Inicio | Acta de Terminación | Realizar seguimiento en los comités de obra. | Semanal |
|  |  |  | X | Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra. De lo demostrado por el contratista y aprobado por la interventoría, el contratista asumirá hasta el 0,5% del POE. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Acta de Inicio | Acta de Terminación | Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra | Semanal |
|  |  |  | X | Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra. De lo demostrado por el contratista y probado por la interventoría, lo que exceda del 0,5% del POE, será asumido por la entidad. (2) | 4 | 2 | 6 | Alto | Si | Coordinador / interventor | Acta de Inicio | Acta de Terminación | Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra | Semanal |
|  |  | X | X | - Socialización previa del Proyecto con la Comunidad - En caso de suspensión, informar inmediatamente a la comunidad, acordando planes de mejoramiento y compromisos mutuos para superar las condiciones que motivaron la protesta | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Acta de Inicio | Acta de Terminación | Evaluar la recepción de opiniones o comentarios de la comunidad | Mensual |
| X |  |  |  | Dar aplicación a los planes de manejo presentados | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Coordinador / interventor | Acta de Inicio | Acta de Terminación | Seguimiento a los procesos constructivos que se cumpla con los planes de manejo | Quincenal |
| X |  |  |  | El Contratista deberá Implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra, | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Acta de Inicio | Acta de Terminación | Diario | Diario |