Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Que existan deficiencias o imprecisiones en los levantamientos de campo y en las cantidades de obra estimadas en la etapa de planeación. | Variaciones en las actividades de excavación o cerramiento durante la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal | Revisión técnica detallada y validación del Informe Técnico N.° 47, con inspección de campo previa a la firma del Acta de Inicio. | 1 | 2 | 2 | Bajo | No; se gestiona en la etapa de planeación, previo al inicio de la ejecución. | Secretaría de Infraestructura | Previo a la suscripción del Acta de Inicio | Verificación técnica de campo previa al inicio de obra. | Única (previa al inicio) |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que el Contratista incumpla parcialmente o presente retrasos en el cronograma de ejecución física de las obras. | Atraso en el avance y en la entrega de las obras, afectando el plazo contractual. | 2 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Control continuo mediante la Supervisión de obra, requerimientos preventivos y aplicación de multas o cláusula penal conforme a la Ley 1474 de 2011. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Sí, de materializarse puede afectar el plazo de ejecución del contrato. | Supervisor de Contrato | Durante toda la ejecución del contrato | Seguimiento al avance físico mediante actas parciales de obra. | Semanal |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | De la Naturaleza / Ambiental | Que se presenten lluvias intensas o precipitaciones atípicas en la zona urbana de Santa Rosa de Osos durante la ejecución de las excavaciones y la cimentación. | Afectación del avance de las excavaciones y la cimentación de la obra. | 3 | 2 | 6 | Medio | Contratista | Implementación de medidas de contingencia como drenajes temporales de correntías, protección del talud con polisombra/plásticos y ajuste del plan de trabajo por cuadrillas de vaciado rápido. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí, de materializarse puede afectar el avance de la obra. | Contratista de Obra | Durante toda la ejecución del contrato | Monitoreo permanente de campo por parte del Contratista y la Supervisión. | Permanente |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que el Contratista presente demoras en la radicación oportuna de las facturas o cuentas de cobro, junto con sus soportes de seguridad social. | Retraso en el trámite y pago de las actas parciales de obra. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Acompañamiento de la Supervisión para la revisión previa de borradores de actas y facturación electrónica dentro de los plazos contractuales. | 1 | 2 | 2 | Bajo | No afecta la ejecución física de la obra; puede retrasar el trámite de pagos si no se mitiga. | Contratista y Supervisor | Durante toda la ejecución del contrato | Verificación de soportes de seguridad social en cada radicación. | Mensual / Por acta parcial |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Geotécnico / Técnico | Persistencia o incremento en la infiltración de aguas de escorrentía sobre el talud posterior por falta de manejo de aguas en los predios colindantes superiores particulares (notificados por el Municipio). | Generación de presión hidrostática o erosión sobre la zona de cimentación del nuevo cerramiento dentro del predio escolar. | 3 | 2 | 6 | Medio | Compartido (Riesgo Residual de la Entidad / Operativo del Contratista) | Ejecución prioritaria del filtro longitudinal e infiltración controlada dentro del predio institucional; seguimiento administrativo/policial por parte del Municipio a las notificaciones de los colindantes. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí, puede requerir obras complementarias si no se mitiga la escorrentía superior. | Secretaría de Infraestructura y Contratista | Durante la ejecución y etapa post-contractual | Inspecciones conjuntas de campo y seguimiento a querellas/notificaciones a colindantes. | Quincenal |