MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	General
	Interno
	Planeación
	Operacional
	Que existan deficiencias o imprecisiones en los levantamientos de campo y en las cantidades de obra estimadas en la etapa de planeación.
	Variaciones en las actividades de excavación o cerramiento durante la ejecución del contrato.
	2
	2
	4
	Bajo
	Entidad Estatal
	Revisión técnica detallada y validación del Informe Técnico N.° 47, con inspección de campo previa a la firma del Acta de Inicio.
	1
	2
	2
	Bajo
	No; se gestiona en la etapa de planeación, previo al inicio de la ejecución.
	Secretaría de Infraestructura
	Previo a la suscripción del Acta de Inicio
	Verificación técnica de campo previa al inicio de obra.
	Única (previa al inicio)

	2
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Que el Contratista incumpla parcialmente o presente retrasos en el cronograma de ejecución física de las obras.
	Atraso en el avance y en la entrega de las obras, afectando el plazo contractual.
	2
	3
	6
	Medio
	Contratista
	Control continuo mediante la Supervisión de obra, requerimientos preventivos y aplicación de multas o cláusula penal conforme a la Ley 1474 de 2011.
	1
	2
	2
	Bajo
	Sí, de materializarse puede afectar el plazo de ejecución del contrato.
	Supervisor de Contrato
	Durante toda la ejecución del contrato
	Seguimiento al avance físico mediante actas parciales de obra.
	Semanal

	3
	Específico
	Externo
	Ejecución
	De la Naturaleza / Ambiental
	Que se presenten lluvias intensas o precipitaciones atípicas en la zona urbana de Santa Rosa de Osos durante la ejecución de las excavaciones y la cimentación.
	Afectación del avance de las excavaciones y la cimentación de la obra.
	3
	2
	6
	Medio
	Contratista
	Implementación de medidas de contingencia como drenajes temporales de correntías, protección del talud con polisombra/plásticos y ajuste del plan de trabajo por cuadrillas de vaciado rápido.
	2
	2
	4
	Bajo
	Sí, de materializarse puede afectar el avance de la obra.
	Contratista de Obra
	Durante toda la ejecución del contrato
	Monitoreo permanente de campo por parte del Contratista y la Supervisión.
	Permanente

	4
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Que el Contratista presente demoras en la radicación oportuna de las facturas o cuentas de cobro, junto con sus soportes de seguridad social.
	Retraso en el trámite y pago de las actas parciales de obra.
	2
	2
	4
	Bajo
	Contratista
	Acompañamiento de la Supervisión para la revisión previa de borradores de actas y facturación electrónica dentro de los plazos contractuales.
	1
	2
	2
	Bajo
	No afecta la ejecución física de la obra; puede retrasar el trámite de pagos si no se mitiga.
	Contratista y Supervisor
	Durante toda la ejecución del contrato
	Verificación de soportes de seguridad social en cada radicación.
	Mensual / Por acta parcial

	5
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Geotécnico / Técnico
	Persistencia o incremento en la infiltración de aguas de escorrentía sobre el talud posterior por falta de manejo de aguas en los predios colindantes superiores particulares (notificados por el Municipio).   
	Generación de presión hidrostática o erosión sobre la zona de cimentación del nuevo cerramiento dentro del predio escolar.   
	3
	2
	6
	Medio
	Compartido (Riesgo Residual de la Entidad / Operativo del Contratista)
	Ejecución prioritaria del filtro longitudinal e infiltración controlada dentro del predio institucional; seguimiento administrativo/policial por parte del Municipio a las notificaciones de los colindantes.
	2
	2
	4
	Bajo
	Sí, puede requerir obras complementarias si no se mitiga la escorrentía superior.   
	Secretaría de Infraestructura y Contratista
	[bookmark: _GoBack]Durante la ejecución y etapa post-contractual
	Inspecciones conjuntas de campo y seguimiento a querellas/notificaciones a colindantes.
	Quincenal
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