## ANEXO RIESGOS
Denominación del bien o servicio |  |  |  |  | OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DETECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y TURBINAS QUE GARANTIZAN EL SUMINISTRO HIDRÁULICO DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ATLÁNTICO | [15 empty] | Anexo # | 7
[21 empty] | Fecha | 2025-04-20
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co, https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, fecha de consulta 24 de abril de 2021.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Demoras en formulación, aprobación de Documentos Técnicos, proceso de selección, contratación y registro presupuestal por parte del ICBF.. | Retrasos en el desarrollo de los procesos de contratación. Retrasos en el desarrollo de los proyectos, Posible declaratoria de desierto. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | ICBF | Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en el titulo 3 del Manual de Contratación de la Entidad y en las normatividad vigente para garantizar el inicio oportuno de la ejecución. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | ICBF | Plan Anual de Adquisición | Adjudicación o declaratoria de desierto del proceso. | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en el Manual de Contratación. | Semanal
2 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Demoras y reprocesos en la etapa de ejecución surgidos por la declaratoria desierta en el proceso de selección. | Retraso en la adjudicación de los contratos y en el inicio de su ejecución. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | ICBF | Definir la Infraestructura a intervenir, de acuerdo a su localización geográfica, visitas tecnicas preliminares, con el fin de facilitar la logística requerida para la ejecución del proyecto, logrando una participación plural de oferentes en el proceso contractual. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | ICBF y Contratista | Desde la etapa de planeación. | Hasta la adjudicación de los contratos. | Verificación y validación de la distribución por Regional | En la etapa de estructuración de los proyectos.
3 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Demora en la entrega de documentacion para los tramites de legalización y perfeccionamiento del contrato solictados por el ICBF, dilatando de este modo el inicio de la ejecución de los contratos. | Imposibilidad de ejecución del contrato al no cumplir con los requisitos legales exigidos para tal fin. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Requerir la póliza de seriedad de oferta. Exigir al contratista una vez sea adjudicado del proceso y elaborada la minuta del contrato, su suscripción inmediata, con el fin de que adquiera y radique en la Entidad, el RUT (siaplica) y la poliza necesaria para perfeccionar el contrato, y así dar inicio a su ejecución. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | ICBF | Desde la Adjudicación | Hasta el cumplmiento de los requisitos de legalizacion. | Seguimiento y requerimiento al contratista que le fue adjudicada la propuesta | En etapa de perfeccionamiento del contrato
4 | General | Externo | Seleccción | Riesgo Económicos | Estimación inadecuada de los costos en el presupuesto por parte del oferente con respecto a la propuesta presentada. | Desequilibrio económico para el contratista. - Posibles conflictos o litigios. - Incumplimiento del objeto contractual. -Retraso en la ejecución del plazo contractual | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Solicitud al siguiente oferente para ser evaluado y determinar si cumple o no con los requisitos | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | ICBF | Desde el inicio de la calificación de la etapa contractual | Hasta la adjudicación | Verificación del cumplimiento de la capacidad economica de los proponentes. | Permanente
5 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Demora para el inicio de la ejecución de las actividades de obra, por declaratoria desierta del proceso de supervision | Retraso en el desarrollo de la contratación | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | ICBF | Realizar unos estudios previos, de costos y precios del mercado ajustados a la realidasd de los proyectos, y a la logística requerida para su ejecución, garantizando la pluralidad de oferentes. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | ICBF | Desde la etapa de planeación | Hasta la ejecución del contrato | Verificación y ajuste de los documentos previos requeridos para la apertura del proceso. | En la etapa de estructuración del proyecto.
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Riesgo en la ejecución ocasionado por las modificaciones de la tasa de cambio de acuerdo a la propuesta inicial presentada por el contratista. | Incremento en los costos de los materiales e insumos | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Conformar un stock de materia prima e insumos. Utilizar mecanismos de cobertura cambiaria. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Desde la Adjudicación | Hasta la terminación del contrato. | Llevando un control del stock de materiales e insumos, Verificando continuamente el precio de insumos y materiales. | Semanal. Una vez adjudicado el contrato.
7 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Demoras e incumplimientos por parte del contratista de obra para dar inicio a las obras | Retraso en la ejecución del Contrato ocasinado por no intervenir oportunamente y rapidamente las actividdaes | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Remitir a la aseguradora y hacer efectiva la poliza de cumplimiento | 3=Posible | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | ICBF | Desde el cumplimiento de los requisitos de legalizacion | Hasta la finalizacion del plazo de ejecion del contrato | Seguimiento y requerimiento al contratista que le fue adjudicada la propuesta | En la etapa de ejecución de los proyectos
8 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Hurto y daños en los equipos y suministros de oficina, herramientas, equipos de medición para control de actividades de obra, dotación del personal, insumos y materiales almacenados en las oficinas y campamentos del contratista. | Actividades de seguimiento y control de la obra en ejecución. Demora en la emisión de informes de avance de los proyectos. Pérdida de información relacionada con la ejecución del contrato. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificación de los elementos de acuerdo al caso y realizar reposición por parte del contratista de obra. El Contratista deberá establecer un plan de auditoria, control y seguimiento de los bienes. Garantizar en oficinas y obra la cadena de custodia, responsabilidad de los bienes y medidas de seguridad. | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Verificación de condiciones de seguridad en sitio por parte del Contratista | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidentes laborales de personal adscrito al contratista . | Retrasos en la ejecución del contrato por reemplazo de personal. Carga económica del accidente a cargo del Contratista de obra. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Obligación por parte del contratista en garantizar el pago y seguimiento de las afiliaciones del personal a los sistemas obligatorios de salud con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar. Durante la ejecución del contrato proporcionar los elementos de dotación y protección personal requeridos, capacitar al personal para que cuenten con la idoneidad y competencia en el manejo de equipos, herramientas e insumos; identificar peligros, valoración de riesgos y determinación de controles documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | varificacion de las condiciones de idoneidad y experiencia del personal por parte de la interventoria, así como verificación del cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social y parafiscales, ARL" | Mensual
10 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Dificultades técnicas relacionadas con la logistica requerida para realizar el seguimiento y control necesario que garanticen la culminación de obra, en los plazos y condiciones contractuales establecidas. | Atraso en la ejecución de obra. Falta de seguimiento y control de obra que componen el proceso. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento contínuo a las obligaciones establecidas en el contrato de obra. Garantizar el cumplimiento de las dedicaciones de los profesionales solicitados en el marco del proceso de selección. Seguir y dar cumplimiento a los cronogramas de obra presentados | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | ICBF y Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Verificacion de los informes de interventoria. Seguimiento a los cronogramas de ejecución de actividades establecidos para la ejecuccion | Semanal
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Vinculación de personal con condiciones inferiores a las solicitadas por la Entidad para la ejecución de las adecuaciones y/o reparaciones locativas. | Ejecución de actividades con deficiencia en los estandares de calidad de los procedimientos solicitados. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Efectuar requerimiento al contratista para subsanar la contratacion del personal , de no ser asi reportar a la aseguradora y hacer efectiva la garantia | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | ICBF | Desde la Planeación de la oferta | Hasta la terminación del contrato | Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos. | Semanal
12 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Necesidad de incluir activiades de obra adicionales a las priorizadas por la Entidad, con el objeto de dar cumplimiento al objeto del contrato, generando un aumento en el plazo de ejecución de las obras. | Vulneración del principio de planeación y economia, generando mayor erogacion a la administración | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | ICBF | Solo iniciara el contrato de obra cuando se hayan surtido todos los requisitos de legalización del contrato de interventoria. Hacer segumiento constante y dar cumplimiento al cronograma de obra" | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | ICBF | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta la liquidación del contrato | Verificación de las condiciones establecidas por el ICBF en el proceso de selección. Seguimiento al cronograma de ejecucion de la obra | Semanal
13 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas de la supervisión delegada por el ICBF o interventoría en el seguimiento a la ejecución de las actividades por parte del contratista de obra. | Atraso en las actividades ejecutadas y en la entrega de obras. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | ICBF y Contratista | Hacer llamado de atención al contratista por parte de la supervisión delegada del ICBF del contrato o interventoría, en caso de no recibir respuesta efectiva hacer las pólizas de garantía efectivas. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | ICBF y Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Se deberá realizar a seguimiento de cronograma y cumplimiento de actividades del contratista por parte de la supervisión delegada del ICBF o interventoría. | Semanal
14 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Inconvenientes presentados con los operadores de las infraestructuras para la realizaciòn de actividades. | Retrasos en la programaciòn de actividades. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | ICBF | Realizar la socializaciòn correspondiente con el coordinador del Centro Zonal y operadores de la infraestructura, con el fin de realizar un plan de trabajo de intervenciones. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | ICBF y Contratista | Previo al inicio de la Fase de Obra. | Hasta la finalización del contrato. | Realizar planes de trabajo con el contratista para la programaciòn de actividades. | Durante la ejecuciòn del contrato.
15 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Ocurrencia de eventos o situaciones por causas de la naturaleza y de orden público que afecten la ejecución contractual del mantenimiento integral, reparación, conservación, mejoramiento, adecuaciones, incluyendo mantenimientos de emergencia en la locaciones requeridas para las infraestructuras del ICBF en el territorio nacional | - Suspensión o terminación anticipada del contrato. - Retrasos en la ejecución del objeto contractual. - Reserva presupuestal. - Bloqueo de las vías. - Imposibilidad de acceder a información indispensable. - Imposibilidad de acceso. - Desabastecimiento. - Daños al contratista, al ICBF y a terceros. - Alteración a la seguridad e integridad del personal del ICBF y contratista, de los beneficiarios o custodiados del ICBF y de terceros. | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | ICBF | 1. Incluir una póliza para eventos ocasionados por daños de la naturaleza. 2. Incluir en los documentos técnicos los escenarios en los que el ICBF puede modificar, suspender o dar por terminado el contrato de manera unilateral. 3. Establecer rutas y cronogramas alternos. 4. Adquirir un inventario suficiente al inicio del perfeccionamiento del contrato. 5. Subir la información indispensable en carpetas digitales institucionales de uso compartido y de carácter confindencial que puedan ser consultadas de manera externa. 6. Capacitar en protocolos y planes de acción en caso de emergencia por eventos de la naturaleza. 7. Realizar simulacros. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | ICBF y Contratista | Elaboración de los documentos técnicos. | Finalización del contrato | 1. Verificar el pago de la póliza. 2. Verificar la inclusión de escenarios en los documentos técnicos. 3. Incluir en los documentos técnicos las fechas y periodos de entregas de cronogramas o rutas alternas. 4. Incluir en los documentos técnicos la obligación del contratista de mantener un nivel adecuado de inventarios. 5. Verificar periodicamente que la información se encuentre disponible en las carpetas digitales autorizadas. 6. Verificar por medio de actas de reunión o listados de asistencia de la capacitación en temas de orden público. 7. Verificar por medio de informes los resultados del simulacro. | 1. Una vez, al momento del perfeccionamiento del contrato. 2, 3 y 4. Una vez, en la aprobación de documentos técnicos. 5, 6 y 7. De acuerdo a como lo estipule la FCT.
16 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Imposibilidad de acceso del personal del contratista por causas ajenas a su voluntad (diferentes a orden público, o desastres naturales). | - Suspensión temporal del contrato. - Retrasos en la ejecución del contrato. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | 1. Exigir al contratista planes de contingencia y mitigacion debidamentes claros y especificos ante eventualidades de este tipo. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | ICBF y Contratista | Perfeccionamiento. | Vencimiento del plazo o acta de liquidación. | 1. Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a los planes de contingencia del contratista establecidos ante las eventualidades de este tipo. 2. Solicitar al contratista la realización de simulacros con el fin de evaluar el funcionamiento de los planes de contingencia y mitigación. | Permanente durante la ejecución del contrato.
17 | General | Externo | Ejecuciòn | Riesgos de la Naturaleza | Exposición de los usuarios y colaboradores al contagio derivado a la enfermedades pandemicas. Declarada por las Organizaciones autorizadas. | - Retrasos en la ejecución del objeto contractual. - Afectación a la salud del personal del contratista, del ICBF, de usuarios y beneficiarios. - Propagación acelerada de la enfermedad. - Fallecimiento de las personas que resulten contagiadas. | 4=Probable | 4= Mayor | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | 1. Incluir en los documentos técnicos los escenarios en los que el ICBF puede modificar, suspender o dar por terminado el contrato de manera unilateral. 2. Incluir en los documentos técnicos la obligación del contratista de estar al día en los pagos en seguridad social de sus colaboradores. 3. Incluir dentro de las obligaciones del contratista el implementar los protocolos establecidos en la Resolución 692 de 2022, y demás medidas requeridas para mitigar la propagación del virus. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Elaboración de los documentos técnicos. | Finalización del contrato | 1. Verificar la inclusión de los escenarios en los documentos técnicos. 2. Solicitar periodicamente el comprobante de pago de prestaciones sociales de los colaboradores. 3. Incluir en los documentos técnicos la normativa que regula los protocolos para mitigar la propagacion del COVID | 1 y 3. Una vez, en la aprobación de documentos técnicos. 2. De acuerdo a como lo estipule la FCT.
18 | General | Externo | Liquidaciòn | Riesgos Operacionales | El contratista no se presenta a suscribir la liquidación del contrato o no se llega a un acuerdo para la suscripción del acta de liquidación. | - Finalizar la vigencia legal para la liquidación del contrato sin acuerdo. - Acciones disciplinarias a la supervisión del contrato. - Acciones legales. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | ICBF y Contratista | 1. Hacer hallazgos tempranos de posibles desacuerdos entre el contratista y el ICBF por medio de los informes de supervisión. 2. Intentar llegar a una conciliación temprana entre el supervisor del contrato y el contratista y tomar acciones correctivas o de mejora cuando aplique. 3. Liquidar el contrato de manera unilateral por parte del ICBF. | 3=Posible | 1= Insignificante | 4 | Riesgo Bajo | NO | ICBF y Contratista | Al inicio de la ejecución. | Liquidación del contrato. | 1. Incluir dentro del informe de supervisión un apartado que incluya información relevante sobre posibles desacuerdos entre el ICBF y el contratista. 2. Generar espacios de diálogo periódicos entre el supervisor del contrato y el contratista con el fin de llegar a acuerdos. 3. Realizar la liquidación de forma unilateral. | 1. De acuerdo a como se establezca en la FCT. 2. Las veces que sean requeridas o estimadas por las partes. 3. Una vez, al finalizar el contrato.
19 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la naturaleza | Eventos generados por políticas de carácter público con el fin de mitigar afectaciones por emergencias sanitarias. | - Suspensión o terminación anticipada del contrato. - Retrasos en la ejecución del objeto contractual. - Reserva presupuestal. - Toques de queda y trabajo en casa. - Incentivo de trabajo remoto. - Imposibilidad de acceder a información institucional. - Imposibilidad de acceso. - Desabastecimiento. | 4=Probable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista e ICBF | 1. Incluir en los documentos técnicos los escenarios en los que el ICBF puede modificar, suspender o dar por terminado el contrato de manera unilateral. 2. Incluir dentro de las obligaciones del contratista el implementar los protocolos establecidos en la normatividad vigente. | 3=Posible | 3=Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista e ICBF | Elaboración de los documentos técnicos. | Finalización del contrato | 1. Verificar la inclusión de los escenarios en los documentos técnicos. 2. Verificación durante la ejecución del contrato el cumplimiento de la normativa que regula los protocolos para mitigar las afectaciones por emergencias sanitarias. | Permanente

## INSTRUCCIONES
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE - No imprimir
Seleccione la opción de las listas desplegables en las columnas con títulos de color amarillo de acuerdo con las siguientes tablas.
| 1. Clase del Riesgo | Descripción |  | 3. Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descrición |  |  |  | 4. Tipo de riesgo | Descripción
| General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta estapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. |  |  |  | Riesgos Económicos: | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Específico | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. | [8 empty] | Riesgos Sociales o Políticos | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
[11 empty] | Riesgos Operacionales | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
| 2. Fuente del Riesgo | Descripción |  | Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas. |  |  |  | Riesgos Financieros: | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
| Interno | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |  | Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Riesgos Regulatorios | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Externo | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo. |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza: | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
[11 empty] | Riesgos Ambientales: | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
[11 empty] | Riesgos Tecnológicos: | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
Valoración (combinación de probabilidad y valoración)
| 5. Probabilidad del Riesgo |  |  | 6. Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
| Categoría | Valoración |  | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [9 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[12 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento
[12 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Si | ICBF
[12 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | No | Contratista
ICBF y Contratista
Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co, https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, fecha de consulta 24 de abril de 2021.
|  | CLASE | FUENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
|  | General | Interno | 1=Raro | 1= Insignificante | ICBF
|  | Específico | Externo | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  |  | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  |  | 4=Probable | 4= Mayor
|  |  |  | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico
|  | ETAPA | TIPO
|  | Planeación | Riesgos Económicos
|  | Selección | Riesgos Sociales o Políticos
|  | Contratación | Riesgos Operacionales
|  | Ejecución | Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos