## MATRIZ RIESGOS
[6 empty] | ANEXO No. 3 FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS | [15 empty] | CODIGO: GCONT-FO-028
[6 empty] | PROCESO DE CONTRATACIÓN | [15 empty] | VERSIÓN: 0
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [7 empty] | TRATAMIENTO
1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 13. Probabilidad |  | 14. Impacto |  | 15. Valoración | 16. Categoría |  |  |  |  | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad
GENERAL | EXTERNO | TODAS LAS ETAPAS | REGULATORIOS | Imposición de nuevos tributos | Desequilibrio económico del contrato. |  | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad / Contratista | Analizar la carga tributaria, la causaciónde la misma y los efectos en la ejecución del contrato. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad / Contratista | A partir de la creación del nuevo tributo | Dos (2) meses posteriores al establecimiento del nuevo tributo | Monitoreo y revisión normatividad tributaria | Permanente
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | REGULATORIOS | Los proponentes pueden incumplir con los requisitos habilitantes establecidos en el pliego. | Declaratoria desierto del proceso. Se debe publicar nuevamente el proceso, lo que implica retrasos en la ejecución del plan de acción y aplazamiento en la fecha de inicio del contrato. |  | Improbable | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Durante el proceso de selección se estructuran los requisitos, de acuerdo con las condiciones realistas del mercado y bajo criterios objetivos para evitar este riesgo. | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Estructuración del proceso | Publicación Reglas de participación | Revisión de las condiciones establecidas y observaciones recibidas. | Durante la estructuración.
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Costos de operación mayores a los proyectados | Incremento significativo en los costos operacionales del contratista por falta de planeación |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad / Contratista | Durante el proceso de selección se estructura el estudio de costos y definiciones técnicas y el estudio de mercado, con el fin de contar con precios reales y objetivos para la adquisición de bienes para evitar este riesgo. | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista | Inicio dela ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo y revisión permanente de las condiciones de ejecución del contrato. | Permanente
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | No prestación de los servicios o demoras en el procesamiento de los documentos | Demora en el desembolso y cumplimieto de metas de la entidad. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad / Contratista | Por parte de la supervisión del contrato, verificar y analizar la capacidad de procesamiento y custodia de las garantías del FNA | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Supervisión permanente y analisis de la gestión del manejo de garantías. | Mensual.
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Inadecuado personal vinculado al proyecto del FNA para el cumplimiento de las diferentes actividades del contrato | Inadecuado manejo de los documentos en custodia del contratista. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Verificación continua de los perfiles y competencias de los vinculados al proyecto del FNA. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Verificación permanente del cumplimiento de perfiles y competencias requeridos por el FNA para cada uno de los cargos vinculados | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Pérdida de los documentos. | Reprocesos para el usuario financiero y la entidad. Pérdida reputacional. Incumplimiento metas institucionales |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad / Contratista | Seguimiento, supervisión y control de las actividades establecidas en el contrato. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Verificación permanente del cumplimiento de las obligaciones del contrato. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | TODAS LAS ETAPAS | OPERACIONALES | Interrupción de la ejecución del contrato debido a huelgas/ manifestaciones de orden público por parte de los trabajadores del contratista. | No hay desembolsos de créditos. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Verificar por parte de la supervisión las condiciones del personal que preste sus servicios en la sede del FNA o que tengan vínculo con el proveedor seleccionado, para verificar el cumplimiento de las condiciones laborales del personal asociado. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Inicio dela ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo y revisión permanente de las condiciones de los emplados vinculados por parte del contratista. | Mensual
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | DE LA NATURALEZA | Ocurrencia de desastres naturales (terremotos, inundaciones, lluvias torrenciales, granizadas, vientos fuertes y otros riesgos relacionados con la geografía y el clima), entre otros. | Imposibilidad de prestación de los servicios requeridos en la ejecución del contrato. |  | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad / Contratista | Definir las estrategias para la ejecución del contrato, acorde con el evento natural presentado. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA / ENTIDAD | ACTA DE INICIO | LIQUIDACIÓN | Monitoreo y verificacón de planes de continuidad. | Permanente
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Mala organización de la información del acervo documental a cargo del contratista. | Pérdidas económicas para la entidad. Demandas por incumplimiento de obligacines con el consumidor financiero. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | El supervisor del contrato verifica mensualmente el informe de la docuentación procesada y custodiada por el proveedor. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | NO | Contratista | Inicio dela ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Se revisa el inventario de garantías procesado contra el plano REV. | Mensual
ESPECÍFICO | INTERNO | TODAS LAS ETAPAS | SOCIALES O POLÍTICOS | Enfermedad del personal por contagio con COVID-19. | Suspensión de la ejecución de las actividades del contrato y posibilidad de contagio a los demás servidores del contratista y FNA. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad / Contratista | El contratista debe cumplir garantizar la implementación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la prevención y mitigación del COVID-19, de conformidad con la normatividad vigente. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidad / Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente por parte del del supervisor del contrato y del contratista. | Permanente
Elaboró: | [6 empty] | Elaboró: | [6 empty] | Elaboró: | [5 empty] | Elaboró:
EDWARD DAVID PUENTES COLMENARES | [6 empty] | ELSY ESMERALDA MARTINEZ ROMERO | [6 empty] | SERGIO ALEJANDRO PINO ROJAS | [5 empty] | JUDITH MILLÁN DURÁN
RESPONSABLE TÉCNICO | [6 empty] | RESPONSABLE JURÍDICO | [6 empty] | RESPONSABLE FINANCIERO | [5 empty] | RESPONSABLE DEL ÁREA

## DILIGENCIAMIENTO
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
ORIENTACIONES DE DILIGENCIAMIENTO
CLASE
GENERAL | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
ESPECÍFICO | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis
FUENTE
INTERNO | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
EXTERNO | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
ETAPA
PLANEACIÓN | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: * La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. * Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. * El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. * La descripción del bien o servicio requerido es claro. * El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. * El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. * El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
SELECCIÓN | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. * Riesgo de colusión. * Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
CONTRATACIÓN | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Riesgo de que no se firme el contrato. * Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. * Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. * Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
EJECUCIÓN | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TODAS LAS ETAPAS | se refiere a los riesgos que sepueden presentar en cualquier etapa del proceso indistintamente.
TIPO
ECONÓMICOS | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
SOCIALES O POLÍTICOS | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
OPERACIONALES | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
FINANCIEROS | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
REGULATORIOS | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
DE LA NATURALEZA | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
AMBIENTALES | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
TECNOLÓGICOS | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO
Raro | Puede ocurrir excepcionalmente.
Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente.
Posible | Puede ocurrir en cualquier momento.
Probable | Probablemente va a ocurrir.
Casi cierto | Ocurre en la mayoría de las circunstancias.
IMPACTO
INSIGNIFICANTE | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MENOR | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MODERADO | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Calificación Cualitativa
| Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%). | Calificación monetaria
MAYOR | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Calificación Cualitativa
| Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria
CATASTRÓFICO | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | Calificación Cualitativa
| Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria