## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 05
Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL: |  |  |  | ENV-12-30-0043-26 | [14 empty] | Fecha de elaboración: |  | 2026-09-07
[19 empty] | Proyectó: | Julio César Betancur Garcés
OBJETO: |  |  |  | COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPONENTES PARA PROVEER DE KIT ESCOLAR A ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO- CALENDARIO ESCOLAR 2027 | [14 empty] | Revisó | Christian Felipe Moros Muñoz
[19 empty] | Aprobó | Leandro Quiceno Cañas
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Externo | Selección | Económico | Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | Perdidas economicas para el contratista | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Presentando una propuesta que acoja y considere todas las variables que inciden el precio de la propuesta a presentar, justificando los requerimientos que el Comité Estructurador y Evaluador realice | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Area Comercial y Financiera del Contratista | Desde el Inicio antes de Presentar la propuesta en al fecha del cierre | Hasta antes de la fecha del cierre | Elaboración de una excelente proyeccion financiera que permita una adecuada propuesta economica y estructuración de lances en caso de resultar el evento de subasta | En la elaboración de la propuesta economica | 1 | Riesgo extremo
2 | Especifico | Externo | Selección | Regulatorio | Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular. | Adjudicación viciada por error. Exclusión de oferentes. Mayores costos del valor del contrato Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Análisis de vinculos societarios, verificación de representantes comunes entre oferentes y revisión de sanciones en RUP. | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Comité evaluador | Desde la Audiencia de Subasta | Hasta antes de la Adjudicación | Estudio del Sector Posibles oferentes. Analisis de sanciones registradas en el RUP ante la Camara de Comercio y Superindentecias correspondientes, verificación de compromiso anticorrupción y propuestas económicas | En la evaluación Verificación de toda la información. Y en la Audiencia controlar la participación en los lances | 2 | Riesgo alto
3 | General | Externo | Selección | Operacionales | Selección de una oferta como adjudicataria que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Revisión rigurosa de los requisitos habilitantes e incompatibilidades de los proponentes | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Comité evaluador | Desde la evaluación de los requisitos habilitantes | Hasta antes de la Adjudicación y posterior a ello seguimiento en la ejecución por posible inhabilidad sobreviniente | Estar revisando por parte del supervisor del contrato las paginas procuraduria y contraloria | Desde la evaluación hasta la ejecución | 3 | Riesgo medio
4 | General | Externo | Selección | Económico | Precios artificialmente bajos / Adjudicar una propuesta artificialmente baja / Que el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado. | Imposibilidad de adjudicar el contrato/Inducen a la selección errada del proponente y al fracaso del contrato por la incapacidad del contratista para cumplir con el objeto del contrato./ Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun permite la consecución del objeto contractual./ Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Contratista deberá presentar su propuesta sobre precios reales del mercado. Debera justificar ante el comité evaluador del proceso el porque de ese precio para dar cumplimiento a lo contemplado en la normatividad contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Comité Asesor y evaluador | Desde la revisión de la propuesta económica y en Subasta al finalizar la subasta con el ultimo lance de cierre | Hasta antes de la Adjudicación | Revisando los precios resultantes en el estudio del Sector y aplicando la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación | Desde la apertura del Sobre de la Propuesta Economica | 4 | Riesgo bajo
5 | Especifico | Externo | Contratación | operacional | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Retraso en la ejecución del contrato e imposibilidad de que se logre la consecución del objeto del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Objetividad en la Selección del oferente ganador | 3 | 3 | 6 | Alto | SI | Comité Asesor y evaluador | En la adjudicación del contrato | Hasta la etapa de calificación definitiva de los proponentes | Dando cumplimiento a objetivo a los parametros de evaluación establecidos en el pliego de condiciones | Antes de la publicación del Acto Administrativo de Adjudicación | 5
6 | General | Interno | Contratación | operacional | No se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. | Retraso en el inicio de ejecución del contrato e incumplimiento del plazo contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento oportuno de pendientes/Notificación y aplicación de la multa establecida por el incumplimiento de la presentación de las garantías establecido en el contrato, efectividad de la garantía de seriedad | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Comité Asesor y evaluador | Desde la aprobación del contrato en la plataforma transaccional del SECOP II | Desde la aprobación del contrato en la plataforma transaccional del SECOP II | Verificando el cumplimiento de los requisitos para su ejecución | Antes del Inicio del Contrato
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Desabastecimiento de materia prima para la fabricación de los productos requeridos | Retrasos en el cumplimiento del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | El contratista deberá prever y abastecerse de materia prima para garantizar la disponibilidad de insumos necesarios que requiere para el cumplimiento del contrato/se requiere garantizar para la selección un stock de disponibilidad de los elementos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista/Supervisor | Desde el Perfeccionamiento del Contrato | Plazo de ejecución | Informe del Contratista y reunión con supervisor | Permanente
8 | General | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación de los precios de los elementos a suministrar | Demora en el suministro de los elementos contratados | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Cambio en el producto por otro similar con iguales o mejores especificaciones técnicas/Reducir el impacto con planes de contingencia en los terminos y condiciones del contrato/Garantías de cumplimiento | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor/Contratista | Desde el Perfeccionamiento del Contrato | Plazo de ejecución | Informe del Contratista y reunión con supervisor | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | operacional | Causas externas a las partes que demora la entrega de los productos de acuerdo al plazo contractual pactado, tales como accidentes de tránsito, paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares derrumbes, alteración del orden público. | Extracostos y sobrecostos, y perdida de oportunidad | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Plan logístico de distribución con rutas alternas y holgura en el cronograma frente al inicio del calendario escolar. Reporte inmediato al supervisor y plan de contingencia con nuevas fechas dentro del plazo contractual. Amparado por la garantía de cumplimiento. | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Contratista/Supervisor | Desde el inicio de ejecución contractual | Plazo de ejecución | Informe del Contratista y reunión con supervisor | Permanente
10 | Especifico | Externo | Ejecución | regulatorio | Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas. | Rompimiento del equilibro económico del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Tratar de estar al tanto sobre proyecto de normatividad que pueda llegar a afectar el equilibrio economico del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Comité Asesor y evaluador | Desde el incio del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Haciendo analisis y seguimiento constante a la normatividad | Permanente
11 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | No cumplimiento de los productos con base en las fichas técnicas | Rechazo de los bienes para cambio, situación que generaría retrazo en el logro de la ejecución del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Aprobación o rechazo de muestras de los elementos para el contratista/Verificación de cada producto con la respectiva ficha antes de la entrega del bien | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Supervisor | Desde la presentación de las muestras de los elementos | Hasta la finalización de la Garantía | Haciendo seguimiento al estado de los bienes | Permanente
12 | Especifico | externo | ejecución | Operacionales | Daños presentados en las muestras dentro del proceso de verificación de cumplimiento técnico/Daños en los bienes y elementos a entregar durante el proceso de transporte, cargue y descargue/Daños ocasionados a las IE o terceros durante el transporte, cargue y descargue | Retraso en la ejecución del contrato y sobrecostos | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento de la supervisión del contrato en la ejecución de las obligaciones establecidas en el clausulado anexo | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Supervisor/Contratista | etapa de ejecución | fecha de liquidación | Dejando constancia en el informe de supervisión y gestiones con el contratista | semanal
13 | Específico | Externo | Selección | Tecnológico | Fallas técnicas o indisponibilidad de la plataforma transaccional SECOP II durante la audiencia de subasta inversa electrónica, que impidan a los proponentes presentar sus lances en las condiciones y tiempos previstos. | Suspensión o reprogramación de la audiencia de subasta, con retraso en la adjudicación y en el inicio de la ejecución contractual frente al calendario escolar 2026. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad Estatal | Aplicación del procedimiento previsto en el pliego de condiciones para fallas de la plataforma: suspensión de la audiencia, comunicación oportuna a los proponentes a través del SECOP II y reprogramación, con soporte de la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Comité Asesor y evaluador | Desde la publicación del aviso de la audiencia de subasta | Hasta la culminación de la audiencia de subasta y la adjudicación | Verificación previa de la habilitación de la audiencia en el SECOP II y registro en el acta de cualquier falla presentada, con reporte a la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente. | Durante la audiencia de subasta
14 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Incumplimiento de las fichas técnicas de manejo ambiental de los elementos del kit escolar: que los cuadernos no acrediten al menos una de las características exigidas (certificación FSC o PEFC, contenido reciclado postconsumo mínimo del 30% y/o material sustentable innovador); que el cuaderno personalizado no corresponda al papel ecológico especificado en su ficha técnica; o que la tula y la cartuchera no sean elaboradas en material reciclado o reutilizable (poliéster PET, algodón reciclado). Comprende igualmente la acreditación mediante certificados vencidos, no vigentes o que no correspondan al elemento suministrado. | Rechazo de los bienes por parte de la supervisión y obligación de reposición, con retraso en la entrega frente al inicio del calendario escolar 2027; incumplimiento de la política de compras públicas sostenibles de la Entidad; detrimento en la calidad y durabilidad del kit y posibles reclamaciones de la comunidad educativa. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Exigir al contratista las fichas técnicas y las certificaciones que acrediten la característica ambiental de cada elemento: para los cuadernos, certificación FSC o PEFC, contenido reciclado postconsumo (mín. 30%) o material sustentable innovador; para la tula y la cartuchera, material reciclado o reutilizable (poliéster PET, algodón reciclado). Verificación del cumplimiento técnico de las muestras frente a las fichas técnicas; rechazo y reposición de los elementos no conformes a cargo del contratista | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor/Contratista | Desde la presentación de las muestras y de las fichas técnicas de los elementos | Hasta la finalización de la garantía de calidad de los bienes | Revisión de las fichas técnicas y de las certificaciones aportadas por el contratista para cada elemento, verificando que correspondan al bien suministrado; inspección física de cuadernos, tulas y cartucheras al momento del recibo, contrastando etiquetado y composición frente a la muestra verificada; constancia en el informe de supervisión. | En la aprobación de muestras y en cada entrega parcial y en la entrega final
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no disponga del personal propio requerido, en cantidad y condiciones suficientes, para realizar las actividades de cargue, descargue y entrega de los elementos en cada una de las sedes educativas, garantizando que dicho personal se encuentre debidamente afiliado y con sus aportes vigentes al Sistema General de Seguridad Social en Salud (EPS) y al Sistema General de Riesgos Laborales (ARL), de conformidad con las obligaciones específicas establecidas en el contrato. | Imposibilidad de autorizar las jornadas de cargue, descargue y entrega en las sedes educativas por no acreditarse la afiliación del personal a EPS y ARL, con suspensión de la distribución y retraso en la entrega frente al inicio del calendario escolar; ocurrencia de accidentes de trabajo sin cobertura, cuya responsabilidad es exclusiva del contratista conforme al clausulado contractual; sanciones de las autoridades de inspección laboral al contratista. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Exigir, antes del inicio de la distribución, la relación del personal destinado al cargue, descargue y entrega de los elementos, con las planillas de aportes al Sistema General de Seguridad Social y la afiliación vigente a la ARL; verificación por parte del supervisor previa a cada pago; no autorizar jornadas de distribución con personal no acreditado; exigir el uso de los elementos de protección personal | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor/Contratista | Desde el inicio de la ejecución contractual, previo a la primera jornada de distribución | Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato | Verificación de las planillas de aportes al Sistema General de Seguridad Social y de la afiliación a la ARL del personal reportado por el contratista, con registro en el informe de supervisión | Mensual y previa a cada pago
16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega de cantidades incorrectas de kits o tipo de kit por institución educativa, sede o grado escolar, considerando que la distribución se realiza a aproximadamente 15.000 estudiantes ubicados en múltiples instituciones y sedes. | Estudiantes sin kit y sedes con sobrantes; reprocesos de redistribución; retraso en la entrega frente al inicio del calendario escolar; dificultad para conciliar cantidades y para el recibo a satisfacción; insatisfacción de la comunidad educativa. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Plan de distribución aprobado por el supervisor con la relación de cantidades por institución educativa, sede y grado, elaborado sobre la información oficial de matrícula suministrada por la Secretaría de Educación, previo al inicio de las entregas; acta de entrega por cada sede suscrita por el rector o su delegado, con verificación de cantidades y referencias (tipo de kit); conciliación de lo entregado frente a la relación aprobada y reposición de faltantes a cargo del contratista antes del recibo final | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor/Contratista | Desde la aprobación del plan de distribución, previo a la primera entrega | Hasta el recibo a satisfacción de la totalidad de los elementos | Consolidado de las actas de entrega por sede y cruce frente a la relación de cantidades por institución, sede y grado, con registro en el informe de supervisión | En cada entrega por sede y consolidado semanal
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación