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1. [bookmark: _heading=h.p9ie5qs6b8vq]Introducción.
El presente documento elaborado por EL CONSORCIO BOLÍVAR POTENCIA VIAL Contiene el INFORME PARCIAL DE OBRA No. 8, correspondiente a las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre  1/07/2026 y el 31/07/2026, el cual muestra de manera resumida las diferentes actividades realizadas como parte del Contrato de Obra Pública No 2906 de 2025, cuyo objeto es «REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE INTERCOMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE LIMA, VILLANUEVA Y SAN ESTANISLAO DE KOSTKA, PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO DE LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 7 Y 48 EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.»
En este informe, el contratista de obra presenta la información general del contrato, teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos, financieros, legales y contractuales, así como el estado del equipo, personal, materiales, programa de trabajo, avance en la ejecución de la obra, y los problemas o situaciones pendientes de solución que puedan afectar el desarrollo del proyecto.








2. [bookmark: _heading=h.j876uzz4o9ek]Descripción del proyecto.
El proyecto consiste en la rehabilitación integral del corredor vial que comunica los municipios de Santa Rosa de Lima, Villa Nueva y San Estanislao de Kostka, en el departamento de Bolívar, a lo largo de una longitud aproximada de 26,6 km, correspondientes a los tramos K3+000 – K4+300, K5+600 – K16+600 y K17+400 – K31+700. Este corredor vial constituye un eje estratégico de conexión para las subregiones funcionales 7 y 48 del departamento, al facilitar la movilidad de personas, bienes y servicios, así como el acceso a actividades económicas, agrícolas, sociales y turísticas.
La intervención proyectada tiene como propósito recuperar la funcionalidad, la capacidad estructural y las condiciones de seguridad de la vía, actualmente afectada por un deterioro significativo de la superficie de rodadura, evidenciado en la presencia de baches, fisuras longitudinales y transversales, irregularidades del pavimento, pérdida de carpeta asfáltica y deformaciones que afectan la comodidad y seguridad de los usuarios. Para ello, el proyecto contempla la rehabilitación de la estructura del pavimento mediante soluciones técnicas apropiadas, así como el mejoramiento del sistema de drenaje a través de la adecuación de cunetas y demás elementos hidráulicos, con el fin de mitigar la acumulación de aguas superficiales y prevenir el deterioro acelerado del pavimento.
Adicionalmente, el proyecto incluye la implementación y/o mejoramiento de la señalización horizontal y vertical y de los elementos de seguridad vial necesarios para garantizar un tránsito seguro y eficiente, reducir los tiempos de viaje y los costos de operación del transporte, y disminuir el riesgo de accidentalidad. Con la ejecución de esta intervención se busca restablecer las condiciones óptimas de transitabilidad del corredor vial y fortalecer la conectividad intermunicipal, generando un impacto positivo en el desarrollo económico, social y productivo de los municipios de Santa Rosa de Lima, Villa Nueva y San Estanislao de Kostka y su área de influencia.
3. [bookmark: _heading=h.nqpjzyylhi8]Localización del proyecto.
El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Bolívar entre las Cabeceras municipales de Santa Rosa, Villa Nueva y San Estanislao de Kotska. El proyecto inicia en la intersección de la Vía a Santa Rosa con la Ruta Nacional 9006 (Vía Cordialidad) en las coordenadas magna sirgas 10°26'40.51"N, 75°24'52.73"O y finalizando en el municipio de San Estanislao de Kotska en las coordenadas 10°24'2.37"N, 75° 9'49.60"O. En la siguiente figura se muestra la localización de las vías reseñadas anteriormente.
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Figura 1. Localización del proyecto.
4. [bookmark: _heading=h.7a1601g7gkii]Información del contrato de obra.
[bookmark: _heading=h.uuuhmigmn5uo]Tabla 1. Información de la obra.
	CONTRATO N° 
	2906 de 2025

	TIPO DE CONTRATO 
	OBRA PUBLICA 

	OBJETO 
	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE INTERCOMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE LIMA, VILLANUEVA Y SAN ESTANISLAO DE KOSTKA, PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO DE LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 7 Y 48 EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

	CONTRATISTA 
	CONSORCIO BOLIVAR POTENCIA VIAL

	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA 
	 WILLIS AURELA ORTIZ

	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
	73.158.236

	VALOR INICIAL 
	 $56.227.054.002

	PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA 
	DOCE (12) MESES

	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
	TRES (03) DE SEPTIEMBRE DE 2025

	FECHA DE INICIO 
	VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE 2025

	FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL 
	VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE 2026

	INTERVENTOR 
	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS.






5. [bookmark: _heading=h.ua0odriifsw1]Información del certificado de disponibilidad y registro presupuestal del contrato de obra.

[bookmark: _heading=h.ch2mmw558pxn]Tabla 2. Certificado de disponibilidad y registro presupuestal.
	Certificado de disponibilidad (CDP) del contrato de obra 
	No. 963 del 16 de septiembre de 2025

	Registro presupuestal (RP) del contrato de obra 
	No. 9171 del 7 de noviembre de 2025


6. [bookmark: _heading=h.kutg66g2o4r]Información pólizas del contrato de obra.
· Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal
[bookmark: _heading=h.j2zmcaemt764]Tabla 3. Póliza Garantía de Cumplimiento derivada del contrato No.2906 de 2025.
	ASEGURADORA
	Aseguradora Solidaria de Colombia

	N° PÓLIZA
	520-47-994000053803

	ANEXO
	0

	FECHA EXPEDICIÓN
	24/10/2025



[bookmark: _heading=h.ih22hwp27a6o]Tabla 4. Póliza Garantía de Cumplimiento Vigencia derivada del contrato No. 2906 de 2025
	AMPARO
	VIGENCIA
	VALOR

	
	DESDE
	HASTA
	

	Cumplimiento
	20/10/2025
	20/02/2027
	$16.867.216.200,60

	Buen manejo y correcta inversión del anticipo
	20/10/2025
	20/02/2027
	$16.867.216.200,60

	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
	20/10/2025
	20/02/2029
	$2.811.202.700,10

	Estabilidad y calidad de la obra
	20/10/2025
	20/10/2030
	$2.811.202.700,10



· Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual.
[bookmark: _heading=h.r14z0bz8ailu]Tabla 5. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del contrato No. 2906 de 2025.
	ASEGURADORA 
	Aseguradora Solidaria de Colombia

	N° PÓLIZA 
	520-74-994000025221

	ANEXO 
	0 

	FECHA EXPEDICIÓN 
	24/10/2025



[bookmark: _heading=h.llmgwg66r8zz]Tabla 6. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Vigencia derivada del contrato No. 2906 de 2025.
	AMPARO
	VIGENCIA
	VALOR

	
	DESDE
	HASTA
	

	Predios labores y operaciones
	20/10/2025
	20/10/2026
	$2.811.352.700,00

	Contratistas y subcontratistas
	
	
	

	Productos trabajados y operaciones terminadas
	
	
	

	Bienes bajo cuidado tenencia y control
	
	
	

	RCE patronal
	
	
	

	Vehículos propios y no propios
	
	
	

	Contaminación
	
	
	

	Gastos médicos
	
	
	

	Responsabilidad civil cruzada
	
	
	


7. [bookmark: _heading=h.n2mufnkdj8dg]Informe de gestión social.
El presente informe expone las actividades desarrolladas en cumplimiento del Plan de Gestión Social del proyecto durante el período correspondiente al mes de Julio, las cuales son ejecutadas y coordinadas por la profesional en Trabajo Social adscrita al Consorcio Bolívar Conecta. De igual manera, se consignan las observaciones, recomendaciones, inquietudes y situaciones presentadas durante la ejecución de las actividades sociales, así como el registro fotográfico que evidencia los resultados obtenidos.
Con el fin de facilitar la revisión y organización de la información, el contenido correspondiente al informe de gestión social se presenta en un anexo independiente, denominado ANEXO 1.



8. [bookmark: _heading=h.b34bnvhc5m4b]Informe de seguridad y salud en el trabajo (SST).
El presente informe tiene como objetivo describir las actividades desarrolladas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante el período correspondiente al mes de Julio, en el marco de la ejecución del proyecto. Las acciones reportadas se encuentran orientadas a la prevención de accidentes laborales, la promoción de condiciones de trabajo seguras y saludables, y el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable.
Así mismo, se relacionan las observaciones, hallazgos, novedades e incidentes presentados durante el período evaluado, junto con el registro fotográfico y documental que evidencia la implementación de las medidas preventivas y correctivas adoptadas. Para una mejor organización de la información, el contenido del informe de Seguridad y Salud en el Trabajo se presenta en un anexo independiente, identificado como ANEXO 2.
9. [bookmark: _heading=h.fowoly6sr5h8]Informe gestión ambiental.
El presente informe tiene como finalidad describir las actividades desarrolladas en materia de gestión ambiental durante el período correspondiente al mes de Julio en el marco de la ejecución del proyecto. Las acciones reportadas se encuentran orientadas al cumplimiento de las obligaciones ambientales, la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales asociados a la obra, así como a la implementación de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental.
Así mismo, se registran las observaciones, novedades y situaciones ambientales presentadas durante el período evaluado, junto con el soporte fotográfico y documental que evidencia la correcta ejecución de las actividades ambientales y la aplicación de las medidas preventivas y correctivas adoptadas. Para una mejor organización de la información, el informe de gestión ambiental se presenta en un anexo independiente, identificado como ANEXO 3.

10. [bookmark: _heading=h.41aiplfkvuuy]Obra civil.
10.1. [bookmark: _heading=h.5cmhl0wwlp0r]Registro del personal.
El presente registro tiene como finalidad relacionar el personal vinculado a la ejecución del proyecto durante el período correspondiente al mes de Julio, indicando los cargos desempeñados, el tipo de vinculación y las novedades presentadas, si las hubiere.
Esta información permite llevar el control del recurso humano asignado a la obra y verificar el cumplimiento de los requerimientos contractuales, legales y administrativos aplicables. Para una mejor organización y consulta, el detalle del registro del personal se presenta en el anexo correspondiente.
[bookmark: _heading=h.idc0sgjsfb9i]Tabla 7. Registro del personal.
	PERSONAL DIRECTO

	PERSONAL PROFESIONAL
	NOMBRE
	CC

	Director de obra
	Wilson Javier Polo Bellido
	1.128.047.766

	Ingeniero residente
	Edilberto Francisco Torres Montes
	1.002.440.042

	Topógrafo
	Anderson Emanuel Martínez Torres
	1.052.988.973

	PERSONAL SUBCONTRATISTA CICON SAS

	Ingeniero residente
	Andrés Arroyo
	1.047.375.485

	Topógrafo
	Carlos Vasquez
	73.227.168

	Cadenero
	Raul Banda
	1.070.812.710

	Operador de excavadora
	Ronhal Devoz
	1.051.885.026

	Operador de vibro compactador
	Jhon Martínez
	73.196.045

	Auxiliar SST
	Luis Mendoza
	1.047.447.778







10.2. [bookmark: _heading=h.7svykl2b6b2k]Herramienta, equipo y maquinaria dentro de la obra.
En este apartado se relacionan las herramientas, equipos y maquinaria disponibles y en operación dentro de la obra durante el mes de Julio, incluyendo su estado general y las novedades presentadas, si las hubiere.
[bookmark: _heading=h.gzpl64x25whm]Tabla 8. Equipo mínimo requerido.
	EQUIPO MINIMO

	1
	Vibro compactador

	2
	Compresor portátil

	3
	Cortadora de pavimento

	4
	Retrocargador

	5
	Bulldozer

	6
	Carrotanque de agua 1000galones

	7
	Motoniveladora

	8
	Volqueta 15 m3

	9
	Carrotanque irrigador de asfalto 1000 galones

	10
	Terminadora de asfalto



10.3. [bookmark: _heading=h.q8xbk6s0mqb5]Registro climático.
En el presente apartado se registran y describen las condiciones climáticas presentadas durante el mes de Julio, en el área de ejecución de la obra. Se consideran variables como precipitación, temperatura y condiciones atmosféricas generales, con el fin de identificar su posible incidencia en el desarrollo normal de las actividades constructivas y en el cumplimiento del cronograma del proyecto.
Para una mejor organización y soporte de la información, el registro climático correspondiente se presenta en un anexo independiente, identificado como ANEXO 4.




10.4. [bookmark: _heading=h.6cw0nw2r0fae]Resumen de actividades desarrolladas en el periodo.
Durante el periodo correspondiente al mes de Julio de 2026, se continuó con la ejecución de las actividades contempladas dentro del proyecto de rehabilitación vial que intercomunica los municipios de Santa Rosa de Lima, Villa Nueva y San Estanislao de Kostka. Los trabajos se desarrollaron en diferentes frentes de obra, orientados a la recuperación y mejoramiento de la estructura del pavimento, conforme a la programación establecida.
En el transcurso del periodo se ejecutaron actividades de fresado de pavimento asfáltico en los sectores definidos para la intervención, permitiendo la preparación de la superficie existente para la colocación de la nueva estructura de rodadura, garantizando las condiciones estructurales requeridas para las capas superiores del pavimento.
Las actividades desarrolladas durante el periodo se ejecutaron de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato, los procedimientos constructivos establecidos y los controles de calidad previstos para cada una de las etapas de la obra.










10.5. [bookmark: _heading=h.j1oc266ybvtp]Avance presupuestal.
A la fecha de corte 31 de Julio de 2026, el contrato de obra presenta un valor actual de $56.227.054.002,00, de los cuales se ha ejecutado un total de $ 36.785.016.224, frente a un valor programado de $ 38,990,233,808.00 lo que genera una desviación de $ 2.205.217.584
En términos de avance, el proyecto registra un avance físico ejecutado del 65.42%, mientras que el avance programado es del 69.34%, evidenciándose un atraso respecto a lo previsto en la programación.
	CONSORCIO BOLIVAR POTENCIA VIAL

	Contrato de obra 
	Fecha de corte

	2906 de 2025
	31-Jul-26

	Valor del contrato actual
	Valor ejecutado
	Valor programado
	Desviación

	$ 56.227.054.002,00
	$ 36.785.016.224
	$38.990.233.808
	$ 2.205.217.584

	Avance físico %
	65.42%
	69.344%
	3.92 %


[bookmark: _heading=h.4ts3rp8046k0]Tabla 9. Indicador de avance presupuestal y porcentual general.
11. [bookmark: _heading=h.bdrl6p54rgc5]Conclusiones.
Durante el mes de Julio de 2026 se continuó con la ejecución de las actividades correspondientes al proyecto de rehabilitación y mejoramiento de la vía que comunica los municipios de Santa Rosa de Lima, Villanueva y San Estanislao de Kostka, manteniendo activos diversos frentes de trabajo orientados a la recuperación de la estructura de pavimento y al mejoramiento de las condiciones de transitabilidad del corredor vial.
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El presente informe corresponde al periodo de Julio del año 2026.
Cordialmente,
[image: ]


WILLIS AURELA ORTIZ
Representante Legal
CONSORCIO BOLIVAR POTENCIA VIAL
CONTRATISTA DE OBRA
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