## Matriz de Riesgos
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS SDM-MC- 106-2026 PRESTAR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LOS GPS PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Porcentaje de Asignación | Tratamiento | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Daños en los vehículos propiedad de la SDM por mala o inadecuada instalación y/o desmonte de los equipos | Daños o afectaciones a los vehículos de propiedad de la SDM que impliquen retrasos en la ejecución del contrato y operación de la entidad con estos vehículos. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | 100% | El contratista deberá contar con personal idóneo y calificado para realizar las actividades, sin que se generen daños a los vehículos con la instalación y/o desmonte de los GPS, con conocimiento de las diferentes referencias de vehículos que se cuentan. De igual forma, en caso de ocurrir dicho riesgo, se dará aplicación al procedimiento para hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Inicio del contrato | Acompañamiento en el proceso de configuracion de los equipos por parte de la Supervisión de la Entidad. | Durante la configuracion de los equipos
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios en la normativa durante la ejecución del contrato | Retrasos y sobrecostos en la instalación y/o prestación del servicio de monitoreo debido a cambios normativos que impliquen mayores costos. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista Secretaría Distrital de Movilidad | 50% para cada uno de los responsables | Verificación de normativa aplicable al comienzo y durante la ejecución del contrato y las actividades, dando aplicación a la misma según sus lineamientos y transición. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato | Revisiones periódicas de cambios normativos aplicables por parte del Contratista. | Permanente
3 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Ataques externos a la infraestructura tecnológica para el monitoreo de los vehículos a través de los GPS. | Indisponibilidad de la plataforma para realizar el monitoreo de los vehículos, e imposibilidad de generación de reportes y seguimiento. Afectaciones en la operación de la SDM producto de fallas en la plataforma que generen apagado de vehículos o imposibilidad de rastreo. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | 100% | Establecimiento de parámetros de seguridad de la información en la plataforma y/o equipos GPS que fortalezcan e impidan en la mayor posibilidad ataques externos a la infraestructura tecnológica. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato | Revisiones permanentes de cambios normativos aplicables por parte del Contratista | Permanente
4 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Indisponibilidad o errores en el correcto funcionamiento de la plataforma de monitoreo y seguimiento de los vehículos atribuibles al contratista. | Imposibilidad de monitorear y realizar el seguimiento de los vehículos de la SDM, así como la generación de reportes. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | 100% | Verificación de normativa aplicable al comienzo y durante la ejecución del contrato y las actividades, dando aplicación a la misma según sus lineamientos y transición. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato | Verificación periódica del correcto funcionamiento de la plataforma. | Permanente
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Perdida o revocatoria del CERTIFICADO REGISTRO ÚNICO DE TIC | Imposibilidad de prestar el servicio de monitoreo | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | 100% | Verificación de normativa aplicable al inicio del contrato y durante la ejecución del mismo. Con el fin de validar que tenga Activo dicho registro | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad/Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato | Seguimientos periodicos una vez inicie la ejecución | mensual
6 | Específico | Externo | Selección | Social o Politico | Huelgas, disturbios, problemas de orden público y demás situaciones externas que impidan o retrasen la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución de las actividades | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | 100% | Participar en la elaboración de planes de contingencia coordinados entre el contratista y el supervisor del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato | Controles periódicos | Permanente

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 432600000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 4282740
|  | Menor | 1% | 4.49% | 4326000 | 19423740
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 21630000 | 62683740
|  | Mayor | 15% | 30% | 64890000 | 129780000
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 432600000

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La SDM hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La SDM acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato