## Matriz de Riesgos
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS LICITACIÓN PUBLICA DE CÁMARAS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando?
1 | GENERAL | EXTERNO | CONTRACTUAL | RIESGOS OPERACIONALES | Demoras en la legalización del contrato, por causas atribuibles al contratista. | Retrasos en el inicio contractual del proyecto, afectando directamente la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista 100% | Exigir que el contratista cumpla las condiciones establecidas del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Dirección de Contratación | Desde la suscripción del contrato | Suscripción del acta de inicio del contrato. | Haciendo seguimiento al cumplimiento de los requisitos y el envío de los documentos requeridos en los términos establecidos en el cronograma. | Según cronograma del proceso
2 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Tratamiento inadecuado de datos personales, imágenes o evidencias captadas por el sistema. | Filtración de la información | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista 100% | Adoptar todas las medidas necesarias para impedir la duplicación, extracción, sustracción, divulgación, alteración, indebida de la información institucional. Firma de compromiso de confidencialidad e integridad de la información. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Desde el inicio del contrato | Finalización del contrato y su liquidación | Desde la Supervisión se atenderán los requerimientos que tengan que ver con este riesgo. Además monitoreará la suscripción de compromiso de confidencialidad al comienzo del contrato. | Ocasional
3 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Intervenciones en vía que generen afectaciones no previstas al espacio público o a redes existentes. | Suspensiones, requerimientos de autoridades y costos adicionales de reposición. | 3 | 4 | 6 | ALTO | Contratista 100% | Validaciones previas en campo, coordinación con empresas de servicios públicos y gestión adecuada del PMT | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Desde el inicio del contrato | Finalización del contrato y su liquidación | Acompañamiento desde la supervisión en las validaciones de campo | Según cronograma del proceso
4 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Insuficiencia del personal técnico especializado para atender simultáneamente instalación, integración y soporte. | Demoras en la ejecución del proyecto | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista 100% | Carta de compromiso del personal especializado para el desarrollo del proyecto, suscrita y remitida por el Representante legal. Asignación de personal sin costo para la entidad por parte del contratista para el desarrollo del proyecto. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Desde el inicio del contrato | Finalización del contrato y su liquidación | Con los informes de seguimiento mensuales y la presentación de las hojas de vida del personal. | Mensual
5 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Desabastecimiento, retrasos de importación o indisponibilidad de equipos y componentes tecnológicos. | Retrasos en el cronograma, incumplimiento de hitos y afectación | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista 100% | Solicitar respaldo de fabricante o un inventario mínimo | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Desde el inicio del contrato | Finalización del contrato y su liquidación | Seguimiento por parte de supervisión al cronograma respecto a solicitud de elementos y/o componentes tecnologicos | Según cronograma del proceso
6 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | La disponibilidad del servicio se puede ver interrumpida por una falla en el funcionamiento de la infraestructura del proveedor de la solución | Retrasos en el restablecimiento del servicio ante fallas del software de los dispositivos o de operación o de funcionamiento, en todo el sistema o alguno de sus módulos. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Contratista 100% | Definición de un plan de contingencias para la continuidad del servicio | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Contratista y Supervisor Contrato | Desde el inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento al plan de contingencias y cronogramas | Mensual
7 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | El software y hardware requeridos para la implementación de funcionalidades e implementación del sistema y sus dispositivos, no son entregados oportunamente por el contratista. | Retrasos en la la entrega de los dispositivos y la puesta en marcha del sistema. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Contratista 100% | Definición de cronograma de desarrollos alineado con la SDM, implementación de esquemas de seguimiento para el cumplimiento de fechas, mesas de trabajo conjuntas. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista y Supervisor Contrato | Desde la suscripción del contrato | Finalización del contrato | Mesas de trabajo de seguimiento a fechas planeadas en cronograma | Semanal
8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Incompatibilidad de los productos suministrados con los productos de software existentes y su integración | Indisponibilidad del servicio, errores en la información suministrada, fallas en la interoperabilidad de los módulos | 2 | 5 | 7 | ALTO | Contratista 100% | Correcto levantamiento de los requerimientos ante nuevos dispositivos. Verificación previa de los parámetros y características de los sistemas con los que se integrarán. Ejecución de pruebas integradas intensivas antes de la puesta en marcha de los elementos. Adquisición o reemplazo de los elementos que llegasen a ser susceptibles de incompatibilidad con los dispositivos adquiridos. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Contratista y Supervisor Contrato | Desde el inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento a levantamiento de requerimientos, desarrollos y ejecución de pruebas; así como el seguimiento al funcionamiento de los sistemas actuales. | Según cronograma
9 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Cambios regulatorios o lineamientos de la ANSV, MinTransporte o autoridades competentes que impacten operación de sistemas DEI | Necesidad de ajustes técnicos, reprocesos o adecuaciones tecnológicas no previstas | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista 100% | Necesidad de ajustes técnicos, reprocesos o adecuaciones tecnológicas no previstas | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista y Supervisor Contrato | Desde el inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento normativo permanente y mesas técnicas con autoridades regulatorias de ser necesarias | Ocasional
10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS REGULATORIOS | Cambios en la normatividad durante la ejecución del contrato | Retrasos y sobrecostos en las actividades | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista 100% | Las partes convendrán de mutuo acuerdo la forma de retornar el equilibrio contractual, de modo que no se materialice perjuicio para alguna de las partes. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Desde el inicio contractual | Hasta la Fecha de Terminación del Contrato | Controles periódicos a la normatividad vigente | Permanente
11 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS FINANCIEROS | Estimación inadecuada de los costos de la propuesta. | Presentación de la propuesta económica sin inclusión de costos directos e indirectos y sobre costos para el contratista. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista 100% | Estructuración del valor de la propuesta atendiendo la totalidad de las condiciones requeridas en los estudios previos y anexos. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista | Desde la estructuración del contrato | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento a esquema de costos presentados en la propuesta inicial | Ocasional
12 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS FINANCIEROS | Variación de la TRM (para componentes y servicios) presupuestal vs ejecución contractual | Incremento de los costos directos del proyecto y desbalance presupuestal | 4 | 5 | 9 | ALTO | Contratista 100% | Seguimiento mensual del presupuesto y proyección de valores futuros en la cobertura del proyecto. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | SDM/Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento a esquema de costos mensuales vs lo programado | Mensual
13 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONAL | Daños, hurto o vandalismo de los componentes instalados en vía durante la ejecución del anexo derivado, sin que hayan sido entregados y recibidos a satisfacción por parte del contratista a la Entidad. | Incremento de los costos directos del proyecto y desbalance presupuestal debido a que se deben reemplazar los componentes o dispositivos hurtados o vandalizados. | 5 | 5 | 10 | ALTO | Contratista 100% | Implementar todos los controles de seguridad necesarios, para garantizar la custodia o resguardo de los elementos del proyecto con el fin de mitigar hurtos o vandalismos. Acordar con las autoridades locales, la vigilancia de los dispositivos con el fin de mitigar el riesgo. Presentando las denuncias correspondientes ante las autoridades investigativas. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | Mesas de trabajo de seguimiento a fechas planeadas en cronograma | Mensual
14 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN Y POST-CONTRACTUAL | RIESGOS OPERACIONAL | Los dispositivos se queden sin soporte por parte del fabricante por liquidación de la empresa o terminación de sus actividades de fabrica. | Los dispositivos no tendrían soporte ni garantías, porque no se tendría a quien reclamarle | 1 | 1 | 2 | BAJO | 50% Contratista 50% SDM | Reemplazando los dispositivos con empresas y fabricantes consolidados, con soporte y representación a nivel mundial. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SDM | Desde el inicio del contrato | Hasta el final de la vida útil de los elementos | Analisis Financiero, Jurídico, Técnico del proveedor | De acuerdo a los mantenimientos preventivos que se establezcan por parte del fabricante
15 | ESPECÍFICO | INTERNO | POST CONTRACTUAL | RIESGOS OPERACIONAL | Fallas en el sistema y funcionamiento posterior a la entrega y recibo a satisfacción | Indisponibilidad del servicio, y de los dispositivos. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SDM 100% | Realizar una reclamación de la póliza, para el reemplazo de los componentes necesarios del sistema. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SDM | Al finalizar el contrato | Hasta el final de la vida útil de los elementos | Revisión del sistema y monitoreo de su correcto funcionamiento | De acuerdo a los mantenimientos preventivos que se establezcan por parte del fabricante
16 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÖN | OPERACIONAL | Expedición de normas que impongan nuevos impuestos o cargas parafiscales, o variaciones en los impuestos, tasas o contribuciones ya existentes como consecuencia de modificación en la normativa legal que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga económica adicional a las previstas, que puede afectar la correcta ejecución y el equilibrio económico del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDM 50% Contratista 50% | Las partes convendrán de mutuo acuerdo la forma de retornar al equilibrio contractual, de modo que no se materialice un perjuicio para alguna de las partes. Mantenerse actualizado respecto a cambios en las leyes fiscales o en materia de tributos y demás regulaciones vigentes que puedan tener impacto en la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SDM / CONTRATISTA | Desde el inicio de la ejecución del contrato. | Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato. | Seguimiento constante a la normativadad que impoga nuevos impuesto o aranceles que puedan afectar la ejecución del contrato. | En la etapa de Ejecución.
[12 empty] | Contratista 100% | Adoptar todas las medidas necesarias para impedir la duplicación, extracción, sustracción, divulgación, alteración, indebida de la información institucional. Firma de compromiso de confidencialidad e integridad de la información.
[12 empty] | Contratista 100% | Validaciones previas en campo, coordinación con empresas de servicios públicos y gestión adecuada del PMT