## MATRIZ DE RIESGO
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [15 empty] | Código: CCE-EICP-FM-73 Versión: 03
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | PLANEACIÓN | Operacional | No cumplen a cabalidad los requisitos del Pliego de condiciones | Declaratoria desierta por falta o poca participación de oferentes | 2 | 2 | 4 | BAJO | FDLUSA | *Mayor convocatoria o publicidad para promover la participación de los posibles oferentes a la audiencia de asignación de riesgos | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Entidad Estatal | 1, Etapa de diagnostico 2, Fecha de inicio | Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento, | Semanal
2 | Específico | interna | Contratación | Operacional | No adjudicación del contrato de obra asociado al proceso de interventoria | Demoras en el inicio de la ejecución del contrato. Posibles reclamos económicos por parte de la interventoria. responsabilidad directa de la entidad si desean dar inicio a los trabajos de obra. | 2 | 2 | 4 | BAJO | FDLUSA | El interventor no debe incurrir en gastos y costos diferentes a los necesarios para perfeccionar el contrato, hasta no tener la confirmación de firma de acta de inicio por parte del FDLUSA. Si transcurridos seis (6) meses no se cuenta con el contrato de obra, el FDLUSA podrá dar por terminado el contrato de obra sin que proceda reclamación alguna. | 1 | 2 | 3 | BAJO | si | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN | hasta la fecha de acta de inicio | Realizar seguimiento al plan de mitigación de los proceso de obra e interventoria | Durante la etapa de selección y evaluación
3 | General | Externo | SELECCIÓN | Operacional | Demoras en la liquidación del contrato por causas atribuibles al contratista. | Demora en la liquidación del contrato, necesidad de personal. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA | Requerir al contratista por el incumplimiento | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Si | Contratista | Inicio del Proceso de Selección | Audiencia de Riesgos | Diaria
4 | Específico | Externo | EJECUCIÓN | Financiero | El interventor asumirá los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o generación de perdidas. | Atrasos en el desarrollo del contrato Reprogramación de cronogramas | 2 | 4 | 6 | ALTO | INTERVENTORIA | *Realizar actividades dirigidas a mitigar las posibles fallas tecnicas que presenten para regular el normal desarrollo del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | Contratista | Acta de inicio | Revisión de la propuesta económica en comparación con el presupuesto oficial estimado de la entidad para el presente proceso | Unica vez
5 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | Operacional | Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular. | 1. Adjudicación viciada por error, Investigaciones disciplinarias y fiscales, investigación por entes de control. | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDLUSA | Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | COMITE EVALUADOR | Hasta el proceso de Selección | Soliictud de aclaraciones a la oferta económica presentada | Durante la etapa de selección
6 | Específico | Externo | EJECUCIÓN | De la Naturaleza | Inundaciones, lluvias, sequías, entre otros climaticos o ambientales | Retraso del cronograma del Proyecto o sobrecostos | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA | *Realizar actividades dirigidas a mitigar las posibles fallas tecnicas que presenten para regular el normal desarrollo del contrato. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Si | Entidad Estatal / Contratista | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento y visita de campo de las acciones de mitigación implementadas. | Semanal
7 | Específico | Externo | EJECUCIÓN | Operacional | No culminación del proyecto en el plazo establecido debido a incumplimientos del contratista de obra | Modificaciones contractuales | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA | *El contratista debera acreditar ante la interventoria el punto de perdida, para que la entidad proceda con el restablecimiento del equilibrio economico del contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Si | Entidad Estatal / Contratista/INTERVENTORIA | Seguimiento en la ejecución de la totalidad de las labores realizadas por el contratista de obra por parte de la interventoría del proyecto | Seguimiento plan de mitigación implementado | Semanal
8 | General | Externo | EJECUCIÓN | De la Naturaleza | Muerte del contratista o la persona natural | Desequilibrio contractual que afecte la ejecucion del contrato. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA | * Determinar el impacto del cambio en el alcance contractual y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Si | Contratista | Hasta la terminación del contrato | En el momento de la ocurrencia la Entidad deberá ejercer las acciones respectivas. | En caso de ocurrencia
9 | Específico | Externo | EJECUCIÓN | Operacional | Disolución del Consorcio o unión temporal | No se puede iniciar la obra Genera retrasos en el proyecto Sobrecostos por cambios de Vigencia. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | INTERVENTORIA | *En caso de generarse disolucion del consorciado o union temporal, informarlo oportunamente, con el fin de implementar las medidas correctivas necesarias. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Si | Entidad Estatal | Hasta la terminación del contrato | Cuantificar tiempo de retraso por disolución de la asociación, | En caso de ocurrencia
10 | Específico | Externo | EJECUCIÓN | Operacional | Demoras en la aprobación de documentación presentada por el contratista a la interventoría | Genera retrasos en el proyecto | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA | *En caso de generarse atrasos en la obtencionn de permisos, informarlo oportunamente, con el fin de implementar las medidas correctivas necesarias. *Es responsabilidad del contratista y la Interventoria implementar alternativas de contingencia que permitan dar continuidad a la ejecucion. * Seguimiento por parte de la interventoría del contrato para que se adelanten los tramites ante las entidades o empresas correspondientes de manera oportuna. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Si | Contratista | Hasta la terminación del contrato | La interventoría está en custodia de los documentos del contrato y deberá digitalizar la información periodicamente y esta deberá ser enviada al Fondo. | Mensual
11 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | Social | Problemas de orden público para lo cual el personal de la empresa no puede cumplir con el cronograma o actividades programadas Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción, que obliguen a la suspensión temporal o definitiva del contrato. | Afectación de los funcionarios, bienes de la entidad y plazo de ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA / FDLUSA | Planes de Contingencia, reestructura el cronograma | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISOR / CONTRATISTA | hasta la finalizacion de las obras | Revisión de supervisión a través de cronograma de ejecución | Durante la ejecución y supervisión.
12 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | Financiero | Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos directos e indirectos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. | 3 | 3 | 6 | ALTO | INTERVENTORIA | Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación. Asi como, Ejecutar la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | COMITE EVALUADOR | Hasta el proceso de Selección | Soliictud de aclaraciones a la oferta económica presentada | Durante la etapa de selección
13 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional / Jurídico | La interventoría no informa oportunamente al FDLUSA sobre incumplimientos, retrasos o situaciones que puedan afectar la correcta ejecución del contrato de obra, impidiendo la adopción de medidas preventivas o correctivas. | Incumplimiento del contrato de obra, imposición de sanciones, afectación del cumplimiento de las metas del proyecto y configuración de la responsabilidad solidaria de la interventoría conforme al artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | INTERVENTORÍA / FDLUSA | La interventoría deberá realizar seguimiento permanente a la ejecución del contrato de obra, emitir oportunamente informes, requerimientos y alertas al FDLUSA frente a posibles incumplimientos, dejando trazabilidad documental de las actuaciones realizadas. El FDLUSA verificará el cumplimiento de las obligaciones de la interventoría mediante el seguimiento a los informes y comités de obra. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR / CONTRATISTA | Hasta la terminación del contrato | Revisión periódica de informes de interventoría, actas de comité, requerimientos emitidos y seguimiento al cronograma de ejecución. | Durante la ejecución y supervisión del contrato.
[5 empty] | Categoria | [6 empty] | Impacto del Riesgo
|  |  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración | [5 empty] | Categoria |  | Valoración
[5 empty] | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | [5 empty] | Insignificante |  | 1
[5 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | [5 empty] | Menor |  | 2
[5 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | [5 empty] | Moderado |  | 3
[5 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | [5 empty] | Mayor |  | 4
[5 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | [5 empty] | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10