## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL EMPODERAMIENTO, EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y EL FORTALECIMIENTO DE SU AUTONOMÍA ECONÓMICA, EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CUIDADO, LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL, Y LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO Y LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO"
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios y provisionales) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación oficina de Planeación y Oficina de participación (Etapa de Planeación), Oficina de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Oficina de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma de legado por Despacho (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se cuentan con los recursos de los proyectos de inversión 2511 y 2538, respectivamente, para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: La prestación del servicio se prestará principalmente en los espacios concertados con la comunidad dentro del territorio de la Localidad de Chapinero, y que forman parte de losdocumentos en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Las actividades se desarrollan en el marco de las estrategias territoriales de la localidad de Chapinero (salones comunales, parques, casas de la cultura y demás espacios comunitarios y de participación ciudadana), dirigidas a mujeres y familias de la localidad, sin que se identifiquen factores socioambientales adicionales a los propios del desarrollo de actividades comunitarias.
Condiciones políticas: No se identifican condiciones políticas particulares que afecten el desarrollo del objeto contractual, más allá de las propias del ejercicio de la función pública, la articulación interinstitucional con la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia y la ejecución del Plan de Desarrollo Local.
Factores ambientales: El contratista deberá dar cumplimiento a las buenas prácticas ambientales en el desarrollo de las actividades (manejo adecuado de residuos generados en talleres y ferias, uso responsable de insumos y materiales, y minimización de impactos sobre los espacios comunitarios utilizados), de conformidad con los lineamientos del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Sector mujer y género, correspondiente a operadores y organizaciones con experiencia en la ejecución de acciones de prevención de violencias basadas en género y feminicidio, fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres (ferias, sensibilización económica), formación en oficios y cuidado (jabonería, aromaterapia, cocina étnica, entre otros), cursos de conducción, y actividades de buen trato dirigidas a familias, en el marco de los proyectos de inversión 2511 y 2538 de la localidad de Chapinero.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: Además de las normas generales de contratación estatal (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015), resultan aplicables la Ley 1257 de 2008 (prevención y sanción de las violencias contra las mujeres), la Ley 1761 de 2015 (Ley Rosa Elvira Cely - feminicidio), la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales), la normatividad del Ministerio de Transporte y la Secretaría Distrital de Movilidad para los cursos de conducción, y la normatividad sanitaria vigente sobre manipulación de alimentos, cuando haya lugar.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: El FDLCH y otras Alcaldías Locales de Bogotá D.C. (Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Engativá, Usme, Bosa, entre otras) han adelantado procesos de contratación para la ejecución de acciones dirigidas al empoderamiento, la autonomía económica y la prevención de violencias contra las mujeres, experiencia que ha sido verificada a través del Estudio del Sector y el registro histórico de procesos similares adelantados en el SECOP II.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Estatal | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Estatal | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Estatal | Externo | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | General | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Estatal | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Especifico | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | especifico | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Estatal | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Especifico | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | Especifico | Externo | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | Especifico | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  |  |  | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos./ manejo inadecuado de los recursos |  | Especifico | Externo | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  |  |  | Operacionales
No suministro de los insumos y/o elementos requeridos o Defectos en los mismos. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  |  | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | General | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  |  |  | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de las actividades |  | Especifico | Interno | Operacionales
Fuentes de materiales |  |  |  | Operacionales
Deserción por parte de las personas beneficiadas en el proyecto y/o baja participación que impida el cumplimiento de la meta |  | Especifico | Externo | Operacionales
Que el contratista, en el desarrollo de los talleres formativos (que incluyen los módulos de identificación de violencias y rutas de atención dentro de los 7 temas estructurantes: derechos humanos, violencias basadas en género, educación sexual integral, derechos sexuales y reproductivos, rutas de atención, identificación de violencias, y liderazgo y metodologías), no identifique oportunamente señales de alarma o no oriente adecuadamente a las participantes hacia la ruta de atención institucional competente, dado que el alcance del taller es formativo e informativo y no de atención clínica o psicosocial directa. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  |  |  | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  |  |  | Técnologicos
Vulneración de la confidencialidad y protección de datos personales de las mujeres participantes, víctimas o sobrevivientes de violencia |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
Fallas logísticas en la organización de ferias comerciales o baja vinculación de unidades productivas y emprendimientos liderados por mujeres de la localidad |  | Especifico | Interno | Operacionales
La escuela o el operador de conducción no cuenta con la habilitación, licencia de funcionamiento o certificación exigida por la autoridad de tránsito para impartir los cursos y expedir los certificados requeridos |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Siniestros viales o accidentalidad durante las prácticas de conducción, por deficiencias en los vehículos (SOAT, revisión tecnicomecánica) o en las condiciones de seguridad de las prácticas |  | Especifico | Externo | Operacionales
Accidentes, quemaduras, intoxicaciones o reacciones alérgicas derivadas del manejo inadecuado de sustancias químicas o materiales en los talleres de elaboración de jabones, empaques o aromaterapia |  | Especifico | Externo | Operacionales
Intoxicación alimentaria o incumplimiento de normas de manipulación de alimentos en los talleres de cocina étnica, por falta de certificación en manipulación de alimentos del personal a cargo |  | Especifico | Externo | Operacionales
Incumplimiento en la prestación de los servicios de bienestar (yoga y aromaterapia, manicure y pedicure, maquillaje y limpieza facial, corte y peinado) o en el logro de la meta de cobertura (mínimo 259 personas atendidas) durante el desarrollo de las cinco (5) Ferias del Autocuidado dirigidas a mujeres y hombres cuidadores en la localidad de Chapinero. |  | Especifico | Externo | Operacionales
No activación oportuna de la ruta de atención integral (Comisaría de Familia, Casa de Justicia, Línea Púrpura/123 Mujer, Fiscalía) ante la identificación de un caso de violencia contra la mujer durante el desarrollo de las actividades |  | Especifico | Interno | Operacionales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL EMPODERAMIENTO, EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y EL FORTALECIMIENTO DE SU AUTONOMÍA ECONÓMICA, EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CUIDADO, LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL, Y LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO Y LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Desequilibrio economico, posible suspensión de actividades por agotamiento del presupuesto | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | No satisfacción del cumplimiento de los requerimientos de los elementos y/o servicios necesarios para las actividades en cada uno de los componentes, inconformidad de la comunidad y mala imagen para la Entidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Mala definicion de los indicadores financieros y/o organizacionales habilitantes, adjudicación erronea posiblemente al permitir que una empresa gane el proceso de selección sin suficiente capacidad financiera. | 2 | 1 | 3 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Mala definicion de los indicadores financieros y/o organizacionales habilitantes, adjudicación erronea posiblemente al permitir que una empresa gane el proceso de selección sin suficiente capacidad financiera u organizacional. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Selección erronea del proponente, adjudicación viciada por procedimiento que conlleven a una deficiente ejecución, perdida de recursos e insatisfacción en el cumplimiento del objeto, desgaste juridico para el FDLCH y reproceso de contratación para suplir las necesidades de la Entidad y el cumplimiento de las metas asociadas a los proyectos de inversion 2511 y 2538. | 3 | 3 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Mala practica que atenta contra la libre competencia entre proponentes, pueden fijar precios artificiales muy elevados, lo que conlleva a un rechazo de oferta y generando multas, nulidad del proceso. Perjuicios para la Entidad y para la comunidad del sector de mujer y género, al quedarsen sin ver ejecutados los rubros que atienden sus necesidades. | 3 | 3 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Riesgo de rechazo de ofertas, multas, nulidad del proceso. Perjuicios a la Entidad. Reproceso para dar cumplimiento a las metas de los proyectos de inversión involucrados | 3 | 2 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Imposibilidad de inicio contractual, incumplimiento del objeto contractual y de las metas, activación de poliza de seriedad de la oferta, adjudicación fallida y aplicación de multas o indemnización.Desgaste juridico y administrativo. | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Imposibilidad de inicio contractual, incumplimiento del objeto contractual y de compromisos con la comunidad para realizar las actividades en fechas conmemorativas. La aceptación erronea puede generar perdida de vigencias de reclamación de garantías para resguardar los intereses de población beneficiaria. | 3 | 3 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Se viola el principio de legalidad de las obligaciones por parte de la Entidad, imposibilidad de pago por no contar el RP que sustenta los recursos presupuestales. Demora en el inicio de la ejecución de actividades e incumplimiento de compromisos con la comunidad objeto. | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Retraso en el perfeccionamiento del contrato, demora critica en el inicio de la ejecución contractual, desgaste administrativo, riesgo aumento de costos por demoras o posibles demandas por desequilibrio economico, riesgos de procesos penles, fiscales o administrativos. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Alteración del analisis de costos del proceso, afectando el equilibrio economico del contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Desequilibrio economico para la operación, incrementando costos operacionales y sobre costos, inflación y reducción del servicio prestado, incumplimiento de metas. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Aumento en los costos de operación, reduce el margen de utilidad para el contratista e incumplimiento en la ejecución de actividades. Inicio de procesos sancionatorios por parte de la Entidad. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Suspensión de actividades e Incumplimiento del objeto contractual, quejas y reclamos por mala ejecución de los recursos públicos, no realización de eventos conmemorativos del sector de las mujeres y mujeres diversas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos./ manejo inadecuado de los recursos |  |  |  | Incumplimiento del objeto contractual, quejas y reclamos por mala ejecución de los recursos públicos por parte de la población objetivo y del recurso humano ejecutor. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | No suministro de los insumos y/o elementos requeridos o Defectos en los mismos. |  |  |  | Incumplimiento del objeto contractual, deficiencias e inconvenientes para realizar las actividades, insatisfacción de la comunidad beneficiaria, mala imagen de la Entidad, quejas y reclamos por mala ejecución de los recursos públicos. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Aumento en los costos de operación, reduce el margen de maniobra para el contratista o incumplimiento en el servicio o fallas del servicio (no realización de actividades) mientras se ajusta el servicio a nuevos tramites. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución de las actividades |  |  |  | Incumplimiento de compromisos con la comunidad y no realización de actividades en fechas de conmemoraciones especiales para la población objeto mujeres y mujeres diversas | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Deserción por parte de las personas beneficiadas en el proyecto y/o baja participación que impida el cumplimiento de la meta |  |  |  | Incumplimiento con la ejecución de metas de los proyectos de inversión 2511 y 2538, insatisfacción de la población objeto, bajo impacto y reclamos del sector de mujeres. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | Aislamiento del personal del operador y por parte de la población beneficiaria,,suspensión de la ejecución contractual, deserción de beneficiarios, muerte, etc. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Que el contratista, en el desarrollo de los talleres formativos (que incluyen los módulos de identificación de violencias y rutas de atención dentro de los 7 temas estructurantes: derechos humanos, violencias basadas en género, educación sexual integral, derechos sexuales y reproductivos, rutas de atención, identificación de violencias, y liderazgo y metodologías), no identifique oportunamente señales de alarma o no oriente adecuadamente a las participantes hacia la ruta de atención institucional competente, dado que el alcance del taller es formativo e informativo y no de atención clínica o psicosocial directa. |  |  |  | Prolongación de la exposición al riesgo de la mujer afectada por no ser orientada oportunamente hacia la ruta de atención institucional, pérdida de la oportunidad de activar las rutas de protección competentes, y afectación a la confianza de las participantes en el proceso formativo. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Vulneración de la confidencialidad y protección de datos personales de las mujeres participantes, víctimas o sobrevivientes de violencia |  |  |  | Exposición de información sensible que ponga en riesgo la integridad o seguridad de las participantes, incumplimiento de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos y posibles sanciones. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Fallas logísticas en la organización de ferias comerciales o baja vinculación de unidades productivas y emprendimientos liderados por mujeres de la localidad |  |  |  | Baja afluencia de público comprador, incumplimiento de la meta de fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres, subutilización de los espacios y recursos destinados a la feria. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | La escuela o el operador de conducción no cuenta con la habilitación, licencia de funcionamiento o certificación exigida por la autoridad de tránsito para impartir los cursos y expedir los certificados requeridos |  |  |  | Imposibilidad de que las participantes obtengan el certificado válido para el trámite de la licencia de conducción, incumplimiento del objeto contractual y pérdida de recursos invertidos. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Siniestros viales o accidentalidad durante las prácticas de conducción, por deficiencias en los vehículos (SOAT, revisión tecnicomecánica) o en las condiciones de seguridad de las prácticas |  |  |  | Lesiones o afectación a la integridad física de las participantes, responsabilidad civil y administrativa de la Entidad, procesos judiciales y sobrecostos por atención médica e indemnizaciones. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Accidentes, quemaduras, intoxicaciones o reacciones alérgicas derivadas del manejo inadecuado de sustancias químicas o materiales en los talleres de elaboración de jabones, empaques o aromaterapia |  |  |  | Afectación a la salud e integridad de las participantes, reclamaciones y posibles procesos de responsabilidad contra la Entidad y el contratista. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Intoxicación alimentaria o incumplimiento de normas de manipulación de alimentos en los talleres de cocina étnica, por falta de certificación en manipulación de alimentos del personal a cargo |  |  |  | Afectación a la salud de las participantes, incumplimiento de la normatividad sanitaria vigente, mala imagen institucional y posibles sanciones de las autoridades de salud. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento en la prestación de los servicios de bienestar (yoga y aromaterapia, manicure y pedicure, maquillaje y limpieza facial, corte y peinado) o en el logro de la meta de cobertura (mínimo 259 personas atendidas) durante el desarrollo de las cinco (5) Ferias del Autocuidado dirigidas a mujeres y hombres cuidadores en la localidad de Chapinero. |  |  |  | Incumplimiento de la meta de cobertura de personas cuidadoras atendidas de los proyectos de inversión 2511 y 2538, baja satisfacción de la población objetivo, subutilización de los recursos destinados a las jornadas de bienestar, y afectación a la estrategia de reconocimiento y alivio de la carga del cuidado. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | No activación oportuna de la ruta de atención integral (Comisaría de Familia, Casa de Justicia, Línea Púrpura/123 Mujer, Fiscalía) ante la identificación de un caso de violencia contra la mujer durante el desarrollo de las actividades |  |  |  | Riesgo para la vida e integridad de la mujer afectada, incumplimiento de las obligaciones institucionales de protección, y posibles responsabilidades disciplinarias y fiscales para la Entidad y el contratista. | 1 | 5 | 6 | ALTO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL EMPODERAMIENTO, EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y EL FORTALECIMIENTO DE SU AUTONOMÍA ECONÓMICA, EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CUIDADO, LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL, Y LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO Y LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Realizar estudios de mercado objetivo, con analisis aplicando matrices de evaluación de costos estadisticos y variables de ponderación. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | ESTRUCTURADOR TECNICO Y FINANCIERO | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Analisis de equipo financiero y lider de area de planeación | ETAPA DE PLANEACION
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Describir especificaciones técnicas claras de los elementos, insumos y servicios de las actividades a realizar, con cada unos de los componentes |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ESTRUCTURADOR TECNICO | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Analisis de equipo técnico y lider de area de planeación | ETAPA DE PLANEACION
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Realizar analisis del sector objetivo en relación a la oferta y demanda, con definicion de los indicadores financieros y organizacionales que permitan un selección objetiva del posible ejecutor. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | ESTRUCTURADOR TECNICO Y FINANCIERO | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Analisis de equipo financiero y lider de area de planeación | ETAPA DE PLANEACION
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Conforme al tipo de servicio que se desea adquirir y sus condiciones operacionales, se requiere hacer mesa de trabajo con el apoyo jurídico de la ofc. De contratación. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ESTRUCTURADOR JURIDICO | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Analisis de equipo juridico de contratación y lider de area de planeación | ETAPA DE SELECCIÓN
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Conocimiento de los criterios juridicos, financieros y técnicos de evaluación con los miembros del comité de evaluación, Revisiones colegiadas con los lideres de las oficinas involucradas para validación de los resultados de cada proponente. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | COMITÉ DE EVALUACION | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Seguimiento a los documentos de las evaluaciones tecnicas, juridicas y financieras | ETAPA DE EVAUACIÓN DE OFERENTES
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Revisión exhaustiva de la conformación de los proponentes y las propuestas presentadas, con el fin de identificar practicas de colusión. Y denunciar los casos que se evidencien en estas malas prácticas. Y proceder a evaluar nuevamente. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | COMITÉ DE EVALUACION | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Seguimiento a los documentos de las evaluaciones tecnicas, juridicas y financieras | ETAPA DE EVAUACIÓN DE OFERENTES
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Al evidenciarse un precio "artificialmente bajo" se debe solicitar que sea aclarado por el proponente, siguiendo los procedimientos del manual de TVEC, de lo contrario al no existir claridad en los valores objeto de averiguación se constituye una causal de rechazo de la propuesta y se llamará al proponente que sigue en la lista de elegibles. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | COMITÉ DE EVALUACION | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Consulta al oferfente del porqué? De los precios ofertados y revisar analisis del mercado | ETAPA DE EVAUACIÓN DE OFERENTES
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Perfeccionamiento del contrato, solicitud de los soportes documentales del adjudicatario, citación o llamado al mismo para la suscripción del contrato, si se rehusa a firmar el contrato, se procederá a se llamará al proponente que sigue en la lista de elegibles. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | PROFESIONAL JURIDICO DE CONTRATACIÓN | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Seguimiento de suscripción del contrato por parte de la ofc. De contratación. | ETAPA DE LEGALIZACION DEL CONTRATO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Validación de grantia presentada por el adjudicatario y en el caso que no se aprueben, se realiza devolución para ajuste conforme a las garantias exigidas en los pliegos de condiciones en un termnimo del tiempo adecuado para dar inicio. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONAL JURIDICO DE CONTRATACIÓN | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Seguimiento de cargue de garantia y correcta aplicación a lo requerido por la Entidad | ETAPA DE LEGALIZACION DEL CONTRATO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Cargue en SIPSE y a su vez solicitud ante la ofc. De presupuesto del FDLCH, para su generación, luego se le remite a la Ofc. De Contratación. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | PROFESIONAL JURIDICO DE CONTRATACIÓN | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Seguimiento a la expedición del CRP | ETAPA DE LEGALIZACION DEL CONTRATO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Recibo de las observaciones e indagación de los aspectos reclamados, generación de respuestas dentro de los términos de Ley, con el apoyo juridico, financiero y técnico. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | COMITÉ DE EVALUACION | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Análisis de conceptos en reclamació, respuesta oportuna por partye del equipo evaluador y Ofc. De contratación, con el fin de dar claridad y selección objetiva, para suscribir el contrato adjudicado. | ETAPA DE LEGALIZACION DEL CONTRATO
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  | El contratista asume las fluctuaciones ordinarias del valor de la moneda y de los precios del mercado, por cuanto estas condiciones se entienden incorporadas en su oferta económica al momento de presentarla, con precios fijos y sin fórmula de reajuste. La Entidad únicamente revisará y evaluará una eventual afectación al equilibrio económico del contrato cuando se presenten fluctuaciones estructurales derivadas de cambios sustanciales en la política monetaria nacional o de eventos macroeconómicos de alto impacto, debidamente soportados y solicitados formalmente por el contratista con el análisis técnico y financiero correspondiente. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Seguimiento al mercado y fluctuaciones | MENSUAL
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  | Seguimiento y análisis de la coyuntura politica y macro economica que afectan la ejecución contractual, con el fin de tomar decisiones que blinden la ejecución contractual y el cumplimiento de metas de los proyectos de inversión y de compromisos adquiridos el sector de las mujeres. |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Seguimiento al mercado y fluctuaciones | MENSUAL
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | El contratista asume la variación ordinaria en la disponibilidad o el costo de los insumos necesarios para la prestación del servicio, por cuanto dicha condición se entiende incorporada en su oferta económica con precios fijos. La Entidad únicamente revisará una eventual afectación al equilibrio económico del contrato cuando se trate de variaciones estructurales derivadas de eventos macroeconómicos de alto impacto o de cambios sustanciales en las condiciones del mercado de insumos, debidamente sustentados por el contratista. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Seguimiento al mercado y fluctuaciones | MENSUAL
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Supervisión de los informes de ejecución financiera presentados por el ejecutor, generando alarmas t recomendaciones para cumplir con los compromisos contractuales |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la ejecución financiera del contrato | MENSUAL
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos./ manejo inadecuado de los recursos |  | Supervisión de los informes de ejecución financiera presentados por el ejecutor, generando alarmas t recomendaciones para cumplir con los compromisos contractuales |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la ejecución financiera del contrato | MENSUAL
EJECUCIÓN | No suministro de los insumos y/o elementos requeridos o Defectos en los mismos. |  | Hacer seguimiento de los elementos e insumos requeridos, exigiendo ingresos al almacen del FDLCH, en los casos identificado de daños o defectos de elementos se solicita su reposición en los terminos establecidos en los anexos técnicos de cada componente. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Seguimiento al cumplimiento de entrega de insumos | MENSUAL
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  | Seguimiento a la regulación de uso de espacios públicos, o sociales que permitan la ejecución de actividades con aglomeraciones, para ajustar los tramites a las nuevas disposiciones, con agilidad y prontitud, para no afectar los cronogramas de cada actividad. |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la operación y ajuste a las actividades según dispósiciones gubernamentales | MENSUAL
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución de las actividades |  | Seguimiento proceso de formalización del contrato, presentación de polizas y su aprobación, analisis de hojas de vida y aprobación de las mismas y programación de actividades según prioridades y eventos de conmemoraciones en las fechas establecidas en los anexos técnicos de cada componente. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN, APOYO JURIDICO Y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Seguimiento de suscripción del contrato por parte de la ofc. De contratación. | MENSUAL
EJECUCIÓN | Deserción por parte de las personas beneficiadas en el proyecto y/o baja participación que impida el cumplimiento de la meta |  | Realizar seguimiento de asistencia de las actividades y hacer los ajustes pertinentes en los CTS, con el fin de minimizar la deserción de la población objetivo (mujeres en todas sus diversidades). |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Seguimiento de asistencia a las actividades | MENSUAL
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Seguimiento continuo de situaciones de fuerza mayor, con los entes de riesgos y emergencia del Estado, implementación de protocolos de emergencia y contingencias. Reprogramacion de actividades. |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la operación y ajuste a las actividades según dispósiciones gubernamentales en materia de los eventos naturales y/o biológicos u otros | MENSUAL
EJECUCIÓN | Que el contratista, en el desarrollo de los talleres formativos (que incluyen los módulos de identificación de violencias y rutas de atención dentro de los 7 temas estructurantes: derechos humanos, violencias basadas en género, educación sexual integral, derechos sexuales y reproductivos, rutas de atención, identificación de violencias, y liderazgo y metodologías), no identifique oportunamente señales de alarma o no oriente adecuadamente a las participantes hacia la ruta de atención institucional competente, dado que el alcance del taller es formativo e informativo y no de atención clínica o psicosocial directa. |  | Exigir al contratista que el equipo facilitador de los talleres (mínimo un/a profesional en ciencias sociales o humanas con formación en enfoque de género) reciba capacitación previa en identificación temprana de señales de alarma y en el protocolo de orientación y remisión hacia la ruta de atención institucional (Comisaría de Familia, Casa de Justicia, Línea Púrpura/123 Mujer), dejando expresamente establecido que el alcance del contratista es formativo y de orientación, y que la atención directa de los casos identificados corresponde a las entidades competentes de la ruta de atención. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Verificación de la hoja de vida del equipo psicosocial y del protocolo de atención implementado | MENSUAL
EJECUCIÓN | Vulneración de la confidencialidad y protección de datos personales de las mujeres participantes, víctimas o sobrevivientes de violencia |  | Exigir al contratista la suscripción de acuerdos de confidencialidad con todo el personal que tenga contacto con información de las participantes, así como la implementación de un protocolo de manejo, custodia y anonimización de datos personales, de conformidad con la Ley 1581 de 2012. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Verificación de los acuerdos de confidencialidad y del protocolo de manejo de datos | MENSUAL
EJECUCIÓN | Fallas logísticas en la organización de ferias comerciales o baja vinculación de unidades productivas y emprendimientos liderados por mujeres de la localidad |  | Realizar la convocatoria de unidades productivas y emprendimientos liderados por mujeres de la localidad con la debida antelación, en articulación con los espacios de participación y las entidades con presencia en la localidad, el Consejo Local de Mujer y Género (COLMYG), y las áreas del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero de Mujer y Género y de Empleo y Productividad, así como verificar previamente la disponibilidad logística y de servicios públicos de los espacios destinados a las ferias. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la convocatoria y a la logística de cada feria | MENSUAL
EJECUCIÓN | La escuela o el operador de conducción no cuenta con la habilitación, licencia de funcionamiento o certificación exigida por la autoridad de tránsito para impartir los cursos y expedir los certificados requeridos |  | Exigir al contratista, previo al inicio de los cursos, la presentación de la habilitación, licencia de funcionamiento y/o certificación vigente expedida por la autoridad de tránsito competente para impartir los cursos y expedir los certificados requeridos. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Verificación documental de la habilitación ante la autoridad de tránsito | ANTES DE CADA CURSO
EJECUCIÓN | Siniestros viales o accidentalidad durante las prácticas de conducción, por deficiencias en los vehículos (SOAT, revisión tecnicomecánica) o en las condiciones de seguridad de las prácticas |  | Exigir al contratista la verificación previa de la vigencia del SOAT y la revisión tecnicomecánica de los vehículos utilizados en las prácticas, así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad vial y el acompañamiento de instructores certificados. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Verificación de documentos de los vehículos antes de cada práctica | ANTES DE CADA PRÁCTICA
EJECUCIÓN | Accidentes, quemaduras, intoxicaciones o reacciones alérgicas derivadas del manejo inadecuado de sustancias químicas o materiales en los talleres de elaboración de jabones, empaques o aromaterapia |  | Exigir al contratista el cumplimiento de las fichas de seguridad de los insumos y materiales utilizados, el uso de elementos de protección personal por parte de las participantes y la implementación de un protocolo de manejo seguro de sustancias en los talleres de jabones, empaques y aromaterapia. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Verificación de fichas de seguridad y del uso de elementos de protección en cada taller | MENSUAL
EJECUCIÓN | Intoxicación alimentaria o incumplimiento de normas de manipulación de alimentos en los talleres de cocina étnica, por falta de certificación en manipulación de alimentos del personal a cargo |  | Exigir al contratista que el personal a cargo de los talleres de cocina étnica cuente con certificación vigente en manipulación de alimentos, y verificar el cumplimiento de las condiciones sanitarias mínimas para la preparación y manejo de alimentos. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Verificación de los certificados de manipulación de alimentos del personal | MENSUAL
EJECUCIÓN | Incumplimiento en la prestación de los servicios de bienestar (yoga y aromaterapia, manicure y pedicure, maquillaje y limpieza facial, corte y peinado) o en el logro de la meta de cobertura (mínimo 259 personas atendidas) durante el desarrollo de las cinco (5) Ferias del Autocuidado dirigidas a mujeres y hombres cuidadores en la localidad de Chapinero. |  | Exigir al contratista un cronograma detallado de las cinco (5) Ferias del Autocuidado, con la oferta completa de servicios (sensibilización del cuidado: rutas de atención para cuidadoras y cuidadores y oferta de la Manzana del Cuidado de la localidad; y servicios de bienestar: yoga y aromaterapia, manicure y pedicure, maquillaje y limpieza facial, y corte y peinado), garantizando el personal técnico suficiente (estilistas, esteticistas, instructores de yoga, entre otros) para atender como mínimo a 259 personas en el conjunto de las ferias, en el horario comprendido entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la implementación de la estrategia de cuidado en cada actividad | MENSUAL
EJECUCIÓN | No activación oportuna de la ruta de atención integral (Comisaría de Familia, Casa de Justicia, Línea Púrpura/123 Mujer, Fiscalía) ante la identificación de un caso de violencia contra la mujer durante el desarrollo de las actividades |  | Exigir al contratista la articulación formal con la Comisaría de Familia, la Casa de Justicia de Chapinero, la Línea Púrpura/123 Mujer y demás entidades de la ruta de atención integral, con protocolo claro de remisión inmediata ante la identificación de un caso de violencia. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Verificación del protocolo de remisión y de las actas de articulación interinstitucional | MENSUAL
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL EMPODERAMIENTO, EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y EL FORTALECIMIENTO DE SU AUTONOMÍA ECONÓMICA, EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CUIDADO, LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL, Y LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO Y LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Desequilibrio economico, posible suspensión de actividades por agotamiento del presupuesto | 2 | 2 | 4 | BAJO | FDLCH | 100 | Realizar estudios de mercado objetivo, con analisis aplicando matrices de evaluación de costos estadisticos y variables de ponderación. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | ESTRUCTURADOR TECNICO Y FINANCIERO | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Analisis de equipo financiero y lider de area de planeación | ETAPA DE PLANEACION
2 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | No satisfacción del cumplimiento de los requerimientos de los elementos y/o servicios necesarios para las actividades en cada uno de los componentes, inconformidad de la comunidad y mala imagen para la Entidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLCH | 100 | Describir especificaciones técnicas claras de los elementos, insumos y servicios de las actividades a realizar, con cada unos de los componentes | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ESTRUCTURADOR TECNICO | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Analisis de equipo técnico y lider de area de planeación | ETAPA DE PLANEACION
3 | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | PLANEACIÓN | Estatal | Externo | Mala definicion de los indicadores financieros y/o organizacionales habilitantes, adjudicación erronea posiblemente al permitir que una empresa gane el proceso de selección sin suficiente capacidad financiera. | 2 | 1 | 3 | BAJO | FDLCH | 100 | Realizar analisis del sector objetivo en relación a la oferta y demanda, con definicion de los indicadores financieros y organizacionales que permitan un selección objetiva del posible ejecutor. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | ESTRUCTURADOR TECNICO Y FINANCIERO | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Analisis de equipo financiero y lider de area de planeación | ETAPA DE PLANEACION
4 | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales | PLANEACIÓN | General | Interno | Mala definicion de los indicadores financieros y/o organizacionales habilitantes, adjudicación erronea posiblemente al permitir que una empresa gane el proceso de selección sin suficiente capacidad financiera u organizacional. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLCH | 100 | Conforme al tipo de servicio que se desea adquirir y sus condiciones operacionales, se requiere hacer mesa de trabajo con el apoyo jurídico de la ofc. De contratación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ESTRUCTURADOR JURIDICO | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Analisis de equipo juridico de contratación y lider de area de planeación | ETAPA DE SELECCIÓN
5 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | Estatal | Interno | Selección erronea del proponente, adjudicación viciada por procedimiento que conlleven a una deficiente ejecución, perdida de recursos e insatisfacción en el cumplimiento del objeto, desgaste juridico para el FDLCH y reproceso de contratación para suplir las necesidades de la Entidad y el cumplimiento de las metas asociadas a los proyectos de inversion 2511 y 2538. | 3 | 3 | 6 | ALTO | FDLCH | 100 | Conocimiento de los criterios juridicos, financieros y técnicos de evaluación con los miembros del comité de evaluación, Revisiones colegiadas con los lideres de las oficinas involucradas para validación de los resultados de cada proponente. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | COMITÉ DE EVALUACION | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Seguimiento a los documentos de las evaluaciones tecnicas, juridicas y financieras | ETAPA DE EVAUACIÓN DE OFERENTES
6 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | Especifico | Externo | Mala practica que atenta contra la libre competencia entre proponentes, pueden fijar precios artificiales muy elevados, lo que conlleva a un rechazo de oferta y generando multas, nulidad del proceso. Perjuicios para la Entidad y para la comunidad del sector de mujer y género, al quedarsen sin ver ejecutados los rubros que atienden sus necesidades. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Revisión exhaustiva de la conformación de los proponentes y las propuestas presentadas, con el fin de identificar practicas de colusión. Y denunciar los casos que se evidencien en estas malas prácticas. Y proceder a evaluar nuevamente. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | COMITÉ DE EVALUACION | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Seguimiento a los documentos de las evaluaciones tecnicas, juridicas y financieras | ETAPA DE EVAUACIÓN DE OFERENTES
7 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | especifico | Externo | Riesgo de rechazo de ofertas, multas, nulidad del proceso. Perjuicios a la Entidad. Reproceso para dar cumplimiento a las metas de los proyectos de inversión involucrados | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Al evidenciarse un precio "artificialmente bajo" se debe solicitar que sea aclarado por el proponente, siguiendo los procedimientos del manual de TVEC, de lo contrario al no existir claridad en los valores objeto de averiguación se constituye una causal de rechazo de la propuesta y se llamará al proponente que sigue en la lista de elegibles. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | COMITÉ DE EVALUACION | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Consulta al oferfente del porqué? De los precios ofertados y revisar analisis del mercado | ETAPA DE EVAUACIÓN DE OFERENTES
8 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | Imposibilidad de inicio contractual, incumplimiento del objeto contractual y de las metas, activación de poliza de seriedad de la oferta, adjudicación fallida y aplicación de multas o indemnización.Desgaste juridico y administrativo. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Perfeccionamiento del contrato, solicitud de los soportes documentales del adjudicatario, citación o llamado al mismo para la suscripción del contrato, si se rehusa a firmar el contrato, se procederá a se llamará al proponente que sigue en la lista de elegibles. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | PROFESIONAL JURIDICO DE CONTRATACIÓN | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Seguimiento de suscripción del contrato por parte de la ofc. De contratación. | ETAPA DE LEGALIZACION DEL CONTRATO
9 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | Especifico | Interno | Imposibilidad de inicio contractual, incumplimiento del objeto contractual y de compromisos con la comunidad para realizar las actividades en fechas conmemorativas. La aceptación erronea puede generar perdida de vigencias de reclamación de garantías para resguardar los intereses de población beneficiaria. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Validación de grantia presentada por el adjudicatario y en el caso que no se aprueben, se realiza devolución para ajuste conforme a las garantias exigidas en los pliegos de condiciones en un termnimo del tiempo adecuado para dar inicio. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONAL JURIDICO DE CONTRATACIÓN | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Seguimiento de cargue de garantia y correcta aplicación a lo requerido por la Entidad | ETAPA DE LEGALIZACION DEL CONTRATO
10 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | Estatal | Interno | Se viola el principio de legalidad de las obligaciones por parte de la Entidad, imposibilidad de pago por no contar el RP que sustenta los recursos presupuestales. Demora en el inicio de la ejecución de actividades e incumplimiento de compromisos con la comunidad objeto. | 2 | 2 | 4 | BAJO | FDLCH | 100 | Cargue en SIPSE y a su vez solicitud ante la ofc. De presupuesto del FDLCH, para su generación, luego se le remite a la Ofc. De Contratación. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | PROFESIONAL JURIDICO DE CONTRATACIÓN | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Seguimiento a la expedición del CRP | ETAPA DE LEGALIZACION DEL CONTRATO
11 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | Retraso en el perfeccionamiento del contrato, demora critica en el inicio de la ejecución contractual, desgaste administrativo, riesgo aumento de costos por demoras o posibles demandas por desequilibrio economico, riesgos de procesos penles, fiscales o administrativos. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Recibo de las observaciones e indagación de los aspectos reclamados, generación de respuestas dentro de los términos de Ley, con el apoyo juridico, financiero y técnico. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | COMITÉ DE EVALUACION | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Análisis de conceptos en reclamació, respuesta oportuna por partye del equipo evaluador y Ofc. De contratación, con el fin de dar claridad y selección objetiva, para suscribir el contrato adjudicado. | ETAPA DE LEGALIZACION DEL CONTRATO
12 | Fluctuaciones del valor de la moneda | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Alteración del analisis de costos del proceso, afectando el equilibrio economico del contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | El contratista asume las fluctuaciones ordinarias del valor de la moneda y de los precios del mercado, por cuanto estas condiciones se entienden incorporadas en su oferta económica al momento de presentarla, con precios fijos y sin fórmula de reajuste. La Entidad únicamente revisará y evaluará una eventual afectación al equilibrio económico del contrato cuando se presenten fluctuaciones estructurales derivadas de cambios sustanciales en la política monetaria nacional o de eventos macroeconómicos de alto impacto, debidamente soportados y solicitados formalmente por el contratista con el análisis técnico y financiero correspondiente. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Seguimiento al mercado y fluctuaciones | MENSUAL
13 | Factores políticos o macroeconómicos. | EJECUCIÓN | General | Externo | Desequilibrio economico para la operación, incrementando costos operacionales y sobre costos, inflación y reducción del servicio prestado, incumplimiento de metas. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y FDLCH | 50/50 | Seguimiento y análisis de la coyuntura politica y macro economica que afectan la ejecución contractual, con el fin de tomar decisiones que blinden la ejecución contractual y el cumplimiento de metas de los proyectos de inversión y de compromisos adquiridos el sector de las mujeres. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Seguimiento al mercado y fluctuaciones | MENSUAL
14 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | Aumento en los costos de operación, reduce el margen de utilidad para el contratista e incumplimiento en la ejecución de actividades. Inicio de procesos sancionatorios por parte de la Entidad. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | El contratista asume la variación ordinaria en la disponibilidad o el costo de los insumos necesarios para la prestación del servicio, por cuanto dicha condición se entiende incorporada en su oferta económica con precios fijos. La Entidad únicamente revisará una eventual afectación al equilibrio económico del contrato cuando se trate de variaciones estructurales derivadas de eventos macroeconómicos de alto impacto o de cambios sustanciales en las condiciones del mercado de insumos, debidamente sustentados por el contratista. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Seguimiento al mercado y fluctuaciones | MENSUAL
15 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Suspensión de actividades e Incumplimiento del objeto contractual, quejas y reclamos por mala ejecución de los recursos públicos, no realización de eventos conmemorativos del sector de las mujeres y mujeres diversas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Supervisión de los informes de ejecución financiera presentados por el ejecutor, generando alarmas t recomendaciones para cumplir con los compromisos contractuales | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la ejecución financiera del contrato | MENSUAL
16 | Incumplimiento de la administración en los pagos./ manejo inadecuado de los recursos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Incumplimiento del objeto contractual, quejas y reclamos por mala ejecución de los recursos públicos por parte de la población objetivo y del recurso humano ejecutor. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Supervisión de los informes de ejecución financiera presentados por el ejecutor, generando alarmas t recomendaciones para cumplir con los compromisos contractuales | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la ejecución financiera del contrato | MENSUAL
17 | No suministro de los insumos y/o elementos requeridos o Defectos en los mismos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Incumplimiento del objeto contractual, deficiencias e inconvenientes para realizar las actividades, insatisfacción de la comunidad beneficiaria, mala imagen de la Entidad, quejas y reclamos por mala ejecución de los recursos públicos. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Hacer seguimiento de los elementos e insumos requeridos, exigiendo ingresos al almacen del FDLCH, en los casos identificado de daños o defectos de elementos se solicita su reposición en los terminos establecidos en los anexos técnicos de cada componente. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Seguimiento al cumplimiento de entrega de insumos | MENSUAL
18 | Imposición de nuevos trámites o permisos | EJECUCIÓN | General | Externo | Aumento en los costos de operación, reduce el margen de maniobra para el contratista o incumplimiento en el servicio o fallas del servicio (no realización de actividades) mientras se ajusta el servicio a nuevos tramites. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y FDLCH | 50/50 | Seguimiento a la regulación de uso de espacios públicos, o sociales que permitan la ejecución de actividades con aglomeraciones, para ajustar los tramites a las nuevas disposiciones, con agilidad y prontitud, para no afectar los cronogramas de cada actividad. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la operación y ajuste a las actividades según dispósiciones gubernamentales | MENSUAL
19 | Demora en el inicio previsto para la ejecución de las actividades | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Incumplimiento de compromisos con la comunidad y no realización de actividades en fechas de conmemoraciones especiales para la población objeto mujeres y mujeres diversas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento proceso de formalización del contrato, presentación de polizas y su aprobación, analisis de hojas de vida y aprobación de las mismas y programación de actividades según prioridades y eventos de conmemoraciones en las fechas establecidas en los anexos técnicos de cada componente. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN, APOYO JURIDICO Y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Seguimiento de suscripción del contrato por parte de la ofc. De contratación. | MENSUAL
20 | Deserción por parte de las personas beneficiadas en el proyecto y/o baja participación que impida el cumplimiento de la meta | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Incumplimiento con la ejecución de metas de los proyectos de inversión 2511 y 2538, insatisfacción de la población objeto, bajo impacto y reclamos del sector de mujeres. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Realizar seguimiento de asistencia de las actividades y hacer los ajustes pertinentes en los CTS, con el fin de minimizar la deserción de la población objetivo (mujeres en todas sus diversidades). | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Seguimiento de asistencia a las actividades | MENSUAL
21 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Aislamiento del personal del operador y por parte de la población beneficiaria,,suspensión de la ejecución contractual, deserción de beneficiarios, muerte, etc. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento continuo de situaciones de fuerza mayor, con los entes de riesgos y emergencia del Estado, implementación de protocolos de emergencia y contingencias. Reprogramacion de actividades. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la operación y ajuste a las actividades según dispósiciones gubernamentales en materia de los eventos naturales y/o biológicos u otros | MENSUAL
22 | Que el contratista, en el desarrollo de los talleres formativos (que incluyen los módulos de identificación de violencias y rutas de atención dentro de los 7 temas estructurantes: derechos humanos, violencias basadas en género, educación sexual integral, derechos sexuales y reproductivos, rutas de atención, identificación de violencias, y liderazgo y metodologías), no identifique oportunamente señales de alarma o no oriente adecuadamente a las participantes hacia la ruta de atención institucional competente, dado que el alcance del taller es formativo e informativo y no de atención clínica o psicosocial directa. | EJECUCIÓN |  |  | Prolongación de la exposición al riesgo de la mujer afectada por no ser orientada oportunamente hacia la ruta de atención institucional, pérdida de la oportunidad de activar las rutas de protección competentes, y afectación a la confianza de las participantes en el proceso formativo. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Exigir al contratista que el equipo facilitador de los talleres (mínimo un/a profesional en ciencias sociales o humanas con formación en enfoque de género) reciba capacitación previa en identificación temprana de señales de alarma y en el protocolo de orientación y remisión hacia la ruta de atención institucional (Comisaría de Familia, Casa de Justicia, Línea Púrpura/123 Mujer), dejando expresamente establecido que el alcance del contratista es formativo y de orientación, y que la atención directa de los casos identificados corresponde a las entidades competentes de la ruta de atención. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Verificación de la hoja de vida del equipo psicosocial y del protocolo de atención implementado | MENSUAL
23 | Vulneración de la confidencialidad y protección de datos personales de las mujeres participantes, víctimas o sobrevivientes de violencia | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Exposición de información sensible que ponga en riesgo la integridad o seguridad de las participantes, incumplimiento de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos y posibles sanciones. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Exigir al contratista la suscripción de acuerdos de confidencialidad con todo el personal que tenga contacto con información de las participantes, así como la implementación de un protocolo de manejo, custodia y anonimización de datos personales, de conformidad con la Ley 1581 de 2012. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Verificación de los acuerdos de confidencialidad y del protocolo de manejo de datos | MENSUAL
24 | Fallas logísticas en la organización de ferias comerciales o baja vinculación de unidades productivas y emprendimientos liderados por mujeres de la localidad | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Baja afluencia de público comprador, incumplimiento de la meta de fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres, subutilización de los espacios y recursos destinados a la feria. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Realizar la convocatoria de unidades productivas y emprendimientos liderados por mujeres de la localidad con la debida antelación, en articulación con los espacios de participación y las entidades con presencia en la localidad, el Consejo Local de Mujer y Género (COLMYG), y las áreas del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero de Mujer y Género y de Empleo y Productividad, así como verificar previamente la disponibilidad logística y de servicios públicos de los espacios destinados a las ferias. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la convocatoria y a la logística de cada feria | MENSUAL
25 | La escuela o el operador de conducción no cuenta con la habilitación, licencia de funcionamiento o certificación exigida por la autoridad de tránsito para impartir los cursos y expedir los certificados requeridos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Imposibilidad de que las participantes obtengan el certificado válido para el trámite de la licencia de conducción, incumplimiento del objeto contractual y pérdida de recursos invertidos. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Exigir al contratista, previo al inicio de los cursos, la presentación de la habilitación, licencia de funcionamiento y/o certificación vigente expedida por la autoridad de tránsito competente para impartir los cursos y expedir los certificados requeridos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Verificación documental de la habilitación ante la autoridad de tránsito | ANTES DE CADA CURSO
26 | Siniestros viales o accidentalidad durante las prácticas de conducción, por deficiencias en los vehículos (SOAT, revisión tecnicomecánica) o en las condiciones de seguridad de las prácticas | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Lesiones o afectación a la integridad física de las participantes, responsabilidad civil y administrativa de la Entidad, procesos judiciales y sobrecostos por atención médica e indemnizaciones. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Exigir al contratista la verificación previa de la vigencia del SOAT y la revisión tecnicomecánica de los vehículos utilizados en las prácticas, así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad vial y el acompañamiento de instructores certificados. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Verificación de documentos de los vehículos antes de cada práctica | ANTES DE CADA PRÁCTICA
27 | Accidentes, quemaduras, intoxicaciones o reacciones alérgicas derivadas del manejo inadecuado de sustancias químicas o materiales en los talleres de elaboración de jabones, empaques o aromaterapia | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Afectación a la salud e integridad de las participantes, reclamaciones y posibles procesos de responsabilidad contra la Entidad y el contratista. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Exigir al contratista el cumplimiento de las fichas de seguridad de los insumos y materiales utilizados, el uso de elementos de protección personal por parte de las participantes y la implementación de un protocolo de manejo seguro de sustancias en los talleres de jabones, empaques y aromaterapia. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Verificación de fichas de seguridad y del uso de elementos de protección en cada taller | MENSUAL
28 | Intoxicación alimentaria o incumplimiento de normas de manipulación de alimentos en los talleres de cocina étnica, por falta de certificación en manipulación de alimentos del personal a cargo | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Afectación a la salud de las participantes, incumplimiento de la normatividad sanitaria vigente, mala imagen institucional y posibles sanciones de las autoridades de salud. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Exigir al contratista que el personal a cargo de los talleres de cocina étnica cuente con certificación vigente en manipulación de alimentos, y verificar el cumplimiento de las condiciones sanitarias mínimas para la preparación y manejo de alimentos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Verificación de los certificados de manipulación de alimentos del personal | MENSUAL
29 | Incumplimiento en la prestación de los servicios de bienestar (yoga y aromaterapia, manicure y pedicure, maquillaje y limpieza facial, corte y peinado) o en el logro de la meta de cobertura (mínimo 259 personas atendidas) durante el desarrollo de las cinco (5) Ferias del Autocuidado dirigidas a mujeres y hombres cuidadores en la localidad de Chapinero. | EJECUCIÓN |  |  | Incumplimiento de la meta de cobertura de personas cuidadoras atendidas de los proyectos de inversión 2511 y 2538, baja satisfacción de la población objetivo, subutilización de los recursos destinados a las jornadas de bienestar, y afectación a la estrategia de reconocimiento y alivio de la carga del cuidado. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Exigir al contratista un cronograma detallado de las cinco (5) Ferias del Autocuidado, con la oferta completa de servicios (sensibilización del cuidado: rutas de atención para cuidadoras y cuidadores y oferta de la Manzana del Cuidado de la localidad; y servicios de bienestar: yoga y aromaterapia, manicure y pedicure, maquillaje y limpieza facial, y corte y peinado), garantizando el personal técnico suficiente (estilistas, esteticistas, instructores de yoga, entre otros) para atender como mínimo a 259 personas en el conjunto de las ferias, en el horario comprendido entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Seguimiento a la implementación de la estrategia de cuidado en cada actividad | MENSUAL
30 | No activación oportuna de la ruta de atención integral (Comisaría de Familia, Casa de Justicia, Línea Púrpura/123 Mujer, Fiscalía) ante la identificación de un caso de violencia contra la mujer durante el desarrollo de las actividades | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Riesgo para la vida e integridad de la mujer afectada, incumplimiento de las obligaciones institucionales de protección, y posibles responsabilidades disciplinarias y fiscales para la Entidad y el contratista. | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y FDLCH | 50/50 | Exigir al contratista la articulación formal con la Comisaría de Familia, la Casa de Justicia de Chapinero, la Línea Púrpura/123 Mujer y demás entidades de la ruta de atención integral, con protocolo claro de remisión inmediata ante la identificación de un caso de violencia. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE Y HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN | Verificación del protocolo de remisión y de las actas de articulación interinstitucional | MENSUAL
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
FDLCH
CONTRATISTA Y FDLCH