MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

| No. | Clase | Riesgo / evento | Causa principal | Consecuencia | Asignación | Prob. | Impacto | Tratamiento / control |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administrativo | No suscripción o legalización oportuna del contrato de interventoría por causa imputable al adjudicatario. | Negativa a suscribir; entrega tardía o incompleta de garantías o documentos exigibles. | Retraso en el inicio y eventual aplicación de consecuencias previstas en el proceso. | Interventor | Baja | Alta | Verificación previa de requisitos; cronograma de legalización; requerimiento oportuno y aplicación de medidas contractuales. |
| 2 | Administrativo | Demora en el inicio de la interventoría por causas atribuibles a la Entidad. | Falta de condiciones para iniciar, designaciones, información o actuaciones previas a cargo de la Entidad. | Desplazamiento del cronograma de interventoría. | Entidad | Baja | Media | Planeación y coordinación previa; entrega oportuna de información y expedición del acta de inicio cuando proceda. |
| 3 | Laboral / administrativo | Incumplimiento del Interventor en el pago de salarios, honorarios, prestaciones o seguridad social de su personal. | Deficiente gestión laboral o financiera del Interventor. | Reclamaciones, ausentismo, interrupciones y afectación del servicio. | Interventor | Media | Alta | Acreditación periódica de aportes y obligaciones laborales; seguimiento de la Entidad; medidas contractuales ante incumplimiento. |
| 4 | Técnico / administrativo | Insuficiencia, indisponibilidad o ausencia del personal mínimo exigido para la interventoría. | Falta de planeación del recurso humano; incapacidades o retiros sin reemplazo oportuno. | Deficiencia o interrupción del seguimiento integral de la obra. | Interventor | Media | Alta | Plan de personal; disponibilidad efectiva; reemplazos con perfiles iguales o superiores y autorización previa cuando aplique. |
| 5 | Técnico / administrativo | Rotación o sustitución no autorizada del personal clave o incumplimiento de las dedicaciones exigidas. | Decisiones del Interventor o deficiente administración del equipo. | Disminución de continuidad, trazabilidad y calidad del control. | Interventor | Media | Alta | Control de dedicaciones; registro de permanencia; autorización de cambios y verificación de perfiles. |
| 6 | Técnico | Errores u omisiones en informes, conceptos, actas, certificaciones o recomendaciones de la interventoría. | Falta de diligencia, revisión o soporte técnico. | Decisiones contractuales erradas, pagos improcedentes, controversias o afectación del proyecto. | Interventor | Media | Alta | Procedimientos de revisión y control de calidad; soportes verificables; doble validación de documentos críticos. |
| 7 | Técnico / financiero | Aprobación o certificación de cantidades de obra no ejecutadas, ejecutadas deficientemente o no verificadas. | Deficiente medición, inspección o control por la interventoría. | Pagos improcedentes, detrimento, reprocesos o controversias. | Interventor | Baja | Alta | Mediciones conjuntas; registros de campo; memorias de cantidades; evidencia fotográfica y documental. |
| 8 | Técnico | Falta de detección o advertencia oportuna de incumplimientos del contratista de obra. | Seguimiento insuficiente o tardío por parte del Interventor. | Agravamiento del incumplimiento, atrasos, defectos de calidad o mayores costos. | Interventor | Media | Alta | Seguimiento permanente; alertas tempranas; requerimientos escritos; informes de incumplimiento y recomendaciones oportunas. |
| 9 | Técnico | Deficiente verificación de especificaciones, materiales, procedimientos constructivos, ensayos y controles de calidad. | Inspección inadecuada o falta de pruebas y soportes. | Recibo de obras defectuosas o incumplimiento de especificaciones. | Interventor | Media | Alta | Plan de inspección y ensayos; revisión de certificados; registros de laboratorio; rechazo oportuno de actividades no conformes. |
| 10 | Administrativo / técnico | Demora injustificada del Interventor en revisar documentos, emitir conceptos, tramitar actas o responder solicitudes de su competencia. | Falta de oportunidad en la gestión de la interventoría. | Retrasos en decisiones, pagos, ejecución o cierre contractual. | Interventor | Media | Media | Tiempos internos de respuesta; matriz de trámites; control documental y seguimiento de pendientes. |
| 11 | Programación | Deficiente seguimiento al cronograma, ruta crítica y avance físico-financiero de la obra. | Falta de actualización, análisis o alertas sobre desviaciones. | Pérdida de oportunidad para adoptar correctivos y aumento de atrasos. | Interventor | Media | Alta | Comparación periódica programado/ejecutado; análisis de ruta crítica; planes de recuperación y alertas a la Entidad. |
| 12 | Administrativo / documental | Pérdida, alteración o deficiente custodia de documentos y soportes generados o recibidos por la interventoría. | Gestión documental inadecuada. | Falta de trazabilidad, dificultad probatoria o retrasos en liquidación. | Interventor | Baja | Alta | Sistema de gestión documental; copias de respaldo; radicación y archivo conforme a protocolos. |
| 13 | Estructuración / técnico | Errores, inconsistencias u omisiones en estudios, diseños, especificaciones o documentos suministrados por la Entidad que no sean razonablemente detectables por el Interventor. | Deficiencias preexistentes en la estructuración del proyecto. | Necesidad de ajustes, modificaciones, suspensiones o retrasos. | Entidad | Media | Alta | Revisión inicial; mesas técnicas; corrección y decisiones oportunas. El Interventor deberá advertir inconsistencias manifiestas que detecte. |
| 14 | Regulatorio | Cambio normativo posterior a la presentación de la oferta que incida directa y materialmente en las obligaciones o costos de la interventoría. | Expedición, modificación o derogatoria de normas obligatorias. | Necesidad de ajustes técnicos, administrativos o económicos. | Entidad, según incidencia y régimen aplicable | Baja | Media | Seguimiento normativo; evaluación de impacto; adopción de ajustes contractuales cuando jurídicamente proceda. |
| 15 | Interinstitucional | Demoras derivadas de decisiones, permisos o actuaciones de otras autoridades o entidades que no sean imputables al Interventor. | Dependencia de actuaciones de terceros institucionales. | Retrasos o imposibilidad temporal de desarrollar determinadas actividades. | Entidad | Media | Media | Gestión interinstitucional anticipada; seguimiento de trámites; coordinación y registro de actuaciones. |
| 16 | Social | Paros, bloqueos o restricciones de acceso ocasionados por comunidades o terceros, no imputables al Interventor. | Conflictos sociales o comunitarios externos. | Interrupción o limitación del seguimiento presencial de la obra. | Entidad, salvo hecho imputable al Interventor | Media | Alta | Gestión social del proyecto; coordinación con autoridades y comunidad; protocolos de contingencia y documentación del evento. |
| 17 | Ambiental | Requerimientos ambientales adicionales de autoridad competente no originados en incumplimientos del Interventor. | Decisiones sobrevinientes de autoridad ambiental. | Ajustes de seguimiento, plazo o actividades de interventoría. | Entidad, salvo incumplimiento del Interventor | Baja | Media | Seguimiento a permisos y obligaciones; coordinación con la Entidad; advertencia oportuna de incumplimientos del contratista de obra. |
| 18 | Financiero / empresarial | Insolvencia o incapacidad financiera del Interventor que afecte la prestación del servicio. | Deficiente situación financiera o administrativa del Interventor. | Interrupción, incumplimiento o terminación anticipada. | Interventor | Baja | Alta | Planeación financiera; cumplimiento de obligaciones; garantías y mecanismos contractuales aplicables. |
| 19 | Operacional | Daños a terceros o accidentes derivados directamente de actuaciones del personal, vehículos o equipos propios de la interventoría. | Actuaciones negligentes o accidentes en desarrollo de actividades de interventoría. | Reclamaciones y responsabilidad frente a terceros. | Interventor | Baja | Alta | Protocolos SST; seguros y amparos aplicables; mantenimiento de vehículos/equipos; capacitación. |
| 20 | Externo / fuerza mayor | Eventos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten materialmente la ejecución de la interventoría. | Fenómenos naturales u otros eventos irresistibles e imprevisibles en los términos legales. | Suspensión, retraso o imposibilidad temporal de ejecución. | Según régimen legal y contractual aplicable | Baja | Alta | Planes de contingencia; documentación inmediata; medidas de mitigación; análisis de efectos y decisiones contractuales procedentes. |
| 21 | Plazo / económico | Prolongación del plazo del contrato de obra que haga necesaria la extensión de la interventoría. | Prórrogas, suspensiones, mayores cantidades, modificaciones o atrasos de la obra. | Mayor permanencia del equipo y mayores costos de interventoría. | Según causa: Interventor si le es imputable; Entidad cuando no sea imputable al Interventor y proceda conforme al contrato; sin perjuicio de responsabilidades del contratista de obra. | Media | Alta | Identificar y documentar la causa; alertas tempranas; control de programación; cuantificación de efectos; decisiones contractuales oportunas. No trasladar automáticamente al Interventor la mayor permanencia por causas ajenas. |
| 22 | Coordinación contractual | Falta de coordinación entre Entidad, Interventor y contratista de obra para adoptar decisiones oportunas. | Canales de comunicación deficientes, información incompleta o retrasos de los actores. | Retrasos, reprocesos y controversias. | Según causa imputable | Media | Media | Comités periódicos; matriz de compromisos; comunicaciones formales; responsables y plazos definidos. |
| 23 | Cierre contractual | Demora o errores imputables al Interventor en la elaboración y entrega de informes finales, balances, actas, expedientes y documentos requeridos para recibo y liquidación. | Deficiente planeación del cierre y control documental. | Retraso en recibo, liquidación y cierre del contrato. | Interventor | Media | Media | Lista de chequeo de cierre; consolidación progresiva del expediente; revisión previa de balances e informes. |