## Hoja1
ANALISIS Y MITIGACION DEL RIESGO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
No. | CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO) | FUENTE (INTERNO - EXTERNO) | ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN) | TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T) | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1 | G | E | S | O | PRESENTACIÓN DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS | IMPOSIBILIDAD DE E ADJUDICAR EL CONTRATO | 1 | 2 | 3 | BAJO | PROPONENTE | REQUERIMIENTO A LOS PROPONENTES CON PROPUESTAS ARTIFICALMENTE BAJAS PARA EXPLICAR Y SUSTENTAR LOS VALORES OFERTADOS SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | SED | ETAPA PRECONTRACTUAL | ETAPA PRECONTRACTUAL | EL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR TÉCNICO ECONÓMICO REQUERIRÁ LA SUSTENTACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS Y DEFINIRÁ SU ACEPTRACIÓN O RECHAZO. | ETAPA PRECONTRACTUAL
2 | G | E | E | N | EVENTOS DE LA NATURALEZA QUE IMPACTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | DEMORA EN EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS CONTRATADOS. | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA- ENTIDAD | REDUCIR EL IMPACTO A TRAVÉS DE PLANES DE CONTINGENCIA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA- SUPERVISOR DEL CONTRATO | ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO | CON LOS INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO | MENSUALMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
3 | G | E | E | SP | CAMBIOS EN LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES Y/O SITUACIONES SOCIALES Y/O POLITICAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS CONTRATADOS. | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA Y SED | SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION A LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO | CON LOS INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO | MENSUALMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
4 | G | E | E | O | CONTAGIO DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA PREVENIR Y FRENAR CONTAGIOS | 4 | 3 | 3 | PROBABLE | SED Y CONTRATISTA | ADELANTAR TODOS LOS CONTROLES NECESARIOS Y OBSERVAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD Y PROTOCOLOS IMPUESTOS PARA EVITAR PROPAGACIÓN DE CONTAGIOS. CONTROL DE ACCESO Y CONTACTO DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON AGENTES EXTERNOS QUE AUMENTEN EL RIESGO DE CONTAGIO. | 4 | 3 | 4 | ALTA | NO | SED Y CONTRATISTA | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO ESTRICTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR PARTE DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | EJECUCIÓN
5 | G | E | E | O | COSTOS ASOCIADOS Y GENERADOS POR CAMBIOS EN LA TERRITORIALIZACIÓN Y/O EN LOS CRONOGRAMAS DE ENTREGAS DE LOS BIENES ADQUIRIDOS. | MAYOR TIEMPO DE CUSTODIA DE LOS BIENES POR PARTE DEL CONTRATISTA. | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | *REFORMULAR CRONOGRAMA DE ENTREGAS DE BIENES. *REDUCIR EL IMPACTO A TRAVÉS DE PLANES DE CONTINGENCIA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO. . | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO | CON LOS INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO | MENSUALMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
6 | E | E | E | O | * DAÑOS PRESENTADOS EN LAS MUESTRAS, EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO TÉCNICO. *DAÑOS EN LOS BIENES DURANTE EL PROCESO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN. *DAÑOS OCASIONADOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD Y /O TERCEROS DURANTE EL PROCESO DE ENTREGA E INSTALACIÓN. | * COSTOS ADICIONALES PARA LA FABRICACIÓN DE MÁS MUESTRAS. *COSTOS ADCIONALES EN LA FABRICACIÓN DE MÁS BIENES, ARREGLOS O AJUSTES. *DEMORA EN EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS CONTRATADOS. *COSTOS PARA ASUMIR LOS DAÑOS OCASIONADOS. | 3 | 1 | 1 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION A LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO | CON LOS INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO | MENSUALMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
7 | E | E | E | O | PERDIDA DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, CUANDO SEAN RETIRADOS DE SUS INSTALACIONES PARA AJUSTES. | AUSENCIA DE BIENES NECESARIOS PARA EL ADECUADA OPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | 1 | 1 | 1 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION A LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. REMPLAZO DE BIENES POR EL TIEMPO DE GARANTIA O REPOSICIÓN EN CASO DE PERDIDA. | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO | CON LOS INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO | MENSUALMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO