## GC-F-32 V.4
MATRIZ DE RIESGOS
Importante! Para la determinación de los riesgos, puede consultar y conocer previamente la metodología presentada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación", emitido por Colombia Compra Eficiente (CCE).
Dependencia: |  |  |  | Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información | [11 empty] | Fecha de elaboración: | [5 empty] | 2026-09-10 | V.4
Objeto: |  |  |  | Renovación de infraestructura, soporte y garantía de licenciamiento de equipos de seguridad perimetral. | [11 empty] | Elaboró (Nombre y apellido): | [5 empty] | Jeison Yamit Gómez Camacho
[16 empty] | Revisó (Nombre y apellido): | [5 empty] | Jenny Yasmin Pinzon Perilla
[15 empty] | Impacto después de tratamiento del riesgo | [9 empty] | Monitoreo y Revisión
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir? / ¿Qué puede ocurrir?) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Probabilidad2 | Impacto2 | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Control a ser implementado | Probabilidad DT | Impacto DT | Probabilidad DT2 | Impacto DT2 | Valoración DT | Categoría DT | ¿Afecta la Ejecución del Contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha en la que se inicia el tratamiento | Fecha en la que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Incumplimiento de los requisitos legales en la celebración de los contratos | Investigaciones disciplinarias a los Servidores Públicos / Inhabilidades para contratar a los oferentes | Posible = 3 | Mayor = 4 | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Aceptar el riesgo: Revisión de la Coordinación del Gestión Contractual del cumplimiento de los requisitos legales/ Aplicación de la lista de chequeo en la etapa precontractual / Verificación de la Existencia del Registro Presupuestal expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Financiera. | Raro = 1 | Menor = 2 | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Inicio de la etapa precontractual del contrato | Hasta la adjudicación del contrato | Revisión y Aprobación de Documentación | Permanente
2 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios Regulatorios o Reglamentarios (Jurídicos, Financieros, tributarios, ambientales, etc) | Afectación de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad o la afectación de la ecuación contractual | Improbable = 2 | Moderado = 3 | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Ajustar las condiciones de ejecución del contrato a los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al mismo para lograr su cumplimiento o restableciemiento de la ecuación económica | Posible = 3 | Menor = 2 | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | No | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Seguimiento de las actividades del contratista | En las entregas y cuando las circunstancias así lo ameriten
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Atraso en la ejecución del contrato por no cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales | Incumplimiento del contrato en el plazo de ejecución estimado | Improbable = 2 | Menor = 2 | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor del contrato en la vigilancia de los procesos asignados. | Raro = 1 | Menor = 2 | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Seguimiento por parte del supervisor a la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato
4 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Generación de posibles actos de corrupción con ocasión a la ejecución del contrato | Afectación grave de las condiciones de ejecución de contrato, posibles responsabilidades, civiles, fiscales o disciplinarias | Raro = 1 | Insignificante = 1 | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Estricto seguimieto por parte del supervisor durante toda la ejecución contractual | Raro = 1 | Insignificante = 1 | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Control y seguimiento al contratista en sus diversas actuaciones | Permanente
5 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Fluctuación de la moneda de cambio, y/o cambios en el mercado externo | Afectación grave de las condiciones de ejecución de contrato,posibles incumplimiento | Posible = 3 | Moderado = 3 | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Será responsabilidad del contratista realizar la entrega y/o renovación de las licencias, suscripciones, membresías y certificados digitales de acuerdo a lo acordado en el contrato. | Raro = 1 | Insignificante = 1 | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Control y seguimiento al contratista en sus diversas actuaciones | Permanente
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Deficiencias en la oportunidad y estructuración de la necesidad en la etapa precontractual | Adquisición de un bien o servicio que no cumpla con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la Entidad o a precios que no son del mercado. | Posible = 3 | Mayor = 4 | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Aceptar el riesgo: revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos, identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir. | Raro = 1 | Mayor = 4 | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Si | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Inicio de la etapa precontractual del contrato | Hasta la adjudicación del contrato | Revisión y Aprobación de Documentación | Permanente
7 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Obsolescencia tecnológica de los equipos y/o componentes de seguridad perimetral objeto de renovación durante la vigencia del contrato, ante la rápida evolución de las plataformas de ciberseguridad. | Pérdida de eficacia de los controles de seguridad perimetral y necesidad de actualizaciones o reemplazos no previstos, generando sobrecostos o vulnerabilidades no mitigadas. | Posible = 3 | Moderado = 3 | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Exigencia contractual de equipos y licenciamiento con tecnología vigente y garantía de actualización, con obligación del contratista de mantener la solución dentro del ciclo de vida soportado por el fabricante durante todo el plazo contractual. | Raro = 1 | Menor = 2 | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Verificación del estado de vigencia tecnológica de los equipos y licencias suministrados | Semestral
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Discontinuidad, demora o indisponibilidad de repuestos, partes o soporte técnico especializado del fabricante de los equipos de seguridad perimetral, derivada de afectaciones en la cadena de suministro internacional. | Prolongación de los tiempos de atención de incidentes y afectación de la disponibilidad del servicio de seguridad perimetral de la Entidad. | Posible = 3 | Mayor = 4 | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Exigencia contractual de stock mínimo de repuestos críticos o partes de reemplazo, definición de tiempos máximos de atención (SLA) y constitución de las pólizas de cumplimiento y calidad del servicio. | Improbable = 2 | Menor = 2 | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Verificación del cumplimiento de los tiempos de atención (SLA) y disponibilidad de repuestos | Mensual
9 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Que el proceso de selección se extienda y comprometa las fechas de renovación previstas. | Vencimiento de las suscripciones antes de formalizar la renovación. | Posible = 3 | Moderado = 3 | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Programación anticipada del proceso. Seguimiento estricto al cronograma. Inclusión de fechas específicas de activación en el estudio previo. | Improbable = 2 | Menor = 2 | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Inicio de la etapa precontractual del proceso | Hasta la adjudicación del contrato | Comité de seguimiento | Semanal durante etapa precontractual
10 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológicos | Incompatibilidad o fallas de interoperabilidad entre los nuevos equipos y/o el licenciamiento de seguridad perimetral y la infraestructura tecnológica y aplicativos existentes de la Entidad. | Reprocesos, retrasos en la puesta en marcha de la solución y necesidad de ajustes técnicos adicionales no presupuestados. | Posible = 3 | Moderado = 3 | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Elaboración y validación conjunta, con la Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información, de un plan de migración e implementación con pruebas de interoperabilidad previas al paso a producción. | Raro = 1 | Menor = 2 | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Puesta en marcha de los equipos y del licenciamiento renovado | Revisión técnica conjunta y pruebas de aceptación previas a la puesta en producción | Antes de la puesta en marcha de cada fase
11 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Interrupción o degradación del servicio de seguridad perimetral (firewall, IPS/IDS, VPN y demás componentes) durante las actividades de renovación, actualización o migración de los equipos. | Exposición temporal de la red institucional y posible materialización de incidentes de ciberseguridad durante las ventanas de intervención, afectando la continuidad de los servicios misionales de la Entidad. | Posible = 3 | Mayor = 4 | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Programación de ventanas de mantenimiento controladas fuera del horario crítico de operación, con planes de reversión (rollback) y esquemas de redundancia o contingencia temporal aprobados por el supervisor y la Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información. | Raro = 1 | Moderado = 3 | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Seguimiento a las ventanas de mantenimiento y verificación de la continuidad del servicio | Cada intervención programada
12 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Acceso del personal del contratista a componentes críticos de la infraestructura tecnológica y a información sensible o reservada de la Entidad, con ocasión de la instalación, configuración y soporte de los equipos de seguridad perimetral. | Riesgo de fuga, alteración o uso indebido de información institucional y configuración deficiente que debilite los controles perimetrales, con posibles implicaciones en materia de protección de datos personales. | Posible = 3 | Mayor = 4 | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Suscripción de acuerdos de confidencialidad y no divulgación con el personal del contratista, verificación de antecedentes, aplicación de la política de seguridad de la información de la Entidad y protocolos de acceso controlado y trazabilidad (logs). | Raro = 1 | Menor = 2 | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Auditoría de accesos y trazabilidad de las actuaciones del personal del contratista sobre la plataforma | Permanente
13 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Declaratoria de fin de vida útil (End of Life) o fin de soporte (End of Support) por parte del fabricante respecto de alguno de los equipos o licencias objeto de renovación, durante la vigencia del contrato. | Imposibilidad de obtener actualizaciones, parches de seguridad o soporte especializado del fabricante, incrementando la exposición de la Entidad a vulnerabilidades de seguridad. | Improbable = 2 | Mayor = 4 | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Obligación contractual del contratista de garantizar la vigencia tecnológica y de licenciamiento durante todo el plazo de ejecución, de notificar oportunamente cualquier anuncio de EOL/EOS del fabricante y de proponer, sin costo adicional, el plan de actualización o reemplazo correspondiente. | Raro = 1 | Menor = 2 | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Verificación de comunicados del fabricante sobre fin de vida útil o de soporte | Semestral
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) pactados para la atención de incidentes, mesa de ayuda, mantenimiento preventivo y correctivo y garantía técnica de los equipos de seguridad perimetral. | Prolongación de los tiempos de exposición ante fallas o incidentes de seguridad, afectación de la disponibilidad del servicio y posible generación de responsabilidad contractual del contratista. | Posible = 3 | Moderado = 3 | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Definición de indicadores de gestión y SLA medibles en el contrato, con matriz de multas y cláusula penal por incumplimiento, e informes periódicos de gestión del servicio verificados por el supervisor. | Improbable = 2 | Menor = 2 | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Verificación de indicadores de cumplimiento de los SLA y revisión de informes de gestión | Mensual
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Insuficiencia, rotación o falta de certificación vigente del personal técnico del contratista encargado de la instalación, configuración y soporte especializado de los equipos y plataformas de seguridad perimetral. | Configuraciones deficientes, demoras en la atención de incidentes y disminución de la calidad del soporte técnico y la garantía ofrecidos. | Posible = 3 | Moderado = 3 | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Exigencia en el contrato de certificaciones vigentes del fabricante para el personal técnico asignado, obligación de reemplazo inmediato de personal no idóneo y verificación periódica por parte del supervisor. | Improbable = 2 | Menor = 2 | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Verificación de las hojas de vida y certificaciones vigentes del personal técnico asignado por el contratista | Al inicio y durante la ejecución del contrato

## Listas (hidden)
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Valor | Impacto | Valoración | Categoría | Valoración del riesgo | ¿Afecta la Ejecución del Contrato? | ¿A quién se le asigna? | Responsable por implementar el tratamiento
1 | General | Interno | Planeación | Económicos | Raro = 1 | 1 | Insignificante = 1 | 1 | Riesgo Bajo | 2 | Si | Contratista
2 | Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | Improbable = 2 | 2 | Menor = 2 | 2 | Riesgo Medio | 3 | No | Supervisor
3 |  |  | Contratación | Operacionales | Posible = 3 | 3 | Moderado = 3 | 3 | Riesgo Alto | 4 |  | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
4 |  |  | Ejecución | Financieros | Probable = 4 | 4 | Mayor = 4 | 4 | Riesgo Extremo | 5 |  | Dirección General | Dirección General
5 |  |  |  | Regulatorios | Casi cierto = 5 | 5 | Catastrófico = 5 | 5 |  | 6 |  | Dirección de Defensa Jurídica Internacional | Dirección de Defensa Jurídica Internacional
6 |  |  |  | De la Naturaleza | [5 empty] | 7 |  | Dirección de Defensa Jurídica Nacional | Dirección de Defensa Jurídica Nacional
7 |  |  |  | Ambientales | [5 empty] | 8 |  | Dirección de Gestión de Información | Dirección de Gestión de Información
8 |  |  |  | Tecnológicos | [5 empty] | 9 |  | Dirección de Políticas y Estrategias para la Defensa Jurídica | Dirección de Políticas y Estrategias para la Defensa Jurídica
9 | [9 empty] | 10 |  | Dirección de Asesoría Legal | Dirección de Asesoría Legal
10 | [11 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación
11 | [11 empty] | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora Jurídica
12 | [11 empty] | Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información | Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información
13 | [11 empty] | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno
14 | [11 empty] | Secretaría General (SG) | Secretaría General (SG)
15 | [11 empty] | SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión de Talento Humano | SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión de Talento Humano
16 | [11 empty] | SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Administrativa y Financiera | SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Administrativa y Financiera
17 | [11 empty] | SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual | SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual
18 | [11 empty] | SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión de Atención al Ciudadano y Usuarios | SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión de Atención al Ciudadano y Usuarios
19 | [11 empty] | SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Documental | SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Documental
20