## Mobiliario
MATRIZ DE RIESGOS – ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO DE LA BIBLIOTECA SEDE CENTRAL CAN – ESAP
Anexo 4.1 del Estudio Previo – versión ajustada de octubre de 2026 (las filas resaltadas en amarillo son nuevas o modificadas frente a la versión revisada por la Dirección de Contratación)
N.° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría
1 | General | Externa | Selección | Operacional | No presentación de ofertas o ausencia de oferentes habilitados, incluida la que se derive de requisitos habilitantes o especificaciones restrictivas. | Declaratoria de desierto del proceso y retraso en la dotación de la Biblioteca de la Sede Central CAN. | 2 | 4 | 6 | Alto | ESAP | Estructurar requisitos técnicos, jurídicos, financieros y de experiencia proporcionales al objeto y la cuantía; admitir experiencia con entidades públicas y privadas; publicar adecuadamente el proceso y atender oportunamente las observaciones de los interesados. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | ESAP – GIM (estructurador) y Dirección de Contratación | Desde la publicación del proyecto de pliego | Hasta la adjudicación o declaratoria de desierto | Seguimiento a las observaciones recibidas y al número de interesados en SECOP II. | Durante la etapa de selección
2 | General | Externa | Selección | Operacional | Configuración o sobreviniencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones respecto del proponente seleccionado. | Imposibilidad de adjudicar o celebrar el contrato con el proponente afectado y retraso del proceso. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Verificación de los requisitos jurídicos, de las declaraciones y documentos aportados y consulta de los registros y antecedentes aplicables. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | ESAP – comité evaluador jurídico | Desde el cierre del proceso | Hasta la suscripción del contrato | Revisión jurídica de las ofertas y verificación de antecedentes. | Durante la evaluación y antes de la suscripción
3 | General | Interna | Planeación | Económico | Presupuesto oficial no representativo de los precios de mercado por cotizaciones no independientes entre sí, no comparables con la especificación o atípicas. | Presupuesto sobreestimado (riesgo de detrimento) o insuficiente (proceso desierto o incumplimiento por precios no viables). | 3 | 4 | 7 | Alto | ESAP | Estudio de mercado con cotizaciones independientes y comparables con la ficha técnica, contraste con precios de SECOP II, depuración estadística documentada y firma conjunta del GIM y la Dirección Financiera. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | ESAP – GIM y Dirección Financiera | Desde la elaboración del estudio de mercado | Antes de la radicación del EP | Revisión de la independencia de las cotizaciones y de la memoria de cálculo del presupuesto. | Una vez, previo a radicación
4 | General | Externa | Ejecución | Económico | Variación significativa en los precios de materias primas, insumos, componentes o transporte durante la ejecución del contrato. | Incremento de los costos asumidos por el contratista. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | El contratista debe considerar en su oferta las posibles variaciones de precios de los insumos; los precios unitarios son fijos y no tienen reajuste. | 3 | 2 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Desde la presentación de la oferta | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y del cronograma. | Durante la ejecución
5 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Errores o inconsistencias en la toma de medidas o en las condiciones físicas del espacio que afecten la fabricación o instalación del mobiliario a la medida. | Ajustes, refabricaciones o reposiciones, con retrasos en la instalación y el recibo. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Verificación previa de medidas en sitio; planos de taller aprobados; coordinación con la supervisión antes de fabricar los elementos a la medida. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisión ESAP | Desde el inicio de la ejecución | Antes de la fabricación de los elementos a la medida | Revisión de planos de taller y de la correspondencia entre lo fabricado y el espacio real. | Previo a la fabricación y cuando se requiera
6 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Entrega o instalación de mobiliario que no cumpla las cantidades, dimensiones, materiales, acabados, calidad, estabilidad o demás especificaciones del Anexo Técnico. | Rechazo de bienes, ajustes, reparación o reposición, retrasos y afectación de la puesta en funcionamiento de la Biblioteca. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Aprobación previa de fichas, muestras y planos de taller dentro de los términos del Anexo Técnico; inspección en la entrega e instalación; exigencia de corrección o reposición. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisión ESAP | Desde el inicio de la ejecución | Hasta el recibo a satisfacción | Inspección técnica en fabricación (cuando aplique), entrega, montaje e instalación; registro de novedades. | En cada entrega e instalación
7 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Cierres viales, bloqueos, restricciones de movilidad, desastres naturales u otros eventos externos que afecten el transporte y la entrega del mobiliario. | Retrasos en el transporte, la entrega y la instalación, con afectación del cronograma. | 1 | 5 | 6 | Alto | ESAP / Contratista | Planificación anticipada de rutas y entregas; coordinación con la supervisión; ajuste del cronograma solo ante eventos externos debidamente acreditados. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisión ESAP | Desde la aprobación del cronograma | Hasta la instalación total | Seguimiento a las condiciones de movilidad y acceso a la Sede Central CAN. | Previo a cada entrega
8 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Interfaz con el contrato de obra BOG-1256-2026 (adecuación de la Biblioteca): espacios no terminados o no entregados a tiempo para la instalación del mobiliario. | Imposibilidad de instalar, reprogramaciones, almacenamiento del mobiliario y riesgo de no recibir a satisfacción dentro de la vigencia. | 3 | 4 | 7 | Alto | ESAP | Cronograma coordinado entre las supervisiones de la obra y del mobiliario; acta de entrega de espacios como condición para la instalación por zona; reuniones de coordinación periódicas. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | ESAP – supervisores de BOG-1256-2026 y del contrato de mobiliario | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la instalación total | Comparación semanal del avance de obra frente al cronograma de instalación. | Semanal
9 | General | Interna | Ejecución | Financiero | Cierre de la vigencia fiscal 2026 sin recibo a satisfacción ni trámite de pago dentro de la vigencia. | Necesidad de constituir reserva presupuestal o cuenta por pagar, riesgo de pérdida de la apropiación y afectación del PAC 2027. | 3 | 4 | 7 | Alto | ESAP | Plazo con fecha cierta; seguimiento estricto al cronograma; definición previa con Presupuesto del mecanismo (cuenta por pagar o reserva) y programación del PAC. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | ESAP – Supervisión y Dirección Financiera | Desde la suscripción del contrato | Hasta el pago | Seguimiento al cronograma y a la ejecución presupuestal. | Semanal en noviembre y diciembre de 2026
10 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Capacidad de fabricación insuficiente del contratista para los ítems a la medida (gradería, bibliotecas tipo Foambook, sofás modulares, mueble de recepción) dentro del plazo. | Entregas parciales o tardías e incumplimiento del plazo contractual. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Cronograma de fabricación aprobado por la supervisión; verificación del avance en taller; aplicación de los mecanismos contractuales por incumplimiento. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista / Supervisión ESAP | Desde la aprobación de planos y muestras | Hasta la entrega de los ítems a la medida | Informes de avance de fabricación y visitas de verificación al taller. | Semanal
11 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Daños a bienes de la ESAP o de terceros y accidentes de trabajo durante el transporte interno, el montaje, el anclaje o los trabajos en alturas. | Afectación de personas, instalaciones y acabados recién intervenidos; reclamaciones de terceros y retrasos. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Cumplimiento del SG-SST y de las medidas del Anexo Técnico; protección de pisos, muros y acabados; personal SST; póliza de responsabilidad civil extracontractual. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Desde el inicio de la instalación | Hasta el recibo a satisfacción | Verificación de las medidas de protección y del cumplimiento de SST por la supervisión. | Diaria durante la instalación
12 | Específico | Externa | Ejecución | Técnico | Errores en el diseño de detalle o en la memoria de cálculo estructural de la gradería escalonada (ítem 9). | Deformaciones, inestabilidad o falla estructural, con riesgo para los usuarios y necesidad de refabricación. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Memoria de cálculo suscrita por ingeniero civil con matrícula vigente; aprobación de la supervisión antes de fabricar; verificación de nivelación, rigidez y anclajes antes del recibo. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratista / Supervisión ESAP | Desde la elaboración de planos de taller del ítem 9 | Hasta el recibo a satisfacción del ítem 9 | Revisión de la memoria de cálculo e inspección de la estructura y los anclajes. | Previo a la fabricación y al recibo
13 | Específico | Externa | Poscontractual | Operacional | Incumplimiento en la atención de defectos de fabricación, materiales, instalación o funcionamiento durante el período de garantía (dos años). | Persistencia de defectos y afectación del uso del mobiliario; necesidad de hacer efectiva la garantía de calidad. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Garantía técnica de dos (2) años y amparo de calidad por el plazo más 24 meses; ANS de atención; requerimiento de reparación o reposición sin costo. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisión ESAP | Desde el recibo a satisfacción | Hasta el vencimiento de la garantía | Registro y seguimiento de novedades y de su atención dentro de los ANS. | Por demanda durante la garantía
Escala (Manual para la identificación y cobertura del riesgo, Colombia Compra Eficiente): Probabilidad e impacto de 1 a 5; valoración = probabilidad + impacto; 2–4 Bajo, 5 Medio, 6–7 Alto, 8–10 Extremo. [VERIFICAR: rangos de categoría frente a la versión vigente del Manual de CCE].