## Valoración
Categoría del riesgo
|  |  | Valoración del riesgo | Categoría
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Calificación | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Cualitativa
Calificación Monetaria | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. | Generan un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más de un 30%
Tabla 1- Probabilidad del Riesgo
|  | Categoría | Valoración
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## TIC
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
MATRIZ DE RIESGOS
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quien se le asigna ? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo ? | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Cuando se presentan fallas en la concreción de la necesidad, reflejándose en especificaciones, estudios técnicos insuficientes; en general, errores en la estructuración de los estudios previos, estudios de mercado y pliego de condiciones del licenciamiento. | Genera mora en el inicio del proceso de selección y con ello en la ejecución proyectada del contrato. | Probable | Moderado | 7 | Riesgo alto | DEAJ | Revisión, control y seguimiento permanente durante la identificación de la necesidad y en la planeación del proceso contractual, tanto de la unidad técnica como de la unidad de Compras, garantizando la correcta identificación de cantidades, referencias de licencias Alfresco y contratos internos a renovar. Los interesados podrán presentar observaciones a los estudios previos, estudios del sector y mercado y pliego de condiciones; de ser necesario se harán las modificaciones respectivas en los documentos previos. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | Desde la estructuración del estudio previo | Hasta la fecha máxima de expedición de adendas | El monitoreo se realiza con el apoyo entre las unidades de Compras Públicas y la unidad técnica durante la etapa de planeación. | Semanal (previo inicio del proceso de estructuración)
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Pliego de condiciones con reglas inadecuadas, o requisitos del proceso imprecisos. | Retrasos o suspensión del proceso de contratación. | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | DEAJ | Revisión jurídica y técnica del pliego de condiciones y de los requisitos de participación y evaluación del proceso de selección, corrigiendo de manera que se garantice la selección objetiva y transparente. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | La Unidad de Compras Públicas y demás unidades involucradas en la fase preparatoria del proceso selectivo de contratista. | A partir de la apertura del proceso | Hasta la fecha máxima de expedición de adendas | El monitoreo se realiza con el apoyo entre las unidades administrativa, jurídica y técnica durante la etapa de planeación. | Semanal
3 | General | Interno | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la revocatoria del acto de apertura del proceso de selección, de presentarse alguna de las causales del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, tales como: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. | Reestructuración y nueva puesta en marcha del proceso de selección, generando retrasos en la consecución de los fines estatales. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | DEAJ | Revisión jurídica de todos los requerimientos de orden legal, ajustando nuevamente las disposiciones del proceso de selección a estas, de tal forma que se subsane toda ausencia normativa. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo bajo | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | A partir del acto administrativo por el cual se revoca el acto de apertura | Hasta que se solventen los inconvenientes que dieron origen a la revocatoria. | El monitoreo se realiza con el apoyo entre la unidad de Compras Públicas y la unidad técnica durante la etapa de planeación. | Semanal
4 | General | Externo | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la declaratoria de desierto. | Retrasa la adjudicación del contrato objeto de selección, se hace necesario modificar en algunos aspectos la modalidad de selección y se retrasa la satisfacción de la necesidad. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | DEAJ | Revisión jurídica y técnica en la etapa de planeación de tal forma que los requisitos de participación del proceso de selección permitan una mayor participación, respetando los principios que gobiernan la actividad contractual. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo bajo | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | Desde la publicación de los estudios previos | Hasta la adjudicación del contrato | Mediante consultas en SECOP II por la División de estructuración. | Semanal
5 | General | Externo | Selección | Jurídico | Inhabilidad sobreviniente del contratista. | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad (demoras en el proceso de selección y en el inicio de la ejecución). | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Verificación periódica de los reportes de otras entidades a través del Registro Único de Proponentes, así como consulta en la Procuraduría y la Contraloría previa firma del contrato. En caso tal se deberán hacer efectivas las garantías o retirarse del proceso de selección. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo bajo | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | Desde la selección del contratista | Hasta la culminación del contrato | Requiriendo al contratista periódicamente para que allegue el RUP actualizado y así verificar los reportes que otras entidades hayan realizado. | Mensual
6 | General | Externo | Selección | Económico | Precio artificialmente bajo sin justificación. | Adjudicación a un proponente cuya oferta no corresponda a un precio real y sostenible. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Analizar las ofertas económicas de forma tal que se logre identificar la posible existencia de precios artificialmente bajos. De encontrar inconsistencias se aplicarán los tratamientos de la Guía de Colombia Compra Eficiente. De ser necesario, la entidad solicitará explicaciones que justifiquen, demuestren y sustenten el precio ofertado. La oferta podrá ser rechazada de no contar con una justificación válida para la entidad. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo bajo | SI | División de estructuración. | Desde la apertura de ofertas económicas | Hasta la adjudicación del contrato | Verificación de precios a partir de la Guía de Colombia Compra Eficiente. | Una vez se reciben las ofertas económicas
7 | General | Externo | Contractual | Jurídico | El futuro contratista se rehúsa a firmar el contrato. | Genera mora en la ejecución del contrato. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | División de Contratos. | A partir del incumplimiento de firma del contrato | A la firma del contrato | Al momento de adjudicado el contrato, el adjudicatario tiene máximo 3 días para suscribir el contrato. | Dentro de los 3 días siguientes a la adjudicación del proceso contractual.
8 | Específico | Externo | Contractual | Regulatorio | Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en la ejecución del contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas); esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes. | Afecta la ejecución del contrato y lo lleva a asumir los sobrecostos necesarios para cumplir las nuevas obligaciones. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo bajo | DEAJ - CONTRATISTA | Periódica verificación por todas las unidades de la DEAJ del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual. Se contempla la posibilidad de modificar el contrato en lo que corresponda. | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | Unidad de Contratación y/o Compras Públicas y unidad técnica. | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad externa a las partes del contrato. | Hasta la terminación del contrato | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución, verificar periódicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ámbitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal en el contrato. | Mensual
9 | Específico | Interno | Planeación | Tecnológico | Identificación incorrecta de los contratos internos de Alfresco o a renovar o de sus fechas de vigencia o de las cantidades por referencia. | El contratista no puede asociar ni renovar correctamente las suscripciones ante el fabricante, generando desalineación de las vigencias del licenciamiento. | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo alto | DEAJ | Realizar levantamiento y verificación directa de cada contrato interno (ID de renovación), referencia y cantidad en las plataformas del fabricante antes de publicar los estudios previos. Incluir en los estudios previos y en el pliego la lista completa (referencia, ID de contrato interno, cantidad y vigencia). | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | SI | Unidad técnica responsable. | Desde la estructuración del estudio previo | Hasta la publicación del pliego de condiciones definitivo | Contraste del inventario de licencias aprobado versus el reporte de suscripciones activas emitido desde el portal del fabricante. | Una vez antes de publicar el proceso y una vez al inicio de la ejecución
10 | Específico | Externo | Selección | Tecnológico | Pérdida o ausencia del estatus de distribuidor autorizado por parte del proponente o contratista. | El proponente no puede tramitar la renovación o adquisición ante el fabricante, o el licenciamiento entregado no queda respaldado por el fabricante | Raro | Catastrófico | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Exigir como requisito habilitante del proceso la presentación del certificado vigente de distribuidor o reseller autorizado emitido por el fabricante para el objeto contractual. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | SI | Comité evaluador o supervisor del contrato. | Desde la etapa de evaluación | Hasta la finalización del contrato | Verificación del estatus de partner/reseller en los portales oficiales de Hyland. | Una vez en la evaluación del proceso y al momento de realizar el pago del contrato
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Desfase entre las fechas de vigencia del contrato y las fechas de activación o renovación de las suscripciones ante el fabricante | La entidad queda sin cobertura activa de licenciamiento, con indisponibilidad de actualizaciones y del derecho de uso durante el periodo de desfase. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | DEAJ | Exigir al contratista la entrega del reporte oficial de suscripciones activas descargado directamente del portal del fabricante, con fecha de inicio y fin de vigencia por cada referencia, asegurando la continuidad respecto de las vigencias actuales. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | SI | Supervisor del contrato. | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | Verificación del reporte de vigencia de suscripciones en el portal del fabricante. | Al momento de realizar el pago del contrato
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas en la activación, entrega o funcionamiento de las licencias, o en la prestación del servicio de soporte del fabricante. | Indisponibilidad de actualizaciones, parches y del servicio, exponiendo la operación a interrupciones y vulnerabilidades de seguridad. | Raro | Catastrófico | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Adquisición del licenciamiento y del servicio de soporte a través de distribuidor autorizado que garantice un procedimiento de escalamiento directo ante el fabricante. | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato. | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | El monitoreo se realiza durante la ejecución. | Semanal
13 | Específico | Externo | Planeación | Económico | Variación de la lista de precios del fabricante o fluctuación de la tasa de cambio (USD) entre la estructuración y la adjudicación, dado que el licenciamiento se cotiza en dólares. | El presupuesto oficial resulta insuficiente para cubrir la totalidad de las licencias, afectando las cantidades o generando declaratoria de desierto. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | DEAJ | Actualización del estudio de mercado, solicitud de cotizaciones vigentes a varios distribuidores y previsión de una holgura presupuestal frente a la TRM. Contemplar la pluralidad de referencias y su lista de precios oficial. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | SI | División de estructuración y unidad técnica responsable. | Desde la estructuración del estudio de mercado | Hasta la adjudicación del contrato | Contraste del presupuesto oficial con las cotizaciones vigentes y con la TRM a la fecha de apertura. | Una vez antes de publicar el proceso
14 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Descontinuación, cambio de nombre o de esquema de comercialización de una referencia por parte del fabricante (p. ej. migración de planes, cambio de esquema single-user o del esquema de Alfresco). | No es posible renovar exactamente la referencia contratada, obligando a sustituir productos o a renegociar el alcance. | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo alto | DEAJ - CONTRATISTA | Verificar la vigencia comercial de cada referencia en los portales oficiales del fabricante antes de estructurar el proceso; prever cláusula que permita el reemplazo por la referencia equivalente o sucesora, sin desmejora funcional para la entidad. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo bajo | SI | Unidad técnica responsable. | Desde la identificación de la necesidad | Hasta la publicación del pliego de condiciones definitivo | Revisión del estado comercial de cada referencia en el portal del fabricante y contraste con el pliego. | Una vez antes de publicar el proceso
15 | Específico | Interno | Liquidación | Operacional | El contratista no da respuesta a las consultas o aclaraciones solicitadas por la entidad o los entes de control al contrato, por deficiencias, información o causas imputables a él. | Retraso en el proceso de respuesta oportuna a los entes correspondientes y en la liquidación del contrato. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | La supervisión hará seguimiento de la responsabilidad del contratista, con el apoyo de la División de Contratos en caso de ser requerido. | Raro | Moderado | 5 | Riesgo medio | NO | La supervisión y la unidad encargada del proyecto. | Desde la solicitud o requerimiento de la entidad o ente de control. | Hasta la entrega de las aclaraciones o respuestas correspondientes o la conminación al contratista. | Seguimiento del interventor o supervisor al cumplimiento de las solicitudes realizadas al contratista. | Permanente
16 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No renovación de las licencias | la Entidad no contaría con la vigencia del licenciamiento requerido para el uso del sistema de Gestión Documental Electrónico - SGDE, soportado en la platafoma de Alfresco Content Services, lo que generaria interrupción del servicio por parte de los despachos judiciales y dependencias de apoyo incorporados al SGDE, se perdería la cobertura de soporte y actualización del fabricante, se incrementarían los riesgos de indisponibilidad y afectación operativa, y podría verse comprometido el acceso, consulta y gestión ordinaria de los 2.919.018 expedientes electrónicos existentes a corte del 30 de septiembre de 2026 que son administrados en la plataforma. | Raro | Catastrófico | 6 | Riesgo alto | DEAJ - CONTRATISTA | *Seguimiento a las vigencias de las licencias *La Entidad mantendrá mecanismos de respaldo, recuperación y continuidad operativa que permitan mitigar los efectos derivados de una eventual indisponibilidad de la plataforma o de la pérdida temporal de soporte y licenciamiento. * Buscar una extensión temporal mientras se hace la renovación del licenciamiento | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | Unidad Tecnica Responsable | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | El monitoreo se realiza durante la ejecución. | Semanal
17 | Específico | Externo | Planeación | financiero - Presupuestal | Restricción presupuestal que retrase o impida la renovación oportuna del licenciamiento del SGDE. | Vencimiento del licenciamiento, pérdida de soporte y actualización, y afectación de la continuidad operativa del SGDE. | Raro | Catastrófico | 6 | Riesgo alto | DEAJ | Seguimiento al estado de los recursos presupuestales asignados al proyecto y a las disposiciones impartidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público respecto de su disponibilidad y ejecución. En caso de presentarse restricción presupuestal, las áreas de planeación, financiera gestionarán oportunamente ante las instancias competentes las acciones requeridas para obtener el desbloqueo o autorización de los recursos y ajustarán el cronograma del proceso de acuerdo con la disponibilidad presupuestal efectiva. | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | Unidad Tecnica Responsable | Desde la planeación del proceso | Hasta cuando se garantice la disponibilidad de los recursos y se formalice la renovación del licenciamiento, asegurando su continuidad | Verificación del estado de disponibilidad y restricciones de los recursos presupuestales, así como seguimiento al trámite de renovación y a las gestiones realizadas ante las instancias competentes. | Permanente