## Resumen
MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES
Proceso | Compra de equipos de sistemas, maquinaria industrial y otros equipos requeridos para el fortalecimiento de la Tecnoacademia Itinerante
Entidad / dependencia | SENA Regional Cundinamarca - Centro Multisectorial y de Desarrollo Campesino / Tecnoacademia Itinerante - SENNOVA
Modalidad de selección | Mínima cuantía
Tipología contractual | Compraventa
Valor estimado | $59.999.332 IVA incluido
CDP | No. 8926 del 07/10/2026 por $60.000.000
Plazo de ejecución | Hasta el 31 de diciembre de 2026, contado desde el cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución
Lugar de ejecución | Centro Multisectorial y de Desarrollo Campesino del SENA Regional Cundinamarca, sede Girardot / Tecnoacademia Itinerante o lugar indicado por la supervisión
Fuente | Estudios_previos_Equipos_SENNOVA(1).docx - numerales 1, 2, 3, 4, 6.2 y 7
Nota | La presente matriz complementa el numeral 6.2 Análisis de Riesgos del estudio previo y debe ser revisada antes de su publicación en SECOP II.
Resumen de riesgos inherentes
Bajo | 0
Medio | 7
Alto | 9
Extremo | 0

## Matriz de Riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Tratamiento / controles propuestos | Prob. residual | Impacto residual | Valor residual | Categoría residual | Responsable / asignación | Monitoreo y periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Técnico | Especificaciones técnicas incompletas, ambiguas o no ajustadas a la necesidad real de la Tecnoacademia Itinerante. | Adquisición de equipos que no satisfagan la necesidad, observaciones al proceso o imposibilidad de recibir a satisfacción. | 3 | 4 | 12 | Alto | Validar fichas técnicas, cantidades, grupos, concepto TIC cuando aplique, estudio de mercado y anexos técnicos antes de publicar; permitir observaciones y ajustar documentos. | 2 | 3 | 6 | Medio | Entidad / Área técnica | Revisión documental previa a publicación y durante observaciones al proceso.
2 | General | Externo | Selección | Operacional | Baja pluralidad de oferentes o ausencia de propuestas habilitadas en mínima cuantía. | Declaratoria desierta, retraso en la adquisición y posible afectación de la vigencia fiscal. | 3 | 3 | 9 | Medio | Usar códigos UNSPSC amplios y pertinentes, publicar condiciones claras, permitir participación de proveedores nacionales o extranjeros y verificar que requisitos sean proporcionales. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Seguimiento durante publicación y cierre del proceso.
3 | Específico | Externo | Selección | Técnico | Presentación de ofertas con equipos que no cumplen las especificaciones mínimas, fichas técnicas, compatibilidad o condiciones de garantía exigidas. | Rechazo de propuestas, adjudicación inconveniente o entrega de bienes no conformes. | 3 | 4 | 12 | Alto | Exigir ficha técnica, catálogo, declaración de bienes nuevos y originales, garantía comercial, soporte, manuales, licencias y verificación técnica de la oferta. | 2 | 3 | 6 | Medio | Oferente / Contratista | Verificación técnica de ofertas y acta de evaluación.
4 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación de precios, tasa de cambio, costos de importación o cambios en disponibilidad comercial después de presentada la oferta. | Riesgo de incumplimiento, solicitud de ajustes no previstos o afectación del equilibrio operativo del proveedor. | 3 | 3 | 9 | Medio | Mantener precios ofertados durante la vigencia contractual; exigir oferta firme, tiempo de entrega y disponibilidad de bienes; asignar al contratista el riesgo ordinario de mercado. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento de la supervisión al cronograma de entrega.
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Desabastecimiento, retraso de importación, demoras logísticas o falta de repuestos y soporte para equipos especializados. | Entrega tardía, imposibilidad de instalación o afectación del uso oportuno de los equipos. | 3 | 4 | 12 | Alto | Exigir certificación o declaración de disponibilidad, plazo de entrega, soporte técnico y gestión de garantía; requerir plan de entrega y seguimiento oportuno. | 2 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Seguimiento semanal o según cronograma hasta recibo a satisfacción.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega de bienes por fuera del plazo contractual o sin cumplir la fecha límite de la vigencia fiscal. | Incumplimiento contractual, imposición de sanciones, no recibo oportuno y afectación presupuestal. | 3 | 5 | 15 | Alto | Establecer plazo de entrega dentro del plazo contractual, seguimiento de hitos, requerimientos escritos de la supervisión y aplicación de garantías o cláusulas de incumplimiento si procede. | 2 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Control permanente del supervisor hasta el 31/12/2026.
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daño, pérdida, hurto, avería o deterioro de los equipos durante transporte, cargue, descargue, embalaje, entrega o manipulación. | Bienes no aptos para recibo, mayores tiempos de reposición y afectación al objeto contractual. | 3 | 4 | 12 | Alto | El contratista asume transporte, cargue, descargue, embalaje y protección hasta recibo a satisfacción; exigir reposición sin costo, acta de entrega e inspección física. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Inspección en entrega y registro fotográfico.
8 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Entrega de bienes usados, reacondicionados, reconstruidos, remanufacturados, no originales o con especificaciones inferiores a las exigidas. | No recibo a satisfacción, pérdida de calidad, fallas de funcionamiento y posible incumplimiento contractual. | 2 | 5 | 10 | Alto | Exigir manifestación expresa de bienes nuevos y originales, fichas técnicas, seriales, soportes de procedencia, revisión física y pruebas de funcionamiento. | 1 | 3 | 3 | Bajo | Contratista | Verificación en recibo y durante garantía.
9 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Fallas en instalación, configuración, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento o capacitación básica cuando aplique. | Equipos entregados sin operación funcional, necesidad de correcciones y retraso en uso académico. | 3 | 4 | 12 | Alto | Exigir instalación y puesta en marcha cuando aplique, acta de pruebas, registro de capacitación, personal técnico idóneo y subsanación sin costo adicional. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Verificación funcional al momento de entrega.
10 | Específico | Mixto | Ejecución | Técnico | Incompatibilidad de equipos, software, licencias, controladores, conectividad, seguridad de la información o condiciones institucionales de uso. | Limitación de uso, imposibilidad de operar funcionalidades, requerimientos adicionales o riesgos de seguridad digital. | 3 | 4 | 12 | Alto | Incorporar concepto o validación TIC cuando corresponda; exigir soportes de software, licencias, accesos, controladores e instrucciones necesarias para uso legal y funcional. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad / Contratista | Verificación técnica TIC antes del recibo final.
11 | Específico | Externo | Ejecución / Poscontractual | Técnico | Fallas de calidad, defectos de fabricación, ausencia de soporte postventa o incumplimiento de garantía y correcto funcionamiento. | Equipos inoperantes, costos de reparación, afectación de la formación y necesidad de hacer efectiva la garantía. | 3 | 5 | 15 | Alto | Exigir amparo de calidad y correcto funcionamiento, garantía comercial o del fabricante, soporte técnico, reposición o reparación; documentar reportes de fallas. | 2 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Durante ejecución y término de garantía.
12 | General | Externo | Ejecución | Seguridad y salud en el trabajo | Incumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo durante transporte, descargue, instalación, configuración o puesta en marcha. | Accidentes, incidentes, suspensión de actividades, afectación a personas o bienes institucionales. | 2 | 4 | 8 | Medio | Exigir cumplimiento SG-SST, afiliación a seguridad social, EPP, procedimientos seguros, coordinación de ingreso y personal técnico idóneo. | 1 | 3 | 3 | Bajo | Contratista | Control previo a ingreso y durante instalación.
13 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Manejo inadecuado de empaques, embalajes, residuos o elementos derivados de la entrega e instalación. | Afectación ambiental, desorden operativo o incumplimiento de obligaciones de gestión ambiental. | 2 | 3 | 6 | Medio | Exigir retiro o manejo adecuado de empaques y residuos generados, registro fotográfico o constancia de manejo cuando aplique. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Contratista | Verificación al cierre de entrega o instalación.
14 | General | Mixto | Ejecución | Administrativo | Soportes incompletos para recibo y pago: actas, seriales, garantías, fichas técnicas, manuales, factura, seguridad social o parafiscales. | Demora en pago único, observaciones de supervisión y retraso en cierre contractual. | 3 | 3 | 9 | Medio | Exigir relación detallada de bienes, seriales, garantías, fichas técnicas, manuales, factura electrónica, seguridad social y acta de recibo a satisfacción. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Contratista / Supervisor | Revisión documental en recibo y trámite de pago.
15 | General | Externo | Ejecución | Legal / información | Acceso no autorizado, uso indebido o divulgación de información institucional durante configuración, soporte o uso de software. | Afectación de confidencialidad, seguridad de la información y responsabilidad contractual. | 2 | 4 | 8 | Medio | Incluir obligación de confidencialidad y protección de datos; limitar accesos y verificar software o licencias entregadas. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Contratista / Área TIC | Seguimiento durante instalación y soporte.
16 | General | Interno | Planeación / Ejecución | Presupuestal | Afectación de la disponibilidad presupuestal o imposibilidad de ejecutar dentro de la vigencia fiscal. | No perfeccionamiento, retraso contractual o imposibilidad de comprometer recursos. | 2 | 4 | 8 | Medio | Verificar CDP, valor estimado, plazo hasta el 31 de diciembre de 2026, oportunidad del proceso y seguimiento de cronograma contractual. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Entidad | Control presupuestal y contractual hasta cierre.

## Escalas
Escala de probabilidad
1 | Raro: Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales
2 | Improbable: Podría ocurrir ocasionalmente
3 | Posible: Puede ocurrir durante la ejecución del contrato
4 | Probable: Es factible que ocurra
5 | Casi cierto: Se espera que ocurra en la mayoría de los casos
Escala de impacto
1 | Insignificante: Sin afectación relevante al proceso
2 | Menor: Afectación controlable sin comprometer el objeto
3 | Moderado: Afecta plazo, calidad o gestión administrativa
4 | Mayor: Puede afectar significativamente la ejecución o recibo a satisfacción
5 | Catastrófico: Puede impedir el cumplimiento del objeto contractual
Categoría de riesgo
1 a 4 | Bajo
5 a 9 | Medio
10 a 16 | Alto
17 a 25 | Extremo