## Balance de obra
BALANCE DE OBRA
|  | CODIGO: F-GA-CO-26 | VERSION: 03 |  |  |  |  | FECHA: 02/11/2023
NIT 891180077-0
DEPARTAMENTO DEL HUILA |  |  | OBJETO: | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED SANITARIA Y SISTEMAS SEPTICOS DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA. | [5 empty] | BALANCE DE OBRA PARA: MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y/O CREACION DE ITEM NO PREVISTOS
|  |  | CONTRATISTA: |  | OCIMAS S.A.S. RL CAMILO ALEJANDRO GOMEZ LOPEZ |  | CTO No. | PLAZO (Días) | VALOR CONTRATO | ACTA No. 1
ALCALDIA DE PITALITO |  |  | INTERVENTOR: |  | N/A
|  |  | SUPERVISOR: |  | JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ |  | 040 2026 | 92 |  | Hoja: 1 De:
|  |  | MUNICIPIO: |  | PITALITO |  |  |  | 76314560.4907
|  |  | Iniciación |  | Suspensión | Reinicio |  |  | ADICIONAL
|  |  | 15 DE JULIO DE 2026 |  | N/A | N/A |  |  | 34413351.9842 | Fecha Acta: 08/10/2026
V.R. TOTAL
110727912.4749
“CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED SANITARIA Y SISTEMAS SEPTICOS DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA”. I.E.M. DOMINGO SAVIO – SEDE LA RESERVA
CONDICIONES ORIGINALES | [6 empty] | MODIFICACIONES |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | + | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR
-
1 | PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL) | LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL) | M2 | 18 | 3000 | 54000 |  | 0 |  | 18 | 54000
1.2 | CERRRAMIENTO EN FIBRA DE POLIPROPILENO h=2,1M | CERRRAMIENTO EN FIBRA DE POLIPROPILENO h=2,1M | M | 30 | 20000 | 600000 |  | 0 |  | 30 | 600000
2 | DEMOLICIÓN
2.1 | DEMOLICION DE POZO SÉPTICO hasta 2.50 m de profundidad (incluye Tapa en concreto, losa inferior, vigas, columnas y pantallas) (incluye retiro) |  | M3 | 19.56 | 200000 | 3912000 |  | 0 |  | 19.56 | 3912000
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | EXCAVACION MANUAL h= hasta 2m (Incluye retiro ) | M3 | M3 | 4 | 58000 | 232000 |  | 0 |  | 4 | 232000
3.2 | MEJORAMIENTO DEL SUELO EN RECEBO - CEMENTO COMPACTADO MANUAL | M3 | M3 | 0.6 | 170000 | 102000 |  | 0 |  | 0.6 | 102000
3.3 | RELLENO COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL DE SITIO | M3 | M3 | 4 | 38000 | 152000 |  | 0 |  | 4 | 152000
4 | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
4.1 | SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO 1700 P.S.I. E=0,05M | SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO 1700 P.S.I. E=0,05M | M2 | 9.4 | 36000 | 338400 |  | 0 |  | 9.4 | 338400
4.2 | VIGA DE AMARRE 20X20 cm (Concreto de 3000 psi - incluye acero 4 No.4, E:3/8" C/0,15 m) | VIGA DE AMARRE 20X20 cm (Concreto de 3000 psi - incluye acero 4 No.4, E:3/8" C/0,15 m) | M | 14 | 135000 | 1890000 |  | 0 |  | 14 | 1890000
4.3 | COLUMNETA 15X20 cm (Concreto de 3000 PSI - incluye acero 4 No.4, E:3/8" C/0,15 m) | COLUMNETA 15X20 cm (Concreto de 3000 PSI - incluye acero 4 No.4, E:3/8" C/0,15 m) | M | 10.8 | 130000 | 1404000 |  | 0 |  | 10.8 | 1404000
4.4 | PLACA PARA TAPA DE TANQUE en concreto armado de 3000 PSI e=0.10 m (Incluye acero de refuerzo 3/8" c/15cm; 2 sentidos y tres contramarcos para tapa) (según diseño) | PLACA PARA TAPA DE TANQUE en concreto armado de 3000 PSI e=0.10 m (Incluye acero de refuerzo 3/8" c/15cm; 2 sentidos y tres contramarcos para tapa) (según diseño) | M2 | 9.43 | 305000 | 2876150 |  | 0 |  | 9.43 | 2876150
4.5 | TAPA PARA TANQUE de 0.9m x 0.75m (Incluye acero de refuerzo 3/8" c/15cm; 2 sentidos, concreto de 3000 psi y marco en angulo de 1/8") (según diseño) | TAPA PARA TANQUE de 0.9m x 0.75m (Incluye acero de refuerzo 3/8" c/15cm; 2 sentidos, concreto de 3000 psi y marco en angulo de 1/8") (según diseño) | M2 | 1 | 185000 | 185000 |  | 0 |  | 1 | 185000
4.6 | TAPA PARA TANQUE de 0.50m x 0.50m i(Incluye acero de refuerzo 3/8" c/15cm; 2 sentidos, concreto de 3000 psi y marco en angulo de 1/8") (según diseño) | TAPA PARA TANQUE de 0.50m x 0.50m i(Incluye acero de refuerzo 3/8" c/15cm; 2 sentidos, concreto de 3000 psi y marco en angulo de 1/8") (según diseño) | UN | 1 | 128000 | 128000 |  | 0 |  | 1 | 128000
4.7 | TAPA PARA TANQUE de 0.75m x 0.75m (Incluye acero de refuerzo 3/8" c/15cm; 2 sentidos, concreto de 3000 psi y marco en angulo de 1/8") (según diseño) | TAPA PARA TANQUE de 0.75m x 0.75m (Incluye acero de refuerzo 3/8" c/15cm; 2 sentidos, concreto de 3000 psi y marco en angulo de 1/8") (según diseño) | UN | 1 | 165000 | 165000 |  | 0 |  | 1 | 165000
4.8 | LOSA MACIZA en Concreto de 3000 Psi, e=0,12m (Incluye acero de refuerzo 1/2" c/15cm; 2 sentidos ) | LOSA MACIZA en Concreto de 3000 Psi, e=0,12m (Incluye acero de refuerzo 1/2" c/15cm; 2 sentidos ) | M2 | 9.315 | 290000 | 2701350 |  | 0 |  | 9.315 | 2701350
5 | MAMPOSTERIA
5.1 | MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN (SOGA) (incluye mortero de pega 1:3) | MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN (SOGA) (incluye mortero de pega 1:3) | M2 | 23.6 | 130000 | 3068000 |  | 0 |  | 23.6 | 3068000
6 | PAÑETES
6.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO LISO MUROS 1:4 (Incluye filos, carteras y dilataciones) | PAÑETE IMPERMEABILIZADO LISO MUROS 1:4 (Incluye filos, carteras y dilataciones) | M2 | 27.4 | 40000 | 1096000 |  | 0 |  | 27.4 | 1096000
6.2 | IMPERMEABILIZACION PARA TANQUES Y PISCINAS | IMPERMEABILIZACION PARA TANQUES Y PISCINAS | M2 | 27.4 | 22000 | 602800 |  | 0 |  | 27.4 | 602800
7 | INSTALACIONES SANITARIAS Y FILTRO
7.1 | Suministro e instalación de material seleccionado para filtro de POZO SÉPTICO (incluye mano de obra) según diseño de pozo séptico tipo 1 | Suministro e instalación de material seleccionado para filtro de POZO SÉPTICO (incluye mano de obra) según diseño de pozo séptico tipo 1 | GLB | 1 | 175000 | 175000 |  | 0 |  | 1 | 175000
7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" PVC Tipo pesada | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" PVC Tipo pesada | M | 7.5 | 42000 | 315000 |  | 0 |  | 7.5 | 315000
7.3 | Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 4" para pozo séptico (incluye tubería, accesorios y soldadura PVC) (según diseño) | Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 4" para pozo séptico (incluye tubería, accesorios y soldadura PVC) (según diseño) | GLB | 1 | 615000 | 615000 |  | 0 |  | 1 | 615000
8 | POZO DE FILTRACIÓN
8.1 | EXCAVACION MANUAL h= hasta 2m (Incluye retiro ) | EXCAVACION MANUAL h= hasta 2m (Incluye retiro ) | M3 | 4 | 55000 | 220000 | - | 4 | -220000 | 0 | 0
8.2 | SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO 1700 P.S.I. E=0,05M | SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO 1700 P.S.I. E=0,05M | M2 | 1.4 | 38000 | 53200 | - | 1.4 | -53200 | 0 | 0
8.3 | MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN (SOGA) (incluye mortero de pega 1:3) | MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN (SOGA) (incluye mortero de pega 1:3) | M2 | 2.4 | 130000 | 312000 | - | 2.4 | -312000 | 0 | 0
8.4 | Suministro e instalación de TUBO CONCR. REFORZADO 24" para POZO DE FILTRACIÓN (incluye mano de obra) según diseño de pozo séptico tipo 1 | Suministro e instalación de TUBO CONCR. REFORZADO 24" para POZO DE FILTRACIÓN (incluye mano de obra) según diseño de pozo séptico tipo 1 | GLB | 1 | 790000 | 790000 | - | 1 | -790000 | 0 | 0
8.5 | Suministro e instalación de material seleccionado para POZO DE FILTRACIÓN (incluye mano de obra) según diseño de pozo séptico tipo 1 | Suministro e instalación de material seleccionado para POZO DE FILTRACIÓN (incluye mano de obra) según diseño de pozo séptico tipo 1 | GLB | 2.4 | 300000 | 720000 | - | 2.4 | -720000 | 0 | 0
8.6 | Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 4" para pozo de filtración (incluye tubería, accesorio y soldadura PVC) (según diseño) | Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 4" para pozo de filtración (incluye tubería, accesorio y soldadura PVC) (según diseño) | GLB | 1 | 290000 | 290000 | - | 1 | -290000 | 0 | 0 |  | -5170076.4
8.7 | TAPA PARA POZO DE FILTRACION de Ø 1.60 m E= 0.08 (Incluye acero de refuerzo 3/8" c/15cm; 2 sentidos) (según diseño) | TAPA PARA POZO DE FILTRACION de Ø 1.60 m E= 0.08 (Incluye acero de refuerzo 3/8" c/15cm; 2 sentidos) (según diseño) | UN | 1 | 298000 | 298000 | - | 1 | -298000 | 0 | 0 |  | 31044777.14
8.8 | TAPA PARA TANQUE de 0.50m x 0.50m i(Incluye acero de refuerzo 3/8" c/15cm; 2 sentidos, concreto de 3000 psi y marco en angulo de 1/8") (según diseño) | TAPA PARA TANQUE de 0.50m x 0.50m i(Incluye acero de refuerzo 3/8" c/15cm; 2 sentidos, concreto de 3000 psi y marco en angulo de 1/8") (según diseño) | UN | 1 | 128000 | 128000 | - | 1 | -128000 | 0 | 0 |  | 25874700.74 | 36958671.42
9 | ASEO Y TRANSPORTE
9.1 | ASEO GENERAL | ASEO GENERAL | UN | 1 | 150000 | 150000 |  | 0 |  | 1 | 150000 |  | 11083970.68
9.2 | TRANSPORTE RURAL | TRANSPORTE RURAL | VIAJE | 1 | 250000 | 250000 |  | 0 |  | 1 | 250000
AIU 33%
8538651.2442
“CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED SANITARIA Y SISTEMAS SEPTICOS DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA”. I.E.M. MONTESSORI – SEDE SANTA INÉS | [12 empty] | 34413351.9842
CONDICIONES ORIGINALES | [6 empty] | MODIFICACIONES |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS |  |  | 110727912.4749
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | + | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR
-
1 | PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL) | LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL) | M2 | 9.315 | 3000 | 27945 |  | 0 |  | 9.315 | 27945
1.2 | CERRRAMIENTO EN FIBRA DE POLIPROPILENO h=2,1M | CERRRAMIENTO EN FIBRA DE POLIPROPILENO h=2,1M | M | 18 | 20883 | 375894 |  | 0 |  | 18 | 375894
2 | DEMOLICIÓN
2.1 | DEMOLICION DE POZO SÉPTICO hasta 2.50 m de profundidad (incluye Tapa en concreto, losa inferior, vigas, columnas y pantallas) (incluye retiro) |  | M3 | 19.56 | 200000 | 3912000 |  | 0 |  | 19.56 | 3912000
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | EXCAVACION MANUAL h= hasta 2m (Incluye retiro ) | M3 | M3 | 4 | 58785 | 235140 |  | 0 |  | 4 | 235140
3.2 | MEJORAMIENTO DEL SUELO EN RECEBO - CEMENTO COMPACTADO MANUAL | M3 | M3 | 0.6 | 170000 | 102000 |  | 0 |  | 0.6 | 102000
3.3 | RELLENO COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL DE SITIO | M3 | M3 | 4 | 38000 | 152000 |  | 0 |  | 4 | 152000
4 | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
4.1 | SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO 1700 P.S.I. E=0,05M | SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO 1700 P.S.I. E=0,05M | M2 | 9.4 | 39000 | 366600 |  | 0 |  | 9.4 | 366600
4.2 | VIGA DE AMARRE 20X20 cm (Concreto de 3000 psi - incluye acero 4 No.4, E:3/8" C/0,15 m) | VIGA DE AMARRE 20X20 cm (Concreto de 3000 psi - incluye acero 4 No.4, E:3/8" C/0,15 m) | M | 14 | 130000 | 1820000 |  | 0 |  | 14 | 1820000
4.3 | COLUMNETA 15X20 cm (Concreto de 3000 PSI - incluye acero 4 No.4, E:3/8" C/0,15 m) | COLUMNETA 15X20 cm (Concreto de 3000 PSI - incluye acero 4 No.4, E:3/8" C/0,15 m) | M | 10.8 | 129000 | 1393200 |  | 0 |  | 10.8 | 1393200
4.4 | PLACA PARA TAPA DE TANQUE en concreto armado de 3000 PSI e=0.10 m (Incluye acero de refuerzo 3/8" c/15cm; 2 sentidos y tres contramarcos para tapa) (según diseño) | PLACA PARA TAPA DE TANQUE en concreto armado de 3000 PSI e=0.10 m (Incluye acero de refuerzo 3/8" c/15cm; 2 sentidos y tres contramarcos para tapa) (según diseño) | M2 | 9.43 | 300000 | 2829000 |  | 0 |  | 9.43 | 2829000
4.5 | TAPA PARA TANQUE de 0.9m x 0.75m (Incluye acero de refuerzo 3/8" c/15cm; 2 sentidos, concreto de 3000 psi y marco en angulo de 1/8") (según diseño) | TAPA PARA TANQUE de 0.9m x 0.75m (Incluye acero de refuerzo 3/8" c/15cm; 2 sentidos, concreto de 3000 psi y marco en angulo de 1/8") (según diseño) | M2 | 1 | 190000 | 190000 |  | 0 |  | 1 | 190000
4.6 | TAPA PARA TANQUE de 0.50m x 0.50m i(Incluye acero de refuerzo 3/8" c/15cm; 2 sentidos, concreto de 3000 psi y marco en angulo de 1/8") (según diseño) | TAPA PARA TANQUE de 0.50m x 0.50m i(Incluye acero de refuerzo 3/8" c/15cm; 2 sentidos, concreto de 3000 psi y marco en angulo de 1/8") (según diseño) | UN | 1 | 125000 | 125000 |  | 0 |  | 1 | 125000
4.7 | TAPA PARA TANQUE de 0.75m x 0.75m (Incluye acero de refuerzo 3/8" c/15cm; 2 sentidos, concreto de 3000 psi y marco en angulo de 1/8") (según diseño) | TAPA PARA TANQUE de 0.75m x 0.75m (Incluye acero de refuerzo 3/8" c/15cm; 2 sentidos, concreto de 3000 psi y marco en angulo de 1/8") (según diseño) | UN | 1 | 171801 | 171801 |  | 0 |  | 1 | 171801
4.8 | LOSA MACIZA en Concreto de 3000 Psi, e=0,12m (Incluye acero de refuerzo 1/2" c/15cm; 2 sentidos ) | LOSA MACIZA en Concreto de 3000 Psi, e=0,12m (Incluye acero de refuerzo 1/2" c/15cm; 2 sentidos ) | M2 | 9.315 | 292359 | 2723324.09 |  | 0 |  | 9.315 | 2723324.09
5 | MAMPOSTERIA
5.1 | MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN (SOGA) (incluye mortero de pega 1:3) | MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN (SOGA) (incluye mortero de pega 1:3) | M2 | 23.6 | 134915 | 3183994 |  | 0 |  | 23.6 | 3183994
6 | PAÑETES
6.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO LISO MUROS 1:4 (Incluye filos, carteras y dilataciones) | PAÑETE IMPERMEABILIZADO LISO MUROS 1:4 (Incluye filos, carteras y dilataciones) | M2 | 27.4 | 43819 | 1200640.6 |  | 0 |  | 27.4 | 1200640.6
6.2 | IMPERMEABILIZACION PARA TANQUES Y PISCINAS | IMPERMEABILIZACION PARA TANQUES Y PISCINAS | M2 | 27.4 | 22034 | 603731.6 |  | 0 |  | 27.4 | 603731.6
7 | INSTALACIONES SANITARIAS Y FILTRO
7.1 | Suministro e instalación de material seleccionado para filtro de POZO SÉPTICO (incluye mano de obra) según diseño de pozo séptico tipo 1 | Suministro e instalación de material seleccionado para filtro de POZO SÉPTICO (incluye mano de obra) según diseño de pozo séptico tipo 1 | GLB | 1 | 181932 | 181932 |  | 0 |  | 1 | 181932
7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" PVC Tipo pesada | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" PVC Tipo pesada | M | 7.5 | 46037 | 345277.5 |  | 0 |  | 7.5 | 345277.5
7.3 | Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 4" para pozo séptico (incluye tubería, accesorios y soldadura PVC) (según diseño) | Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 4" para pozo séptico (incluye tubería, accesorios y soldadura PVC) (según diseño) | GLB | 1 | 621809 | 621809 |  | 0 |  | 1 | 621809
8 | ASEO Y TRANSPORTE
8.1 | ASEO GENERAL | ASEO GENERAL | UN | 1 | 150000 | 150000 |  | 0 |  | 1 | 150000
8.2 | TRANSPORTE RURAL | TRANSPORTE RURAL | VIAJE | 1 | 250000 | 250000 |  | 0 |  | 1 | 250000
INP 1 | ITEMS NO PREVISTOS
NP 1,1 | TRAMPA DE GRASAS EN LADRILLO 80X80 cm. - h<= 8m - Tapa en marco y contramarco en angulo de 1 x 1/8 | TRAMPA DE GRASAS EN LADRILLO 80X80 cm. - h<= 8m - Tapa en marco y contramarco en angulo de 1 x 1/8 | UN |  | 511999 |  | + | 1 | 511999 | 1 | 511999
NP 1,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" PVC Tipo pesada | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" PVC Tipo pesada | M |  | 46037 |  | + | 28 | 1289036 | 28 | 1289036
“CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED SANITARIA Y SISTEMAS SEPTICOS DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA”. I.E.M. CRIOLLO – SEDE VERSALLES
CONDICIONES ORIGINALES | [6 empty] | MODIFICACIONES |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | + | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR
-
1 | PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL) | LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL) | M2 | 18 | 3000 | 54000 |  | 0 |  | 18 | 54000
1.2 | CERRRAMIENTO EN FIBRA DE POLIPROPILENO h=2,1M | CERRRAMIENTO EN FIBRA DE POLIPROPILENO h=2,1M | M | 20 | 20883 | 417660 |  | 0 |  | 20 | 417660
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION MANUAL h= hasta 2m (Incluye retiro ) | EXCAVACION MANUAL h= hasta 2m (Incluye retiro ) | M3 | 6 | 58785 | 352710 |  | 0 |  | 6 | 352710
2.2 | RELLENO COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL DE SITIO | RELLENO COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 5 | 38159 | 190795 |  | 0 |  | 5 | 190795
3 | DESMONTE Y DEMOLICIÓN
3.1 | DEMOLICION DE CAJA DE INSPECCION EN LADRILLO (seccion de 0,5x0,5 hasta 0,9x0,9 ) | DEMOLICION DE CAJA DE INSPECCION EN LADRILLO (seccion de 0,5x0,5 hasta 0,9x0,9 ) | UN | 1 | 53136 | 53136 |  | 0 |  | 1 | 53136
3.2 | RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE 0 A 12" | RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE 0 A 12" | M3 | 14 | 5798 | 81172 |  | 0 |  | 14 | 81172
3.3 | MEJORAMIENTO DEL SUELO EN RECEBO - CEMENTO COMPACTADO MANUAL | MEJORAMIENTO DEL SUELO EN RECEBO - CEMENTO COMPACTADO MANUAL | M3 | 0.3 | 173408 | 52022.4 |  | 0 |  | 0.3 | 52022.4
4 | ESTRUCTURA
4.1 | CAJA DE INSPECCION DE PASO EN LADRILLO 80X80 cm. - h<= 0,8m - Tapa en marco y contramarco en angulo de 1 x 1/8 | CAJA DE INSPECCION DE PASO EN LADRILLO 80X80 cm. - h<= 0,8m - Tapa en marco y contramarco en angulo de 1 x 1/8 | UN | 2 | 519509 | 1039018 |  | 0 |  | 2 | 1039018
4.2 | TRAMPA DE GRASAS EN LADRILLO 80X80 cm. - h<= 8m - Tapa en marco y contramarco en angulo de 1 x 1/8 | TRAMPA DE GRASAS EN LADRILLO 80X80 cm. - h<= 8m - Tapa en marco y contramarco en angulo de 1 x 1/8 | UN | 1 | 511999 | 511999 |  | 0 |  | 1 | 511999
5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" PVC Tipo pesada | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" PVC Tipo pesada | M | 26.5 | 46037 | 1219980.5 |  | 0 |  | 26.5 | 1219980.5
6 | ASEO Y TRANSPORTE
6.1 | ASEO GENERAL | ASEO GENERAL | UN | 1 | 150000 | 150000 |  | 0 |  | 1 | 150000
6.2 | TRANSPORTE RURAL | TRANSPORTE RURAL | VIAJE | 1 | 250000 | 250000 |  | 0 |  | 1 | 250000
INP 1 | ITEMS NO PREVISTOS
NP 1,1 | CAJA DE INSPECCION DE PASO EN LADRILLO 80X80 cm. - h<= 0,8m - Tapa en marco y contramarco en angulo de 1 x 1/8 | CAJA DE INSPECCION DE PASO EN LADRILLO 80X80 cm. - h<= 0,8m - Tapa en marco y contramarco en angulo de 1 x 1/8 | UN |  | 519509 |  | + | 1 | 519509 | 1 | 519509
NP 1,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" PVC Tipo pesada | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" PVC Tipo pesada | M |  | 46037 |  | + | 15.5 | 713573.5 | 15.5 | 713573.5
“CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED SANITARIA Y SISTEMAS SEPTICOS DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA”. I.E.M. NORMAL SUPERIOR – SEDE DANUBIO
CONDICIONES ORIGINALES | [6 empty] | MODIFICACIONES |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | + | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR
-
1 | PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL) | LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL) | M2 | 18 | 3000 | 54000 |  | 0 |  | 18 | 54000
1.2 | CERRRAMIENTO EN FIBRA DE POLIPROPILENO h=2,1M | CERRRAMIENTO EN FIBRA DE POLIPROPILENO h=2,1M | M | 20 | 20883 | 417660 |  | 0 |  | 20 | 417660
1.3 | MANTENIMIENTO Y/O SONDEO DE TUBERÍA SANITARIA | MANTENIMIENTO Y/O SONDEO DE TUBERÍA SANITARIA | M | 20 | 3868 | 77360 |  | 0 |  | 20 | 77360
2 | DESMONTE Y DEMOLICIÓN
2.1 | EXCAVACION MANUAL h= hasta 2m (Incluye retiro ) | EXCAVACION MANUAL h= hasta 2m (Incluye retiro ) | M3 | 4 | 58785 | 235140 |  | 0 |  | 4 | 235140
2.2 | DEMOLICION DE CAJA DE INSPECCION EN LADRILLO (seccion de 0,5x0,5 hasta 0,9x0,9 ) | DEMOLICION DE CAJA DE INSPECCION EN LADRILLO (seccion de 0,5x0,5 hasta 0,9x0,9 ) | UN | 1 | 53136 | 53136 |  | 0 |  | 1 | 53136
3 | ESTRUCTURA
3.1 | TRAMPA DE GRASAS EN LADRILLO 80X80 cm. - h<= 8m - Tapa en marco y contramarco en angulo de 1 x 1/8 | TRAMPA DE GRASAS EN LADRILLO 80X80 cm. - h<= 8m - Tapa en marco y contramarco en angulo de 1 x 1/8 | UN | 1 | 511999 | 511999 |  | 0 |  | 1 | 511999
4 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" PVC Tipo pesada | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" PVC Tipo pesada | M | 17 | 46037 | 782629 |  | 0 |  | 17 | 782629
5 | ASEO Y TRANSPORTE
5.1 | ASEO GENERAL | ASEO GENERAL | UN | 1 | 150000 | 150000 |  | 0 |  | 1 | 150000
5.2 | TRANSPORTE RURAL | TRANSPORTE RURAL | VIAJE | 1 | 250000 | 250000 |  | 0 |  | 1 | 250000
“CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED SANITARIA Y SISTEMAS SEPTICOS DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA”. I.E.M. CRIOLLO – SEDE LÍBANO
CONDICIONES ORIGINALES | [6 empty] | MODIFICACIONES |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | + | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR
-
1 | PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL) | LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL) | M2 | 18 | 3000 | 54000 |  | 0 |  | 18 | 54000
1.2 | CERRRAMIENTO EN FIBRA DE POLIPROPILENO h=2,1M | CERRRAMIENTO EN FIBRA DE POLIPROPILENO h=2,1M | M | 18 | 20883 | 375894 |  | 0 |  | 18 | 375894
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION MANUAL h= hasta 2m (Incluye retiro ) | EXCAVACION MANUAL h= hasta 2m (Incluye retiro ) | M3 | 2.6 | 58785 | 152841 |  | 0 |  | 2.6 | 152841
2.2 | MEJORAMIENTO DEL SUELO EN RECEBO - CEMENTO COMPACTADO MANUAL |  | M3 | 0.05 | 173408 | 8670.4 |  | 0 |  | 0.05 | 8670.4
2.3 | RELLENO COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL DE SITIO | RELLENO COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 1.5 | 38159 | 57238.5 |  | 0 |  | 1.5 | 57238.5
3 | DEMOLICIÓN
3.1 | DEMOLICION DE PAÑETE MUROS | DEMOLICION DE PAÑETE MUROS | M2 | 13.5 | 15185 | 204997.5 | - | 13.5 | -204997.5 | 0 | 0
4 | PAÑETES
4.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO LISO MUROS 1:4 (Incluye filos, carteras y dilataciones) | PAÑETE IMPERMEABILIZADO LISO MUROS 1:4 (Incluye filos, carteras y dilataciones) | M2 | 27.3 | 43819 | 1196258.7 | - | 27.3 | -1196258.7 | 0 | 0
4.2 | IMPERMEABILIZACION PARA TANQUES Y PISCINAS | IMPERMEABILIZACION PARA TANQUES Y PISCINAS | M2 | 27.3 | 22034 | 601528.2 | - | 27.3 | -601528.2 | 0 | 0
5 | LIMPIEZA
5.1 | Suministro e instalación de material seleccionado para filtro de POZO SÉPTICO (incluye mano de obra) según diseño de pozo séptico tipo 1 | Suministro e instalación de material seleccionado para filtro de POZO SÉPTICO (incluye mano de obra) según diseño de pozo séptico tipo 1 | GLB | 1 | 181932 | 181932 | - | 1 | -181932 | 0 | 0
6 | ESTRUCTURA
6.1 | TRAMPA DE GRASAS EN LADRILLO 80X80 cm. - h<= 8m - Tapa en marco y contramarco en angulo de 1 x 1/8 |  | UND | 1 | 511999 | 511999 |  | 0 |  | 1 | 511999
7 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" PVC Tipo pesada | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" PVC Tipo pesada | M | 8.8 | 46037 | 405125.6 |  | 0 |  | 8.8 | 405125.6
8 | ASEO Y TRANSPORTE
8.1 | ASEO GENERAL | ASEO GENERAL | UN | 1 | 150000 | 150000 |  | 0 |  | 1 | 150000
8.2 | RECOLECCIÓN, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS GENERADOS EN OBRA, INCLUIDOS AYUDANTES Y CAMIÓN DE 5 M³ | TRANSPORTE RURAL | M3 | 3.5 | 49760 | 174160 | - | 3.5 | -174160 | 0 | 0
INP 1 | ITEMS NO PREVISTOS
NP 1,1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL) | LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL) | M2 |  | 3000 |  | + | 9.32 | 27960 | 9.32 | 27960
NP 1,2 | CERRRAMIENTO EN FIBRA DE POLIPROPILENO h=2,1M | CERRRAMIENTO EN FIBRA DE POLIPROPILENO h=2,1M | M |  | 20000 |  | + | 18 | 360000 | 18 | 360000
INP 2 | DEMOLICIÓN
NP 2,1 | DEMOLICION DE POZO SÉPTICO hasta 2.50 m de profundidad (incluye Tapa en concreto, losa inferior, vigas, columnas y pantallas) (incluye retiro) |  | M3 |  | 200000 |  | + | 19.56 | 3912000 | 19.56 | 3912000
INP 3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
NP 3,1 | EXCAVACION MANUAL h= hasta 2m (Incluye retiro ) | M3 | M3 |  | 58785 |  | + | 2 | 117570 | 2 | 117570
NP 3,2 | MEJORAMIENTO DEL SUELO EN RECEBO - CEMENTO COMPACTADO MANUAL | M3 | M3 |  | 170000 |  | + | 0.93 | 158100 | 0.93 | 158100
NP 3,3 | RELLENO COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL DE SITIO | M3 | M3 |  | 38000 |  | + | 2 | 76000 | 2 | 76000
INP 4 | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
NP 4,1 | SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO 1700 P.S.I. E=0,05M | SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO 1700 P.S.I. E=0,05M | M2 |  | 39000 |  | + | 9.4 | 366600 | 9.4 | 366600
NP 4,2 | VIGA DE AMARRE 20X20 cm (Concreto de 3000 psi - incluye acero 4 No.4, E:3/8" C/0,15 m) | VIGA DE AMARRE 20X20 cm (Concreto de 3000 psi - incluye acero 4 No.4, E:3/8" C/0,15 m) | M |  | 130000 |  | + | 14 | 1820000 | 14 | 1820000
NP 4,3 | COLUMNETA 15X20 cm (Concreto de 3000 PSI - incluye acero 4 No.4, E:3/8" C/0,15 m) | COLUMNETA 15X20 cm (Concreto de 3000 PSI - incluye acero 4 No.4, E:3/8" C/0,15 m) | M |  | 129000 |  | + | 10.8 | 1393200 | 10.8 | 1393200
NP 4,4 | PLACA PARA TAPA DE TANQUE en concreto armado de 3000 PSI e=0.10 m (Incluye acero de refuerzo 3/8" c/15cm; 2 sentidos y tres contramarcos para tapa) (según diseño) | PLACA PARA TAPA DE TANQUE en concreto armado de 3000 PSI e=0.10 m (Incluye acero de refuerzo 3/8" c/15cm; 2 sentidos y tres contramarcos para tapa) (según diseño) | M2 |  | 300000 |  | + | 9.43 | 2829000 | 9.43 | 2829000
NP 4,5 | TAPA PARA TANQUE de 0.9m x 0.75m (Incluye acero de refuerzo 3/8" c/15cm; 2 sentidos, concreto de 3000 psi y marco en angulo de 1/8") (según diseño) | TAPA PARA TANQUE de 0.9m x 0.75m (Incluye acero de refuerzo 3/8" c/15cm; 2 sentidos, concreto de 3000 psi y marco en angulo de 1/8") (según diseño) | M2 |  | 190000 |  | + | 1 | 190000 | 1 | 190000
NP 4,6 | TAPA PARA TANQUE de 0.50m x 0.50m i(Incluye acero de refuerzo 3/8" c/15cm; 2 sentidos, concreto de 3000 psi y marco en angulo de 1/8") (según diseño) | TAPA PARA TANQUE de 0.50m x 0.50m i(Incluye acero de refuerzo 3/8" c/15cm; 2 sentidos, concreto de 3000 psi y marco en angulo de 1/8") (según diseño) | UN |  | 125000 |  | + | 1 | 125000 | 1 | 125000
NP 4,7 | TAPA PARA TANQUE de 0.75m x 0.75m (Incluye acero de refuerzo 3/8" c/15cm; 2 sentidos, concreto de 3000 psi y marco en angulo de 1/8") (según diseño) | TAPA PARA TANQUE de 0.75m x 0.75m (Incluye acero de refuerzo 3/8" c/15cm; 2 sentidos, concreto de 3000 psi y marco en angulo de 1/8") (según diseño) | UN |  | 171801 |  | + | 1 | 171801 | 1 | 171801
NP 4,8 | LOSA MACIZA en Concreto de 3000 Psi, e=0,12m (Incluye acero de refuerzo 1/2" c/15cm; 2 sentidos ) | LOSA MACIZA en Concreto de 3000 Psi, e=0,12m (Incluye acero de refuerzo 1/2" c/15cm; 2 sentidos ) | M2 |  | 292359 |  | + | 9.315 | 2723324.09 | 9.315 | 2723324.09
INP 5 | MAMPOSTERIA
NP 5,1 | MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN (SOGA) (incluye mortero de pega 1:3) | MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN (SOGA) (incluye mortero de pega 1:3) | M2 |  | 134915 |  | + | 23.6 | 3183994 | 23.6 | 3183994
INP 6 | PAÑETES
NP 6,1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO LISO MUROS 1:4 (Incluye filos, carteras y dilataciones) | PAÑETE IMPERMEABILIZADO LISO MUROS 1:4 (Incluye filos, carteras y dilataciones) | M2 |  | 43819 |  | + | 27.4 | 1200640.6 | 27.4 | 1200640.6
NP 6,2 | IMPERMEABILIZACION PARA TANQUES Y PISCINAS | IMPERMEABILIZACION PARA TANQUES Y PISCINAS | M2 |  | 22034 |  | + | 27.4 | 603731.6 | 27.4 | 603731.6
INP 7 | INSTALACIONES SANITARIAS Y FILTRO
NP 7,1 | Suministro e instalación de material seleccionado para filtro de POZO SÉPTICO (incluye mano de obra) según diseño de pozo séptico tipo 1 | Suministro e instalación de material seleccionado para filtro de POZO SÉPTICO (incluye mano de obra) según diseño de pozo séptico tipo 1 | GLB |  | 181932 |  | + | 1 | 181932 | 1 | 181932
NP 7,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" PVC Tipo pesada | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" PVC Tipo pesada | M |  | 46037 |  | + | 7.5 | 345277.5 | 7.5 | 345277.5
NP 7,3 | Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 4" para pozo séptico (incluye tubería, accesorios y soldadura PVC) (según diseño) | Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 4" para pozo séptico (incluye tubería, accesorios y soldadura PVC) (según diseño) | GLB |  | 621809 |  | + | 0.5 | 310904.5 | 0.5 | 310904.5
INP 8 | ASEO Y TRANSPORTE
NP 8,1 | ASEO GENERAL | ASEO GENERAL | UN |  | 150000 |  | + | 1 | 150000 | 1 | 150000
NP 8,2 | TRANSPORTE RURAL | TRANSPORTE RURAL | VIAJE |  | 250000 |  | + | 2 | 500000 | 2 | 500000
“CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED SANITARIA Y SISTEMAS SEPTICOS DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA”. I.E.M. JOSÉ EUSTASIO RIVERA – SEDE CAMPOBELLO
CONDICIONES ORIGINALES | [6 empty] | MODIFICACIONES |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | + | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR
-
1 | PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL) | LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL) | M2 | 4 | 3000 | 12000 |  | 0 |  | 4 | 12000
1.2 | CERRRAMIENTO EN FIBRA DE POLIPROPILENO h=2,1M | CERRRAMIENTO EN FIBRA DE POLIPROPILENO h=2,1M | M | 10 | 20883 | 208830 |  | 0 |  | 10 | 208830
2 | DESMONTE Y DEMOLICIÓN
2.1 | DEMOLICION DE CAJA DE INSPECCION EN LADRILLO (seccion de 0,5x0,5 hasta 0,9x0,9 ) | DEMOLICION DE CAJA DE INSPECCION EN LADRILLO (seccion de 0,5x0,5 hasta 0,9x0,9 ) | UN | 1 | 53136 | 53136 |  | 0 |  | 1 | 53136
2.2 | EXCAVACION MANUAL h= hasta 2m (Incluye retiro ) | EXCAVACION MANUAL h= hasta 2m (Incluye retiro ) | M3 | 1 | 58785 | 58785 |  | 0 |  | 1 | 58785
2.3 | MEJORAMIENTO DEL SUELO EN RECEBO - CEMENTO COMPACTADO MANUAL | MEJORAMIENTO DEL SUELO EN RECEBO - CEMENTO COMPACTADO MANUAL | M3 | 0.04 | 169000 | 6760 |  | 0 |  | 0.04 | 6760
2.4 | RELLENO COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL DE SITIO | RELLENO COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 0.8 | 38159 | 30527.2 |  | 0 |  | 0.8 | 30527.2
3 | LIMPIEZA
4.1 | Suministro e instalación de material seleccionado para filtro de POZO SÉPTICO (incluye mano de obra) según diseño de pozo séptico tipo 1 | Suministro e instalación de material seleccionado para filtro de POZO SÉPTICO (incluye mano de obra) según diseño de pozo séptico tipo 1 | GLB | 1 | 181932 | 181932 |  | 0 |  | 1 | 181932
4 | ESTRUCTURA
4.1 | TRAMPA DE GRASAS EN LADRILLO 80X80 cm. - h<= 8m - Tapa en marco y contramarco en angulo de 1 x 1/8 | TRAMPA DE GRASAS EN LADRILLO 80X80 cm. - h<= 8m - Tapa en marco y contramarco en angulo de 1 x 1/8 | UN | 1 | 480000 | 480000 |  | 0 |  | 1 | 480000
5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" PVC Tipo pesada | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" PVC Tipo pesada | M | 4 | 46037 | 184148 |  | 0 |  | 4 | 184148
6 | ASEO Y TRANSPORTE
6.1 | ASEO GENERAL | ASEO GENERAL | UN | 1 | 150000 | 150000 |  | 0 |  | 1 | 150000
6.2 | TRANSPORTE RURAL | TRANSPORTE RURAL | VIAJE | 1 | 250000 | 250000 |  | 0 |  | 1 | 250000
“CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED SANITARIA Y SISTEMAS SEPTICOS DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA”. I.E.M. CRIOLLO – SEDE PRINCIPAL
CONDICIONES ORIGINALES | [6 empty] | MODIFICACIONES |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | + | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR
-
INP 1 | PRELIMINARES
NP 1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL) | LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL) | M2 | 0 | 3000 | 0 |  | 18 | 54000 | 18 | 54000
NP 1.2 | CERRRAMIENTO EN FIBRA DE POLIPROPILENO h=2,1M | CERRRAMIENTO EN FIBRA DE POLIPROPILENO h=2,1M | M | 0 | 20883 | 0 |  | 20 | 417660 | 20 | 417660
INP 2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
NP 2,1 | EXCAVACION MANUAL h= hasta 2m (Incluye retiro ) | EXCAVACION MANUAL h= hasta 2m (Incluye retiro ) | M3 | 0 | 58785 | 0 |  | 15.75 | 925863.75 | 15.75 | 925863.75
NP 2,2 | RELLENO COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL DE SITIO | RELLENO COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 0 | 38159 | 0 |  | 10 | 381590 | 10 | 381590
INP 3 | ESTRUCTURA
NP 3,1 | CAJA DE INSPECCION DE PASO EN LADRILLO 80X80 cm. - h<= 0,8m - Tapa en marco y contramarco en angulo de 1 x 1/8 | CAJA DE INSPECCION DE PASO EN LADRILLO 80X80 cm. - h<= 0,8m - Tapa en marco y contramarco en angulo de 1 x 1/8 | UN | 0 | 519509 | 0 |  | 2 | 1039018 | 2 | 1039018
NP 3,2 | TRAMPA DE GRASAS EN LADRILLO 80X80 cm. - h<= 8m - Tapa en marco y contramarco en angulo de 1 x 1/8 | TRAMPA DE GRASAS EN LADRILLO 80X80 cm. - h<= 8m - Tapa en marco y contramarco en angulo de 1 x 1/8 | UN | 0 | 511999 | 0 |  | 1 | 511999 | 1 | 511999
NP 3,3 | MEJORAMIENTO DEL SUELO EN RECEBO - CEMENTO COMPACTADO MANUAL | MEJORAMIENTO DEL SUELO EN RECEBO - CEMENTO COMPACTADO MANUAL | M3 | 0 | 173408 | 0 |  | 0.2 | 34681.6 | 0.2 | 34681.6
INP 4 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
NP 4,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" PVC Tipo pesada | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" PVC Tipo pesada | M | 0 | 46037 | 0 |  | 76 | 3498812 | 76 | 3498812
INP 5 | ASEO Y TRANSPORTE
NP 5,1 | ASEO GENERAL | ASEO GENERAL | UN | 0 | 150000 | 0 |  | 1 | 150000 | 1 | 150000
NP 5,2 | TRANSPORTE RURAL | TRANSPORTE RURAL | VIAJE | 0 | 250000 | 0 |  | 1 | 250000 | 1 | 250000
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 57379368.79 |  |  | 25874700.74 |  | 83254069.53 | 83254069.53
| ADMINISTRACIÓN |  | % | 27% |  | 15492429.5733 |  |  | 6986169.1998 |  | 22478598.7731
| IMPREVISTOS |  | % | 1% |  | 573793.6879 |  |  | 258747.0074 |  | 832540.6953
| UTILIDADES |  | % | 5% |  | 2868968.4395 |  |  | 1293735.037 |  | 4162703.4765
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | 76314560.4907 |  |  | 34413351.9842 |  | 110727912.4749
110727912.4749
0
|  | OCIMAS S.A.S. RL CAMILO ALEJANDRO GOMEZ LOPEZ | [5 empty] | JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ
|  | Contratista | [5 empty] | Supervisor