## ANEXO RIESGOS
| Denominación del bien o servicio |  |  |  |  | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DEL ICBF REGIONAL GUAINIA | [15 empty] | Anexo # | 1
[22 empty] | Fecha | 2025-10-08
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
Eliminar esta fila antes de remitir a la Dirección de Abastecimiento | Numeración consecutiva desde 1 | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Digitar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Formulado, no modificar | Formulado, no modificar | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Formulado, no modificar | Formulado, no modificar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Digitar | Digitar | Seleccionar de lista desplegable
| 1 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | Incumplimiento de la Obligaciones que se deriven del Contrato. | Posibles conflictos o litigios, multas y sanciones por parte del ICBF. Falta de oportunidad en la entrega de información y los productos finales objetos del Contrato. | 1=Raro | 4= Mayor | 5 | #REF! | Contratista | Reuniones de seguimiento periodicas por parte del Supervisor del Contrato. Generación de alertas por posibles incumplimientos. Incluisión de garantias y multas en las minutas contractuales. Solicitud de iniciación de procesos administrativos sancionatorios en contra del Contratista. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | #REF! | Si | ICBF | Desde el perfeccionamiento de la aceptación de la oferta. | Hasta la finalización del contrato. | Seguimeinto por parte del supervisor del contrato. | Permanete, durante la ejecución del conatrato.
| 2 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Falta en la logistica y organización que afecten la prestación del Servicio. | Retraso en los trabajos y tiempos de parada de los equipos, herramientas o personal contratista. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | #REF! | Contratista | Requerir un plan de Contingencia con el fin de cubrir eventualidades de logística u organización, mediante la organización de cronograma. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | #REF! | Si | ICBF y Contratista | Desde el perfeccionamiento de la aceptación de la oferta. | Hasta la finalización del contrato. | Verificando el cumplimiento de compromisos contra cronograma. | Permanete, durante la ejecución del conatrato.
| 3 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Económicos | Estimación inadecuada de los costos | Afectación en la calidad de los bienes y servicios por parte del Contratista, para compensar pérdidas por una inadecuada presentación en su oferta. Posibles conflictos o letigios. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | #REF! | ICBF | Definir condiciones técnicas, generales y especificas frente a los bienes y servicios requeridos en los estudios previos y el pliego de condiciones. Realizar un estudio de mercado riguroso y detallado, para minimizar la posibilidad de recibir ofertas con precios que conlleven a pérdidas por parte del Contratista, afectando el equilibrio contractual. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | #REF! | Si | ICBF | Desde el perfeccionamiento de la aceptación de la oferta. | Hasta la finalización del contrato. | Acompañamiento técnico por parte de la Coordinación del Grupo Administrativo en la elaboración de las FCT y estudios de mercado. Seguimiento en el Informe de Supervisión a la Ejecución Financiera del Contrato por parte del ICBF. | Permanete, durante la ejecución del conatrato.
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Riesgo de mala calidad de los insumos y/o elementos empleados. | Problemas en el funcionamiento de los equipos y tiempos de servicios de mantenimiento más prolongados. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | #REF! | Contratista | Seguimiento a la ejecución del Contrato y aplicación de la Garantia de Calidad del bien. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | #REF! | Si | Contratista | Desde el perfeccionamiento de la aceptación de la oferta. | Hasta la finalización del contrato. | Verificando el correcto funcionamiento de los equipos atendidos. | Permanete.