MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo |  | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Específico | Interno | Precontractual | Legales |  | La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. | Demandas contenciosas administrativas, que busquen la nulidad del proceso de selección. | Raro | Monetaria | Catastrófi | Alto | FDLSC | Análisis detallado de la cuantía y la naturaleza del proyecto. | Raro | Cualitativa | Menor | Bajo | No | FDLSC | Inicio del | Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía, a la luz de las normas vigentes | Cada vez que se presente la necesidad |
| 2 | Específico | Interno | Precontractual | Legales |  | Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por los interesados | Que se declare desierto el proceso de selección | Improbable | Monetaria | Mayor | Alto | FDLSC | Análisis del sector adecuado, cuidadosa estructuración del pliego de condiciones. | Raro | Cualitativa | Menor | Bajo | No | FDLSC | Proyecto de | Se realiza completo análisis del sector | Cada vez que se presente la necesidad |
| 3 | General | Interno | Planeación | Financiero |  | Análisis insuficiente de los precios de mercado que hagan inconsistente el presupuesto oficial | Rompimiento del equilibrio económico, imposibilita la ejecución | Posible | Monetaria | Catastrófico | Alto | FDLSC | Revisión cuidadosa del presupuesto oficial | Raro | Cualitativa | Menor | Bajo | Si | FDLSC | Proyecto de pliego | Se revisa el presupuesto oficial y las dedicaciones establecidas. | Cada vez que se presente la necesidad |
| 4 | General | Interno | Selección | Operacional |  | Inadecuada selección del contratista, que no reúna todos los requisitos o esté incurso en inhabilidad o incompatibilidad | Ilegalidad del acto de adjudicación, imposibilita la ejecución | Raro | Monetaria | Mayor | Alto | FDLSC | Detallada evaluación por grupo interdisciplinario, traslado a los interesados atención de observaciones | Raro | Cualitativa | Moderado | Medio | No | FDLSC | Inicio del proceso de | Se revisa la evaluación previa a la publicación y se atienden las observaciones | Cada vez que se presente la necesidad |
| 5 | General | Externo | Selección | Operacional |  | Prácticas restrictivas de la competencia por parte de los oferentes | Inadecuada selección del contratista por colusión, afectación intrascendente de la ejecución | Probable | Monetaria | Moderado | Medio | Oferentes | Implementación de medidas que contrarresten prácticas restrictivas. Denuncia a los órganos de control correspondientes | Improbable | Cualitativa | Menor | Bajo | No | FDLSC | Inicio del proceso de | Se realizan las denuncias | Cada vez que se presente la necesidad |
| 6 | General | Interno | Selección | Financiero |  | Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente del presupuesto realizados por el contratista, en cuanto a: salarios, dedicación de los profesionales y especialistas, equipos. | Rompimiento del equilibrio económico | Raro | Monetaria | Menor | Medio | Contratista | Revisión de la propuesta presentada por el oferente. | Raro | Cualitativa | Menor | Bajo | Si | Intervento | Firma del | Se revisa el presupuesto y las dedicaciones de los profesionales. | Una vez legalizado el contrato, periódicamente |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional |  | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno | Demoras en la ejecución de los mejoramientos de por falta de personal idóneo para su ejecución | Raro | Monetaria | Menor | Bajo | Contratista | Aplicación del pliego de condiciones. | Improbable | Monetaria | Menor | Bajo | Si | FDLSC | Firma del contrato | Se revisa la disponibilidad de los profesionales en la obra por parte del interventor. | Cada vez que se presente la necesidad |
| 8 | General | Externo | Contratación | Operacional |  | El proponente seleccionado no suscribe el contrato | Retraso en la ejecución o declaratorio de desierto del proceso | Raro | Monetaria | Menor | Bajo | FDLSC | Solicitud de póliza de seriedad de la oferta | Raro | Cualitativa | Menor | Bajo | No | FDLSC | Adjudicación | Se hace efectiva la póliza de ser necesario | Cada vez que se presente la necesidad |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Operacional |  | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía. | Siniestro de la póliza de seriedad de la oferta - Declaratoria de incumplimiento - Retraso en la ejecución | Raro | Monetaria | Menor | Bajo | Contratista | Solicitud de póliza de seriedad de la oferta | Raro | Cualitativa | Menor | Bajo | No | FDLSC | Firma del contrato | Se hace efectiva la póliza de ser necesario | Cada vez que se presente la necesidad |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Sociales |  | Reclamo de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato | Retraso en la ejecución, afectación | Posible | Monetaria | Menor | Medio | FDLSC | Atención inmediata y adecuada de las observaciones | Raro | Cualitativa | Menor | Bajo | No | FDLSC | Adjudicación | La Oficina Jurídica y Control Interno auditan | De forma aleatoria |
| 11 | General | Interno | Contratación | Financiero |  | Actos de terrorismo, actividad proselitista o huelgas, protestas, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que afectan o benefician, o influyen en la operación del proyecto. | Retraso en la ejecución de la obra | Raro | Monetaria | Moderado | Medio | FDLSC | Solicitud de apoyo a la fuerza pública. Adecuada socialización e integración de la comunidad a la ejecución de la obra | Raro | Cualitativa | Menor | Bajo | No | Interventoria | Inicio del proceso de | Se verifica la socialización | Mensualmente |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Operacional |  | Consiste en fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista ante actos delincuencia común. | Retraso en la ejecución de la obra | Posible | Monetaria | Moderado | Medio | Contratista | Exigencia de Esquemas de seguridad adecuados | Improbable | Cualitativa | Moderado | Bajo | No | Interventoria | Firma del contrato | Se exige la implementación y permanencia de los esquemas de seguridad | Mensualmente |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Económico |  | Efecto favorable o desfavorable derivado del esquema fijado en cronograma y programación para la ejecución de la obra: localización de puntos CREA, compra e ingreso de materiales, ingreso y suministro de equipos y mano de obra | Retraso en la ejecución de la obra | Posible | Monetaria | Moderado | Medio | Contratista | Concertación previa y revisión permanente del cronograma de la obra por parte de la Interventoría | Improbable | Cualitativa | Menor | Bajo | No | Interventoria | Firma del contrato | Se revisa el cronograma y su efectiva aplicación | Semanalmente |
| 14 | General | Externo | Ejecución | Operacional |  | Efectos económicos derivados de la demora en los trámites para legalización, perfeccionamiento e iniciación de los trabajos. | Retraso en la ejecución de la obra | Raro | Monetaria | Insignificante | Bajo | Fdlsc/contratista | Exigencia de póliza de seriedad de la oferta - Respeto de los manuales y tiempos administrativos dispuestos para trámites | Raro | Cualitativa | Insignificante | Bajo | No | FDLSC | Firma del contrato | Se hace efectiva la póliza de ser necesario | Cada vez que se presente la necesidad |
| 15 | General | Externo | Ejecución | Operacional |  | Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de inflación, Importaciones/ exportaciones, oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obras, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra que superen el 1% del valor unitario ofertado. | Mayores costos | Raro | Monetaria | Menor | Bajo | FDLSC | Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia. | Raro | Cualitativa | Menor | Bajo | No | FDLSC | Firma del | Se revisa la ejecución financiera | Mensualmente |
| 16 | Específico | Externo | Post contractual |  | operacional | Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato. | Se afecta la ejecución del contrato. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas. | Posible | Monetaria | Mayor | Alto | Contratista | Solicitar póliza de cumplimiento del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más | Improbable | Cualitativa | Moderado | Medio | Si | FDLSC | Firma del | Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del contrato, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento. | La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato. |
| 17 | General | Externo | Ejecución | Financiero |  | En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, Hidrológicos, Biológicos / patológicos, todos los anteriores dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en la zona de operación o en cualquier otra zona que afecte o tenga influencia en este estudio. Se enfatiza que no se incluyen fenómenos que revistan la característica de fuerza mayor, la cual tendrá un tratamiento especial mediante la contratación de seguros. | Disminución de la mano de obra y bajo rendimiento en las actividades a desarrollar en el contrato. | Posible | Monetaria | Moderado | Alto | Contratista | El contratista deberá desarrollar campañas de socialización y capacitación acerca de prevención del contagio del virus, así mismo la interventoría deben cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades de salud pública y la presidencia de la república para el desarrollo de las actividades en obra. Vacunación al personal vinculado; el personal de mantenimiento debe contar con una adecuada dotación de EPA de seguridad. | Posible | Cualitativa | Moderado | Medio | Si | Fdlsc - contratista | Firma del contrato | Seguimiento a los informes, protocolos y normativa sanitaria emitida por las autoridades de salud y Presidencia de la República, seguimiento del uso de EPP de seguridad industrial, verificación del cumplimiento de los protocolos establecidos para el desarrollo de las actividades del contrato. | Diaria |
| 18 | General | Externo | Ejecución | Terceros |  | Accidentes laborales / enfermedad profesional, muerte, ausencia de persona clave, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos | Mayores costos | Improbable | Monetaria | Moderado | Bajo | Contratista | Control de las obligaciones del Contratista en materia de seguridad social. Exigencia de póliza de seguro | Raro | Cualitativa | Menor | Bajo | No | Interventoria | Firma del contrato | Se revisa el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social | Mensualmente |
| 19 | General | Externo | Ejecución | Operacional |  | Abandono de la obra por parte del contratista durante la ejecución del contrato | Incumplimiento del contrato. | Posible | Monetaria | Mayor | Alto | Contratista | Citar al contratista a proceso de incumplimiento y solicitar póliza de cumplimiento | Improbable | Cualitativa | Moderado | Medio | Si | FDLSC | Firma del contrato | Se debe requerir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato para la expedición de las pólizas. | La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato. |
| 20 | General | Externo | Ejecución | Terceros |  | Actuaciones u omisiones que cometan terceros intereses del proyecto y que no correspondan a los factores anteriores, que ocurran al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista | Retraso en la ejecución - Suspensión | Improbable | Monetaria | Menor | Bajo | Contratista | Exigencia e implementación de un esquema de seguridad, vigilancia y control | Raro | Cualitativa | Menor | Bajo | No | Intervento | Firma del contrato | Se exige la implementación y permanencia de un adecuado esquema de seguridad, vigilancia y control | Mensualmente |
| 21 | General | Externo | Ejecución | Financiero |  | Cambios de los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio y vicios ocultos. | Mayores costos - dificultades financieras en la ejecución | Posible | Monetaria | Moderado | Medio | Contratista | Análisis y revisión del presupuesto | Improbable | Cualitativa | Menor | Bajo | No | FDLSC | Firma del contrato | Se revisa la ejecución financiera | Mensualmente |
| 22 | General | Externo | Ejecución | Financiero |  | Estimación inadecuada de costos (por parte del oferente) – Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato. | Mayores costos - Dificultades financieras en la ejecución | Posible | Monetaria | Moderado | Medio | Contratista | Análisis y revisión del presupuesto | Improbable | Cualitativa | Menor | Bajo | No | FDLSC | Firma del contrato | Se revisa la ejecución financiera | Mensualmente |
| 23 | General | Externo | Ejecución | Financiero |  | Falta de calidad en el servicio prestado (alcance, condiciones, periodos, garantías). | Retraso en la ejecución de la obra sobrecostos en ejecución por Prácticas deficientes | Posible | Monetaria | Moderado | Medio | Contratista | Citar al contratista a proceso de incumplimiento y solicitar póliza de cumplimiento y calidad del servicio. | Improbable | Cualitativa | Menor | Bajo | No | FDLSC | Firma del contrato | Se debe requerir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato para la expedición de las pólizas. | Según corresponda |
| 24 | Específico | Interno | Planeación | Operacionales |  | Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los términos de Ley | Incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato | Posible | Monetaria | Mayor | Alto | Contratista | Notificación a la Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID para adelantar el Acta de liquidación unilateral. | Raro | Cualitativa | Menor | Bajo | No | FDLSC | Terminación | Verificación de informes, anexos, estados financieros y demás documentos surjan de la etapa contractual | Por ocurrencia. |
| 25 | General | Externo | Ejecución | Financiero |  | Demoler todos los productos y elementos defectuosos construidos o materiales que no cumplan con las especificaciones y normas técnicas o que guarden relación con el entorno. | Retraso en la ejecución de la obra – -Sobrecostos en la ejecución por prácticas deficientes | Posible | Monetaria | Moderado | Medio | Contratista | Cumplimiento de Especificaciones Técnicas - Revisión de calidad materiales, por medio de Ensayos | Improbable | Cualitativa | Menor | Bajo | No | FDLSC | Firma del contrato | Se revisa Especificaciones Técnicas y Ensayos a materiales | Cada vez que se presente la necesidad |
| 26 | General | Externo | Ejecución | Financiero |  | Cruce de ejecuciones con Empresas de Servicios Públicos y demás empresas estatales | Retraso en la ejecución de os contratos por reprocesos | Posible | Monetaria | Moderado | Medio | FDLSC | Cumplimiento de Especificaciones Técnicas - Revisión de calidad materiales, por medio de Ensayos | Improbable | Cualitativa | Menor | Bajo | No | FDLSC | Firma del contrato | Se revisa las reservas dadas por el Instituto de Desarrollo Urbano y mesas de trabajo con la EAAB | Cada vez que se presente la necesidad |
| 27 | General | Externo | Ejecución | Financiero |  | Reprocesos por lluvia | Retraso en la ejecución de los contratos por reprocesos | Posible | Monetaria | Moderado | Medio | Contratista/FDLSC | Cuadro de seguimiento de lluvia diario por frente. | Probable | Cualitativa | Menor | Bajo | No | FDLSC | Firma del contrato | El contratista deberá asumir los costos para implementar trabajos bajo dichas condiciones de acuerdo a lo presentado en la A. | Cada vez que se presente la necesidad |
| 28 | General | Externo | Ejecución | Financiero |  | Diferencia en estudios y diseños | Diferencia en lo presentado en los diágnosticos y lo encontrado en campo | Posible | Monetaria | Moderado | Medio | Contratista | verificación de lo estipulado respecto a lo que se evidencie en campo | Probable | Cualitativa | Menor | Bajo | No | FDLSC | Firma del contrato | Se revisa lo encontrado en fichas de diagnóstico, respecto a lo que se ejecuta en las obras informando oportunamente en los informes mensuales. | Cada vez que se presente la necesidad |
| 29 | General | Externo | Ejecución | Financiero |  | Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente | Suspensión temporal de la ejecución del contrato | Posible | Monetaria | Mayor | Alto | Contratista | El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como fenómenos del niño), geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios. Debe planear, en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución de las obras | Improbable | Cualitativa | Moderado | Medio | Si | Contratista | Firma del contrato | Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos. | Mensual |
| 30 | General | Externo | Ejecución | Financiero |  | demora en los pagos por errores del contratista | Falta de pagos oportunamente | Posible | Monetaria | Moderado | Medio | Contratista | Revisión del contratista de obra y la interventoría para evitar errores en las actas parciales. | Improbable | Cualitativa | Menor | Bajo | No | FDLSC | Firma del contrato | Se verifica mensualmente los pagos previos a su cargue en la plataforma SECOP II. | Cada vez que se presente la necesidad |