## Table 1
DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LA PRESENTE CONTRATACIÓN
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO |  |  |  | ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SANIDAD ANIMAL Y AL PROGRAMA DE HUERTAS CON EL FIN DE APORTAR A LA SEGURIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA
PREUPUESTO OFICIAL: |  |  |  | 56,000,000
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: |  |  |  | Subachoque, Cundinamarca
2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente. , los siguientes aspectos:
a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación. b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato. c) eventos que pueden afectar el equilibrio del contrato. d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
| CATEGORIA |  |  |  | VALORACIÓN
PROBABILID AD: | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) |  |  |  | 1
| Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  |  | 2
| Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) |  |  |  | 3
| Probable ( probablemente pueda ocurrir) |  |  |  | 4
| casi cierto ( ocurre en la mayoría de circunstancias) |  |  |  | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato |  | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
|  |  | 540 | 2,700,000 | 8,100,000 |  | 16,2000,000 | 27,000,000
CATEGORIA |  | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  | MAYOR | CATASTROFICO
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | IMPACTO
|  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CATEGORIA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  | MAYOR | CATASTROFICO
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
PROBABILIDAD: | Raro | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
| Improbable | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7
| Posible | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8
| Probable | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
| casi cierto | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
| VALORACIÓN |  | CATEGORIA
| 10, 9 Y 8 |  | Riesgo Extremo
| 6 Y 7 |  | Riesgo Alto
| 5 |  | Riesgo Medio
| 2,3 Y 4 |  | Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) | Consecuencia Del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría | ¿a quien se le asigna? | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | Impacto Después Del Tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato ? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se Completa el Tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Como se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿cuando?
1 | GENERAL | INTERNO | Planeació n | Operacion al | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, invitación publicaa, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | retraso en la ejecucion del convenio | 2 | 2 | 5 | Medio | Entidad | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad | Desde la publicación de la invitación píblica | Adjudicación del proceso | Revisión de los documentos por parte del comité evaluador integrado por un equipo multidisciplinario | En la etapa precontractual
3 | GENERAL | EXTERNO | Todas | Económico | Estrategias de comunicación diseñadas y/o implementadas de manera deficiente | Dificultad en la alineacion organizacional para el logro de los objetivos | 1 | 3 | 5 | Medio |  | Revisión, ajuste y seguimiento en la fase de ejecucion | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista y supervisor | Acta de Inicio | liquidación del contrato | verificación de la fluctuación de las divisas antes y durante el requerimiento del evento. Efectuar la modificación del contrato con la debida antelación cuando corresponda. | Cuando ocurra el evento
4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | Financiero | Variaciones de los componentes económicos necesarios para la ejecución del contrato, tales como la financiación en los % asignados entre otros. | Afectar el equilibrio contractual. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | El contratista deberá considerar posibles variaciones económicas que se presenten a fin de mantener el porcentaje de descuento. | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Contratista | Desde la presentación de la oferta económica | liquidación del contrato | Seguimiento de las posibles variaciones que se presenten | Durante la ejecución del contrato.
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | Regulatorio | Expedición y/o modificación de normas: ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de selección, que afecten condiciones, jurídicas y/o técnicas inicialmente pactadas. | Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista y Entidad | El contratista deberá con la configuración de sus propuestas realizar un análisis de las variaciones previsibles respecto a los impuestos y contemplar los mismos en la estructuración de su propuesta economica. Así mismo, en caso de modificación de la norma y la suscripción de una adición al contrato, la entidad deberá contemplar esta nueva regulación en el valor de dicha adición | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Supervisor del contrato y Contratista | A partir de la celebración del contrato | Terminación del contrato | Supervisión continua por parte de la supervisión del contrato y análisis jurídico en la fase precontractual, al momento de realizar el pago y en la modificación del contrato | Cuando suceda el evento
8 | Gener al | Extern o | Ejecuc ión | Opera cional | Parálisis total o parcial por la declaratoria de alguna emergencia derivada de una pandemia, epidemia, desastre antrópico o natural | Inejecución total o parcial del objeto y obligaciones contractuales de la relación contractual entre las partes | 4 | 5 | 8 | Alto | Contratista y Entidad | La partes en caso de presentarse alguna emergencia o situación especial deberán cumplir y atender, las disposiciones y | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Supervisor del contrato y Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Hacer seguimiento a las medidas del Gobierno Nacional o Departamental y | Cuando suceda el evento
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Alteración del orden público por parte de los grupos al margen de la Ley, Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que impidan la entrega puntual y oportuna de los servicios. | Inejecución, retardo, mora o incumplimiento en la entrega de los elementos o servicios que requiere la Entidad para el desarrollo del evento y/o actividad. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista y Entidad | El contratista para del desarrollo de las actividades deberá efectuar las remisión y traslados de los elementos y servicios con la debida antelación que permitan superar los inconvenientes que se sucedan en la ciudad por situaciones de orden público. En caso de ser situaciones de orden público que pese a las previsiones contratista resultan insuperables, ello deberá ser verificado por la Entidad y de ser así, se procederá a verificar el mecanismo que permita la no afectación a las partes contratantes. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato y Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio del contrato | Liquidación del contrato | Verificar las diferentes situaciones de orden público que se presenten en el municipio y hayan generado efectos en el desarrollo del contrato o atención de alguna solicitud, en procura de determinar las acciones previsivas del contratista y/o determinar el mecanismo que permita no afectar a las partes contratantes. | Cuando suceda el evento
11 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo que conlleven a cambios significativos en los porcentajes pactados. | Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección Afectación al equilibrio contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista y Entidad | Realizar seguimiento y atender a las posibles variaciones normativas y/o económicas que puedan afectar el desarrollo del contrato, en procura de adoptar entre las partes las decisiones o modificaciones que permitan mantener el equilibrio contractual y dar cumplimiento a los postulados legales. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato y Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio del contrato | Liquidación del contrato | Verificar en caso que suceda los cambios normativos o de las condiciones del mercado y frente a las mismas adoptar las medidas que permitan el desarrollo del objeto y obligaciones del contrato. | Cuando suceda el evento
13 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Desconocimiento de las necesidades reales de NNA tanto a nivel individual y evolutivo como colectivo y familiar. | Impactos y daños a la integridad o bienes de terceros | 3 | 3 | 3 | Medio | Contratista | Potenciar el desarrollo personal y profesional de las personas que colaboran con los fines de la entidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del acta de inicio del contrato | Terminación del contrato | Vigilancia y control de la ejecución del contrato, en los objetivos pactados frente a las dinamicas de la garantia de derechos de los NNA | Durante la ejecución del contrato.
|  |  | NOMBRE | [6 empty] | FIRMA
Proyectó |  |  | Angela Maria Ibarra Cabezas
Aprobó: |  |  | Diego Nicolas Cortés Vasquez