## matriz.riesgo
SUBDIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
SECCION DE BIENES - GRUPO TRANSPORTES
Tabla 1. Analisis de Riesgos.
[13 empty] | Impacto después del tratamiento | [7 empty] | Monitoreo y Revisión
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad. | Impacto. | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | El contratista por causas ajenas a su voluntad no puede continuar con la ejecución del contrato. | Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Aceptar | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Iniciación ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor | Conforme a lo definido en el contrato
2 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | Problemas o situaciones patronales que afecten la prestación del servicio en términos de oportunidad y calidad. | Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Evitar | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Si | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Exigiendo ceritifcación de pagos a trabajadores | Mensualmente
3 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | Falta de dinero en caja disponible para la adquisición de repuestos y servicios tercerizados lo que conlleva a una demora en la entrega del vehiculo. | Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Evitar | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Exigiendo ceritifcación de pagos a los aliados estatégicos del contratista | Mensualmente
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Mantenimientos preventivos y reparaciones mal elaboradas o mal diagnosticadas por impericia, negligencia, descuido, errores, omisiones, por parte del Técnico en la atención del servicio | Daños y mayores costos en reparaciones | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Transferir | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Control sobre diagnósticos efectuados por el personal que delegue el contratista | Mensualmente
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Perdida (hurto) o daños físicos de los vehículos o partes de las mismas cuando se encuentran en el taller o cuando son trasladados a otro taller. | Pérdida del bien o daños fisicos a los automotores | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Transferir | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | 5 | Riesgo Medio | No | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Control sobre entradas y salidas de automotores | Mensualmente
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Infracciones al Código Nacional de Transportes en las que incurre el personal del taller cuando traslada el vehículo a donde sus alidos estratégicos. | Perjuicios economicos a la entidad | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Transferir | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Control sobre movimientos de los automotores durante el tiempo de servicio solicitado por la entidad | Mensualmente
7 | Específico | Interno | Ejecución | Económicos | Sobrepasar el monto del contrato por servicios prestados por el contratista | Desequilibrio económico en el contrato | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Evitar | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Control sobre servicios autorizados y control del saldo del contrato | Mensualmente
8 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | Variación de precios en el mercado de los insumos, mano de obra, actividades, transporte etc | Desequilibrio económico en el contrato | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Entidad 50% y Contratista 50% | Reducir probabilidad | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Si | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Control sobre listados de precios propuesto por el contratista y exigir tres cotizaciones adicionales, para servicios y repuestos no previstos en el pliego. | Mensualmente
9 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Variación de la legislación tributaria | Desequilibrio económico en el contrato | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Entidad 100% | Aceptar | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Verificación de las Noticias sobre variación en legislación tributaria que afecte el contrato | Mensualmente
10 | Específico | Externo | Ejecución | Ambientales | Mala destinación de los desechos sólidos y líquidos producto de los mantenimientos | Investigaciones y posible sanciones de tipo disciplinario por parte de los entes de control | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Evitar | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Exigencia cada tres meses de los certificados de destinacion final de los desechos | Mensualmente
[9 empty] | 0 | 0
CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS
[5 empty] | Nota: Borrar Las filas que no se requieran | [11 empty] | N° | Calificación total | Categoría
[17 empty] | 1 | Riesgo Medio | #N/A
[17 empty] | 2 | Riesgo Alto | #N/A
[17 empty] | 3 | Riesgo Bajo | #N/A
[17 empty] | 4 | Riesgo Bajo | #N/A
[17 empty] | 5 | Riesgo Medio | #N/A
[17 empty] | 6 | Riesgo Bajo | #N/A
[17 empty] | 7 | Riesgo Medio | #N/A
[17 empty] | 8 | Riesgo Alto | #N/A
[17 empty] | 9 | Riesgo Medio | #N/A
[17 empty] | 10 | Riesgo Bajo | #N/A
[17 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
Nota: Borrar Las filas que no se requieran
[17 empty] | Fuente: | Elaborado por Fiscalía General de la Nación
[17 empty] | Fecha de Análisis: | 2026-07-23
ó

## clasificadores
la
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Valoracion Probabilidad | Impacto | Valoración Impacto | 0 | Tratamiento/Controles a ser implementados | Calificación total | Categoría
General | Interno | Planeación | Económicos | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 1 | Entidad 100% | Evitar | 10 | Riesgo extremo
Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Menor | 2 | Contratista 100% | Transferir | 9 | Riesgo alto
|  | Contratación | Operacionales | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 3 | Entidad 50% y Contratista 50% | Aceptar | 8 | Riesgo alto
|  | Ejecución | Financieros | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | Mayor | 4 | Entidad 60% y Contratista 40% | Reducir probabilidad | 7 | Riesgo alto
|  |  | Regulatorios | Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 | Catastrófico | 5 | Entidad 70% y Contratista 30% | Reducir impacto | 6 | Riesgo medio
|  |  | De la Naturaleza |  |  |  |  | Entidad 80% y Contratista 20% |  | 5 | Riesgo medio
|  |  | Ambientales |  |  |  |  | Entidad 90% y Contratista 10% |  | 4 | Riesgo bajo
|  |  | Tecnológicos |  |  |  |  | Entidad 40% y Contratista 60% |  | 3 | Riesgo bajo
[8 empty] | Entidad 30% y Contratista 70% |  | 2 | Riesgo bajo
Entidad 20% y Contratista 80%
Entidad 10% y Contratista 90%
|  |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto
|  |  | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Alto
|  |  | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Alto | Riesgo Extremo
|  |  | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Alto | Riesgo Extremo | Riesgo Extremo
|  |  | Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 | Riesgo Alto | Riesgo Alto | Riesgo Extremo | Riesgo Extremo | Riesgo Extremo