## Matriz de riesgos
5_9101_416 CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS PROCESOS FORMATIVOS DE PLACA HUELLA DEL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA.
La matriz identifica, valora, asigna y trata los riesgos previsibles del proceso 5_9101_416, conservando la estructura del formato institucional. Se toma como base la solicitud de justificación de la necesidad, el CDP No. 11926 por $43.300.000, la solicitud de precotización SIP_MC_ANT_CRNR_032_2026 y el estudio de mercado aportado. La valoración corresponde a la suma de probabilidad e impacto: 2–4 Bajo, 5 Medio, 6–7 Alto y 8–10 Extremo.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Control a ser implementado | Probabilidad después del tratamiento | Impacto después del tratamiento | Valoración después del tratamiento | Categoría después del tratamiento | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada de inicio del tratamiento | Fecha estimada de terminación del tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad / ¿Cuándo?
1 | Específico | Interna | Preparatoria | Económico / Mercado | El estudio de mercado presenta una inconsistencia aritmética en el ítem 5 (serie de 21 tamices): el valor de referencia consignado es $7.740.462, aunque el promedio de las dos cotizaciones ($7.740.462 y $5.985.600) corresponde a $6.863.031. Esta diferencia se traslada al total consolidado. | El valor estimado del mercado puede quedar sobreestimado, afectando la determinación de precios de referencia, el análisis de ofertas y la trazabilidad de la planeación. | 5 | 5 | 10 | Extremo | Entidad | Corregir la fórmula del ítem 5 y recalcular el total del estudio antes de publicar. Dejar evidencia de la revisión aritmética y de la metodología aplicada a los ítems con una o dos fuentes. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Estructurador económico / área requirente | Revisión del estudio de mercado | Antes de publicación | Revisión de fórmulas, cuadro de conciliación y validación del total final frente al CDP. | Una vez antes de publicación y ante cualquier modificación.
2 | Específico | Interna / Externa | Preparatoria | Económico / Mercado | Los ítems 8 (mira telescópica) y 10 (riel de pavimento) cuentan con una sola referencia de precio efectiva; la segunda fuente figura como no disponible o pendiente de solicitud. | Menor representatividad del mercado, riesgo de sobreestimación o subestimación y debilidad para justificar precios máximos unitarios. | 4 | 5 | 9 | Extremo | Entidad | Obtener una segunda referencia comparable cuando sea posible o documentar expresamente la imposibilidad, contrastando con procesos similares, catálogos vigentes o cotizaciones adicionales. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Área requirente / estructurador económico | Estudio de mercado | Antes de publicación | Matriz de fuentes y soportes de búsqueda o solicitud de cotizaciones. | Antes de publicación.
3 | Específico | Interna | Preparatoria | Técnico / Económico | Las referencias utilizadas para algunos renglones no son completamente homogéneas en marca, modelo, dimensiones o características; por ejemplo, las cotizaciones de equipos de medición y algunas herramientas pueden corresponder a referencias técnicas distintas. | Promedios no comparables, precios de referencia distorsionados y riesgo de seleccionar bienes que no satisfagan la necesidad real. | 4 | 5 | 9 | Extremo | Entidad | Homologar cada fuente contra la ficha técnica mínima; excluir o ajustar referencias que no acrediten equivalencia funcional y dejar trazabilidad de la comparación. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Área técnica / estructurador económico | Planeación técnica | Antes de publicación | Matriz de homologación por ítem, ficha técnica y evidencia de equivalencia. | Por cada renglón y ante sustituciones de fuente.
4 | Específico | Interna | Preparatoria | Económico / Presupuestal | El estudio de mercado aportado reporta un total de $43.299.825, apenas $175 por debajo del CDP de $43.300.000. Al corregir únicamente el promedio del ítem 5 y conservar como referencia única los ítems 8 y 10, el valor estimado sería $42.422.394. | Un error aritmético puede generar un presupuesto oficial artificialmente ajustado al CDP, observaciones al proceso o pérdida de capacidad para absorber variaciones reales del mercado. | 5 | 5 | 10 | Extremo | Entidad | Conciliar formalmente estudio de mercado, presupuesto oficial y CDP. Definir el presupuesto con base en fórmulas verificadas y no por aproximación al saldo presupuestal disponible. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Ordenador del gasto / área financiera / estructurador económico | Planeación | Antes de apertura | Acta o cuadro de conciliación presupuesto–CDP–estudio de mercado, firmado por las áreas responsables. | Antes de publicación y adjudicación.
5 | Específico | Interna | Preparatoria | Técnico / Competencia | El ítem 5 incorpora en su denominación la expresión 'marca Pinzuar', aun cuando la necesidad puede describirse mediante características de desempeño, dimensiones de malla y estándar ASTM E11. | Restricción injustificada de la competencia, observaciones de interesados, menor pluralidad de oferentes o riesgo de direccionamiento técnico. | 4 | 5 | 9 | Extremo | Entidad | Definir la especificación por características técnicas y estándares verificables; si se mantiene una referencia de marca, justificarla técnicamente y permitir equivalencias cuando legal y técnicamente proceda. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Área técnica / estructurador jurídico | Estructuración del anexo técnico | Antes de publicación | Revisión de fichas, justificación de especificaciones y validación de equivalencias. | Una vez antes de publicación y ante adendas.
6 | Específico | Interna | Preparatoria | Técnico / Planeación | La solicitud de precotización presenta una unidad por ítem para efectos de cotización, mientras el estudio de mercado por necesidad utiliza cantidades superiores en varios renglones (por ejemplo 2, 3, 4, 11, 14 o 25 unidades). | Confusión sobre cantidades reales, ofertas calculadas con bases distintas, inconsistencias entre documentos del proceso y riesgo de errores en la evaluación económica. | 4 | 5 | 9 | Extremo | Entidad | Unificar en invitación, anexo técnico, formulario económico y estudio de mercado las cantidades definitivas por renglón; aclarar cuando la cantidad uno se utilice únicamente para obtener precio unitario. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Área requirente / contratación | Planeación | Antes de publicación | Revisión cruzada de cantidades en todos los documentos y formulario económico definitivo. | Antes de publicación y ante cada modificación.
7 | General | Externa | Selección | Económico | Se presentan ofertas con precios artificialmente bajos o con omisión de IVA, transporte, fletes, seguros, cargue, descargue, garantías, demostración o demás costos exigidos. | Adjudicación económicamente inviable, solicitudes posteriores de reconocimiento, entrega parcial o incumplimiento. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad | Comparar precios unitarios con el estudio corregido; verificar que todos los costos estén incluidos; requerir explicación cuando exista desviación significativa y validar el tratamiento tributario del oferente. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Comité evaluador económico / técnico | Evaluación | Adjudicación | Cuadro comparativo, análisis de desviaciones y soportes de aclaración. | Durante la evaluación.
8 | General | Externa | Ejecución | Económico / Abastecimiento | La variación de precios, tasa de cambio, fletes o disponibilidad de bienes importados incrementa el costo o reduce la disponibilidad de equipos e instrumentos durante el plazo contractual. | Retrasos, sustituciones no autorizadas, disminución del margen del contratista o incumplimiento. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Mantener precios ofertados; confirmar inventario y tiempos de abastecimiento antes de ofertar; planear proveedores alternos y aceptar sustituciones solo con equivalencia técnica y autorización formal. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / supervisor | Presentación de oferta e inicio | Entrega total | Seguimiento a órdenes de compra, inventarios, despachos y solicitudes de sustitución. | Semanal hasta la entrega total.
9 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional / Cronograma | El proveedor no dispone de todos los equipos y herramientas para entregar dentro del plazo previsto, que la solicitud de precotización fija en 45 días y sin exceder el 30 de noviembre de 2026. | Mora, entrega incompleta, pérdida de oportunidad presupuestal y afectación de las prácticas formativas de placa huella. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Exigir cronograma de abastecimiento; verificar inventario o tiempos de importación; priorizar elementos críticos y establecer alertas tempranas y plan de contingencia. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / supervisor | Acta de inicio | 30/11/2026 | Cronograma, reportes de despacho, guías de transporte y actas parciales de recibo cuando sean autorizadas. | Semanal.
10 | Específico | Externa | Ejecución | Técnico / Calidad | Se entregan equipos o herramientas con capacidades, dimensiones, accesorios, precisión, normas técnicas, marca o referencia distintas de las aceptadas en la oferta. | No conformidad, imposibilidad de realizar las prácticas previstas, afectación de la calidad de la formación y necesidad de reposición. | 4 | 5 | 9 | Extremo | Contratista | Realizar recepción técnica por renglón; comparar ficha, oferta, placa, serial, accesorios y norma aplicable; rechazar bienes no conformes y exigir reposición sin costo. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / supervisor / área técnica | Alistamiento y entrega | Recibo a satisfacción | Lista de chequeo, acta de recibo, seriales y registro fotográfico. | En cada entrega.
11 | Específico | Externa | Ejecución | Técnico / Garantía | Los equipos del Grupo A presentan fallas, defectos de fabricación o insuficiente servicio posventa, o el proveedor no atiende oportunamente la garantía. | Indisponibilidad de equipos, interrupción de prácticas, costos adicionales y deterioro de bienes públicos. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Exigir garantía legal y la garantía técnica definida en el proceso; verificar disponibilidad de repuestos y servicio técnico; documentar canales, tiempos de respuesta y reposición. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / supervisor | Recibo de bienes | Vencimiento de garantía | Registro de garantías, requerimientos, respuestas y actas de cierre. | Mensual durante la garantía y ante fallas.
12 | Específico | Externa | Ejecución | Logístico / Patrimonial | Los bienes sufren pérdida, golpe, humedad, daño o avería durante transporte, cargue, descargue o almacenamiento previo al recibo. | Bienes no conformes, retrasos, reclamaciones y riesgo de afectación patrimonial. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Empaque y transporte adecuados; seguros cuando corresponda; inspección física al recibo; rechazo de bienes averiados y reposición por cuenta del proveedor. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista / almacén / supervisor | Despacho | Ingreso a almacén | Guías, actas de entrega, inspección visual y registro fotográfico. | En cada entrega.
13 | Específico | Externa | Ejecución | SST | Durante cargue, descargue, demostración u operación básica de mezcladora, vibrador, vibrocompactadora o instrumentos se presentan golpes, atrapamientos, proyección de partículas, ruido u otros incidentes. | Lesiones a trabajadores, aprendices o terceros, suspensión de actividades y responsabilidades contractuales. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Aplicar SG-SST, usar EPP, señalizar, utilizar personal competente y realizar demostraciones en condiciones controladas conforme a las instrucciones del fabricante. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / supervisor / responsable SST | Entrega y demostración | Finalización | Inspección SST, evidencias de EPP y reporte de incidentes. | En cada entrega o demostración.
14 | Específico | Externa | Ejecución | Técnico / Regulatorio | Los cascos, monogafas u otros elementos de protección suministrados no acreditan las características y estándares indicados en la ficha técnica (por ejemplo ANSI Z89.1 y ANSI Z87.1) o presentan documentación no verificable. | Protección insuficiente, no conformidad técnica, riesgo para usuarios y necesidad de reposición. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Exigir ficha técnica, rotulado y documentación verificable de cumplimiento; efectuar inspección de recepción y rechazar elementos que no satisfagan la especificación. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / comité técnico / supervisor | Evaluación y recibo | Entrega total | Verificación documental y física por ítem. | En evaluación y en cada entrega.
15 | General | Externa | Ejecución | Ambiental | Se generan empaques, plásticos, cartón, estibas o residuos asociados a embalajes y demostraciones, y se disponen inadecuadamente en las instalaciones del Centro. | Afectación ambiental y locativa, aumento de residuos y posible incumplimiento de lineamientos internos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Minimizar embalajes innecesarios; retirar empaques y residuos; separar materiales aprovechables y cumplir los lineamientos ambientales del Centro. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista / supervisor / responsable ambiental | Entrega | Cierre del contrato | Inspección del lugar de entrega y evidencia de retiro/separación de residuos. | En cada entrega y al cierre.

## Criterios y fuentes
CRITERIOS DE VALORACIÓN, ASIGNACIÓN Y FUENTES
Metodología | Solicitud de justificación de la necesidad del proceso 5_9101_416; CDP No. 11926 del 09/06/2026 por $43.300.000; Solicitud de precotización SIP_MC_ANT_CRNR_032_2026; Estudio de mercado por unidad y por necesidad; listado de fuentes de precios públicos y códigos UNSPSC.
Escala | La valoración corresponde a la suma de probabilidad (1 a 5) e impacto (1 a 5). Categorías: 2–4 Bajo; 5 Medio; 6–7 Alto; 8–10 Extremo.
Alcance | Revisar la matriz si cambian cantidades, especificaciones, fuentes de precio, presupuesto, plazo, modalidad, garantías, normas técnicas o condiciones de entrega.
Referencia contractual | Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007; artículo 94 de la Ley 1474 de 2011; Decreto 1082 de 2015; Manual de Contratación del SENA.
Referencia técnica y ambiental | Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 para SST; Ley 1480 de 2011 para garantía legal; normas técnicas indicadas en las fichas del proceso.
Colombia Compra Eficiente – Estudios del Sector | https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/manual/guia-para-la-elaboracion-de-estudios-del-sector
SENA – Circular 10 de 2026 | https://normograma.sena.edu.co/compilacion/docs/circular_sena_0010_2026.htm
DANE – CIIU 4659 y 4663 | https://clasificaciones.dane.gov.co/ciiu4-0/clasificacion/21053/ ; https://clasificaciones.dane.gov.co/ciiu4-0/clasificacion/21701/
Conciliación económica identificada | Estudio aportado: $43.299.825. Verificación aritmética corrigiendo el promedio del ítem 5 y conservando como referencia única los ítems 8 y 10: $42.422.394. CDP: $43.300.000.