ANEXO 14- MATRIZ DE RIESGOS

Prestar el servicio de almacenamiento, administración, custodia, recepción, transporte, codificación del inventario de las unidades documentales del archivo de la CRC, así como realizar el levantamiento de la información del Formato Único de Inventario Documental para la totalidad del acervo documental de la entidad.

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | Específico | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | Los requisitos habilitantes no son consistentes con el proceso de contratación | Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no haya participantes | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | A la CRC | Aterrizar los indicadores de tipo jurídico, financiero, organizacional y de experiencia de los posibles oferentes | 2 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | La CRC | Octubre 2026 | Octubre 2026 | Seguimiento a la invitación, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes. | Semanal |
| 2 | General | Interno | Planeación | Riesgo Económico | Establecer el presupuesto por debajo del precio del mercado | Falta de pluralidad de oferentes | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | A la CRC | Realización y revisión del estudio de mercado conforme al sector económico. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | La CRC | Mayo- 2026 | Julio - 2026 | Seguimiento a la invitación, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes | Semanal |
| 3 | Específico | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | Inclusión de condiciones técnicas de difícil cumplimiento por parte de los posibles proponentes o que contienen requisitos excesivamente restrictivos | Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no haya participantes, declarándose desierto el proceso | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | A la CRC | Realización y revisión de los estudios previos. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | SI | La CRC | Septiembre - 2026 | Septiembre - 2026 | Seguimiento a la invitación, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes | Semanal |
| 4 | Específico | Interno | Selección | Riesgo Operacional | La ENTIDAD no publica en el SECOP los correspondientes documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los plazos legalmente establecidos | Falta de pluralidad de oferentes y ofertas no acordes a lo requerido | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | A la CRC | Revisión de los documentos y cronogramas del proceso de selección | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | La CRC | Octubre - 2026 | Octubre – 2026 | Seguimiento a la invitación y al cronograma del proceso | Semanal |
| 5 | Específica | Externo | Selección | Riesgo Operacional | Declaratoria de desierta del proceso, porque los oferentes no cumplen con la totalidad de los requisitos habilitantes o por encontrarse incursos en alguna inhabilidad incompatibilidad | - Pérdida de tiempo - Necesidad de iniciar un nuevo proceso - No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Elaborar los estudios previos, estudios del sector y pliegos de condiciones de acuerdo con la normatividad vigente. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | SI | La CRC | Octubre - 2026 | Noviembre - 2026 | Seguimiento a la invitación y al cronograma del proceso | Semanal |
| 6 | Específico | Externo | Selección | Riesgo Operacional | Ineficiencia de los participantes para entregar oportunamente la oferta. | Inconsistencias que pueden acarrear el rechazo de la oferta | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Al oferente | Consignar información clara en la invitación a publicar. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | La CRC | Octubre - 2026 | Noviembre - 2026 | Seguimiento a la invitación y al cronograma del proceso | Semanal |
| 7 | General | interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Interpretaciones en la invitación y en el contrato. | Afecta a la Entidad económicamente y respecto de la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | A la CRC | Consignar información clara en la invitación a publicar, en los documentos previos y en el contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | La CRC | Octubre - 2026 | Noviembre - 2026 | Minuciosa revisión de los estudios y documentos previos, así como de la invitación y del contrato a celebrar. | Semanal |
| 8 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista en la ejecución del contrato. | Mala prestación del servicio. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Consignar información clara en la invitación a publicar, en los documentos previos y en el contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | La CRC | Diciembre 2026 | Julio 2030 | Minuciosa revisión de los estudios y documentos previos, así como de la invitación y del contrato a celebrar. Además, rigurosa verificación por parte del supervisor del contrato respecto la ejecución del mismo. | Semanal |
| 9 | Específico | Externo | Planeación | Riesgo Operacional | Demandas o reclamos de terceros sobre la selección del oferente. | La Entidad incurriría en gastos operacionales de sus funcionarios y daría lugar a posibles indemnizaciones. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | A la CRC | Minuciosa revisión de la evaluación del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | La CRC | Noviembre - 2026 | Noviembre - 2026 | Revisión de la evaluación del contrato por parte del abogado del proceso. | Semanal |

| Nombre del proyecto | Cód. Proyecto: 0000-0-00 |  | Página 3 de 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre persona 1 / Nombre persona 2 Nombre persona 3 / Nombre persona 4 | Actualizado: 00/00/0000 | Revisado por: Regulación de Infraestructura |  | Fecha revisión: 00/00/0000 Revisión No. 1 |
| Formato aprobado por: Coord. Relacionamiento con Agentes :. Fecha de vigencia: 22/08/2017 |  |  |  |  |

Proyectó: Diana Wilches