## RIESGOS ADB
GESTIÓN CONTRACTUAL
Matriz de riesgos
[10 empty] | Código: PA08-PR11-M11 | [7 empty] | Versión: 03
ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS "ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL CON LA QUE CUENTA LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.”
No | CLASE |  | FUENTE |  | ETAPA |  |  |  | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | A quién se le asigna? | Tratamiento controles a ser implementados | Impactos después tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por irnplementar el tratamiento | Fecha estimada que se le indica el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[18 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATE GOR IA |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad
| GENERAL | ESPECIFICO | INTERNO | EXTERNO | PLAN EAC ION | SELECCIÓN | CONTRATACIÓN | EJECUCIÓN
1 |  | x | x |  | x |  |  |  | Operacional | Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada. | Afectaciones económicas y financieras por Inexactitud en el presupuesto | 1 | 5 | 6 | alto | Entidad | Elaboración de un Estudio de mercado con varios oferentes considerando las variables requeridas. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Estructurador del Proceso - Subdirector Correspondiente | Etapa Precontractual del proceso | Una vez se adjudica el contrato | Verificando el valor y condiciones de procesos similares | previo a la adjudicación
2 |  | x | x |  |  |  |  | x | Operacional | Interrupcionestemporales o definitivas en la prestación del servicio por fallas atribuidas al Proveedor | Incumplimiento en la prestación de Servicios Ofrecido | 3 | 4 | 7 | alto | Proveedor | Aplicación de penalidades o sanciones contractuales | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | SUPERVISOR | En la redacción de los Documentos del Proceso | Una vez se adjudica el contrato | Verificando el valor y condiciones de procesos similares | Permanente
3 |  | x |  | x |  |  |  | x | Económico | Variación en el precio de los Equipos con ocasión de variación en la TRM. | Que el proceso se declare desierto por no presentar propuesta ningún oferente | 4 | 3 | 7 | alto | Proveedor | Estipulación contractual que permita revisar mensualmente los precios frente a una variación de la TRM. | 4 | 1 | 5 | Riesgo Medio | Si | SUPERVISOR | En la redacción de los Documentos del Proceso | Una vez se adjudica el contrato | Verificando el valor y condiciones de procesos similares | Permanente
4 |  | x |  | x |  |  |  | x | Tecnológico | No contar con el soporte ni el licenciamiento activo | No poder contar con las actualizaciones implementadas en los equipos y no tener el soporte en caso de posibles fallos | 3 | 3 | 6 | alto | Proveedor | En caso de falla se activarán los protocolos de resuestas a incidentes y los planes de continuidad/recuperación para mitigar la afectación, utilizando las capacidades de soporte existentes en la entidad (CSIRT) | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | SUPERVISOR | En la redacción de los Documentos del Proceso | En el momento que los equipos no soporten el cumplimiento de la operación | Verificando el valor y condiciones de procesos similares | Permanente
5 |  | x |  | x |  |  |  | x | Operacional | Asonadas, huelgas o paros del personal de los Proveedores. | Demoras, interrupciones y fallas en la prestación del servicio. Daños en la infraestructura. | 3 | 2 | 5 | medio | Proveedor | Estipulación contractual que obligue a mantener el nivel de servicio en estos eventos. | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Si | SUPERVISOR | En la redacción de los Documentos del Proceso | Una vez se requiera del soporte que se tiene de los términos contractuales | Verificando el valor y condiciones de procesos similares | Permanente
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | [10 empty] | Descripción de la modificación | [11 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
2 | [10 empty] | Se ajusto el texto y se eliminaron las firmas en la matriz de riesgos | [11 empty] | Radicado 2024IE133828 del 26 de junio del 2024
3 | [10 empty] | Por los cambios en la estructura funcional de la Secretaría de Ambiente acorde al Decreto 509 del 22 de octubre de 2025,se hace necesario actualizar el formato. | [11 empty] | Radicado 2025IE265990 del 7 de noviembre de 2025
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
Elaboró | [10 empty] | Revisó | [11 empty] | Aprobó
Nombre: Jennifer Karina Vargas Moreno | [10 empty] | Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga | [11 empty] | Nombre: Javier Eduardo Rojas Cala
Cargo: Profesional Especialiada | [10 empty] | Cargo: Dirección Contractual | [11 empty] | Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha: 6 de noviembre de 2025 | [10 empty] | Fecha: 7 de noviembre de 2025 | [11 empty] | Fecha: 7 de noviembre de 2025

## EJEMPLO
GESTIÓN CONTRACTUAL
Matriz de Riesgos
[10 empty] | Código: PA08-PR11-M11 | [7 empty] | Versión: 2
ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS " PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, PARA LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.
No | CLASE |  | FUENTE |  | ETAPA |  |  |  | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | A quién se le asigna? | Tratamiento controles a ser implementados | Impactos después tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por irnplementar el tratamiento | Fecha estimada que se le indica el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[18 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATE GOR IA |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad
| GENERAL | ESPECIFICO | INTERNO | EXTERNO | PLAN EAC ION | SELECCIÓN | CONTRATACIÓN | EJECUCIÓN
1 | X |  | X |  |  | X |  |  | AMBIENTAL | Que el proceso se declare desierto por la no presentación de oferentes | La no contratación del servicio | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Amplia divulgación del proceso | 1 | 3 | 4 | MEDIO |  | Dirección de Gestión Corporativa | Semestral | Tramite pre contractual | En el cumplimiento del Plan de adquisiciones | Una vez al inicio del trámite pre contractual
2 | X | [7 empty] | OPERACIONAL | Que el contratista no firme el contrato electrónico | No hay iniciación del contrato | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Póliza de seriedad de la oferta | 1 | 1 | 2 | BAJO |  | Dirección de Gestión Corporativa | Fecha de envio de la propuesta | Tres meses a partir del cierre de la Licitación | Póliza Aprobada | Una vez al inido del trámite precontactual
3 | X |  | X |  |  |  | X |  | OPERACIONAL | El Contratista no entrega las pólizas en el tiempo pactado | No hay iniciacion del contrato | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Póliza de seriedad de la oferta | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Subdirección Contractual | Fecha de envio de la propuesta | Tres meses a partir del cierre de la Licitación | Póliza Aprobada | Una vez al inicio del trámite pre contractual
4 | X |  | X |  |  |  |  | X | OPERACIONAL | Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones indemnizaciones laborales | Ausencia de personal para realizar las labores de vigilancia | 2 | 3 | 5 | ALTO | CONTRATISTA | Póliza de Garantía Única | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Subdirección Contractual | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final del contrato + 3 años. |  | Inicio y Final del contrato
5 | X | [6 empty] | X | OPERACIONAL | La calidad del servicio no es adecuada | Daños generales, inconformidad de los usuarios | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | Póliza de Garantía unica | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Subdirección Contractual | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final de Contrato+ 3 meses | Póliza Aprobada | Inicio y Final del contrato
6 | X | [6 empty] | X | OPERACIONAL | Incumplimiento de algunas de las obligadones nacidas del contato o cumplimiento tardio o defectuoso. | Incumplimiento del objeto del contrato | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | Póliza de Garantía unica | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Subdirección Contractual | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final de Contrato + 6 meses | Póliza Aprobada | Inicio y Final del contrato
7 | X |  | X |  |  |  |  | X | OPERACIONAL | Daños a terceros durante las actividades del desarrollo del contrato | daños a teceros | 2 | 3 | 5 | ALTO | CONTRATISTA | Poliza de responsabilidad civil extracontractual | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Subdirección Contractual | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final de Contrato + 6 meses | Póliza Aprobada | Inicio y Final del contrato
8 |  | X | X |  |  |  |  | X | OPERACIONAL | Daño en equipos por mala operación | Medios tecnológicos fuera de servicio temporal | 2 | 1 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | Personal Capacitado Fichas técnicas de mantenimiento | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final de contrato. | Fichas Técnicas | Semestral
9 |  | X | X |  |  |  |  | X | OPERACIONAL | Pérdida de elementos inventariados SDA | Pérdida de elementos SDA | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Póliza de Garantía unica | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final de contrato. | Póliza Aprobada | Inicio y Final del Contrato
10 |  | X | X |  |  |  |  | X | OPERACIONAL | Pérdida o Hurtos de elementos de terceros | Pérdida de elementos vehiculos accesorios usuarios y visitantes | 3 | 3 | 6 | EXTREMO | CONTRATISTA | Control campaña informativa y preventiva | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final de contrato. | Póliza Aprobada | Inicio y Final del Contrato
11 |  | X |  | X |  |  |  | X | OPERACIONAL | Suspens ion o cancelación de la licencia de funcionamiento por parte de la supervigilancia | Incumplimiento en la prestación del servicio | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Garantía de Cumplimiento/ Cesión del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | SDA | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final de contrato. | En la Ejecución del Contrato | Permanente
12 | [7 empty] | X | TECNOLOGC0 | Obsolescencia tecnológica de los medios tecnológicos | Prestación deficiente del servicio | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Estipulación contractual para incluir medios tecnologicos nuevos | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Supervisor | Fecha de elaboración de los documentos del proceso | Fecha Final de contrato. | En la Ejecución del Contrato | Permanente
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | [10 empty] | Descripción de la modificación | [11 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
1 | [10 empty] | Adopción por mejoras del proceso | [11 empty] | Radicado 2024IE133828 del 26 de junio del 2024
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
Elaboró | [10 empty] | Revisó | [11 empty] | Aprobó
Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga | [10 empty] | Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga | [11 empty] | Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez
Cargo: Subdirectora Contractual | [10 empty] | Cargo: Subdirectora Contractual | [11 empty] | Cargo: Subsecretario General
Fecha: 30 de abril de 2024 | [10 empty] | Fecha: 30 de abril de 2024 | [11 empty] | Fecha:26 de junio del 2024