## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
Contratar el servicio de mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de las Regionales Bogotá y Oriente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
No. | Riesgo | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Consecuencia | Asignación | Probabilidad Inicial | Impacto Inicial | Tratamiento / Controles | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Valoración Residual | Responsable
1 | Variación ordinaria de precios de repuestos, materiales, medios filtrantes, combustibles o transporte durante la ejecución | General | Externo | Ejecución | Económico | Incremento de costos y afectación del margen económico del contratista | Contratista | Posible (3) | Moderado (3) | Cotización y disponibilidad previa; provisión económica en la oferta; programación oportuna de compras; el contratista asume las variaciones ordinarias previsibles. | Improbable (2) | Menor (2) | Bajo | Contratista
2 | Desabastecimiento, descontinuación o demora en la entrega de bombas, componentes eléctricos, repuestos o medios filtrantes | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso de actividades, necesidad de sustitución técnica o afectación del cronograma | Contratista | Posible (3) | Mayor (4) | Verificar existencias antes del inicio; gestionar proveedores alternos; informar oportunamente al supervisor; proponer sustitutos técnicamente equivalentes sujetos a aprobación, sin desmejorar calidad. | Improbable (2) | Moderado (3) | Bajo | Contratista
3 | Suministro de repuestos, materiales, geotextiles o medios filtrantes que no cumplen las especificaciones técnicas | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Rechazo de bienes, reprocesos, retrasos y funcionamiento deficiente del sistema | Contratista | Posible (3) | Mayor (4) | Fichas técnicas, certificados aplicables, inspección de recibo, garantías de fabricante y aprobación del supervisor antes de la instalación. | Raro (1) | Moderado (3) | Bajo | Contratista
4 | Diagnóstico incompleto o intervención técnica inadecuada de electrobombas, filtros, tableros, tuberías o demás componentes | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Persistencia de fallas, daños adicionales, indisponibilidad del sistema y reprocesos | Contratista | Posible (3) | Mayor (4) | Diagnóstico previo documentado; personal competente; procedimiento técnico; pruebas de funcionamiento y acta de recibo de cada intervención. | Improbable (2) | Moderado (3) | Bajo | Contratista
5 | Daño a las instalaciones, equipos, redes hidráulicas, eléctricas o bienes de la Entidad durante el mantenimiento | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Detrimento patrimonial, suspensión de actividades y costos de reparación o reposición | Contratista | Posible (3) | Mayor (4) | Inspección y registro fotográfico previo; delimitación del área; procedimientos seguros; reparación o reposición a cargo del contratista; cobertura de responsabilidad aplicable. | Raro (1) | Moderado (3) | Bajo | Contratista
6 | Accidente de trabajo por ingreso a pozos, tanques, cajas o áreas con características de espacio confinado | Específico | Interno | Ejecución | Seguridad y Salud en el Trabajo | Lesiones graves o muerte, suspensión de trabajos e investigaciones administrativas | Contratista | Posible (3) | Catastrófico (5) | Identificación del espacio; permiso de trabajo; medición atmosférica; ventilación; vigía; plan de rescate; equipos certificados; formación y afiliación al Sistema de Seguridad Social. | Improbable (2) | Mayor (4) | Medio | Contratista
7 | Exposición del personal a agentes biológicos, gases, lodos, aguas residuales, productos químicos o material contaminado | Específico | Interno | Ejecución | Seguridad y Salud en el Trabajo | Afectaciones a la salud, incapacidades, contaminación cruzada o suspensión de actividades | Contratista | Probable (4) | Mayor (4) | Matriz de peligros; EPP adecuado; higiene y desinfección; vacunación y vigilancia de la salud según riesgo; capacitación; hojas de seguridad y protocolos de bioseguridad. | Improbable (2) | Moderado (3) | Bajo | Contratista
8 | Contacto eléctrico, cortocircuito o energización inesperada durante intervención de bombas, tableros, PLC, relés o cableado | Específico | Interno | Ejecución | Seguridad y Salud en el Trabajo | Electrocución, incendio, daño de equipos o interrupción del servicio | Contratista | Posible (3) | Catastrófico (5) | Desenergización, bloqueo y etiquetado; verificación de ausencia de tensión; personal competente; herramientas y EPP dieléctricos; cumplimiento de requisitos técnicos aplicables. | Improbable (2) | Mayor (4) | Medio | Contratista
9 | Derrame, fuga o vertimiento accidental de lodos, grasas, aguas residuales, aceites o sustancias químicas durante las actividades | Específico | Interno | Ejecución | Ambiental | Contaminación de suelo o redes, olores, sanciones y costos de limpieza o remediación | Contratista | Posible (3) | Mayor (4) | Contención secundaria; recipientes adecuados; kit de derrames; procedimiento de respuesta; reporte inmediato; limpieza y disposición conforme a la normativa aplicable. | Raro (1) | Moderado (3) | Bajo | Contratista
10 | Clasificación, embalaje, rotulado, almacenamiento, transporte o disposición inadecuada de residuos y materiales retirados | Específico | Interno | Ejecución | Ambiental | Riesgo sanitario y ambiental, rechazo del residuo, sanciones y mayores costos | Contratista | Posible (3) | Mayor (4) | Segregación en la fuente; embalaje y rotulado; almacenamiento temporal seguro; entrega a gestor autorizado cuando corresponda; conservación de soportes de gestión. | Raro (1) | Moderado (3) | Bajo | Contratista
11 | Obstrucción, rebose o afectación temporal del tratamiento durante el destape, extracción de sólidos, lavado o cambio de medios filtrantes | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Interrupción parcial del sistema, vertimientos no controlados, olores y afectación de la sede | Contratista | Posible (3) | Mayor (4) | Plan de intervención por etapas; control de caudales; equipos de bombeo o contingencia; coordinación con la sede; limpieza inmediata y restablecimiento funcional. | Improbable (2) | Moderado (3) | Bajo | Contratista
12 | Instalación incorrecta de paneles tipo colmena, lonas, geotextiles, bombas, válvulas o medios filtrantes | Específico | Interno | Ejecución | Técnico | Baja eficiencia del tratamiento, fallas prematuras, pérdida de garantía y reprocesos | Contratista | Posible (3) | Mayor (4) | Verificación dimensional y técnica; instalación por personal competente; lista de chequeo; pruebas de operación y corrección previa al recibo. | Raro (1) | Moderado (3) | Bajo | Contratista
13 | Falta de disponibilidad, idoneidad o permanencia del personal técnico requerido | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Retrasos, deficiencias técnicas e incumplimiento del cronograma | Contratista | Posible (3) | Moderado (3) | Acreditación y aprobación previa del personal; equipo suplente con perfil equivalente; programación y control de asistencia. | Improbable (2) | Menor (2) | Bajo | Contratista
14 | Retrasos por dificultades de acceso, bloqueos viales, alteraciones de orden público o emergencias en Bogotá, Tunja, Garagoa o Yopal | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Imposibilidad temporal de desplazamiento, retraso del cronograma o suspensión de actividades | Compartido | Posible (3) | Moderado (3) | Consulta previa de condiciones; coordinación con responsables de sede; rutas y fechas alternativas; comunicación inmediata y reprogramación documentada cuando proceda. | Improbable (2) | Menor (2) | Bajo | Entidad y Contratista
15 | Accidente de tránsito o daño de materiales, equipos y residuos durante su transporte entre sedes o hacia gestores autorizados | General | Externo | Ejecución | Operacional | Lesiones, pérdida o daño de bienes, derrames, retrasos y responsabilidad frente a terceros | Contratista | Posible (3) | Mayor (4) | Vehículos adecuados; conductores habilitados; aseguramiento de carga; rutas definidas; documentación y seguros exigibles; protocolo para emergencias. | Improbable (2) | Moderado (3) | Bajo | Contratista
16 | Cambios normativos, tributarios, ambientales, sanitarios o técnicos que incidan directamente en la ejecución | General | Externo | Planeación, selección y ejecución | Regulatorio | Nuevas obligaciones, ajustes técnicos, mayores costos o necesidad de modificación contractual | Compartido | Improbable (2) | Moderado (3) | Seguimiento normativo; análisis de aplicabilidad e impacto; adopción de medidas y modificaciones que jurídicamente procedan, con respeto de la asignación legal del riesgo. | Raro (1) | Menor (2) | Bajo | Entidad y Contratista
17 | Demora de la Entidad en permitir el acceso, entregar información o coordinar la disponibilidad de las áreas y equipos | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Retraso del cronograma, tiempos improductivos y reprogramación de actividades | Entidad | Improbable (2) | Moderado (3) | Programación concertada; designación de enlaces por sede; permisos de acceso anticipados; entrega oportuna de información y disponibilidad de las áreas. | Raro (1) | Menor (2) | Bajo | Supervisor
18 | Información técnica, inventarios o condiciones reales de los sistemas diferentes a las previstas en los documentos del proceso | Específico | Interno | Planeación y ejecución | Operacional | Necesidad de ajustar cantidades, métodos de intervención o alcance; retrasos y controversias | Compartido | Posible (3) | Mayor (4) | Visita y verificación previa cuando proceda; acta de condiciones iniciales; diagnóstico al inicio; reporte inmediato y evaluación técnica, financiera y jurídica antes de ejecutar actividades no previstas. | Improbable (2) | Moderado (3) | Bajo | Entidad y Contratista
19 | Incumplimiento del cronograma, entrega tardía o ejecución incompleta de las actividades contratadas | General | Interno | Ejecución | Operacional | Afectación de la operación de los sistemas, retraso en el recibo e imposición de medidas contractuales | Contratista | Posible (3) | Mayor (4) | Plan de trabajo aprobado; hitos por sede; seguimiento periódico; alertas tempranas; requerimientos y aplicación de medidas contractuales cuando corresponda. | Improbable (2) | Moderado (3) | Bajo | Contratista
20 | Resultados deficientes del mantenimiento o falla de los bienes instalados durante el periodo de garantía | Específico | Interno | Ejecución y poscontractual | Operacional | Pérdida de funcionalidad, nuevas intervenciones, costos adicionales y afectación del servicio | Contratista | Posible (3) | Mayor (4) | Pruebas funcionales; actas de recibo; garantía de bienes y servicios; atención de fallas; reposición o corrección sin costo para la Entidad. | Raro (1) | Moderado (3) | Bajo | Contratista
Note on B2: Fuentes: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo de Colombia Compra Eficiente, https://colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf; análisis del sector 2026 y matriz del proceso anterior suministrados por la usuaria.