## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS - EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES
CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA CAMPESINA PARA EL CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DE GIRARDOT
CDP No. 5526 - Valor CDP: $45.300.000 - Valor estimado estudio de mercado: $45.298.562
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo | Consecuencia | Probabilidad inicial | Impacto inicial | Nivel inicial | Tratamiento / Controles | Responsable del tratamiento | Asignación | Probabilidad residual | Impacto residual | Nivel residual | Monitoreo | Responsable seguimiento
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Especificaciones técnicas incompletas o inconsistentes frente a la necesidad real de formación. | Requerimientos de aclaración, ofertas no comparables, retraso en el proceso o entrega de bienes no pertinentes. | 3 | 4 | Alto | Revisión técnica previa de especificaciones, validación contra estudio de mercado y necesidad formativa. | Entidad | Entidad | 2 | 2 | Bajo | Antes de publicar y durante evaluación | Área técnica / Contratación
2 | General | Interno | Planeación | Económico | Inconsistencias entre estudio de mercado, presupuesto oficial y CDP. | Riesgo de insuficiencia presupuestal, ajustes al proceso o imposibilidad de adjudicación. | 2 | 4 | Medio | Verificar que el valor promedio no supere el CDP, dejar trazabilidad de cotizaciones y cuadro comparativo. | Entidad | Entidad | 1 | 2 | Bajo | Antes de apertura | Área financiera / Contratación
3 | General | Externo | Selección | Comercial | Baja participación de oferentes en SECOP II. | Declaratoria desierta o disminución de pluralidad de ofertas. | 3 | 3 | Medio | Publicar especificaciones proporcionales, permitir participación de proveedores con actividad relacionada y no exigir requisitos restrictivos. | Entidad | Entidad | 2 | 2 | Bajo | Durante publicación | Contratación
4 | Específico | Externo | Selección | Económico | Presentación de oferta artificialmente baja o con precios no sostenibles. | Incumplimiento contractual, solicitud de ajustes, entrega de bienes de menor calidad o incumplimiento de garantía. | 3 | 4 | Alto | Aplicar verificación de precios, solicitar aclaraciones y rechazar ofertas que no sustenten la viabilidad económica según reglas del proceso. | Contratista | Contratista | 2 | 2 | Bajo | Evaluación de ofertas | Comité evaluador
5 | Específico | Externo | Ejecución | Comercial | Variación de precios de herramientas, equipos, transporte o insumos entre la cotización y la entrega. | Afectación de margen del proveedor y posible incumplimiento o retraso en la entrega. | 3 | 3 | Medio | Exigir mantenimiento de oferta, plazo de ejecución razonable y asumir precios ofertados durante la vigencia contractual. | Contratista | Contratista | 2 | 2 | Bajo | Durante ejecución | Supervisor
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No disponibilidad o desabastecimiento de alguno de los bienes requeridos. | Retrasos, entregas parciales o necesidad de sustituciones técnicas. | 3 | 4 | Alto | Permitir equivalencias técnicas iguales o superiores previa aprobación del supervisor, exigir cronograma de entrega y evidencia de disponibilidad. | Contratista | Contratista | 2 | 2 | Bajo | Antes y durante entrega | Supervisor
7 | Específico | Interno/Externo | Ejecución | Técnico | Entrega de bienes que no cumplen las especificaciones técnicas mínimas. | No recibo a satisfacción, devolución, reposición y afectación de actividades formativas. | 3 | 5 | Alto | Verificación técnica item a item, revisión de fichas, marcas/referencias, pruebas básicas y acta de recibo a satisfacción. | Contratista | Contratista | 1 | 3 | Bajo | En la entrega | Supervisor / Área técnica
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daño, pérdida o deterioro durante transporte, cargue o descargue. | Bienes no aptos para uso, retrasos y mayores costos. | 2 | 4 | Medio | Trasladar riesgo al contratista hasta el recibo a satisfacción, exigir embalaje y manipulación adecuada. | Contratista | Contratista | 1 | 2 | Bajo | Durante transporte y entrega | Contratista / Supervisor
9 | Específico | Externo | Ejecución | Calidad | Fallas de funcionamiento durante el periodo de garantía. | Interrupción de actividades de formación y necesidad de reparación o reposición. | 3 | 4 | Alto | Exigir garantía de calidad y correcto funcionamiento, atención de garantías y reposición sin costo cuando aplique. | Contratista | Contratista | 2 | 2 | Bajo | Durante garantía | Supervisor
10 | Específico | Interno | Ejecución | Administrativo | Demoras en el recibo, certificación de cumplimiento o trámite de pago por soportes incompletos. | Afectación del flujo de caja del contratista y retraso administrativo. | 2 | 3 | Medio | Definir requisitos de pago, check list documental, acta de recibo y revisión oportuna por la supervisión. | Entidad | Compartido | 1 | 2 | Bajo | Al cierre de entrega y pago | Supervisor / Financiera
11 | Específico | Externo | Ejecución | SST | Accidentes durante cargue, descargue o manipulación de herramientas y equipos. | Lesiones a personal, afectación de bienes y suspensión de actividades. | 2 | 5 | Alto | Exigir cumplimiento SG-SST, uso de EPP, personal idóneo y coordinación previa de entrega. | Contratista | Contratista | 1 | 3 | Bajo | Durante entrega | Contratista / Supervisor SST
12 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Manejo inadecuado de empaques, residuos o insumos asociados a equipos de combustión o pintura. | Afectación ambiental, incumplimientos internos o requerimientos de manejo de residuos. | 2 | 3 | Medio | Retiro de empaques, manejo adecuado de residuos y cumplimiento de lineamientos ambientales aplicables. | Contratista | Contratista | 1 | 2 | Bajo | Durante entrega | Contratista / Gestión Ambiental
13 | General | Externo | Ejecución | Legal | Reclamaciones por garantía, calidad o incumplimiento no atendidas oportunamente. | Controversias contractuales, afectación del servicio y posibles sanciones. | 2 | 4 | Medio | Definir obligaciones de garantía, tiempos de respuesta, requerimientos escritos y aplicación de garantías contractuales. | Contratista | Contratista | 1 | 2 | Bajo | Durante ejecución y garantía | Supervisor / Jurídica
14 | General | Externo | Ejecución | Fuerza mayor | Eventos de fuerza mayor, orden público, bloqueos, restricciones de movilidad o situaciones climáticas que impidan la entrega. | Retrasos no atribuibles a las partes y necesidad de reprogramación. | 2 | 4 | Medio | Comunicación oportuna, soportes del evento, reprogramación justificada y aplicación de reglas contractuales sobre fuerza mayor. | Compartido | Compartido | 1 | 3 | Bajo | Cuando ocurra el evento | Supervisor / Contratista

## Metodología
Escala de valoración
Probabilidad | Valor | Impacto | Valor
Rara | 1 | Insignificante | 1
Improbable | 2 | Menor | 2
Posible | 3 | Moderado | 3
Probable | 4 | Mayor | 4
Casi seguro | 5 | Catastrófico | 5
Criterio de lectura
Bajo | Riesgo aceptable con seguimiento ordinario.
Medio | Riesgo requiere controles definidos y monitoreo por supervisión.
Alto | Riesgo requiere tratamiento específico, responsable y seguimiento reforzado.