# MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

# Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuen cia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CO NTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECT A LA EJECUCI ON DEL CONTRA TO? | PERSONA RESPONS ABLE POR IMPLEMEN TAR EL TRATAMIE NTO | FECHA EN QUE SE COMPLET A EL TRATAMIE NTO | MONITOREO Y REVISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CORTOL IMA | PROPONE NTE Y/O CONTRATI STA |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITORE O? | PERIODICI DAD ¿Cuándo? |  |
| 1 | General | Externo | Selección | Riesgo Económico - Riesgo Operacional | Precios Por debajo del Presupuesto Oficial en la propuesta del PROPONENT E | Impacto económico al Contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | X | Implementación de Controles en la Fase contractual que aseguren la eficiencia del Contratista en la ejecución del contrato conforme a sus obligaciones contractuales y a la oferta económica presentada. | 2 | 2 | 4 | Ries go Bajo | NO | Intervento r y/o Supervisor es. | A la terminaci ón de la ejecución del contrato | Control de la ejecución del contratista con el cumplimie nto de todas sus funciones técnicas. administrat ivas, financieras y jurídicas. Visitas de supervisión , Seguimient o a informes, requerimie ntos escritos. | Mensual |  |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuen cia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CO NTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECT A LA EJECUCI ON DEL CONTRA TO? | PERSONA RESPONS ABLE POR IMPLEMEN TAR EL TRATAMIE NTO | FECHA EN QUE SE COMPLET A EL TRATAMIE NTO | MONITOREO Y REVISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CORTOL IMA | PROPONE NTE Y/O CONTRATI STA |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITORE O? | PERIODICI DAD ¿Cuándo? |  |
| 2 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Riesgo presentado por la terminación anticipada de la interventorí a, por estar ligada contractual mente al desarrollo del Contrato de Obra, de tal manera que si éste llegare a terminarse por cualquiera de las causales previstas por la Ley, el contrato de obra producto de la presente licitación será suspendidop or hasta que la entidad garantice la interventoría | Impacto económico al Contratista | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | X |  | Compromiso por parte de la entidad en garantizar que se cuente con contrato de interventoría vigente que garantice la vigilancia y el normal desarrollo de las obras | 1 | 4 | 5 | Ries go med io | SI | Entidad Contratant e | A la terminaci ón de la ejecución del contrato | Vigilancia y control a la vigencia del contrato de interventor ía derivada del presente contrato de obra. | Permanen te. |  |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuen cia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CO NTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECT A LA EJECUCI ON DEL CONTRA TO? | PERSONA RESPONS ABLE POR IMPLEMEN TAR EL TRATAMIE NTO | FECHA EN QUE SE COMPLET A EL TRATAMIE NTO | MONITOREO Y REVISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CORTOL IMA | PROPONE NTE Y/O CONTRATI STA |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITORE O? | PERIODICI DAD ¿Cuándo? |  |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo económico | Escasez en el suministro o Fluctuación en el costo de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra. | Sobrecosto s en los materiales Atraso en el cronogram a de la obra hasta disponer de los materiales | 3 | 4 | 5 | Riesgo Alto | X | X | El riesgo inicialmente será asumido por el contratista siempre y cuando el valor de los insumos no supere el valor del 35% de lo ofertado inicialmente por el contratista, y adicional a ello, que las condiciones del cambio de los precios no sean atribuibles al proponente. Si llegase a incrementar en un porcentaje mayor al 35% de lo ofertado por el contratista y las causas no son atribuibles a este, el riesgo lo asumirá la entidad | 2 | 2 | 2 | Ries go med io | Si | Intervento ría, entidad y contratista | Acta de inicio | Revisar las actas o solicitudes efectuados por el contratista en los diferentes comités de obra | Semanal. |  |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuen cia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CO NTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECT A LA EJECUCI ON DEL CONTRA TO? | PERSONA RESPONS ABLE POR IMPLEMEN TAR EL TRATAMIE NTO | FECHA EN QUE SE COMPLET A EL TRATAMIE NTO | MONITOREO Y REVISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CORTOL IMA | PROPONE NTE Y/O CONTRATI STA |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITORE O? | PERIODICI DAD ¿Cuándo? |  |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Suspensión del contrato por efectos del clima | Retrasos en el cronogram a de obra, en tales eventos, si la suspensión se efectua por un periodo seguido de más de dos meses por causas atribuibles al clima (precipitaci ones mayores a las registradas en promedio en el ideam), el riesgo será asumido por Cortolima, de lo contrario, el riesgo será asumido por el contratista | 3 | 4 | 5 | Riesgo Alto | X | X | La interventoría, el contratista y la entidad, en los comités de obra, realizarán los análisis respectivos para evitar que se presenten circunstancias que generen la suspensión de la obra (en casos en los que el clima, presente un comportamiento diferente a lo establecido históricamente por el ideam (ejemplo, precipitaciones mayores al nivel promedio) | 2 | 2 | 3 | Ries go med io | SI | Intervento ría, Contratista y entidad | Desde el inicio del contrato | Comité de seguimient o de obra | Quincenal |  |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuen cia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CO NTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECT A LA EJECUCI ON DEL CONTRA TO? | PERSONA RESPONS ABLE POR IMPLEMEN TAR EL TRATAMIE NTO | FECHA EN QUE SE COMPLET A EL TRATAMIE NTO | MONITOREO Y REVISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CORTOL IMA | PROPONE NTE Y/O CONTRATI STA |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITORE O? | PERIODICI DAD ¿Cuándo? |  |
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Mal manejo por parte del contratista a los dineros entregados en forma de anticipo | Retraso en la ejecución de la obra, posible detrimento patrimonial | 3 | 5 | 5 | Riesgo Alto |  | X | El interventor debe realizar un seguimiento minucioso al cumplimiento del plan de inversión del anticipo del proceso de obra, de lo autorizado a la fiducia a desembolsar Así mismo, la constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo | 2 | 2 | 3 | Ries go med io | Si | Intervento ría | Desembol so del anticipo | Seguimient o al plan de inversión del anticipo | Mensual, hasta el acta de recibo final |  |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuen cia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CO NTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECT A LA EJECUCI ON DEL CONTRA TO? | PERSONA RESPONS ABLE POR IMPLEMEN TAR EL TRATAMIE NTO | FECHA EN QUE SE COMPLET A EL TRATAMIE NTO | MONITOREO Y REVISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CORTOL IMA | PROPONE NTE Y/O CONTRATI STA |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITORE O? | PERIODICI DAD ¿Cuándo? |  |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Afectación a terceros producto de la ejecución del contrato de obra | Demandas y reclamacio nes a la entidad producto de las actuacione s por parte del contratista | 4 | 4 | 4 | Riesgo Alto |  | X | El contratista debe tomar las medidas necesarias para evitar posible afectación a terceros en el desarrollo y ejecución del contrato de obra. Así mismo, es deber de la interventoría vigilar que el contratista cumpla con las medidas de seguridad necesarias para que esto no ocurra. Así mismo, se debe constituir la garantía de responsabilidad civil extracontractual con los amparos y vigencias que determine la ley | 2 | 2 | 3 | Ries go med io | SI | Contratista / intervento ría | Acta de inicio del contrato | Seguimient o al cumplimie nto de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo | Permanen te |  |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuen cia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CO NTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECT A LA EJECUCI ON DEL CONTRA TO? | PERSONA RESPONS ABLE POR IMPLEMEN TAR EL TRATAMIE NTO | FECHA EN QUE SE COMPLET A EL TRATAMIE NTO | MONITOREO Y REVISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CORTOL IMA | PROPONE NTE Y/O CONTRATI STA |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITORE O? | PERIODICI DAD ¿Cuándo? |  |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Demora en los pagos y proveedores de personal contratado por el contratista y sus respectivos proveedores | Reclamacio nes a la entidad por el no pago al personal y proveedor es | 3 | 3 | 3 | Riesgo alto |  | X | Constituir el amparo de garantía de pagos y prestaciones sociales. La interventoría, deberá verificar que el contratista se encuentre al día con los proveedores para poder dar por finalizado la ejecución del contrato y generar la autorización de los pagos del contrato | 2 | 2 | 2 | Ries go bajo | SI | Contratista – Intervento ría | Acta inicio | Seguimient o periódico a los compromis o del contratista con el personal y proveedor es | semanal |  |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuen cia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CO NTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECT A LA EJECUCI ON DEL CONTRA TO? | PERSONA RESPONS ABLE POR IMPLEMEN TAR EL TRATAMIE NTO | FECHA EN QUE SE COMPLET A EL TRATAMIE NTO | MONITOREO Y REVISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CORTOL IMA | PROPONE NTE Y/O CONTRATI STA |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITORE O? | PERIODICI DAD ¿Cuándo? |  |
| 8 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimie nto en el objeto del contrato | No se cumple con los deberes de la entidad en la necesidad de satisfacer las solicitudes de la comunidad | 5 | 5 | 5 | Riesgo Alto |  | X | La intervetoría deberá realizar un control permanente al cumplimiento del cronograma de tal forma que el contratista cumpla con lo establecido en el mismo, de lo contrario se deberá aplicar las multas o figuras que determine la ley para que se cumpla con el objeto contractual acordado | 3 | 3 | 3 | Ries go med io | SI | Contratista / intervento r | Acta de inicio | Seguimient o semanal al cumplimie nto del cronogram a de obra del contrato | Semanal |  |
| 9 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Afectaciones por orden público | Suspensión de obras o retrasos en la ejecución de las mismas, por alteracione s al orden público | 3 | 3 | 3 | Riesgo medio | X |  | La entidad deberá garantizar que el contratista no se vea afectado por alteraciones del orden público en el desarrollo de sus obras | 2 | 2 | 2 | Ries go bajo | SI | Entidad | Acta de inicio | Semanalm ente, con una comunicaci ón permanent e con el contratista que de aviso a cualquier situación que altere el orden público | Semanal |  |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuen cia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CO NTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECT A LA EJECUCI ON DEL CONTRA TO? | PERSONA RESPONS ABLE POR IMPLEMEN TAR EL TRATAMIE NTO | FECHA EN QUE SE COMPLET A EL TRATAMIE NTO | MONITOREO Y REVISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CORTOL IMA | PROPONE NTE Y/O CONTRATI STA |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITORE O? | PERIODICI DAD ¿Cuándo? |  |
| 1 0 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Económico | Alteración de los precios producto de situaciones de tipo cambiario (precio del dólar), incremento de precios en el mercado (producto de situaciones ajenas al contratista, conflicto armado, etc). | Increment o del valor de las actividades Atraso en el cronogram a de la obra | 3 | 4 | 5 | Riesgo Alto | X | X | El riesgo inicialmente será asumido por el contratista siempre y cuando el valor de los insumos no supere el valor del 35% de lo ofertado inicialmente por el contratista, y adicional a ello, que las condiciones del cambio de los precios no sean atribuibles al proponente. Si llegase a incrementar en un porcentaje mayor al 35% de lo ofertado por el contratista y las causas no son atribuibles a este, el riesgo lo asumirá la entidad | 2 | 2 | 2 | Ries go med io | Si | Intervento ría, entidad y contratista | Acta de inicio | Revisar las actas o solicitudes efectuados por el contratista en los diferentes comités de obra | Semanal. |  |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuen cia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CO NTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECT A LA EJECUCI ON DEL CONTRA TO? | PERSONA RESPONS ABLE POR IMPLEMEN TAR EL TRATAMIE NTO | FECHA EN QUE SE COMPLET A EL TRATAMIE NTO | MONITOREO Y REVISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CORTOL IMA | PROPONE NTE Y/O CONTRATI STA |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITORE O? | PERIODICI DAD ¿Cuándo? |  |
| 1 1 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Modificación de los estudios, diseños y presupuesto s entregado por la entidad para el desarrollo del proyecto | Retrasos en la ejecución del proyecto, incremento en el valor del proyecto producto de mayores cantidades de obra o item no previstos | 3 | 3 | 3 | Riesgo Alto | X |  | Revisión permanente de los diseños, presupuesto y cantidades de obra dispuestos por la entidad, acompañado del contratista y la interventoría en terreno para conocer la realidad del proyecto en ejecución | 2 | 2 | 2 | Ries go Med io | SI | Supervisor de la entidad | Acta de inicio | Comité de obra | Semanal |  |