## SERVICIOS
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO
MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN
FECHA DE REALIZACIÓN | [6 empty] | OCTUBRE DE 2026 |  | NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA |  |  |  |  | GONZALO ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ, SECRETARÍO DE EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | LICITACION PÚBLICA |  | OBJETO DE CONTRATO |  |  |  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICO PARA ORGANIZACIÓN, PROMOCION, DIVULGACIÓN Y REALIZACIÓN DEL AGUINALDO GACHANCIPEÑO EN SU TERCERA VERSIÓN
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN | ETAPA DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | RIESGO | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTRALES A SER IMPLEMENTADOS | EFECTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | ETAPA DEL PRYECTO | DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO | MONITOREO Y REVISÓN
[14 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1 | GENERAL | INTERNO | PRECONTRACTUAL | PLANEACIÓN | Operacional | Error en la planeación del proceso a contratar. | Retrasos en la revisión y ajuste de los documentos previos por parte del abogado a cargo del tema | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATANTE | Verificacion de las metas y la necesidad a suplir | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATANTE | PLANEACIÓN | Planeación- etapa precontractual | Revisar que necesidad se pretende satisfacer, metas, establceiendo criterios, cantidades, bienes a adquiri que satisfaga dicha necesidad | Durante la elaboración de la necesidad a contratar
2 | GENERAL | INTERNO | PRECONTRACTUAL | PLANEACIÓN | Operacional | Estudio de mercado insuficiente de acuerdo a los elementos a contratar | Que ningún oferente pueda cumplir las condiciones establecidas y se declare descierto el proceso. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATANTE | Revisar las condiciones técnicas exigidas vs las necesidades de la entidad, analizar y considerar las observaciones presentadas por posibles oferentes | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATANTE | PLANEACIÓN | Planeación- etapa precontractual | reviar el mercado y las cobdicones, asimismo se debe hacer un análisis juicioso de las observaciones al proyecto de pliego y pliego definitivo para adoptar los criterios que sean más favorables a la entidad, dando la oportunidad a pluralidad de oferentes | De acuerdo al cronograma del proceso
3 | GENERAL | INTERNO | PRECONTRACTUAL | SELECCIÓN | Operacional | Errores en el proceso de evaluación de las propuestas. | Adjudicacion erronea del proceso, posibles demandas por parte de los oferentes | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATANTE | Revisar las condiciones técnicas exigidas vs las necesidades de la entidad, para evaluar cada criterio delpliego de condiciones aportando el puntaje establecido , de ser necesario subsanacion o aclaración de la propuesta. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATANTE | SELECCIÓN | Selección - etapa precontractual | Aplicar los criterios de selecion establecidos | Durante la fase de evaluación de ofertas, establecido en el cronograma del proceso.
4 | GENERAL | EXTERNO | PRECONTRACTUAL | SELECCIÓN | Operacional | Falta de permisos y/o licencias por parte de las entidades gubernamentales y ambientales para celebrar el objeto del contrato. | No adjudicación contractual por | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | revision de los pliegos de condiciones y requisitos técnicos, jurídicos y financieros solicitados por la entidad, para presentar en la fecha estipulada | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | SELECCIÓN | Selección - etapa precontractual | El oferente interesado en la convocatoria debe revisar durante la publicacion en la pagina de SECOP II | Durante el perioodo de publicacion del pr oyecto de pliegos y pliegos definitivos del proceso
5 | ESPECÍFICO | EXTERNO | C_CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C_Económicos | Incremento de precios en el mercado, lo cual puede ser ocasionado por el aumento en el valor de los insumos | Mayor valor del contratista para la ejecución contractual y alegue presunto desequilibrio financiero | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | estudio de precios del mercado, El contratista debe estar atento a las variaciones de índices de precios, manteniendo los valores ofertados a la propuesta presentada | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Ejecucion- etapa contractual | verificación de los precios del sector, comunicación con su proveedores verificando precios disponibles y disponibilidad de los servicios ofrecidos al municipio | Durante la ejecución contractual
6 | ESPECÍFICO | EXTERNO | C_CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C_Sociales | Alteraciones del orden público que impidan a los funcionarios desarrollar sus actividades | Pude impidan la correcta ejecución y entregas de las actividadesy entregra de los refrigeros solicitadas | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATANTE - CONTRATISTA | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, por lo que se solicita un establcecimineto en el área urbana del municipio | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATANTE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Ejecucion- etapa contractual | mantener comunicación asertiva y de manera permanente, informando cualquier eventualidad | Durante la ejecución contractual
7 | ESPECÍFICO | EXTERNO | C_CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C_Económicos | Perdida de liquidez o no contar con los recursos suficientes para atender los servicios requeridos por el municipio | Puede afectar la ejecución contractual y entrega oportuna de los refrigerios, y actividades contratadas, afectando desarrollo de las actividades programadas | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | El contratista tiene el deber de vigilar sus recursos y compromisos a corto y mediano plazo y buscar la adecuada financiación , para dar cumplimiento a los mismos, evitando sanciones, penalidades y afectaciones al municipio | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATANTE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Ejecucion- etapa contractual | El contratista garantizando los recursos para cumplir con los compromisos. / La entidad hará la efectiva evaluación y verificación de índices financieros. , asi como solicitud de garantia de cumplimineto | Durante la ejecución contractual
8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | C_CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C_Operacional | Que no se cumpla con una o varias obligaciones contractuales | puede afectar la ejecución del contrato, entregas a tiempo de los pedidos realizados, paralizando el normal funcionamineto de los diferentes programas | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | El contratista deberá cumplir con las obligaciones pactadas en el contrato, con la excepción de eventos de fuerza mayor o caso fortuito , donde el contratista demuestre que no tuvo responsabilidad | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATANTE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Ejecucion- etapa contractual | seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales, solicitud de garantias de cumpliminteo contractual | Durante la ejecución contractual
9 | ESPECÍFICO | EXTERNO | C_CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C_Operacional | Que el suministr por parte del futuro contratista no cumplan con las especificaciones técnicas | Afecta la ejecución contractual, imagen institucional | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | El contratista debe garantizar el cumplimiento de lo ofrecido en su propuesta, revisando las especificaciones técnicas de los bienes y servicios ofertdos, realizar revisión de los productos antes de la entrega. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | CONTRATANTE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Ejecucion- etapa contractual | El contratista debe hacer entega de los productos sin defectos, as{i como los servicios, cumplemdo con las caracteristicas técnicas solicitadas. La entidad realizara la verificación, hara la devolución de ser necesario para su reposicon y solicitara garantias de calidad de los bines y cumplimiento contractual | Durante la ejecución contractual
10 | ESPECÍFICO | EXTERNO | C_CONTRACTUAL | EJECUCIÓN | C_Operacional | Incumplimiento por parte del proveedor, en la presentación de grupos invitados, talleristas, o personal especifico para el cumplimineto de la actividad | Cancelación de los eventos | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Se exigirá a los oferentes certificado del artista o su representante la presentación exclusiva en el municipio en la fecha indicada | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | SI | CONTRATANTE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Ejecucion- etapa contractual, en ejecución | El oferente debe presentar carta de disponibilidad de cada uno de los artistas solicitados por la entidad; la entidad validara la informacion en la evaluación para cada uno de los artitas, el contratista debe garantizar la presenca del artista minimo con dos horas de anticipación a la presentación del Show | Durante la ejecución contractual
11 | ESPECÍFICO | EXTERNO | C_CONTRACTUAL | SELECCIÓN | C_Operacional | Ausentismo del personal del operador, antes, durante y después de a actividad a desarrollar | Retrasos, deficiencias en el montaje, en la ejecución | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Disponer de personal para sustituir y así cumplir adecuada y oportunamente con la ejecución de cada actividad logística | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Ejecición- contractual- ejecución | Realizar seguimineto durante el alistaminetol del evento, para verificar qye el personal solicitado se encuentre desarrollando las actividades para la adecuada ejecuión de la actividad | Durante la ejecución de la actividad
CON LA SUSCIPCIÓN DE LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS , ME PERMITO CERTIFICAR QUE DANDO ALCANCE AL OBJETO A CONTRATAR SE HIZO ANÁLISIS JUICIOSO DE RIESGOS EN TODAS LAS ETAPAS CONTRACTUALES Y QUE EL DOCUMENTO SE HA REALIZADO, DE MANERA OBJETIVA, RESPONSABLE Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN ESPECIAL LA CONTRATACIÓN ESTATAL.
[6 empty] | Firma: | ____________________________________
GONZALO ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ
Secretario de Educacion, Cultura, Recreacion y Deporte
Elaboró: Gonzalo Antonio Rodriguez Lopez
|  |  | Revisó | Andrea Nataly Guarin Trujilla/Asesora en contratación

## DATOS
Pre- contractual. | Operacional | Tecnológicos | Económicos | Financieros | Sociales | CONTRACTUAL | C_Operacional | C_Naturales | C_Tecnológico | C_Financieros | C_Económicos | C_Sociales | C_Ambientales | Pos-contractual | P_Operacional | P_Naturales | P_Sociales | P_Financieros | P_Tecnológico | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO DE RIESGO | Seleccionar | QUIEN ASUME EL RIESGO | PROBABILDIAD | IMPACTO | AFECTA AL CONTRATO | ETAPA DEL CONTRATO
Operacional | Error en la planeación del proceso a contratar. | Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar el proceso en SECOP I y/o SECOP II | Inflación económica, comprendida como factores favorables y/o desfavorables de la fluctuación de precios de los materiales solicitados para el desarrollo del objeto contractual. | Falta de recursos por parte de la entidad al momento de montar un proceso contractual | Alteraciones del orden público que impidan a los funcionarios desarrollar sus actividades | C_Operacional | Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista. | Inundación: en época de lluvias, se pueden generar daños en los materiales almacenados, fallas en máquinas y afectación al terreno. | Fallas en los equipos para poder realizar el proceso contractual | Dificultad para conseguir recursos financieros para el logro del objetivo del contrato. Términos financieros para la consecución de los recursos (plazos, tasas, garantías, contragarantías) | Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios. | Desmanes de orden público comprendido en paros, manifestaciones, protestas de la comunidad y/o gremios que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato | Obligaciones emanadas de licencias ambientales, planes de manejo ambiental condiciones ambientales o ecológicas, evolución de tasas retributivas, uso del agua | P_Operacional | No presentación de informes de seguimiento e informe final según lo estipulado en contrato |  |  |  |  | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATANTE | 1 | 1 | SI | PRECONTRACTUAL
Tecnológicos | Falta de información del mercado según los elementos a contratar. | Fallas en los equipos para poder realizar el proceso contractual | Incremento en precios de aranceles de productos tecnológicos, agropecuarios y materiales de construcción. | Falta de disponibilidad presupuestal dado el plan anual de adquisiciones | Dificultades por parte de la entidad y sus funcionarios por contagios del virus COVID-19 | C_Naturales | Falta de presentación de garantías según lo acorado en el contrato. | Movimientos Telúricos: Movimientos naturales de las capas tectónicas | Fallas en internet y/o sistemas operativos | Falta de recursos para celebrar el proceso de contratación por tarde de la entidad contratante | Variación de precios no regulados | Dificultades en la ejecución relacionados con el virus COVID-19 |  | P_Naturales | El servicio a contratar no cumplió con las expectativas previstas en el contrato |  |  |  |  | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO | MÍNIMA CUANTIA | CONTRATISTA | 2 | 2 | NO | C_CONTRACTUAL
Económicos | Falta de soporte jurídico o técnico en los procesos de contratación | Fallas en internet y/o sistemas operativos | Falta de información económica nacional para hacer inversión de los recursos. |  |  | C_Tecnológico | Accidentes laborales | Tormentas eléctricas: Caídas de descargas eléctricas atmosféricas | Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar los avances del proceso contractual en el SECOP I y/o SECOP II | Cambio de politicas economicas en el pais para la adquisición de elementos | Variación de precios regulados |  |  | P_Sociales | La calidad de los elementos, infraestructura u obras no cumplen con los estándares de calidad previstos en el contrato. | [6 empty] | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | CONCURSO DE MERITOS | CONTRATANTE - CONTRATISTA | 3 | 3 |  | P_POSCONTRACTUAL
financieros | falta de permisos y/o licencias por parte de las entidades gubernamentales y ambientales para celebrar el objeto del contrato. |  | Variación de políticas de mercado impartidas por países exportadores de mercancía |  |  | C_Financieros | La red logística (transporte, personal calificado, insumos) sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la ejecución de los suministros de los materiales | Desabastecimiento eléctrico: fallas en los prestadores de servicios eléctricos. | Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estandares para la ejecucuón del contrato, asi como la absolecencia de la tecnológia |  | Desabastecimiento de los materiales importados contemplados para el desarrollo del objeto de contrato. |  |  | P_Financieros | [7 empty] | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | LICITACION PÚBLICA |  | 4 | 4
sociales | Errores en el proceso de evaluación de las propuestas. |  | Ofertas artificialmente bajas |  |  | C_Económicos | Incumplimiento en las obligaciones del contratista | Ventiscas: fuertes vientos por causas naturales, puede llegar a ocasionar caídas del personal, colapso de andamios. |  |  | Falta de solvencia econocmica por parte del contratista para desarrollar el contrato |  |  | P_Tecnológico | [7 empty] | EVALUACIÓN | REGULATORIO | SELECCIÓN ABREVIADA |  | 5 | 5
| Estudio del sector deficiente |  | Ofertas artificialmente altas |  |  | C_Sociales | Falta de experiencia o formación del contratista en los campos mencionados en el objeto del presente proceso de contratación | [15 empty] | NATURALEZA
| Incumplimiento de la publicación del contrato |  |  |  |  | C_Ambientales | No suscripción del contrato por parte del contratista | [15 empty] | AMBIENTALES
| Estudio de mercado insuficiente de acuerdo a los elementos a contratar | [5 empty] | Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega | [15 empty] | TECNOLOGICOS
Daños a terceros durante la ejecución del contrato
El onto y el plazo de la inversión no es el previsto para cumplir con el objeto a contratar