## Matriz de riesgos
ANEXO 1 – MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA LA ESCUELA DE TURISMO Y GASTRONOMÍA Y PARA LA ESTRATEGIA DE CAFETERÍAS COMO AMBIENTES DE FORMACIÓN – CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO – SENA REGIONAL QUINDÍO
Estudio Previo No. ____ de 2026 – Adquisición, a monto agotable y a precios unitarios fijos, de mobiliario y enseres (35 ítems: 31 de mobiliario en acero inoxidable y 4 de sillas, mesas y comedor exterior), incluidos transporte, entrega e instalación. Modalidad: selección abreviada de menor cuantía. Presupuesto oficial: $234.220.000 IVA incluido (CDP No. 9326 de 2026: $200.000.000 recurso 10 y $34.220.000 recurso 27). Plazo: hasta el 15 de diciembre de 2026 o hasta agotar el valor. Metodología: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente (artículo 4 de la Ley 1150 de 2007; artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015).
N.° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Valoración inicial |  |  |  | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / controles a implementar | Valoración después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada de inicio del tratamiento | Fecha estimada de terminación del tratamiento | Monitoreo y revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la normativa tributaria o en las cargas legales aplicables al contratista (IVA, retenciones, impuesto de timbre) durante la ejecución. | Variación de los costos del contratista sin modificación de los precios unitarios del contrato. | 2 | 2 |  |  | Contratista | Los precios unitarios son fijos y comprenden el IVA, los tributos y las cargas legales a cargo del contratista (EP, numerales 2.7 y 4); las retenciones se aplican conforme a la ley vigente en la fecha de cada pago. | 1 | 2 |  |  | No | Supervisor del contrato | Publicación del aviso de convocatoria y del proyecto de pliego de condiciones | Liquidación del contrato | Revisión de la liquidación de cada pago frente al régimen tributario vigente. | En cada pago
2 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Ofertas que omitan ítems, que superen el valor unitario de referencia en algún ítem, que no acrediten las especificaciones técnicas mínimas o que presenten errores aritméticos en el formato de oferta económica. | Rechazo de ofertas y eventual declaratoria de desierto; desplazamiento del cronograma frente al cierre de la vigencia 2026. | 3 | 4 |  |  | Entidad | Publicidad del proyecto de pliego y del pliego definitivo en el SECOP II con los plazos legales; respuesta a observaciones; anexo técnico detallado por ítem; formato de oferta económica con los 35 ítems y sus valores de referencia; reglas claras de corrección aritmética y de rechazo (EP, numerales 2.6, 4 y 5.3.1). | 2 | 3 |  |  | No | Comité evaluador y componente jurídico | Publicación del aviso de convocatoria y del proyecto de pliego de condiciones | Adjudicación | Revisión de completitud, consistencia aritmética y cumplimiento técnico de las ofertas frente al anexo técnico y al formato económico. | En la evaluación
3 | Específico | Interno | Selección | Regulatorio | Observaciones o reclamaciones de interesados o de órganos de control sobre la decisión de no adquirir por el Acuerdo Marco de Precios Dotaciones Escolares III (CCE-SNG-AMP-001-2024) o sobre la modalidad escogida (menor cuantía frente a subasta inversa). | Suspensión o revocatoria del proceso; reinicio con pérdida de tiempo frente al cierre de la vigencia; eventuales reproches por desconocimiento del deber de acudir a los acuerdos marco. | 3 | 4 |  |  | Entidad | Justificación expresa y motivada en el estudio previo (EP, numeral 3.1) y en el análisis del sector (numeral 7): alcance del acuerdo marco (dotación escolar con fichas normalizadas), fabricación a la medida de 31 de los 35 ítems, servicios de medición e instalación y plazos de la operación secundaria; constancia de la consulta de la Tienda Virtual y revisión ítem por ítem del catálogo vigente (versión 5 del 24/04/2026), cuyo archivo obra en el expediente (Anexo 7); nueva verificación en la fecha de publicación; respuesta motivada a las observaciones. | 2 | 3 |  |  | No | Ordenador del gasto y componente jurídico | Elaboración de los estudios previos | Adjudicación | Verificación previa a la publicación de la coherencia entre PAA, estudios previos, constancia de la Tienda Virtual y pliego. | Antes de la publicación y en cada observación
4 | Específico | Externo | Selección | Económico | Ofertas con precios unitarios desequilibrados: como las ofertas se comparan por la sumatoria de una unidad de cada ítem, el proponente puede ofrecer precios bajos en los ítems que prevé de poca demanda y precios altos en los que prevé de mayor demanda (sillas, mesas plegables). | Adjudicación a una oferta que resulte más costosa en la ejecución real; menor cantidad de bienes con el mismo monto. | 3 | 3 |  |  | Entidad | El valor unitario de referencia del estudio de mercado es el tope de cada ítem y su superación es causal de rechazo (EP, numerales 2.6 y 4); análisis de precio artificialmente bajo por ítem cuando haya indicios; definición por el supervisor del cuadro de cantidades estimadas antes de la publicación; pedidos sustentados en la necesidad real. | 2 | 2 |  |  | No | Comité evaluador y supervisor | Publicación del aviso de convocatoria y del proyecto de pliego de condiciones | Adjudicación | Comparación de cada precio unitario ofertado con el valor de referencia y con las demás ofertas. | En la evaluación
5 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Demora en la adjudicación, en la legalización del contrato (constitución y aprobación de las garantías, registro presupuestal) o en la designación del supervisor. | Menor tiempo para medir, fabricar e instalar el mobiliario; riesgo de no ejecutar los recursos en la vigencia 2026. | 4 | 4 |  |  | Compartido: Entidad (trámites internos) y contratista (garantías) | Cronograma inverso desde el 15/12/2026 elaborado por la unidad de contratación; publicación en octubre de 2026; garantías dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción (obligación general 3); designación del supervisor a más tardar en la adjudicación; acta de inicio inmediata. | 3 | 3 |  |  | Sí | Ordenador del gasto, unidad de contratación y supervisor | Adjudicación | Cumplimiento de los requisitos de ejecución (acta de inicio) | Seguimiento semanal del cronograma del proceso y de la legalización. | Semanal hasta el acta de inicio
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Tiempo insuficiente del contratista para fabricar a la medida, entregar e instalar el mobiliario en acero inoxidable antes del 15/12/2026, por capacidad de planta, disponibilidad de lámina o acumulación de pedidos de fin de año. | Pedidos no recibidos dentro del plazo; imposibilidad de pagar en 2026; ambientes renovados sin mobiliario. | 4 | 4 |  |  | Contratista | Visita de medición dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al acta de inicio y planos dentro de los tres (3) días siguientes (obligación específica 1); plazo máximo de veinte (20) días calendario por pedido y cronograma aprobado (obligación 2); compromiso de capacidad de fabricación como requisito habilitante (EP, numeral 5.2.2); primer pedido inmediato con el mobiliario de las cocinas; multas y cláusula penal; amparo de cumplimiento. | 3 | 3 |  |  | Sí | Supervisor del contrato | Cumplimiento de los requisitos de ejecución (acta de inicio) | Recibo a satisfacción del último pedido, a más tardar el 15/12/2026 | Seguimiento semanal del cronograma de fabricación y entrega; requerimientos escritos ante atrasos. | Semanal
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de disponibilidad de los ambientes para la medición o la instalación: avance de la obra de renovación de la Escuela, puntos hidráulicos y de desagüe no terminados, distribución de las cocinas sin definir o muros y pisos sin acabar. | Imposibilidad de medir, fabricar o instalar dentro del plazo; mobiliario almacenado sin instalar; necesidad de modificar el plazo o los sitios de entrega. | 4 | 4 |  |  | Entidad | Coordinación del supervisor con el contratista y la interventoría de la obra para la visita de medición; entrega al contratista de los planos de distribución de los ambientes; priorización de los pedidos de los ambientes terminados; facultad del supervisor de definir los sitios de instalación en cada pedido (EP, numerales 2.8.5 y 2.10). | 3 | 3 |  |  | Sí | Supervisor del contrato, componente técnico y supervisión de la obra de la Escuela | Cumplimiento de los requisitos de ejecución (acta de inicio) | Recibo a satisfacción del último pedido, a más tardar el 15/12/2026 | Verificación del avance de los ambientes frente a la fecha programada de cada pedido. | Semanal
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Errores de medición o de fabricación: muebles que no ajustan al espacio, a los puntos hidráulicos o a la huella de los equipos que deben soportar (ítems 6, 7 y 18), en especial si los equipos se adquieren en un proceso que se adelanta en paralelo y sus referencias aún no se conocen. | Rechazo de las entregas y reprocesos de fabricación; muebles inutilizables; atraso de la instalación. | 3 | 4 |  |  | Compartido: Entidad (información de los equipos y de los ambientes) y contratista (medición y fabricación) | Acta de medición y planos de fabricación aprobados por el supervisor antes de fabricar (obligación específica 1); pedido de las bases y mesas soporte solo cuando la Entidad conozca las referencias y dimensiones de los equipos; ajuste de hasta el 5 % del frente sin cambio de precio (EP, numeral 2.6); reposición a costa del contratista de lo que no ajuste por error suyo. | 2 | 3 |  |  | Sí | Supervisor del contrato y componente técnico | Cumplimiento de los requisitos de ejecución (acta de inicio) | Recibo a satisfacción del último pedido, a más tardar el 15/12/2026 | Verificación de los planos frente a las medidas del sitio y a las fichas de los equipos antes de aprobarlos. | Antes de cada pedido de fabricación
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega de mobiliario que no corresponde a las especificaciones o a la oferta: acero de grado distinto del AISI 304, calibres inferiores, soldaduras o acabados deficientes, dimensiones, tapizados o maderas distintos de lo exigido. | Rechazo de las entregas y reprocesos; mobiliario de menor durabilidad o no apto para áreas de alimentos; incumplimiento del contratista. | 3 | 4 |  |  | Contratista | Anexo técnico por ítem y condiciones comunes (EP, numeral 2.6); anexo de cumplimiento de especificaciones como requisito habilitante; certificado de calidad del acero inoxidable con cada pedido; verificación de calibres, dimensiones y acabados en el recibo; reposición dentro de los diez (10) días hábiles (obligación específica 6); amparo de calidad y correcto funcionamiento. | 2 | 3 |  |  | Sí | Supervisor del contrato | Cumplimiento de los requisitos de ejecución (acta de inicio) | Vencimiento de la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes | Verificación de cada pedido frente al anexo técnico, los planos aprobados y la oferta; actas de recibo. | En cada entrega
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños, pérdida o deterioro del mobiliario durante el transporte, el cargue, el descargue, el almacenamiento temporal o la instalación, antes del recibo a satisfacción. | Entregas incompletas o con bienes averiados; reprocesos y demoras. | 3 | 3 |  |  | Contratista | Transporte, seguros, cargue, descargue e instalación por cuenta y riesgo del contratista hasta el recibo a satisfacción (obligaciones específicas 4 y 9); empaque de protección; verificación en el recibo. | 2 | 2 |  |  | No | Supervisor del contrato | Cumplimiento de los requisitos de ejecución (acta de inicio) | Recibo a satisfacción del último pedido, a más tardar el 15/12/2026 | Revisión física de cada entrega y registro de novedades en la remisión o el acta. | En cada entrega
11 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Descontrol del monto agotable: pedidos verbales o sin soporte, pedidos que superen el saldo del contrato o de la fuente de recursos de cada grupo, o entregas no pedidas. | Hechos cumplidos; obligaciones sin respaldo presupuestal; controversias sobre el valor ejecutado. | 3 | 4 |  |  | Entidad | Pedidos únicamente por escrito del supervisor, numerados, con ítems, cantidades y valor; cuadro de control del saldo del contrato y de cada fuente actualizado con cada pedido; obligación del contratista de no atender pedidos verbales o que superen los saldos (obligación específica 11); pagos solo por lo pedido y recibido. | 1 | 3 |  |  | Sí | Supervisor del contrato y componente financiero | Cumplimiento de los requisitos de ejecución (acta de inicio) | Liquidación del contrato | Conciliación del cuadro de pedidos, recibos y facturas frente al registro presupuestal. | Con cada pedido y cada pago
12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Subejecución del monto agotable por falta de definición oportuna de las cantidades de cada ítem o por pedidos tardíos que no alcancen a fabricarse dentro del plazo. | Recursos sin ejecutar al cierre de la vigencia 2026; necesidad de la Escuela parcialmente atendida. | 3 | 3 |  |  | Entidad | Definición por la coordinación de la Escuela del cuadro de cantidades antes del acta de inicio; primer pedido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación de los planos; fecha límite para el último pedido fijada por el supervisor de acuerdo con el plazo máximo de fabricación. | 2 | 3 |  |  | No | Supervisor del contrato y coordinación de la Escuela | Elaboración de los estudios previos | Recibo a satisfacción del último pedido, a más tardar el 15/12/2026 | Seguimiento del valor pedido frente al valor del contrato. | Quincenal
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Defectos de fabricación que se manifiestan con el uso posterior al recibo: oxidación o manchas del acero, soldaduras abiertas, deformación de mesones, niveladores o ruedas defectuosos, desprendimiento de pintura, deterioro de tapizados o de la madera. | Mobiliario fuera de servicio; costos de reparación para la Entidad; afectación de la formación. | 3 | 3 |  |  | Contratista | Garantía mínima de doce (12) meses con atención en sitio dentro de las setenta y dos (72) horas hábiles (EP, numeral 2.6); garantía adicional, menor tiempo de respuesta y mantenimiento preventivo como factores de calidad; amparo de calidad y correcto funcionamiento por el plazo y doce (12) meses más. | 2 | 2 |  |  | Sí | Supervisor del contrato y coordinación de la Escuela | Cumplimiento de los requisitos de ejecución (acta de inicio) | Vencimiento de la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes | Registro de las reclamaciones en garantía y de su atención. | Cuando ocurra el evento y al cierre de la garantía
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo o daños a personas o bienes durante el descargue, la manipulación de muebles pesados, el anclaje y la instalación en ambientes de formación en operación o en obra. | Lesiones al personal del contratista, aprendices o servidores; daños a instalaciones; responsabilidad civil y administrativa. | 3 | 4 |  |  | Contratista | Personal afiliado a la seguridad social con nivel de riesgo acorde, dotado de elementos de protección personal; ayudas mecánicas; cortes y soldaduras en planta y no en sede; horarios y áreas concertados, señalización y delimitación (obligaciones de SST); requisitos del SG-SST como habilitantes; cláusula de indemnidad. | 2 | 3 |  |  | No | Supervisor del contrato y responsable de SST del Centro | Cumplimiento de los requisitos de ejecución (acta de inicio) | Recibo a satisfacción del último pedido, a más tardar el 15/12/2026 | Verificación documental del personal antes de la primera entrega y observación durante las instalaciones; reporte inmediato de incidentes. | Antes de la primera entrega y en cada instalación
15 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Gestión inadecuada de los empaques, embalajes y residuos de la instalación; madera del comedor exterior de procedencia no acreditada; materiales no aptos para el contacto con alimentos. | Residuos abandonados en la sede; incumplimiento de los lineamientos ambientales del SENA (GCCON-AN-001) y de la normativa sanitaria y forestal. | 2 | 3 |  |  | Contratista | Obligaciones ambientales del contrato: retiro de empaques y residuos, declaración de procedencia legal de la madera, certificado de aptitud del acero para contacto con alimentos (EP, numerales 2.8.4 y 5.2.2); verificación por el componente ambiental del Centro. | 1 | 2 |  |  | No | Supervisor del contrato y responsable ambiental del Centro | Cumplimiento de los requisitos de ejecución (acta de inicio) | Liquidación del contrato | Verificación del retiro de empaques al finalizar cada entrega y de los soportes con el pedido correspondiente. | En cada entrega
16 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social del contratista con el personal empleado en la fabricación, el transporte y la instalación. | Reclamaciones laborales contra la Entidad; suspensión de los pagos. | 2 | 3 |  |  | Contratista | Certificación de pago de aportes como requisito de cada pago; relación del personal con planillas antes de la primera intervención en sede; amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. | 1 | 2 |  |  | No | Supervisor del contrato | Cumplimiento de los requisitos de ejecución (acta de inicio) | Liquidación del contrato | Verificación de la certificación de aportes con cada pago. | En cada pago
17 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Retraso en los pagos por trámites presupuestales de la Entidad, disponibilidad de PAC o entrega incompleta de los soportes por el contratista; pedidos recibidos en diciembre sin tiempo para tramitar el pago en la vigencia. | Afectación del flujo de caja del contratista; reclamaciones; constitución de cuentas por pagar o pérdida de apropiación. | 3 | 3 |  |  | Compartido: Entidad (trámite y PAC) y contratista (soportes) | Registro presupuestal previo; hasta tres (3) pagos parciales contra pedidos recibidos a satisfacción con lista de chequeo de soportes (EP, numeral 2.12); programación de los pedidos para que la última factura se radique dentro de la vigencia 2026. | 2 | 2 |  |  | No | Supervisor del contrato y componente financiero | Cumplimiento de los requisitos de ejecución (acta de inicio) | Liquidación del contrato | Control del tiempo entre la radicación de cada factura y el pago; seguimiento del cierre de vigencia. | En cada pago
18 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Variación de los precios del acero inoxidable, de los fletes o de la tasa de cambio durante la ejecución. | Menor utilidad del contratista; presión por reajustes no previstos o por sustitución de materiales o calibres. | 3 | 3 |  |  | Contratista | Precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste durante toda la ejecución (EP, numeral 4 y obligación general 4), con plazo corto; prohibición de sustituir materiales o calibres sin autorización (obligación específica 10). | 2 | 2 |  |  | No | Contratista | Publicación del aviso de convocatoria y del proyecto de pliego de condiciones | Liquidación del contrato | No requiere monitoreo adicional; cualquier reclamación se atiende conforme al contrato. | Cuando ocurra el evento
19 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Eventos sísmicos u otros fenómenos naturales, o alteraciones de orden público, que afecten las sedes del Centro (la sede Galán fue afectada por el sismo del 10 de agosto de 2026), las vías de acceso o el transporte del mobiliario hasta Armenia. | Suspensión de las entregas o instalaciones; cambio de los sitios de instalación; reprogramación dentro del plazo. | 2 | 4 |  |  | Compartido: Entidad (condiciones de la sede) y contratista (transporte y protocolos de seguridad de su personal) | Suspensión total o parcial formalizada mediante acta cuando el evento lo justifique; facultad del supervisor de redefinir los sitios de entrega e instalación dentro de las sedes del Centro; reprogramación dentro del límite del 15/12/2026. | 2 | 3 |  |  | Sí | Supervisor del contrato y componente técnico del Centro | Cumplimiento de los requisitos de ejecución (acta de inicio) | Recibo a satisfacción del último pedido, a más tardar el 15/12/2026 | Registro en los informes del supervisor y en las actas de suspensión y reinicio. | Cuando ocurra el evento
20 | Específico | Interno | Liquidación | Operacional | Entrega incompleta o tardía por el contratista de las fichas técnicas, planos, certificados de garantía o informe final; diferencias entre lo pedido, lo recibido, lo ingresado al almacén y lo facturado; saldo no ejecutado sin liberar. | Pagos no causados en 2026; retraso en la liquidación; controversias sobre el valor final ejecutado; apropiación inmovilizada. | 2 | 3 |  |  | Compartido: contratista (entregables) y Entidad (balance y liberación del saldo) | Entregables definidos por pedido (EP, numeral 2.6) e informe final con el balance del valor ejecutado como requisito del último pago (obligación específica 19); conciliación de pedidos, recibos, ingresos al almacén y facturas; liberación del saldo no ejecutado en el acta de liquidación. | 1 | 2 |  |  | Sí | Supervisor del contrato y almacén del Centro | Cumplimiento de los requisitos de ejecución (acta de inicio) | Liquidación del contrato | Conciliación de bienes pedidos, recibidos, ingresados al almacén y facturados en cada pago y al cierre. | En cada pago y al cierre
Convenciones: probabilidad e impacto de 1 a 5 según la escala de la hoja "Escalas"; valoración = probabilidad + impacto; categoría: 2 a 4 riesgo bajo, 5 a 6 riesgo medio, 7 a 8 riesgo alto, 9 a 10 riesgo extremo. Los riesgos asignados al contratista se entienden incluidos en los precios unitarios ofertados; los asignados a la Entidad o compartidos se tratan con los mecanismos indicados. La matriz se publica con el proyecto de pliego de condiciones y puede ser objeto de observaciones de los interesados; en la audiencia de asignación de riesgos (si se realiza) o mediante la respuesta a las observaciones y las adendas se incorporan los ajustes que resulten procedentes (artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, aplicable por analogía).
Elaboró – componente jurídico: ______________________________ | [6 empty] | Revisó – componente técnico: ______________________________ | [5 empty] | Aprobó: César Augusto Ospina Puertas, Subdirector del Centro de Comercio y Turismo
Firma: ____________________ Fecha: __________ | [6 empty] | Firma: ____________________ Fecha: __________ | [5 empty] | Firma: ____________________ Fecha: __________

## Escalas
Escalas de valoración (Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo, Colombia Compra Eficiente)
Probabilidad | Nivel | Descripción
Raro | 1 | Puede ocurrir excepcionalmente
Improbable | 2 | Puede ocurrir ocasionalmente
Posible | 3 | Puede ocurrir en cualquier momento futuro
Probable | 4 | Probablemente va a ocurrir
Casi cierto | 5 | Ocurre en la mayoría de circunstancias
Impacto | Nivel | Descripción
Insignificante | 1 | Obstruye la ejecución de manera intrascendente; pérdidas o sobrecostos inferiores al 1 % del valor del contrato
Menor | 2 | Dificulta la ejecución de manera baja; sobrecostos entre el 1 % y el 5 %
Moderado | 3 | Afecta la ejecución sin alterar el beneficio para las partes; sobrecostos entre el 5 % y el 15 %
Mayor | 4 | Obstruye la ejecución sustancialmente pero aún permite cumplir el objeto; sobrecostos entre el 15 % y el 30 %
Catastrófico | 5 | Perturba la ejecución de manera grave e impide cumplir el objeto; sobrecostos superiores al 30 %
Categoría | Valoración | Tratamiento
Riesgo bajo | 2 a 4 | Se acepta y se monitorea
Riesgo medio | 5 a 6 | Se trata con controles y se monitorea
Riesgo alto | 7 a 8 | Requiere tratamiento prioritario y seguimiento del supervisor
Riesgo extremo | 9 a 10 | Requiere tratamiento inmediato y decisión del ordenador del gasto

## Resumen
Resumen de la valoración de riesgos
Categoría | Valoración inicial (N.° riesgos) | Después del tratamiento (N.° riesgos)
Riesgo extremo
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo
Total de riesgos
Riesgos asignados al contratista
Riesgos asignados a la Entidad
Riesgos compartidos