## Presentacion
ANEXO 1. PROYECCIÓN PLAN DE TRABAJO MACRO 7 OBJETO “PRESTAR SERVICIOS PARA EJECUTAR ACCIONES AMBIENTALES ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA LOCALIDAD DE BOSA, QUE INCLUYAN REVERDECIMIENTO URBANO, MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS Y FORTALECIMIENTO DE ARBOLADO URBANO” FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA JULIO
A continuación, se presentan las proyecciones de los planes de trabajo del contratista correspondiente a los siguientes proyectos de inversión:
2849 - BOSA COMPROMETIDA CON LA ACCIÓN CLIMÁTICA | Generar 1.000 m2 de áreas Re naturalizadas
Realizar acciones de conservación en 1 hectárea de la Estructura Ecológica Principal
Intervenir 1 hectárea de conectores ecosistémicos
2877 - BOSA PROTECTORA DE SU AMBIENTE | Construir 150 m2 de muros y techos verdes
Mantener 300 m2 de jardinería
Mantener 750 árboles en zona urbana
Implementar 125 huertas urbanas
En el siguiente documento se establecen de manera clara y organizada las etapas y fases que orientarán la ejecución contractual, este apartado define la forma, el modo y el tiempo en que el contratista deberá desarrollar y presentar el cronograma de ejecución, plan operativo, incluyendo los entregables asociados a cada actividad, el porcentaje de participación de estas en el avance físico del contrato y el porcentaje acumulado de ejecución, con el fin de facilitar el seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Asimismo, la programación deberá estructurarse bajo una secuencia lógica y coherente con el plazo de ejecución previsto, identificando el personal responsable de cada actividad y garantizando una adecuada planeación, coordinación y monitoreo del desarrollo del proyecto. Con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales y fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de la ejecución, el contratista deberá formular y presentar para aprobación de la supervisión un Plan de Contingencia cuando se evidencie un retraso igual o superior al cinco por ciento (5 %) frente a la proyección anticipada del ciclo contractual. Dicho plan deberá contener el análisis de las causas que originaron la desviación, las acciones correctivas y preventivas a implementar, el cronograma de recuperación con metas verificables, los responsables de su ejecución y las estrategias necesarias para mitigar los impactos sobre el cumplimiento de los productos, actividades y plazos contractuales, de manera que se garantice la recuperación del avance programado sin afectar la calidad ni el alcance de las obligaciones pactadas.

## Areas Renaturalizadas
Etapas | Producto / Entregable | Descripción (Anexo Técnico) | Medios de verificación | Responsale | Año 2026
[5 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Etapa 1 | Alistamiento | Conformación del comité técnico de seguimiento y control | Acta de conformación e instalación del comité técnico, listado de integrantes designados y actas de reunión. | Alcaldia Local Bosa Contratista | bar: MES 1 S1 to MES 1 S2
|  | Presentación y aprobación de hojas de vida recurso humano | Hojas de vida presentadas, soportes de formación y experiencia, y acta o comunicación de aprobación por parte de la supervisión. | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
|  | Presentación y aprobación del Plan operativo, Cronograma de actividades y propuesta metodológica del proceso. | Documento del Plan Operativo, cronograma y propuesta metodológica radicados; acta, concepto técnico o comunicación de aprobación emitida por la supervisió | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
|  | Definición de los lugares y trámite de permisos para realizar las actividades del proyecto. | Documento de caracterización de lugares viables de intervencion para instalacion y/o mantenimiento. | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
Etapa 2 | Identificación y diagnóstico de áreas endurecidas a intervenir | Recopilación, consolidación y análisis de información secundaria disponible, incluyendo cartografía oficial, ortofotos, coberturas y usos del suelo, espacio público, áreas de cesión y demás insumos técnicos requeridos para la identificación preliminar y priorización de áreas potenciales susceptibles de renaturalización, mediante criterios espaciales y de viabilidad técnica. | Documento técnico consolidado que contenga el análisis, verificación, caracterización y priorización de las áreas potenciales susceptibles de intervención, incluyendo los soportes técnicos, espaciales y fotográficos generados durante la fase de diagnóstico e identificación. | Contratista | bar: MES 2 S1 to MES 2 S4
Revisión e incorporación de lineamientos técnicos, ambientales y territoriales emitidos por las entidades competentes, aplicables a los procesos de renaturalización y priorización de áreas de intervención. | bar: MES 2 S1 to MES 2 S4
Definición y ajuste técnico preliminar de las áreas priorizadas para intervención, mediante delimitación geográfica, verificación de condiciones espaciales y análisis de viabilidad para procesos de renaturalización. | bar: MES 3 S1 to MES 3 S4
Verificación en campo de las áreas priorizadas mediante visitas técnicas, incluyendo la validación de condiciones físicas, espaciales, ambientales, operativas y sociales, así como posibles restricciones, conflictos de uso y percepción comunitaria frente a la viabilidad preliminar de las intervenciones de renaturalización. | bar: MES 3 S1 to MES 3 S4
Clasificación y caracterización preliminar de las superficies y coberturas identificadas, de acuerdo con su tipo, extensión, estado físico, condiciones de permeabilidad y potencial de transformación para procesos de renaturalización. | bar: MES 3 S2 to MES 3 S4
Etapa 3 | Diseño técnico de las áreas renaturalizadas | Evaluación técnica preliminar de las condiciones constructivas y operativas de las áreas priorizadas, incluyendo análisis de superficies existentes, requerimientos de demolición, excavación o adecuación, y demás condiciones relevantes para la implementación de las intervenciones de renaturalización. | Documento técnico consolidado que contenga el análisis de factibilidad técnica y operativa de las áreas priorizadas, soportes de articulación institucional, formulación conceptual de las intervenciones y criterios técnicos definidos para la implementación de los procesos de renaturalización. | Contratista | bar: MES 4 S1 to MES 4 S4
Análisis preliminar de viabilidad técnica y operativa para la intervención de las áreas priorizadas, considerando las condiciones de remoción, adecuación o transformación de superficies existentes, estimación preliminar de material a retirar, accesibilidad operativa para maquinaria o intervención manual, posibles interferencias con redes de servicios públicos e infraestructura urbana, restricciones técnicas y normativas, requerimientos técnicos, riesgos asociados y demás condiciones relevantes para la implementación de procesos de renaturalización. | bar: MES 4 S1 to MES 4 S4
Articulación y gestión técnica con las entidades administradoras o competentes sobre las áreas priorizadas, para la socialización, validación y viabilidad preliminar de las intervenciones propuestas de renaturalización. | bar: MES 4 S1 to MES 4 S4
Formulación conceptual de las intervenciones de renaturalización para las áreas priorizadas, incluyendo definición de tipologías y tratamientos, criterios de implantación vegetal, manejo de coberturas, estrategias de integración ambiental y demás lineamientos técnicos requeridos para la implementación, contemplando las observaciones y lineamientos emitidos por las entidades administradoras o competentes. | bar: MES 4 S1 to MES 4 S4
Selección preliminar de especies vegetales y coberturas asociadas para las intervenciones de renaturalización, de acuerdo con las condiciones ambientales, espaciales y funcionales de cada área priorizada, en articulación con el Jardín Botánico de Bogotá y las entidades administradoras o competentes sobre los espacios objeto de intervención. | bar: MES 4 S1 to MES 4 S4
Etapa 4 | Preparación del terreno y adecuación de las áreas renaturalizadas | Retiro, demolición o adecuación controlada de pavimentos, superficies impermeables u otras coberturas artificiales presentes en las áreas objeto de intervención, de acuerdo con las condiciones técnicas y diseños definidos para los procesos de renaturalización. | Documento consolidado con los soportes técnicos y fotográficos de las actividades de adecuación, preparación del terreno, manejo de materiales, implementación de soluciones de drenaje y demás intervenciones físicas ejecutadas en las áreas priorizadas. | Contratista | bar: MES 5 S1 to MES 8 S4
Excavación, conformación y adecuación preliminar del terreno en las áreas intervenidas, de acuerdo con los requerimientos técnicos definidos para los procesos de renaturalización. | bar: MES 5 S1 to MES 8 S4
Retiro, manejo y disposición adecuada de materiales y residuos generados durante las actividades de adecuación e intervención de las áreas priorizadas, conforme a la normatividad ambiental y técnica aplicable. | bar: MES 5 S1 to MES 8 S4
Preparación y acondicionamiento del suelo en las áreas intervenidas, incluyendo actividades de remoción, aireación, perfilamiento y aplicación de enmiendas, mejoradores o sustratos, cuando las condiciones técnicas del terreno lo requieran para los procesos de renaturalización. | bar: MES 5 S1 to MES 8 S4
Implementación de elementos o soluciones de manejo hídrico y drenaje natural definidos en los diseños de intervención, cuando las condiciones técnicas de las áreas priorizadas lo requieran para favorecer los procesos de infiltración y renaturalización. | bar: MES 5 S1 to MES 8 S4
Ejecución de obras civiles complementarias requeridas para la adecuación y delimitación de las áreas intervenidas, incluyendo bordillos, remates, nivelaciones u otros elementos necesarios para la estabilidad, funcionalidad e integración de los procesos de renaturalización, de acuerdo con las necesidades identificadas en las fases de diagnóstico, factibilidad y diseño de intervención. | bar: MES 5 S1 to MES 8 S4
Etapa 5 | Presentación y socialización de resultados | Implementación de siembras y establecimiento de coberturas vegetales en las áreas intervenidas, de acuerdo con los diseños, tipologías de renaturalización y selección de especies definidos en la fase de diseño técnico y concertación institucional del proyecto, incluyendo suministro de material vegetal, actividades de establecimiento y elementos complementarios requeridos para la consolidación inicial de las intervenciones. | Documento consolidado con los soportes técnicos y fotográficos de las actividades de adecuación, preparación del terreno, manejo de materiales, implementación de soluciones de drenaje y demás intervenciones físicas ejecutadas en las áreas priorizadas. | Contratista | bar: MES 8 S4 to MES 9 S4
Instalación de elementos básicos de señalización, delimitación o información ambiental asociados a las intervenciones de renaturalización, tales como placas informativas, señalización pedagógica, identificación de áreas intervenidas, elementos livianos de delimitación o protección y demás apoyos visuales relacionados con los procesos de apropiación y educación ambiental, cuando las condiciones técnicas y administrativas de las áreas intervenidas lo permitan y requieran. | bar: MES 8 S4 to MES 9 S4
Siembra de plantas nativas, establecimiento de coberturas vegetales y barreras verdes. | bar: MES 8 S4 to MES 9 S4

## Conectores Ecosistemicos
Etapas | Producto / Entregable | Descripción (Anexo Técnico) | Medios de verificación | Responsale | Año 2026
[5 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Etapa 1 | Alistamiento | Conformación del comité técnico de seguimiento y control | Acta de conformación e instalación del comité técnico, listado de integrantes designados y actas de reunión. | Alcaldia Local Bosa Contratista | bar: MES 1 S1 to MES 1 S2
|  | Presentación y aprobación de hojas de vida recurso humano | Hojas de vida presentadas, soportes de formación y experiencia, y acta o comunicación de aprobación por parte de la supervisión. | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
|  | Presentación y aprobación del Plan operativo, Cronograma de actividades y propuesta metodológica del proceso. | Documento del Plan Operativo, cronograma y propuesta metodológica radicados; acta, concepto técnico o comunicación de aprobación emitida por la supervisió | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
|  | Definición de los lugares y trámite de permisos para realizar las actividades del proyecto. | Documento de caracterización de lugares viables de intervencion para instalacion y/o mantenimiento. | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
Etapa 2 | Diagnóstico, validación territorial y adecuación preliminar de áreas | Recopilación, revisión y análisis de información cartográfica, ambiental, territorial y urbanística disponible, incluyendo información de espacio público, coberturas vegetales, Estructura Ecológica Principal y demás insumos técnicos requeridos para la identificación preliminar de áreas con potencial de conectividad ecológica y fortalecimiento de conectores ecosistémicos. | Documento técnico consolidado con los soportes de las actividades de adecuación, preparación e implementación de estrategias orientadas al fortalecimiento de la conectividad ecológica, incluyendo acciones relacionadas con coberturas vegetales, jardines polinizadores, soporte para fauna urbana y polinizadores, manejo ambiental, infiltración, delimitación y demás intervenciones ejecutadas en las áreas priorizadas. | Contratista | bar: MES 2 S1 to MES 3 S4
Validación en campo de las áreas identificadas durante el análisis preliminar, verificando condiciones físicas, ambientales, paisajísticas y de accesibilidad, así como aspectos relacionados con conectividad ecológica, estado de coberturas, continuidad vegetal y posibles restricciones para la intervención. | bar: MES 2 S1 to MES 3 S4
Definición y delimitación preliminar de tramos o áreas con potencial de conectividad ecológica dentro del conector ecosistémico, teniendo en cuenta criterios de viabilidad técnica, ambiental y territorial, continuidad ecológica y posibles restricciones identificadas en campo. | bar: MES 2 S1 to MES 3 S4
Articulación técnica preliminar con entidades distritales competentes y administradoras de los espacios identificados, en coordinación con la Alcaldía Local de Bosa, con el fin de validar lineamientos, criterios y condiciones asociados a las posibles intervenciones del conector ecosistémico. Esta articulación se adelantará de manera flexible según las características de cada área y los hallazgos del diagnóstico. | bar: MES 2 S1 to MES 3 S4
Etapa 3 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de conectores ecosistémicos | Implementación de acciones orientadas al fortalecimiento de la conectividad ecológica mediante el establecimiento, recuperación o consolidación de coberturas vegetales y demás estrategias acordes con las condiciones y necesidades identificadas en las áreas intervenidas, a continuación, se enlistan algunas de las actividades que se podrían realizar Implementación de especies vegetales nativas adaptadas a las condiciones ecológicas del área, orientadas a recuperar cobertura vegetal y fortalecer procesos de conectividad ecológica. Siembra o instalación de especies herbáceas para protección del suelo, mejoramiento paisajístico y fortalecimiento de continuidad vegetal. Plantación de especies arbustivas que contribuyan a la conectividad ecológica, soporte para fauna y estabilización ecológica del área. Instalación de vegetación lineal para delimitación ecológica, protección de áreas o fortalecimiento de conectividad vegetal. | Documento técnico consolidado con los soportes de las actividades de adecuación, preparación e implementación de estrategias orientadas al fortalecimiento de la conectividad ecológica, incluyendo acciones relacionadas con coberturas vegetales, jardines polinizadores, soporte para fauna urbana y polinizadores, manejo ambiental, infiltración, delimitación y demás intervenciones ejecutadas en las áreas priorizadas. | Contratista | bar: MES 4 S1 to MES 9 S4
Implementación de acciones orientadas al mejoramiento de las condiciones de soporte ecológico para fauna urbana y polinizadores, mediante estrategias acordes con las características y funcionalidad del área, a continuación, se enlistan algunas de las actividades que se podrían realizar: -Establecimiento de áreas vegetales con especies nectaríferas y florales orientadas a favorecer la presencia y tránsito de insectos polinizadores. -Plantación de especies vegetales que provean alimento y soporte ecológico para polinizadores y fauna asociada. -Instalación de refugios ecológicos básicos -ncorporación de elementos naturales para fauna -Generación de microhábitats -Instalación de coberturas funcionales para fauna -Diversificación vegetal para provisión de alimento y refugio -Implementación de elementos de protección para fauna -Fortalecimiento de hábitats para insectos polinizadores -Fortalecimiento de hábitats para avifauna | bar: MES 4 S1 to MES 9 S4
Implementación de acciones complementarias requeridas para favorecer la funcionalidad ecológica, sostenibilidad y apropiación ambiental de las áreas intervenidas, a continuación, se enlistan algunas de las actividades que se podrían realizar: -Manejo de escorrentía superficial -Implementación de elementos de infiltración -Delimitación liviana de áreas intervenidas -Implementación de señalización ambiental -Implementación de señalización pedagógica -Instalación de elementos de protección vegetal -Estabilización liviana de áreas intervenidas | bar: MES 4 S1 to MES 9 S4

## Estructura Ecologica Principal
Etapas | Producto / Entregable | Descripción (Anexo Técnico) | Medios de verificación | Responsale | Año 2026
[5 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Etapa 1 | Alistamiento | Conformación del comité técnico de seguimiento y control | Acta de conformación e instalación del comité técnico, listado de integrantes designados y actas de reunión. | Acta de conformación e instalación del comité técnico, listado de integrantes designados y actas de reunión. | bar: MES 1 S1 to MES 1 S2
|  | Presentación y aprobación de hojas de vida recurso humano | Hojas de vida presentadas, soportes de formación y experiencia, y acta o comunicación de aprobación por parte de la supervisión. | Hojas de vida presentadas, soportes de formación y experiencia, y acta o comunicación de aprobación por parte de la supervisión. | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
|  | Presentación y aprobación del Plan operativo, Cronograma de actividades y propuesta metodológica del proceso. | Documento del Plan Operativo, cronograma y propuesta metodológica radicados; acta, concepto técnico o comunicación de aprobación emitida por la supervisió | Documento del Plan Operativo, cronograma y propuesta metodológica radicados; acta, concepto técnico o comunicación de aprobación emitida por la supervisió | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
|  | Definición de los lugares y trámite de permisos para realizar las actividades del proyecto. | Documento de caracterización de lugares viables de intervencion para instalacion y/o mantenimiento. | Documento de caracterización de lugares viables de intervencion para instalacion y/o mantenimiento. | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
Etapa 2 | Fase de identificación de áreas y articulación interinstitucional | Identificación y validación de áreas localizadas dentro de la Estructura Ecológica Principal susceptibles de intervención, mediante revisión de información cartográfica, ambiental y territorial, así como validación en campo de condiciones ecológicas, cobertura vegetal, conectividad, degradación y posibles restricciones ambientales. | Producto cartográfico digital la capa SIG de diseños técnicos georreferenciados, la cual consolida espacialmente los diseños realizados y permite su visualización, análisis y verificación dentro de un sistema de información geográfica. | Producto cartográfico digital la capa SIG de diseños técnicos georreferenciados, la cual consolida espacialmente los diseños realizados y permite su visualización, análisis y verificación dentro de un sistema de información geográfica. | bar: MES 2 S1 to MES 3 S4
Evaluación preliminar de las condiciones ecológicas de las áreas identificadas, incluyendo análisis de cobertura vegetal, compactación, erosión, fragmentación, presencia de fauna, degradación ambiental y demás condiciones que permitan definir estrategias de conservación y recuperación ecológica. | bar: MES 2 S1 to MES 3 S4
Etapa 3 | Fase de recuperación y adecuación ecológica | Implementación de acciones orientadas a mejorar las condiciones físicas y funcionales del suelo en áreas degradadas o compactadas, de acuerdo con las necesidades identificadas durante el diagnóstico.  Escarificación superficial de suelos, intervención mecánica superficial orientada a romper capas compactadas del suelo para favorecer infiltración, aireación y establecimiento vegetal.  Descompactación de suelos, implementación de acciones manuales o mecánicas orientadas a mejorar la porosidad y funcionalidad física del suelo en áreas degradadas.  Incorporación de material orgánico o sustratos, aplicación de materiales orgánicos o sustratos que permitan mejorar propiedades físicas y funcionales del suelo para procesos de recuperación ecológica.  Estabilización ecológica de áreas degradadas, implementación de acciones orientadas a reducir procesos erosivos y mejorar estabilidad superficial mediante soluciones vegetales. | Documento con las accioes desarrolladas durant la ejecuión de las actividades requeridas en el marco de la etapa de identificación. | Documento con las accioes desarrolladas durant la ejecuión de las actividades requeridas en el marco de la etapa de identificación. | bar: MES 4 S1 to MES 9 S4
Implementación de acciones orientadas a la recuperación ambiental y preparación ecológica de las áreas intervenidas, favoreciendo condiciones para procesos de restauración funcional y conservación ecológica. Retiro manual o mecánico de residuos sólidos, material vegetal, escombros livianos u otros elementos que afecten las condiciones ecológicas y funcionales del área, incluyendo su adecuada disposición y presentación de soportes de disposición cuando aplique. Eliminación de elementos artificiales o materiales que generen barreras, deterioro o afectación sobre la dinámica ecológica del espacio intervenido, incluyendo cargue, transporte, disposición adecuada y soportes correspondientes cuando aplique. Instalación de elementos de bajo impacto orientados a proteger, delimitar u orientar el manejo de áreas sensibles o intervenidas. Instalación de elementos informativos orientados a educación ambiental y reconocimiento de las áreas intervenidas. | bar: MES 4 S1 to MES 9 S4
Ejecución de actividades priorizadas en campo, estas actividades se definirán de acuerdo con las actividades que se planteen en las mesas de concertación con las entidades administradoras de los espacios, posibles a intervenir | bar: MES 4 S1 to MES 9 S4

## Jardinera
etapa | Producto / Entregable | Descripción (Anexo Técnico) | Medio de Verificación | Responsale | Año 2026
[5 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Etapa 1 | Alistamiento | Conformación del comité técnico de seguimiento y control | Acta de conformación e instalación del comité técnico, listado de integrantes designados y actas de reunión. | Alcaldia Local Bosa contratista | bar: MES 1 S1 to MES 1 S2
|  | Presentación y aprobación de hojas de vida recurso humano | Hojas de vida presentadas, soportes de formación y experiencia, y acta o comunicación de aprobación por parte de la supervisión. | Alcaldia Local Bosa contratista | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
|  | Presentación y aprobación del Plan operativo, Cronograma de actividades y propuesta metodológica del proceso. | Documento del Plan Operativo, cronograma y propuesta metodológica radicados; acta, concepto técnico o comunicación de aprobación emitida por la supervisió | Alcaldia Local Bosa contratista | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
Etapa 2 | Diagnóstico y planificación | Identificación y caracterización de los metros cuadrados de jardineras a intervenir mediante el mantenimiento. | Inventario de jardineras, fichas de caracterización, plano o mapa de ubicación y registro fotográfico. | Alcaldia Local Bosa | bar: MES 2 S1 to MES 2 S2
|  | Presentación de diagnóstico inicial y plan de mantenimiento sugerido por el contratista. | Informe de diagnóstico y plan de mantenimiento aprobado por la supervisión. | Alcaldia Local Bosa contratista | bar: MES 2 S2 to MES 2 S3
|  | Selección de las jardineras que se van a mantener de acuerdo al diagnóstico realizado por el contratista. | Acta de aprobación o validación de las jardineras seleccionadas, listado consolidado y soporte cartográfico. | Contratista | bar: MES 2 S3 to MES 2 S4
Etapa 3 | Intervención y mantenimientos | Labores de mantenimiento de jardinetas | Actas de ejecución, formatos de campo y registro fotográfico. | Contratista
|  | Deshierbe y rebordeo | Formatos de actividades ejecutadas y registro fotográfico antes y después. | Contratista
|  | Mantenimiento de suelo | Bitácoras de mantenimiento, registros de aplicación de insumos y evidencia fotográfica. | Contratista
|  | Riego | Registros de riego, bitácoras de campo y evidencia fotográfica. | Contratista
|  | Poda | Formatos de intervención, registro fotográfico y disposición de residuos vegetales. | Contratista
|  | Fertilización | Registros de aplicación de fertilizantes, soportes de insumos utilizados y evidencia fotográfica. | Contratista
|  | Manejo de Desechos | Planillas de recolección, soportes de disposición final y registro fotográfico. | Contratista
|  | Replante | Relación de material vegetal utilizado, formatos de reposición y evidencia fotográfica. | Contratista
Etapa 4 | Fase 3. Serguimiento y control | Base de datos en Excel | Archivo digital en formato Excel entregado y validado. | Contratista | bar: MES 1 S4 to MES 2 S1
|  | Archivo en formato shape | Archivo geográfico (.shp) con información espacial de las jardineras intervenidas. | Contratista | bar: MES 3 S4; MES 4 S4; MES 5 S4; MES 6 S4; MES 7 S4; MES 8 S4; MES 9 S4
|  | Registro fotográfico y documental de procesos las actividades realizadas para el mantenimiento de las jardineras. | Banco fotográfico georreferenciado, bitácoras y soportes documentales. | Contratista | bar: MES 3 S1 to MES 7 S2
|  | Informe mensual | Informes mensuales radicados y aprobados por la supervisión. | Contratista | bar: MES 3 S4; MES 4 S4; MES 5 S4; MES 6 S4; MES 7 S4; MES 8 S4; MES 9 S4
|  | Manual | Documento final del manual de mantenimiento de jardineras entregado y aprobado. | Contratista | bar: MES 8 S4 to MES 9 S4
|  | Informe de Cumplimiento de las obligaciones del talento humano | Certificaciones, planillas de seguridad social, soportes de pago e informe de cumplimiento contractual del personal. | Contratista | bar: MES 1 S4; MES 2 S4; MES 3 S4; MES 4 S4; MES 5 S4; MES 6 S4; MES 7 S4; MES 8 S4; MES 9 S4

## Arbolado
etapa | Producto / Entregable | Descripción (Anexo Técnico) | Medio de Verificación | Responsale | Año 2026
[5 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Etapa 1 | Alistamiento | Conformación del comité técnico de seguimiento y control | Acta de conformación e instalación del comité técnico, listado de integrantes designados y actas de reunión. | Alcaldia Local Bosa contratista | bar: MES 1 S1 to MES 1 S2
|  | Presentación y aprobación de hojas de vida recurso humano | Hojas de vida presentadas, soportes de formación y experiencia, y acta o comunicación de aprobación por parte de la supervisión. | Alcaldia Local Bosa contratista | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
|  | Presentación y aprobación del Plan operativo, Cronograma de actividades y propuesta metodológica del proceso. | Documento del Plan Operativo, cronograma y propuesta metodológica radicados; acta, concepto técnico o comunicación de aprobación emitida por la supervisió | Alcaldia Local Bosa contratista | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
Etapa 2 | Diagnóstico y planificación | Caracterización, Identificación y Zonificación de Áreas Potenciales para el Arbolado Urbano en la Localidad de Bosa | Informe de diagnóstico y plan de plantación/mantenimiento aprobado. | Contratista | bar: MES 1 S2 to MES 3 S4
|  | Presentación de diagnóstico inicial y plan de plantación y mantenimiento sugerido por el contratista de acuerdo a estudio. | Informe de diagnóstico y plan de plantación/mantenimiento aprobado. | Contratista | bar: MES 3 S3 to MES 3 S4
|  | Validacion de espacios de plantacion tramite de permisos ante las entidades | Actas de validación, comunicaciones oficiales y radicados de solicitud de permisos. | Alcaldia Local Bosa contratista | bar: MES 2 S4 to MES 4 S3
|  | Evaluación y diagnóstico del individuo arbóreo, para verificación de la necesidad de mantenimiento, en caso de que no se requiera, evaluar otro. | Fichas de evaluación arbórea, conceptos técnicos y registro fotográfico. | Contratista | bar: MES 2 S3 to MES 3 S1
|  | Plan de plantacion y /o Mantenimiento | Documento técnico del plan aprobado. | Alcaldia Local Bosa contratista | bar: MES 2 S3 to MES 3 S1
|  | Soportes de permisos para plantación | Permisos, autorizaciones o conceptos emitidos por las entidades competentes. | Alcaldia Local Bosa contratista | bar: MES 2 S3 to MES 4 S1
Etapa 3 | Intervención de plantación y/o mantenimientos | Actividades de mantenimiento de arbolado | Actas de ejecución, formatos de campo, registros fotográficos antes y después de la intervención. Bitácoras de mantenimiento, registros de aplicación de insumos y evidencia fotográfica. | Contratista | bar: MES 2 S2 to MES 9 S2
|  | Actividades de plantacion de arbolado | Actas de siembra, registros fotográficos georreferenciados, listado de especies plantadas. | Contratista | bar: MES 4 S3 to MES 9 S2
Etapa 4 | Serguimiento y control | Informes Mensuales de Actividades | Informes mensuales presentados y aprobados. | Contratista | bar: MES 1 S4; MES 2 S4; MES 3 S4; MES 4 S4; MES 5 S4; MES 6 S4; MES 7 S4; MES 8 S4; MES 9 S4
|  | Informe Final de Ejecución | Informe final con soportes técnicos y financieros. | Contratista | bar: MES 9 S1 to MES 9 S4
|  | Informe de Ejecución Física y Financiera de Recursos | Reporte consolidado de ejecución física y financiera con soportes. | Contratista | bar: MES 1 S4; MES 2 S4; MES 3 S4; MES 4 S4; MES 5 S4; MES 6 S4; MES 7 S4; MES 8 S4; MES 9 S4
|  | Informe de Cumplimiento de Obligaciones del Talento Humano | Certificaciones, planillas de seguridad social, informes de supervisión y soportes contractuales. | Contratista | bar: MES 1 S4; MES 2 S4; MES 3 S4; MES 4 S4; MES 5 S4; MES 6 S4; MES 7 S4; MES 8 S4; MES 9 S4
|  | Registro de Actividades en el SIGAU | Reportes o capturas de registro en el sistema SIGAU. | Contratista | bar: MES 9 S1 to MES 9 S4
|  | Documentación Técnica y de Sostenibilidad | Expediente técnico, fichas de mantenimiento y documentos de sostenibilidad generados. | Contratista | bar: MES 9 S1 to MES 9 S4
|  | Registros de Monitoreo y Comunicación | Informes de monitoreo, registros fotográficos, actas de reuniones y evidencias de divulgación o socialización. | Contratista | bar: MES 1 S4; MES 2 S4; MES 3 S4; MES 4 S4; MES 5 S4; MES 6 S4; MES 7 S4; MES 8 S4; MES 9 S4

## Muros y Techs verdes
etapa | Producto / Entregable | Descripción (Anexo Técnico) | Medio de Verificación | Responsale | Año 2026
[5 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Etapa 1 | Alistamiento | Conformación del comité técnico de seguimiento y control | Acta de conformación e instalación del comité técnico, listado de integrantes designados y actas de reunión. | Alcaldia Local Bosa contratista | bar: MES 1 S1 to MES 1 S2
|  | Presentación y aprobación de hojas de vida recurso humano | Hojas de vida presentadas, soportes de formación y experiencia, y acta o comunicación de aprobación por parte de la supervisión. | Alcaldia Local Bosa contratista | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
|  | Presentación y aprobación del Plan operativo, Cronograma de actividades y propuesta metodológica del proceso. | Documento del Plan Operativo, cronograma y propuesta metodológica radicados; acta, concepto técnico o comunicación de aprobación emitida por la supervisió | Alcaldia Local Bosa contratista | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
|  | Definición de los lugares y trámite de permisos para realizar las actividades del proyecto. | Documento de caracterización de lugares viables de intervencion para instalacion y/o mantenimiento. | Alcaldia Local Bosa | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
Etapa 2 | Diagnóstico y selección técnica Instalación y/o mantenimiento | Selección de beneficiarios | Acta de selección de beneficiarios, listado consolidado de beneficiarios aprobados | Alcaldia Local Bosa | bar: MES 2 S1 to MES 2 S4
|  | Visita técnica al sitio (techo y muro disponibles) | Formato de visita técnica diligenciado, registro fotográfico. | Contratista | bar: MES 2 S1 to MES 2 S4
|  | Revisión estructural (capacidad de carga del muro o techo) | Concepto o informe técnico estructural. | Contratista | bar: MES 3 S1 to MES 3 S4
|  | Identificación de posibles riesgos (filtraciones, inclinación, obstrucciones) | Matriz de riesgos, informe de inspección, registro fotográfico. | Contratista | bar: MES 3 S1 to MES 3 S4
|  | Evaluación de accesos para instalación y mantenimiento | Formato de evaluación de accesibilidad, registro fotográfico. | Contratista | bar: MES 3 S2 to MES 3 S4
|  | Análisis de condiciones ambientales (exposición solar, viento, clima) | Informe técnico ambiental, fichas de evaluación. | Contratista | bar: MES 3 S2 to MES 3 S4
|  | Elaboración del diagnóstico técnico con recomendaciones | Informe de diagnóstico técnico aprobado. | Contratista | bar: MES 4 S1 to MES 4 S4
Etapa 3 | Selección de especies vegetales | Consideración de criterios ecológicos de la especie (resistencia, cobertura, biodiversidad) | Ficha técnica de especies, matriz de evaluación ecológica. | Contratista | bar: MES 4 S1 to MES 4 S4
|  | Revisión de condiciones climáticas con forme al tipo de especie (tipo de sustrato, clima local) | Informe de compatibilidad climática y de sustrato. | Contratista | bar: MES 4 S1 to MES 4 S4
|  | Selección de especies sugeridas por Jardín Botánico de Bogotá por punto seleccionado | Acta o documento de validación de especies, listado definitivo. | Contratista | bar: MES 4 S1 to MES 4 S4
|  | Definición del diseño paisajístico y patrón de siembra de las especies por punto seleccionado | Plano o diseño paisajístico aprobado. | Contratista | bar: MES 4 S1 to MES 4 S4
Etapa 4 | Instalación y/o mantenimiento del muro o techo verde | Limpieza y preparación de la superficie del muro o techo | Acta de ejecución, registro fotográfico antes y después. | Contratista | bar: MES 5 S1 to MES 6 S4
|  | Aplicación de capas base (impermeabilización, drenaje entre otras) | Registro fotográfico, fichas técnicas de materiales, acta de instalación. | Contratista | bar: MES 5 S1 to MES 6 S4
|  | Ajustes paisajísticos en caso de requerirse | Informe de ajustes realizados, registro fotográfico. | Contratista | bar: MES 5 S1 to MES 6 S4
|  | Instalación de barreras antirraíces, geotextiles y demás necesarias | Acta de instalación, registro fotográfico. | Contratista | bar: MES 5 S1 to MES 6 S4
|  | Aplicación del sustrato liviano y nivelado | Registro fotográfico, remisiones o soportes de materiales utilizados. | Contratista | bar: MES 5 S1 to MES 6 S4
|  | Siembra o plantación de las especies vegetales seleccionadas | Acta de siembra, registro fotográfico georreferenciado. | Contratista | bar: MES 5 S1 to MES 6 S4
|  | Riego inicial y señalización | Registro fotográfico, lista de chequeo de actividades ejecutadas. | Contratista | bar: MES 5 S1 to MES 6 S4
|  | Socialización del espacio intervenido | Acta de socialización, listado de asistencia, registro fotográfico. | Contratista | bar: MES 1 S4; MES 2 S4; MES 3 S4; MES 4 S4; MES 5 S4; MES 6 S4; MES 7 S4; MES 8 S4; MES 9 S4
Etapa 4 | Monitoreo y seguimiento | Programación de visitas periódicas para inspección visual | Cronograma de visitas, actas de seguimiento. | Contratista | bar: MES 5 S4; MES 6 S4; MES 7 S4; MES 8 S4; MES 9 S4
|  | Revisión del estado de la vegetación (cobertura, salud, plagas) | Formatos de inspección, registros fotográficos, fichas de monitoreo. | Contratista | bar: MES 5 S4; MES 6 S4; MES 7 S4; MES 8 S4; MES 9 S4
|  | Verificación de capas técnicas (drenaje, filtración, sustrato) | Informes técnicos de revisión y mantenimiento. | Contratista | bar: MES 5 S4; MES 6 S4; MES 7 S4; MES 8 S4; MES 9 S4
|  | Registro fotográfico y técnico del estado de la instalación | Banco fotográfico fechado e informes técnicos. | Contratista | bar: MES 5 S4; MES 6 S4; MES 7 S4; MES 8 S4; MES 9 S4
|  | Medición de variables ambientales (temperatura, humedad, confort térmico) | Reportes de medición, bases de datos y análisis de resultados. | Contratista | bar: MES 5 S4; MES 6 S4; MES 7 S4; MES 8 S4; MES 9 S4
|  | Aplicación de encuestas cualitativas a instituciones públicas beneficiarias | Encuestas diligenciadas, base de datos de resultados, informe de análisis. | Contratista | bar: MES 5 S4; MES 6 S4; MES 7 S4; MES 8 S4; MES 9 S4
|  | Elaboración de informes de entrega y seguimiento | Informes periódicos y actas de entrega suscritas por las partes. | Contratista | bar: MES 1 S4; MES 2 S4; MES 3 S4; MES 4 S4; MES 5 S4; MES 6 S4; MES 7 S4; MES 8 S4; MES 9 S4

## Agricultura Urbana
No. | Producto / Entregable | Descripción (Anexo Técnico) | Medio de Verificación | Responsable | Meta | Año 2026
[6 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9
[6 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Diagnostico de huertas con enfoque juvenil | Documento de diagnóstico compilatorio de cada huerta (análisis cualitativo y cuantitativo). | Archivo excel | Alcaldia Local Bosa contratista | 1 | bar: MES 1 S1
| Diagnostico de huertas familiares | Documento compilatorio de los diagnósticos de las huertas urbanas, realizado con la participación de cuidadores y responsables del proyecto. Este informe debe incluir un análisis cualitativo y cuantitativo con los respectivos soportes | Archivo excel | Alcaldia Local Bosa contratista | 2 | bar: MES 1 S1
2 | Presentación estrategia de divulgación (Convocatoria y publicidad) | Piezas de divulgación | Pieza de divulgación | Alcaldia Local Bosa contratista | 1 | bar: MES 1 S2
|  |  |  | Alcaldia Local Bosa contratista | 2 | bar: MES 1 S2
3 | Seleccion de beneficiarios | Documentación que evidencia los criterios y resultados de la selección de las familias interesadas en participar. | Base de datos | Contratista | 1 | bar: MES 1 S2
4 | Presentación y aprobación del Plan Operativo, cronograma de actividades y propuesta metodológica del proceso incluido formatos de inscripción, consentimientos informados, listados de asistencia | Documento que valida el plan operativo de huertas comunitarias. | Acta firmada | Contratista | 1 | bar: MES 1 S3
| Presentación y aprobación del Plan operativo, Cronograma de actividades y propuesta metodológica del proceso. | Documento oficial que valida el plan operativo, el cronograma de actividades y la propuesta metodológica del proceso, con sus respectivos soportes. | Acta firmada | Contratista | 1 | bar: MES 1 S3
5 | Diagnóstico técnico y social para el fortalecimiento y/o implementación de huertas comunitarias. | Documento de diagnóstico compilatorio de cada huerta (análisis cualitativo y cuantitativo). | Base de datos | Contratista | 1 | bar: MES 1 S4 to MES 2 S1
| Diagnóstico técnico y social para el fortalecimiento y/o implementación de huertas familiares. |  | Base de datos | Contratista | 2 | bar: MES 1 S4 to MES 2 S1
6 | Informe de ejecución financiera | Detalle del uso de recursos (humanos e insumos) | Informe | Contratista | 1 y 2 | bar: MES 1 S4; MES 2 S4; MES 3 S4; MES 4 S4; MES 5 S4; MES 6 S4; MES 7 S4; MES 8 S4; MES 9 S4
7 | Imforme mensual de ejecución | actividades con descripción de avances, logros, dificultades y ajustes. | Informe | Contratista | 1 y 2 | bar: MES 1 S4; MES 2 S4; MES 3 S4; MES 4 S4; MES 5 S4; MES 6 S4; MES 7 S4; MES 8 S4; MES 9 S4
8 | Informe de Cumplimiento de Obligaciones del Talento Humano | Documentación que certifique la gestión y cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el personal vinculado al proyecto. | Informe | Contratista | bar: MES 1 S4; MES 2 S4; MES 3 S4; MES 4 S4; MES 5 S4; MES 6 S4; MES 7 S4; MES 8 S4; MES 9 S4
9 | Co-diseño: Definición conjunta de especies a sembrar, distribución espacial, sistemas de riego. | Documento con diseños de huertas con requerimientos detallados y planos de intervención. | Acta firmada | Contratista | 1 | bar: MES 2 S2 to MES 2 S4
| Co-Diseños de las huertas con requerimientos detallados | Documento que presenta los diseños de las huertas, los cuales deben ser ajustados a las necesidades y requerimientos específicos de cada una. | Acta firmada | Contratista | 2 | bar: MES 2 S2 to MES 2 S4
10 | Diseño de huertas | Documento con requerimientos detallados y planos de intervención. | Documento | Contratista | 1 y 2 | bar: MES 3 S1 to MES 3 S3
11 | Base de datos consolidada | Documento con información de cada huerta: georreferenciación, área intervenida, beneficiarios, evidencias de la intervención e insumos entregados por huerta. | Base de datos | Contratista | 1 y 2 | bar: MES 3 S4
12 | Plan de adquisiciones y entrega | Plan que detalla los requerimientos de insumos para la implementación de las huertas familiares, con especificaciones técnicas claras y justificación de las cantidades a utilizar. Este plan debe ajustarse a la programación de actividades para la implementación. | Documento | Contratista | 1 y 2 | bar: MES 3 S4
13 | Planes de acompañamiento técnico y formación en fortalecimiento de capacidades. Talleres de aproriacion | Cronograma y contenidos diseñados con profesionales y líderes juveniles con conocimientos en agricultura urbana, fortalecimiento de capacidades técnicas, gestión eficiente del recurso hídrico y el desarrollo sostenible de huertas urbanas. | Excel y documento | Contratista | 1 | bar: MES 4 S1 to MES 5 S2
|  | Cronograma y plan de acompañamiento técnico y capacitación en el fortalecimiento de capacidades técnicas de huertas familiares |  | Contratista | 2 | bar: MES 4 S1 to MES 5 S2
14 | Materiales pedagógicos (todos los componentes) | Materiales entregados a la comunidad como parte de los talleres de formación | Materiales pedagógicos por participante | Contratista | 1 y 2 | bar: MES 4 S1 to MES 5 S2
15 | Entrega de insumos para el fortalecimiento de las capacidades tecnicas de las huertas | Actas de entrega especificando cantidades e insumos | Acta de entrega | Contratista | 1 y 2 | bar: MES 5 S3 to MES 6 S1
16 | Manual de operación y mantenimiento de insumos y equipos (todas las huertas) | de operación de sistemas de riego y captación de agua en huertas urbanas. | Manual | Contratista | 1 | bar: MES 6 S2 to MES 6 S3
|  | Documento con las especificaciones técnicas, instrucciones de uso y recomendaciones de mantenimiento |  |  | 2 | bar: MES 6 S2 to MES 6 S3
17 | Manual de Mantenimiento de Especies Vegetales | Guía detallada con recomendaciones y procedimientos para el cuidado continuo de las especies sembradas en las huertas (riego, poda, nutrición, etc.). | Manual | Contratista | 1 y 2 | bar: MES 6 S2 to MES 6 S3
17 | Registro fotográfico y documental (todos los componentes) | Compilación de material audiovisual del proceso completo | Material audiovisual | Contratista | 1 | bar: MES 2 S1 to MES 8 S4
18 | Actas de sesiones del comité técnico | Actas documentales de reuniones periódicas | Actas | Contratista | 5 | bar: MES 1 S4; MES 2 S4; MES 3 S4; MES 4 S4; MES 5 S4; MES 6 S4; MES 7 S4; MES 8 S4; MES 9 S4
19 | Sondeos de satisfacción (todos los componentes) | Aplicación y análisis de sondeos | Sondeos y análisis | Contratista | 1 y 2 | bar: MES 5 S3; MES 6 S3
20 | Soporte y registro fotográfico de entrega de insumos (todas las huertas) | Compilación de material visual de las jornadas en entrega de insums | Material visual | Contratista | 1 y 2 | bar: MES 5 S3 to MES 6 S1
21 | Registros de inventario y movimientos de materiales | Soportes de ingreso y salidas de insumos al almacén | Actas ingreso almacén | Contratista | 1 y 2 | bar: MES 5 S2
21 | Informe final | Documento que permita visibilizar ejecución con análisis de resultados, impacto alcanzado, lecciones aprendidas y recomendaciones de sostenibilidad. | Informe | Contratista | 1 y 2 | bar: MES 9 S4