## CONTEXTO
MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación : Prestar servicios para ejecutar acciones ambientales orientadas al mejoramiento de la calidad ambiental de la localidad de bosa, que incluyan reverdecimiento urbano, mantenimiento de áreas verdes, implementación de huertas y fortalecimiento de arbolado urbano
Partícipes del Proceso de Contratación: Contratistas y funcionarios de La Alcaldía Local De Bosa
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: El proyecto beneficiará directamente a la ciudadanía residente en la localidad de Bosa, especialmente a organizaciones sociales, colectivos ambientales, grupos poblacionales con enfoque diferencial (como mujeres, personas mayores, jóvenes y personas en condición de vulnerabilidad), instituciones educativas y comunidades interesadas en procesos agroecológicos y de gestión ambiental urbana. Se busca fortalecer la participación comunitaria en el cuidado del entorno, fomentar la soberanía alimentaria y mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante el uso sostenible de espacios urbanos para el cultivo de alimentos y el reverdecimiento del territorio.
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo, para el presnete proceso el presupuesto oficial se estima en SETECIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($716.932.000) de la vigencia fiscal 2025, con cargo al rubro 2877, proyecto BOSA PROTECTORA DE SU AMMBIENTE sostenible: agricultura urbana O230117459920242877.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales. El oferente debe presentar las fichas técnicas, donde demuestre la proveniencia de los elementos, que debe ser de fuentes sostenibles, de acuerdo con la Ficha de Contratación Sostenible
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. Todos los clientes (entidades privadas, Estatales y Gubernamentales), alrededor en todo el Territorio Nacional Colombiano y el exterior, quienes solicitan equipos y servicios de seguridad y control de acceso, con niveles elevados de flujo peatonal.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. Para el presente proceso de contratación, además de las normas generales que se relacionan en los Estudios Previos y en los Prepliegos y Pliegos Definitivos de Condiciones, las siguientes normas regulan la actividad: • Constitución Política de 1991. • CONPES No. 2544 - DEPAC de agosto 1 de 1991 “Una Política Ambiental para Colombia” DNP • Ley 80 de 1993: Estatuto General de la Contratación Pública. • Ley 99 de 1993: Por el cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente y se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA. • Ley 152 de 1994 por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. • Decreto 309 del 2000: Reglamenta la investigación científica sobre diversidad biológica. • Política Nacional de Investigación Ambiental, 2001: Busca fortalecer la capacidad nacional y regional que impulse la generación y utilización oportuna de conocimientos relevantes para el desarrollo sostenible.: Orienta los esfuerzos de las diferentes organizaciones y entidades, estableciendo los principios, estrategias y retos de la Educación Ambiental.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Especifico | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | Especifico | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Estatal | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Estatal | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Interno | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Especifico | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | Especifico | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  | General | Externo | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Especifico | Externo | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  |  |  | Operacionales
Defectos en los equipos. |  |  |  | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  |  | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  |  |  | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  |  |  | Operacionales
Fuentes de materiales |  |  |  | Operacionales
Programación de obra |  |  |  | Operacionales
Calidad de las obras |  |  |  | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  |  |  | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  |  |  | Técnologicos
Riesgo geológico |  |  |  | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | General | Externo | Ambientales
Incumplimiento dervidado de los extensos tiempos de respuesta de las autoridades competentes para la expedición de permisos y autorizaciones requeridas para la ejecución contractual. |  | General | Externo | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
Objeto Contractual: “PRESTAR SERVICIOS PARA EJECUTAR ACCIONES AMBIENTALES ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA LOCALIDAD DE BOSA, QUE INCLUYAN REVERDECIMIENTO URBANO, MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS Y FORTALECIMIENTO DE ARBOLADO URBANO”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Inadecuada evaluación de los proponentes | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Retraso en la formulación de estudios previos y en el proceso contractual en general | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Dificultades para la selección adecuada del proponente | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Retrasos en el proceso de selección y generación de observaciones por parte de los oferentes | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Posibilidad de enfrentar vicios en la contratación | 1 | 4 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte del proponente seleccionado | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Retraso en la adjudicación del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Sobrecostos o retraso en la ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos. |  |  |  | Eventual cancelación de actividades programadas | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | Afectacion de terceros por indebida realizacion de las actividades o procesos dentro de la ejecución del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Prestar los servicios de manera inadecuada | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Que no se pueda realizar la intervención por la no autorizacion del administrador del area | 5 | 5 | 10 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Incumplimiento dervidado de los extensos tiempos de respuesta de las autoridades competentes para la expedición de permisos y autorizaciones requeridas para la ejecución contractual. |  |  |  | Se cuenta con aprobación para intervención del area, pero no se genera respuesta formal por entidaad en tiempos de ejecución. | 5 | 5 | 10 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Actos de corrupción y ejecución ilegal del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Falta de ejeución del evento o retraso en el cronograma de ejeución | 2 | 3 | 5 | MEDIO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
Objeto Contractual: “PRESTAR SERVICIOS PARA EJECUTAR ACCIONES AMBIENTALES ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA LOCALIDAD DE BOSA, QUE INCLUYAN REVERDECIMIENTO URBANO, MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS Y FORTALECIMIENTO DE ARBOLADO URBANO”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Realizar con precisión la evaluación de la oferta económica |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | PLANEACION Y FORMULACION FDL | INICIO DE LA FORMULACION | ANTES DE LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN SECOP | MEDIANTE LA REVISION DEL GRUPO DE FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS | DURANTE LA ETAPA DE PLANEACION Y PRECONTRACTUAL
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | Elaborar documentos y estudios previos que reflejen los objetivos y el alcance de la contratación |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | PLANEACION Y FORMULACION FDL | INICIO DE LA FORMULACION | ANTES DE LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN SECOP | MEDIANTE LA REVISION DEL GRUPO DE FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS | DURANTE LA ETAPA DE PLANEACION Y PRECONTRACTUAL
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Verificar las necesidades de la entidad para solicitar la experiencia y los requisitos técnicos y financieros adicionales a que haya lugar, de los proponentes que pueden participar en el proceso. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | PLANEACION Y FORMULACION FDL | REVISION DE DOCUMENTOS DE FORMULACION | ANTES DE LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN SECOP | MEDIANTE LA REVISION DEL GRUPO DE FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS | DURANTE LA ETAPA DE PLANEACION Y PRECONTRACTUAL
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Hacer monitoreo permanente en la etapa de evaluación para evitar errores en la evaluación y adjudicación. cuidar el tiempo destinado en proyectar respuesta a los proponentes. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | PLANEACION Y FORMULACION FDL | REVISION DE DOCUMENTOS DE FORMULACION | ANTES DE LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN SECOP | MEDIANTE LA REVISION DEL GRUPO DE FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS | DURANTE LA ETAPA DE PLANEACION Y PRECONTRACTUAL
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Revisar plazos de ley y corresponder a los mismos para diseñar y publicar respuestas a las observaciones |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | PLANEACION/CONTRATACIÓN FDL | INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN | ANTES DE LA ADJUDICACION CONTRACTUAL | A TRAVES DE COMITES TECNICOS, REVISION DE INFORMES | DURANTE LA ETAPA DE ADJUDICACION CONTRACTUAL
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Tener certeza desde el área jurídica del cumplimiento y acreditación de las garantías solicitadas |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATACIÓN FDL | EVALUACION DE PROPUESTAS | ANTES DE LA ADJUDICACION CONTRACTUAL | A TRAVES DE COMITES TECNICOS, REVISION DE INFORMES | DURANTE LA ETAPA DE ADJUDICACION CONTRACTUAL
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Fortalecer el acompañamiento de la oficina jurídica con el fin de responder a tiempo y satisfactoriamente a los reclamos en el proceso de selección |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATACIÓN FDL | EVALUACION DE PROPUESTAS | ANTES DE LA ADJUDICACION CONTRACTUAL | A TRAVES DE COMITES TECNICOS, REVISION DE INFORMES | DURANTE LA ETAPA DE ADJUDICACION CONTRACTUAL
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Supervisar la correcta ejecución del contrato y tomar medidas correctivas o de actualización en cambio de un alza determinante en los precios |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL | A TRAVES DE COMITES TECNICOS, REVISION DE INFORMES Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES | DURANTE EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA ENTIDAD
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos. |  | Poner en conocimiento del supervisor la novedad y su solución. El consultor debe estar en la capacidad de suplir de manera inmediata con un perfil igual o superior al ofrecido del equipo faltante |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL | A TRAVES DE COMITES TECNICOS, REVISION DE INFORMES Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES | DURANTE EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA ENTIDAD
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA / SUPERVISOR | INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL | A TRAVES DE COMITES TECNICOS, REVISION DE INFORMES Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES | DURANTE EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA ENTIDAD
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA / SUPERVISOR | INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL | A TRAVES DE COMITES TECNICOS, REVISION DE INFORMES Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES | DURANTE EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA ENTIDAD
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos | [7 empty] | SI | CONTRATISTA / SUPERVISOR | INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL | A TRAVES DE COMITES TECNICOS, REVISION DE INFORMES Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES | DURANTE EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA ENTIDAD
EJECUCIÓN | Incumplimiento dervidado de los extensos tiempos de respuesta de las autoridades competentes para la expedición de permisos y autorizaciones requeridas para la ejecución contractual. | [7 empty] | SI | CONTRATISTA / SUPERVISOR | INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL | A TRAVES DE COMITES TECNICOS, REVISION DE INFORMES Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES | DURANTE EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA ENTIDAD
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | El supervisor verifica la ejecución de las Obligaciones especiales del contratista en donde se establece que debe cumplir con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales del personal puesto a disposición para la ejecución del contrato |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA / SUPERVISOR | INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL | A TRAVES DE COMITES TECNICOS, REVISION DE INFORMES Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES | DURANTE EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA ENTIDAD
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA / SUPERVISOR | INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL | A TRAVES DE COMITES TECNICOS, REVISION DE INFORMES Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES | DURANTE EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA ENTIDAD
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
Objeto Contractual: “PRESTAR SERVICIOS PARA EJECUTAR ACCIONES AMBIENTALES ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA LOCALIDAD DE BOSA, QUE INCLUYAN REVERDECIMIENTO URBANO, MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS Y FORTALECIMIENTO DE ARBOLADO URBANO”
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Inadecuada evaluación de los proponentes | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG |  | Realizar con precisión la evaluación de la oferta económica | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | PLANEACION Y FORMULACION FDL | INICIO DE LA FORMULACION | ANTES DE LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN SECOP | MEDIANTE LA REVISION DEL GRUPO DE FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS | DURANTE LA ETAPA DE PLANEACION Y PRECONTRACTUAL
2 | Inadecuada elaboración de estudios y diseños | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Retraso en la formulación de estudios previos y en el proceso contractual en general | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG |  | Elaborar documentos y estudios previos que reflejen los objetivos y el alcance de la contratación | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | PLANEACION Y FORMULACION FDL | INICIO DE LA FORMULACION | ANTES DE LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN SECOP | MEDIANTE LA REVISION DEL GRUPO DE FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS | DURANTE LA ETAPA DE PLANEACION Y PRECONTRACTUAL
3 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Dificultades para la selección adecuada del proponente | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG |  | Verificar las necesidades de la entidad para solicitar la experiencia y los requisitos técnicos y financieros adicionales a que haya lugar, de los proponentes que pueden participar en el proceso. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | PLANEACION Y FORMULACION FDL | REVISION DE DOCUMENTOS DE FORMULACION | ANTES DE LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN SECOP | MEDIANTE LA REVISION DEL GRUPO DE FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS | DURANTE LA ETAPA DE PLANEACION Y PRECONTRACTUAL
4 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | Estatal | Interno | Retrasos en el proceso de selección y generación de observaciones por parte de los oferentes | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG |  | Hacer monitoreo permanente en la etapa de evaluación para evitar errores en la evaluación y adjudicación. cuidar el tiempo destinado en proyectar respuesta a los proponentes. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | PLANEACION Y FORMULACION FDL | REVISION DE DOCUMENTOS DE FORMULACION | ANTES DE LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN SECOP | MEDIANTE LA REVISION DEL GRUPO DE FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS | DURANTE LA ETAPA DE PLANEACION Y PRECONTRACTUAL
5 | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | SELECCIÓN | Estatal | Interno | Posibilidad de enfrentar vicios en la contratación | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG |  | Revisar plazos de ley y corresponder a los mismos para diseñar y publicar respuestas a las observaciones | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | PLANEACION/CONTRATACIÓN FDL | INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN | ANTES DE LA ADJUDICACION CONTRACTUAL | A TRAVES DE COMITES TECNICOS, REVISION DE INFORMES | DURANTE LA ETAPA DE ADJUDICACION CONTRACTUAL
6 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Interno | Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte del proponente seleccionado | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG |  | Tener certeza desde el área jurídica del cumplimiento y acreditación de las garantías solicitadas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATACIÓN FDL | EVALUACION DE PROPUESTAS | ANTES DE LA ADJUDICACION CONTRACTUAL | A TRAVES DE COMITES TECNICOS, REVISION DE INFORMES | DURANTE LA ETAPA DE ADJUDICACION CONTRACTUAL
7 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | Retraso en la adjudicación del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG |  | Fortalecer el acompañamiento de la oficina jurídica con el fin de responder a tiempo y satisfactoriamente a los reclamos en el proceso de selección | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATACIÓN FDL | EVALUACION DE PROPUESTAS | ANTES DE LA ADJUDICACION CONTRACTUAL | A TRAVES DE COMITES TECNICOS, REVISION DE INFORMES | DURANTE LA ETAPA DE ADJUDICACION CONTRACTUAL
8 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Sobrecostos o retraso en la ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG |  | Supervisar la correcta ejecución del contrato y tomar medidas correctivas o de actualización en cambio de un alza determinante en los precios | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL | A TRAVES DE COMITES TECNICOS, REVISION DE INFORMES Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES | DURANTE EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA ENTIDAD
9 | Cancelación de pedidos. | EJECUCIÓN | General | Externo | Eventual cancelación de actividades programadas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG |  | Poner en conocimiento del supervisor la novedad y su solución. El consultor debe estar en la capacidad de suplir de manera inmediata con un perfil igual o superior al ofrecido del equipo faltante | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL | A TRAVES DE COMITES TECNICOS, REVISION DE INFORMES Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES | DURANTE EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA ENTIDAD
10 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | General | Externo | Afectacion de terceros por indebida realizacion de las actividades o procesos dentro de la ejecución del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG |  | El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA / SUPERVISOR | INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL | A TRAVES DE COMITES TECNICOS, REVISION DE INFORMES Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES | DURANTE EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA ENTIDAD
11 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Prestar los servicios de manera inadecuada | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA / SUPERVISOR | INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL | A TRAVES DE COMITES TECNICOS, REVISION DE INFORMES Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES | DURANTE EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA ENTIDAD
12 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Actos de corrupción y ejecución ilegal del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA |  | El supervisor verifica la ejecución de las Obligaciones especiales del contratista en donde se establece que debe cumplir con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales del personal puesto a disposición para la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA / SUPERVISOR | INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL | A TRAVES DE COMITES TECNICOS, REVISION DE INFORMES Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES | DURANTE EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA ENTIDAD
13 | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos | EJECUCIÓN | General | Externo | Falta de ejeución del evento o retraso en el cronograma de ejeución | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA / SUPERVISOR | INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL | A TRAVES DE COMITES TECNICOS, REVISION DE INFORMES Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES | DURANTE EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA ENTIDAD
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG