## MATRIZ DE RIESGOS
Rama Judicial del Poder Público
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca
MATRIZ DE RIESGOS - REPARACIONES LOCATIVAS 2026
La Entidad responsable de adelantar el proceso de contratación deberá verificar los riesgos aplicables al proceso de contratación. Para lo cual tomará como referencia los siguientes riesgos, sin perjuicio que elimine o adicione aquellos que son aplicables al proceso de contratación.
La Dirección Seccional de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Cuando se presentan fallas en la concreción de la necesidad, reflejandose en especificaciones, estudios técnicos insuficientes, en general errores en la estructuración de los estudios previos y pliegos de condiciones. | Genera mora en el inicio del proceso de selección y con ello en la ejecución proyectada del contrato. | Probable | Moderado | 7 | Riesgo alto | DESAJ | Revisión a la identificación de la necesidad y en el proceso de planeación del proceso contractual, de la Junta Asesora de Contratación, con el fin de conocer los detalles técnicos y legales que garanticen procesos eficientes tanto para la entidad como para el contratista. Los interesados en el proceso contractual deberán hacer sus comentarios respecto a los estudios previos, estudios del sector, mercado y pliego de condiciones. De ser necesario se harán las respectivas modificaciones en los documentos previos. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | SI | Junta Asesora de Contratación | Desde la estructuración de estudio previo | Hasta la publicación del proceso | El monitoreo se realiza con el apoyo entre el componente financiero, jurídico y técnico (Área Administrativa) durante la etapa de planeación. | Semanal (Previo inicio del proceso de estructuración)
2 | General | Interno | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la revocatoria del acto de apertura del proceso de selección, de presentarse alguna de las causales establecidas en el artículo 93 de la ley 1437 de 2011, tales como: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. | Reestructuración y puesta en marcha nuevamente el proceso de selección, generando retrasos en la consecución de los fines estatales. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DESAJ | Revisión jurídica y tecnico de todos los requerimientos de orden legal ajustando nuevamente las disposiciones del proceso de selección fallido a estas, de tal forma que se subsane toda ausencia normativa. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Junta Asesora de Contratación | A partir del acto administrativo por el cual se revoca el acto de apertura | Hasta que se solventen los inconvenientes que dieron origen a la revocatoria. | El monitoreo se realiza con el apoyo de la Junta Asesora de Contratación durante la etapa de planeación. | Semanal
3 | General | Externo | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la declaratoria de desierto. | Retrasa la adjudicación del contrato objeto de selección, se hace necesario modificar en algunos aspectos el proceso, se retrasa la satisfacción de la necesidad. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DESAJ | Revisión jurídica y técnica en la etapa de planeación de tal forma que los requisitos de selección del proceso de selección, permitan una mayor participación, respetando los principios que gobiernan la actividad contractual. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Junta Asesora de Contratación | Desde la publicación de los documentos precontractuales | Hasta la adjudicación del contrato | Mediante consultas en SECOP II por estructurador del proceso de posibles oferentes. | Semanal
4 | General | Externo | Seleción | Jurídico | Inhabilidad sobreviniente del contratista | Paralización del inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad (Demoras en el proceso de selección. Demora en el inicio de ejecuión) | Posible | catastrofico | 8 | riesgo extremo | CONTRATISTA | Consulta de antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales, medidas correctivas y REDAM durante la evaluación del proceso de selección y previo a la suscripción del contrato a efectos de verificar que el futuro contratista no se encuentre incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Área Jurídica | Previo a la suscripción del contrato | Hasta la suscripción del contrato | Mediante consulta de antecedentes | Una vez se suscriba o realicen modificaciones al contrato
5 | General | Externo | Seleción | Económico | Precio artificialmente bajo sin justificación | Aumento en el presupuesto oficial de la entidad, mala calidad de los productos/servicios, incumplimiento del objeto contractual | Improbable | moderado | 5 | Riesgo medio | DESAJ | Analizar las ofertas economicas de forma tal que se logre identificar la posible existencia de precios artificialmente bajos. De encontrar inconsistencias se debe hacer los tratamientos de la Guía de Colombia Compra. De ser necesario, la entidad deberá solicitar explicaciones que justifique, demuestre y sustente el porqué del precio ofertado. La oferta podrá ser rechazada de no contar con una justificación valida para la entidad. No establecer en el Pliego de Condiciones el puntaje más alto por ofrecimiento economico, establecer factores soportados en calidad y precio, respecto al precio se establecerán diferentes metodos de evaluación conforme TRM. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo bajo | SI | Junta Asesora de Contratación | Desde la apertura de ofertas economicas Desde la estructuración del proceso de selección | Hasta la publicación del informe de evaluación economica Hasta la apertura del proceso | Verificación de precios a partir de la Guía de Colombia Compra Eficiente Estructuración del proceso de selección, verificación de la Junta Asesora de Contratación | Una vez se reciben las ofertas económicas Al momento de estructurar el pliego de condiciones
6 | General | Externo | contractual | Regulatorio | Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en la ejecución del contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes. | Afecta la ejecución del contrato y lo lleva a asumir los sobrecostos necesarios para cumplir las nuevas obligaciones. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DESAJ- CONTRATISTA | La Entidad y el contratista realizarán seguimiento a las modificaciones normativas que puedan afectar la ejecución del contrato. En caso de presentarse cambios que incidan en las condiciones inicialmente pactadas, se evaluará su impacto técnico, jurídico y económico, adoptando las medidas contractuales y legales que correspondan. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Junta Asesora de Contratación, contratista y supervisor | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato | Durante toda la ejecución del contrato | Mediante el seguimiento permanente a la expedición de normas que incidan en el objeto contractual, realizado por la supervisión y el apoyo jurídico de la Entidad, verificando su impacto sobre la ejecución del contrato. | Mensual
7 | General | Externo | Ejecucion | Jurídico | Pérdida o sustitución de los integrantes del equipo de trabajo requerido para el desarrollo del contrato. | Retraso en la ejecucion de las actividades objeto del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | El supervisor deberá verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de personal y el contratista debera ejecutar un plan de contingencia para subsanar reponer el personal nuevamente | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato y contratista | A partir de la firma del contrato | Hasta la liquidación del contrato. | Supervisor y contratista verificarán mensualmente el cumplimiento del personal ofrecido | Mensual
8 | General | Interno | Contractual | Operacional | Durante la ejecución del contrato pueden presentarse circunstancias que generen la necesidad de ampliar el plazo inicialmente previsto, derivadas de causas imputables al contratista, a la Entidad o de situaciones no previsibles que incidan en el desarrollo de la obra. | Afectación del cronograma de ejecución, reprogramación de actividades, posibles mayores costos y retraso en la entrega de las obras.. | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | DESAJ - CONTRATISTA y SU GARANTE | La supervisión realizará seguimiento permanente al cumplimiento del cronograma de obra. Cuando las demoras obedezcan a causas imputables a la Entidad o a circunstancias debidamente justificadas y no atribuibles al contratista, se evaluará la procedencia de las modificaciones contractuales a que haya lugar. No obstante, cuando los retrasos sean consecuencia del incumplimiento, negligencia, deficiente planeación, falta de personal, equipos, materiales o cualquier otra causa imputable al contratista, este asumirá íntegramente las consecuencias derivadas de dicho incumplimiento, sin perjuicio de la imposición de multas, la declaratoria de incumplimiento, la efectividad de las garantías y demás medidas contractuales y legales a que haya lugar. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato y contratista | desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta su culminación y consecución efectiva del contrato. | Mediante el seguimiento periódico al cronograma de ejecución, informes de avance, actas de obra, comités de seguimiento e informes de supervisión e interventoría, verificando las causas de cualquier desviación en el plazo y las acciones implementadas para su corrección. | Semanal
9 | General | Interno | Contractual | Jurídico | Riesgos derivados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: Estos riesgos hacen referencia al acaecimiento de accidentes laborales y enfermedades profesionales, es decir, que se presenten con ocasión del trabajo que se está realizando. Las normas laborales y de seguridad social establecen la normatividad en este campo, así como los derechos de los trabajadores y obligaciones de los empleadores. La afiliación de riesgos profesionales hace parte de la seguridad social que se le debe garantizar a todo trabajador, la cotización a riesgos profesionales debe hacerla en su totalidad la empresa, por lo que es una obligación del contratista mantener asegurados a sus trabajadores por el término que dura el contrato o están vinculados con esta. | Causan retrasos y /o paralización de algunas actividades que afectan la continua ejecución contractual | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Garantizar el cumlimiento de normas vigentes de seguridad en el trabajo. Constuir y mantener vigente la garantía de cumplimiento y el contratista debera ejecutar un plan de contigencia para subsanar el retraso, so pena de hacer efectivas las garantias. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la liquidación del contrato | Verificando el cumplimiento del sistema general de seguridad y salud en el trabajo de la Rama Judicial | Mensualmente
10 | Específico | Interno | Ejecución | Ambiental | Riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones ambientales y su normatividad | Demora en el inicio o ejecución del contrato. Las sanciones a qué se expone el Contratista por no cumplir con las normas en materia ambiental vigentes. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Seguimiento estricto de las obligaciones ambientales que hacen parte del contrato de reparaciones locativas. De ser necesario se aplicará el régimen sancionatorio que se haya establecido en el contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y Contratista | Desde la adjudicación del contrato | Hasta el inicio de ejecución del contrato | Monitoreo permanente | Mensual
11 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | La información técnica disponible y el estado aparente de las sedes judiciales pueden no reflejar completamente las condiciones reales de los inmuebles, pudiendo presentarse durante la ejecución situaciones no evidenciadas en la etapa precontractual. | Mayores actividades de obra, ajustes técnicos, reprogramación de actividades, suspensión parcial o necesidad de modificaciones contractuales. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DESAJ y CONTRATISTA | La Entidad pondrá a disposición de los interesados la información técnica existente sobre las sedes judiciales objeto de intervención. El contratista, al presentar su oferta, declara conocer el alcance de las actividades contratadas y asume los riesgos derivados de las condiciones normales y previsibles de ejecución. Cuando durante la ejecución se evidencien condiciones ocultas o no previsibles con la información suministrada por la Entidad, estas serán evaluadas técnicamente por la supervisión para determinar las acciones contractuales a que haya lugar. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista y Supervisión | Desde la estructuración del proceso . | Durante la ejecución del contrato | Realizando el seguimiento permanente de la ejecución del contrato | Mensual
12 | General | Externo | Ejecución | naturaleza | Los riesgos causados por fuerza mayor y eventos de orden público (Paros, huelgas, toque de queda) | Retarda o paraliza la ejecución del contrato. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DESAJ - CONTRATISTA | Las partes se encargarán de monitorear permanentemente aquellas situaciones y eventos externos de orden público que puedan incidir en la ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
13 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgos derivados de materiales defectuosos, usados o sin los requerimientos técnicos necesarios: Estos riesgos se configuran cuando se emplea materiales defectuosos, usados o que no llenan los requerimientos técnicos que se necesitan para ejecutar la obra. El Contratista debe asumirlos pues se ha obligado en el contrato a conseguir los materiales para construir la obra y respetando la calidad. | Puede darse un retraso en la ejecución del contrato o una obstaculización del mismo. Incremento en el valor del contrato | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | El supervisor verificará permanentemente los materiales que se integran dentro de la ejecución de la obra contratada, viabilizando la óptima calidad de los materiales a utilizar de acuerdo a los estándares mínimos técnicos de los mismos. De ser necesario se aplicará el régimen sancionatorio que se haya establecido en el contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista y supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta el recibo y entrega de la obra | Se verificará a través de la supervisión los materiales utilizados contrastándolos con los mínimos requeridos contractualmente. | Semanal
14 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgos surgidos por la disponibilidad de materiales: Se presentan cuando no le es posible al Contratista conseguir los materiales de que precisa para la construcción de la obra. El Contratista debe asumir estos riesgos, por cuanto en el contrato se ha obligado a proveerse de los materiales necesarios para ejecutar la obra | Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | A partir de la suscripción del contrato a través del supervisor se hará el seguimiento permanente en el cumplimiento obligacional y estado de ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista y supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminacion del contrato | A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en los plazos establecidos en el contrato | Semanal
15 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Riesgo derivado del cambio en los precios o valores de los materiales a emplearse en la ejecución del objeto contractual. En este caso, los precios de los materiales deben variar de tal forma que supongan un incremento considerable de los costos del contrato para el Contratista. | Incremento en el valor del contrato inicialmente establecido. | Raro | Moderado | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | El contratista deberá contemplar la posible variación de precios al momento de establecer su presupuesto. En este sentido, el contratista debe tener en cuenta que, bajo ninguna circunstancia, se incrementará el valor del contrato como consecuencia de variaciones en los costos de los materiales necesarios para la obra. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista y supervisor | Desde la consecución del proyecto | Hasta la terminación del cotrato | Seguimiento de la ejecución por parte de la supervisión | Mensual
16 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Falla en telecomunicaciones, servicios públicos, operación de equipos y herramientas, energía, vías de acceso, comunicaciones, cuyo uso sea necesario para la ejecución del contrato. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Estructuración de obligaciones que indiquen que el contratista se obliga a realizar todos los trámites necesarios con el fin de obtener los servicios y demás inherentes a la obra en los tiempos y cumpliendo los requisitos requeridos. De ser necesario se aplicará el régimen sancionatorio que se haya establecido en el contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisión Contratista | Durante la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Monitoreando permanentemente de las actividades que se gestionen ante las autoriodades encargadas. | Semanal
17 | General | Externo | Ejecución | regulatorio | Presentación de medidas tendientes al mantenimiento de la salud pública y/o medidas de protocolos de bioseguridad | Retrasa la ejecución del contrato y genera costos adicionales para superar las dificultades y cumplir las obligaciones adquiridas. | Probable | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | El contratista asume los costos adicionales y establece un plan de contingencia para el cumplimiento de las actividades. Podrá solicitar la suspensión del contrato sin cargo adicional a la Entidad. | Probable | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista y supervisor | Fecha en la que se emite el respectivo acto administrativo de parte la dependencia de carácter local, departamental o nacional | Fecha en la cual se pierde la vigencia del respectivo acto administrativo de parte la dependencia de carácter local, departamental o nacional | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente la existencia de medidas tendientes al mantenimiento de la salud pública y/o medidas de protocolos de bioseguridad | Cada mes
18 | General | Externo | Ejecución | Jurídico | Los riesgos por fuerza mayor por declaratoria de estado de emergencia o desastre de tipo económico, social, político, ecológico, sanitario o similar que sean decretadas por el Gobierno Nacional o entidad Departamental o Municipal, según corresponda, que pueden presentarse en la ejecución del contrato de obra pública, que impidan o dificulten de forma grave el normal desempeño y funciones del personal de la obra, trámites o suministro de equipos o materiales. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DESAJ - CONTRATISTA | Las partes en la relación negocial deberán acatar las normas y condiciones establecidas y realizar el monitoreo pertinente y permanente para aquellas situaciones y eventos externos que puedan incidir en la ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista y supervisor | Durante la ejecución del contrato | Hasta que se subsane la condición que generó el retrazo o parálisis en la ejecución, o hasta la liquidación del contrato, según corresponda. | Seguimiento permanente de la normatividad generada durante la emergencia decretada. | Permanente
19 | Específico | Externo | Ejecucion | Operacional | Retrasos en la aprobacion del PAC por parte del Ministerio de hacienda y Credito Publico para realizar pagos durante la ejecucion del proyecto. | Retraso en los pagos acordados al contratista | Probable | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DESAJ | La entidad realizara las gestiones pertinentes para llevar a cabo el pago correspondiente al contratista, sin embargo el contratista debera implementar acciones que permita la adecuada ejecucion del contrato de acuerdo al cronograma del proyecto. | Posible | Moderado | 5 | Riesgo Medio | NO | Área Financiera y contratista | Desde el acta de inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento permanente | Permanente
20 | Específico | Externo | Ejecucion | Riesgo Naturaleza | Ocurrencia de sismo o movimiento telúrico que afecte las sedes judiciales intervenidas, genere condiciones inseguras para el personal o produzca daños en las áreas objeto de reparación | Suspensión temporal o definitiva de actividades, evacuación del personal, daños en obras ejecutadas o en ejecución, necesidad de ejecutar reparaciones adicionales y posibles prórrogas del contrato. | Raro | catastrofico | 6 | Riesgo Alto | DSAJ - CONTRATISTA | Implementación del Plan de Emergencias y Evacuación, cumplimiento de normas de SST, aseguramiento de materiales y equipos, inspección técnica posterior al evento y adopción de medidas de contingencia para la reanudación de las actividades. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista y Supervisión | Desde la ocurrencia del sismo o evento telurico | Hasta la finalización del plazo contractual | Verificación de protocolos de emergencia, simulacros e inspecciones periódicas durante la ejecución del contrato. | Mensual y cuando ocurra un evento sísmico.

## Tabla 1
Tabla 1 - PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoría | Valoración
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## Tabla 2
Tabla 2 - IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Tabla 3
Tabla 3 - VALORACIÓN DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
VALORACIÓN DEL RIESGO
NIVEL DE RIESGO INHERENTE |  |  |  | CALIFICACIÓN
EXTREMO |  |  |  | 8 A 10
ALTO |  |  |  | 6 A 7
MODERADO |  |  |  | 5
BAJO |  |  |  | 1 A 4