## PRESUPUESTO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
AMPLIACIÓN DE MÓDULOS HABITACIONALES Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA CENTRO DE BIENESTAR EL BUEN SAMARITANO Y CENTRO DÍA DE PUERTO COLÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO.
PRESUPUESTO GENERAL
ITEM | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR/UNITARIO | VR/TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | localizacion y replanteo |  | M2 | 181.654 | 9225.88 | 1675918.01
1.2 | Desmonte de pasamanos metálico auto portante con anclaje a piso existente y anclaje lateral a muro existente |  | ML | 52.85 | 15300 | 808605
1.3 | Desmonte de cabinas metálicas existentes |  | UND | 4 | 12456.25 | 49825
1.4 | Desmonte de unidades sanitarias y lavamanos existentes |  | UND | 7 | 25025 | 175175
1.5 | Demolición de enchape de piso existente |  | M2 | 19.2625 | 25800 | 496972.5 |  | A.I.U |  | UTILIDAD |  | IVA SOBRE UTILIDAD | VALOR TOTAL + IVA
1.6 | Demolicion de enchape de muro existente |  | M2 | 25.8 | 24300 | 626940
1.7 | Demolición manual de muro de baño |  | M2 | 2.7 | 38300 | 103410
1.8 | Retiro y disposicion de material sobrante |  | M3 | 46.9525 | 34383.34 | 1614383.77
| subtotal |  |  |  |  | 5551229.28 | 32% | 1776393.3696 | 3% | 166536.8784 | 19% | 31642.0069 | 1808035.3765
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 | Excavacion Manual Localizada (incluye retiro) |  | M3 | 39.7408 | 60050 | 2386435.04
2.2 | Suministro, instalacion y compactacion de material seleccionado |  | M3 | 64.1102 | 110130 | 7060456.33
| subtotal |  |  |  |  | 9446891.37 | 32% | 3023005.2384 | 3% | 283406.7411 | 19% | 53847.2808 | 3076852.5192
3 | CONCRETOS Y ACEROS
3.1 | Viga de cimentacion de (30x35cm) en concreto 3000 PSI |  | ML | 106.54 | 111153.5 | 11842293.89
3.2 | Vigas de corona de (12x20cm ) en concreto de 3000 PSI |  | ML | 108.04 | 75983.3 | 8209235.73
3.3 | Columnetas de confinamiento de (12x20cm) en concreto de 3000 PSI |  | ML | 152.05 | 75248.15 | 11441481.21
3.4 | Acero de refuerzo Fy= 420 mpa |  | KG | 2425.3615 | 12036.66 | 29193251.27
3.5 | Concreto Ciclopeo 60-40 Mejoramiento del terreno (40X40) |  | M3 | 19.8704 | 445520 | 8852660.61
3.6 | Placa de contrapiso e=0.10m concreto 3000 PSI |  | M2 | 196.597 | 97613.34 | 19190489.8
| subtotal |  |  |  |  | 88729412.51 | 32% | 28393412.0032 | 3% | 2661882.3753 | 19% | 505757.6513 | 28899169.6545
4 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS
4.1 | Suministro e instalacion de tuberia hidraulica en PVC presion 3/4" incluido accesorios |  | ML | 60.4 | 14335 | 865834
4.2 | Suministro e instalacion de tuberia hidraulica en PVC presion 1/2" incluido accesorios |  | ML | 14.6 | 12335 | 180091
4.3 | Suministro e instalacion de tubieria sanitaria en PVC 4" incluido accesorios |  | ML | 80.94 | 54870 | 4441177.8
4.4 | Suministro e instalacion de tubieria sanitaria en PVC 2" incluido accesorios |  | ML | 48.64 | 36633.34 | 1781845.66
4.5 | construccion de caja de inspeccion sanitaria de (80X80) en mamposteria incluye tapa en concreto |  | UND | 3 | 513462.5 | 1540387.5
4.6 | Punto Sanitario 2" |  | UND | 15 | 75066.66 | 1125999.9
4.7 | Punto Sanitario 4" |  | UND | 7 | 153900 | 1077300
4.8 | Suministro e instalación de ducha tipo telefónica cromada, incluye regadera, brazo, chapeta, accesorios de fijación, conexiones |  | UND | 4 | 239825 | 959300
4.9 | Suministro e instalación de taza sanitaria tipo institucional (incluye accesorios de fijación y conexión) |  | UND | 4 | 383616.66 | 1534466.64
4.1 | Suministro e instalación de lavamanos institucional sobreponer línea económica |  | UND | 7 | 311253.34 | 2178773.38
4.11 | Suministro e instalación de unidad sanitaria tipo PMR (personas con movilidad reducida) línea económica |  | UND | 3 | 1000208.34 | 3000625.02
4.12 | Sondeo de redes sanitarias |  | ML | 30 | 7565 | 226950
4.13 | Punto electrico 1/2" |  | UND | 54 | 58975 | 3184650
4.14 | Tuberia EMT 1/2" |  | ML | 209.38 | 27480 | 5753762.4
4.15 | Interrutor sencillo |  | UND | 10 | 31006.25 | 310062.5
4.16 | Tomacorriente doble. |  | UND | 13 | 21006.25 | 273081.25
4.17 | Tomacorriente GFCI |  | UND | 4 | 31006.25 | 124025
4.18 | Tuberia PVC Conduit 1/2" |  | ML | 16 | 18340 | 293440
| subtotal |  |  |  |  | 28851772.05 | 32% | 9232567.056 | 3% | 865553.1615 | 19% | 164455.1007 | 9397022.1567
5 | CUBIERTA
5.1 | Suministro e instalacion de correas metalicas en perfil retangular de ( 120 x 50 x 2 mm) |  | ML | 271.8 | 53550 | 14554890
5.2 | Suministro e instalacion de tejas arquitectonica de Cal 28 |  | M2 | 205.36 | 69033.83 | 14176787.33
5.3 | Suministro e instalacion de caballete arquitectonico de Cal 28 |  | ML | 15.1 | 35992.22 | 543482.52
| subtotal |  |  |  |  | 29275159.85 | 32% | 9368051.152 | 3% | 878254.7955 | 19% | 166868.4111 | 9534919.5631
6 | MAMPOSTERIA, ACABADOS, PINTURA Y PISOS
6.1 | Muro en mamposteria en ladrillo farol No4. |  | M2 | 323.8105 | 72137.12 | 23358756.9
6.2 | Muro en mamposteria en ladrillo farol No3 |  | M2 | 13.209 | 67276 | 888648.68
6.3 | Suministro y construcción de bordillo en mampostería estructural de ladrillo a la vista, h=0,50 m, con alfajía en concreto reforzado fundido en sitio |  | ML | 10 | 104540.884 | 1045408.84
6.4 | aplicación de pañete interior y exterior |  | M2 | 639.0255 | 35728 | 22831103.06
6.5 | aplicación de estuco plastico |  | M2 | 639.0255 | 22412.5 | 14322159.02
6.6 | aplicación de pintura en acabado de muros |  | M2 | 1194.5159 | 18500 | 22098544.15
6.7 | Instalacion de ceramica antideslizante formato 35X35 |  | M2 | 193.6285 | 96075 | 18602858.14
6.8 | Suministro e instalación de cerámica para pared 30x30 cm color blanco (incluye alistado) |  | M2 | 61.407 | 95250 | 5849016.75
6.9 | Guardaescoba ceramica h=7cm |  | ML | 179.72 | 33834.8071 | 6080791.52
| subtotal |  |  |  |  | 115077287.06 | 32% | 36824731.8592 | 3% | 3452318.6118 | 19% | 655940.5362 | 37480672.3954
7 | CARPINTERIA METALICA
7.1 | Puerta principal en lamina cold rolled cal 18 entamborada incluye cerradura (1.00X2.10) |  | UND | 4 | 1219125 | 4876500
7.2 | Puerta de baño en aluminio (1.00x2.10) |  | UND | 5 | 739125 | 3695625
7.3 | Puerta de baño en aluminio compuesto corrediza (0.90x2.10) |  | UND | 2 | 420406.25 | 840812.5
7.4 | Ventana en aluminio tipo persiana (0.90x0.60) |  | UND | 4 | 625812.5 | 2503250
7.5 | Ventana en aluminio tipo persiana (1.20x0.50) |  | UND | 1 | 376812.5 | 376812.5
7.6 | Ventana en lamina Cold rolled (2.00x1.90) Corrediza incluye vidrio |  | UND | 4 | 1709150 | 6836600
7.7 | Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable AISI 304 con postes anclados a losa |  | ML | 48.74 | 800050 | 38994437
7.8 | Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable AISI 304con anclaje lateral a muro |  | ML | 23.85 | 401050 | 9565042.5
| subtotal |  |  |  |  | 67689079.5 | 32% | 21660505.44 | 3% | 2030672.385 | 19% | 385827.7532 | 22046333.1932
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 344620831.62
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 28% | 96493832.85
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 3446208.32
UTILIDAD |  |  |  |  | 3% | 10338624.95
TOTAL COSTO INDIRECTO | [5 empty] | 110278666.12 |  |  | 420000000
TOTAL OBRA | [5 empty] | 454899497.74 | 73772147.13 | 381127350.61 | -34899497.74
_________________________________________
| REALIZO: ING JEISSON ARLED BUESAQUILLO |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
| Apoyo Profesional SPOPM |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## MEMORIA CANTIDADES
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  | CODIGO |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
AMPLIACIÓN DE MÓDULOS HABITACIONALES Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA CENTRO DE BIENESTAR EL BUEN SAMARITANO Y CENTRO DÍA DE PUERTO COLÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO.
MEMORIA DE CANTIDADES
CONSTRUCCION CASA HABITACIONAL CENTRO DIA
ITEM |  | localizacion y replanteo | [5 empty] | UNIDAD
1.1 | [7 empty] | M2
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LONGITUD | ALTO | CANTIDAD |  | TOTAL
AREA DE INTERVENCION |  | PROPUESTA AMPLIACION AREA | 12.65 | 11.98 |  |  |  | 151.547
AREA DE INTERVENCION |  | PASILLO | 2.38 | 12.65 |  |  |  | 30.107
TOTAL | [7 empty] | 181.654
ITEM |  | Excavacion Manual Localizada (incluye retiro) | [5 empty] | UNIDAD
2.1 | [7 empty] | M3
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LONGITUD | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
EXCAVACION CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE 1 DESDE A HASTA I | 0.4 | 12.65 | 0.8 | 1 |  | 4.048
EXCAVACION CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE 7 DESDE A HASTA H | 0.4 | 10.5 | 0.8 | 1 |  | 3.36
EXCAVACION CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE 9 DESDE A HASTA H | 0.4 | 10.5 | 0.8 | 1 |  | 3.36
EXCAVACION CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE 14 DESDE A HASTA I | 0.4 | 12.65 | 0.8 | 1 |  | 4.048
EXCAVACION CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE A DESDE 1 HASTA 14 | 0.4 | 11.98 | 0.8 | 1 |  | 3.8336
EXCAVACION CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE E DESDE 1 HASTA 14 | 0.4 | 11.98 | 0.8 | 1 |  | 3.8336
EXCAVACION CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE I DESDE 1 HASTA 14 | 0.4 | 11.98 | 0.8 | 1 |  | 3.8336
EXCAVACION CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE B DESDE 2 HASTA 13 | 0.4 | 6.8 | 0.8 | 1 |  | 2.176
EXCAVACION CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE 2 DESDE A HASTA B | 0.4 | 2.3 | 0.8 | 1 |  | 0.736
EXCAVACION CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE 13 DESDE A HASTA B | 0.4 | 2.3 | 0.8 | 1 |  | 0.736
EXCAVACION CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE H DESDE 3 HASTA 12 | 0.4 | 6 | 0.8 | 1 |  | 1.92
EXCAVACION CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE 3 DESDE H HASTA I | 0.4 | 2.3 | 0.8 | 1 |  | 0.736
EXCAVACION CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE 8 DESDE H HASTA I | 0.4 | 2.3 | 0.8 | 1 |  | 0.736
EXCAVACION CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE 12 DESDE A HASTA B | 0.4 | 2.3 | 0.8 | 1 |  | 0.736
EXCAVACION CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE I EJE 15 | 0.4 | 2.5 | 0.8 | 2 |  | 1.6
EXCAVACION CICLOPEO |  | EXCAVACION 15 | 0.4 | 12.65 | 0.8 | 1 |  | 4.048
TOTAL | [7 empty] | 39.7408
ITEM |  | Suministro, instalacion y compactacion de material seleccionado | [5 empty] | UNIDAD
2.2 | [7 empty] | M3
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
AREA DE INTERVENCION |  | PROPUESTA AMPLIACION AREA 1 | 12.65 | 11.98 | 0.35 | 1 |  | 53.0414
AREA DE INTERVENCION |  | PASILLO | 2.5 | 12.65 | 0.35 | 1 |  | 11.0687
TOTAL | [7 empty] | 64.1102
ITEM |  | Viga de cimentacion de (30x35cm) en concreto 3000 PSI | [5 empty] | UNIDAD
3.1 | [7 empty] | ML
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
CIMENTACION |  | VIGA EJE 1 DESDE A HASTA I |  | 12.65 |  | 1 |  | 12.65
CIMENTACION |  | VIGA EJE 7 DESDE A HASTA H |  | 10.5 |  | 1 |  | 10.5
CIMENTACION |  | VIGA EJE 9 DESDE A HASTA H |  | 10.5 |  | 1 |  | 10.5
CIMENTACION |  | VIGA EJE 14 DESDE A HASTA I |  | 12.65 |  | 1 |  | 12.65
CIMENTACION |  | VIGA EJE A DESDE 1 HASTA 14 |  | 11.98 |  | 1 |  | 11.98
CIMENTACION |  | VIGA EJE E DESDE 1 HASTA 14 |  | 11.98 |  | 1 |  | 11.98
CIMENTACION |  | VIGA EJE I DESDE 1 HASTA 14 |  | 11.98 |  | 1 |  | 11.98
CIMENTACION |  | VIGA EJE B DESDE 2 HASTA 13 |  | 6.8 |  | 1 |  | 6.8
CIMENTACION |  | VIGA EJE 2 DESDE A HASTA B |  | 2.3 |  | 1 |  | 2.3
CIMENTACION |  | VIGA EJE 13 DESDE A HASTA B |  | 2.3 |  | 1 |  | 2.3
CIMENTACION |  | VIGA EJE H DESDE 3 HASTA 12 |  | 6 |  | 1 |  | 6
CIMENTACION |  | VIGA EJE 3 DESDE H HASTA I |  | 2.3 |  | 1 |  | 2.3
CIMENTACION |  | VIGA EJE 8 DESDE H HASTA I |  | 2.3 |  | 1 |  | 2.3
CIMENTACION |  | VIGA EJE 12 DESDE A HASTA B |  | 2.3 |  | 1 |  | 2.3
TOTAL | [7 empty] | 106.54
ITEM |  | Vigas de corona de (12x20cm ) en concreto de 3000 PSI | [5 empty] | UNIDAD
3.2 | [7 empty] | ML
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
VIGA DE CORONA |  | VIGA EJE 1 DESDE A HASTA I |  | 12.65 |  | 1 |  | 12.65
VIGA DE CORONA |  | VIGA EJE 7 DESDE A HASTA H |  | 10.5 |  | 1 |  | 10.5
VIGA DE CORONA |  | VIGA EJE 9 DESDE A HASTA H |  | 10.5 |  | 1 |  | 10.5
VIGA DE CORONA |  | VIGA EJE 14 DESDE A HASTA I |  | 12.65 |  | 1 |  | 12.65
VIGA DE CORONA |  | VIGA EJE A DESDE 1 HASTA 14 |  | 12.48 |  | 1 |  | 12.48
VIGA DE CORONA |  | VIGA EJE E DESDE 1 HASTA 14 |  | 12.48 |  | 1 |  | 12.48
VIGA DE CORONA |  | VIGA EJE I DESDE 1 HASTA 14 |  | 12.48 |  | 1 |  | 12.48
VIGA DE CORONA |  | VIGA EJE B DESDE 2 HASTA 13 |  | 6.8 |  | 1 |  | 6.8
VIGA DE CORONA |  | VIGA EJE 2 DESDE A HASTA B |  | 2.3 |  | 1 |  | 2.3
VIGA DE CORONA |  | VIGA EJE 13 DESDE A HASTA B |  | 2.3 |  | 1 |  | 2.3
VIGA DE CORONA |  | VIGA EJE H DESDE 3 HASTA 12 |  | 6 |  | 1 |  | 6
VIGA DE CORONA |  | VIGA EJE 3 DESDE H HASTA I |  | 2.3 |  | 1 |  | 2.3
VIGA DE CORONA |  | VIGA EJE 7 DESDE H HASTA I |  | 2.3 |  | 1 |  | 2.3
VIGA DE CORONA |  | VIGA EJE 12 DESDE A HASTA B |  | 2.3 |  | 1 |  | 2.3
TOTAL | [7 empty] | 108.04
ITEM |  | Columnetas de confinamiento de (12x20cm) en concreto de 3000 PSI | [5 empty] | UNIDAD
3.3 | [7 empty] | ML
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
COLUMNETAS |  | EJE 1 |  |  | 3.18 | 7 |  | 22.26
COLUMNETAS |  | EJE 2 |  |  | 3.6 | 3 |  | 10.8
COLUMNETAS |  | EJE 3 |  |  | 3.65 | 2 |  | 7.3
COLUMNETAS |  | EJE 4 |  |  | 3.91 | 4 |  | 15.64
COLUMNETAS |  | EJE 7 |  |  | 3.96 | 6 |  | 23.76
COLUMNETAS |  | EJE 8 |  |  | 4.1 | 2 |  | 8.2
COLUMNETAS |  | EJE 9 |  |  | 3.96 | 6 |  | 23.76
COLUMNETAS |  | EJE 12 |  |  | 3.65 | 2 |  | 7.3
COLUMNETAS |  | EJE 13 |  |  | 3.59 | 3 |  | 10.77
COLUMNETAS |  | EJE 14 |  |  | 3.18 | 7 |  | 22.26
TOTAL | [7 empty] | 152.05
ITEM |  | Acero de refuerzo Fy= 420 mpa | [5 empty] | UNIDAD
3.4 | [7 empty] | KG
DESCRIPCION |  |  | LONGITUD O AREA | KG/ML O KG/M2 | KG | No. ELEM. | CANTIDAD | TOTAL
VIGA CIMENTACION 30X35 |  | VIGA EJE 1 Y EJE 14 ACERO 1/2" | 13.915 | 1 | 13.915 | 4 | 2 | 111.32
VIGA CIMENTACION 30X35 |  | VIGA EJE 1 Y EJE 14 ACERO 3/8" | 1.15 | 0.56 | 0.644 | 98 | 2 | 126.224
VIGA CIMENTACION 30X35 |  | VIGA EJE A, EJE E Y EJE I ACERO 1/2" | 13.178 | 1 | 13.178 | 4 | 3 | 158.136
VIGA CIMENTACION 30X35 |  | VIGA EJE A, EJE E Y EJE I ACERO 3/8" | 1.15 | 0.56 | 0.644 | 94 | 3 | 181.608
VIGA CIMENTACION 30X35 |  | VIGA EJE 7 Y EJE 9 ACERO 1/2" | 11.55 | 1 | 11.55 | 4 | 2 | 92.4
VIGA CIMENTACION 30X35 |  | VIGA EJE 7 Y EJE 9 ACERO 3/8" | 1.15 | 0.56 | 0.644 | 81 | 2 | 104.328
VIGA CIMENTACION 30X35 |  | VIGA EJE B ACERO 1/2" | 7.48 | 1 | 7.48 | 4 | 1 | 29.92
VIGA CIMENTACION 30X35 |  | VIGA EJE B ACERO 3/8" | 1.15 | 0.56 | 0.644 | 52 | 1 | 33.488
VIGA CIMENTACION 30X35 |  | VIGA EJE H ACERO 1/2" | 6.6 | 1 | 6.6 | 4 | 1 | 26.4
VIGA CIMENTACION 30X35 |  | VIGA EJE H ACERO 3/8" | 1.15 | 0.56 | 0.644 | 47 | 1 | 30.268
VIGA CIMENTACION 30X35 |  | VIGA EJE 2 ACERO 1/2" | 2.3 | 1 | 2.3 | 4 | 1 | 9.2
VIGA CIMENTACION 30X35 |  | VIGA EJE 2 ACERO 3/8" | 1.15 | 0.56 | 0.644 | 16 | 1 | 10.304
VIGA CIMENTACION 30X35 |  | VIGA EJE 13 ACERO 1/2" | 2.3 | 1 | 2.3 | 4 | 1 | 9.2
VIGA CIMENTACION 30X35 |  | VIGA EJE 13 ACERO 3/8" | 1.15 | 0.56 | 0.644 | 16 | 1 | 10.304
VIGA CIMENTACION 30X35 |  | VIGA EJE 3 ACERO 1/2" | 2.3 | 1 | 2.3 | 4 | 1 | 9.2
VIGA CIMENTACION 30X35 |  | VIGA EJE 3 ACERO 3/8" | 1.15 | 0.56 | 0.644 | 16 | 1 | 10.304
VIGA CIMENTACION 30X35 |  | VIGA EJE 7 ACERO 1/2" | 2.3 | 1 | 2.3 | 4 | 1 | 9.2
VIGA CIMENTACION 30X35 |  | VIGA EJE 7 ACERO 3/8" | 1.15 | 0.56 | 0.644 | 16 | 1 | 10.304
VIGA CIMENTACION 30X35 |  | VIGA EJE 12 ACERO 1/2" | 2.3 | 1 | 2.3 | 4 | 1 | 9.2
VIGA CIMENTACION 30X35 |  | VIGA EJE 12 ACERO 3/8" | 1.15 | 0.56 | 0.644 | 16 | 1 | 10.304
VIGA CORONA 12X20 |  | VIGA EJE 1 Y EJE 14 ACERO 3/8" | 13.915 | 0.56 | 7.7924 | 4 | 2 | 62.3392
VIGA CORONA 12X20 |  | VIGA EJE 1 Y EJE 14 ACERO 1/4" | 1.15 | 0.25 | 0.2875 | 109 | 2 | 62.675
VIGA CORONA 12X20 |  | VIGA EJE A, EJE E Y EJE I ACERO 3/8" | 13.178 | 0.56 | 7.3797 | 4 | 3 | 88.5562
VIGA CORONA 12X20 |  | VIGA EJE A, EJE E Y EJE I ACERO 1/4" | 1.15 | 0.25 | 0.2875 | 108 | 3 | 93.15
VIGA CORONA 12X20 |  | VIGA EJE 7 Y EJE 9 ACERO 3/8" | 11.55 | 0.56 | 6.468 | 4 | 1 | 25.872
VIGA CORONA 12X20 |  | VIGA EJE 7 Y EJE 9 ACERO 1/4" | 1.15 | 0.25 | 0.2875 | 92 | 1 | 26.45
VIGA CORONA 12X20 |  | VIGA EJE B ACERO 3/8" | 7.48 | 0.56 | 4.1888 | 4 | 1 | 16.7552
VIGA CORONA 12X20 |  | VIGA EJE B ACERO 1/4" | 1.15 | 0.25 | 0.2875 | 67 | 1 | 19.2625
VIGA CORONA 12X20 |  | VIGA EJE H ACERO 3/8" | 6.6 | 0.56 | 3.696 | 4 | 1 | 14.784
VIGA CORONA 12X20 |  | VIGA EJE H ACERO 1/4" | 1.15 | 0.25 | 0.2875 | 54 | 1 | 15.525
VIGA CORONA 12X20 |  | VIGA EJE 2 ACERO 3/8" | 2.3 | 0.56 | 1.288 | 4 | 1 | 5.152
VIGA CORONA 12X20 |  | VIGA EJE 2 ACERO 1/4" | 1.15 | 0.25 | 0.2875 | 20 | 1 | 5.75
VIGA CORONA 12X20 |  | VIGA EJE 13 ACERO 3/8" | 2.3 | 0.56 | 1.288 | 4 | 1 | 5.152
VIGA CORONA 12X20 |  | VIGA EJE 13 ACERO 1/4" | 1.15 | 0.25 | 0.2875 | 20 | 1 | 5.75
VIGA CORONA 12X20 |  | VIGA EJE 3 ACERO 3/8" | 2.3 | 0.56 | 1.288 | 4 | 1 | 5.152
VIGA CORONA 12X20 |  | VIGA EJE 3 ACERO 1/4" | 1.15 | 0.25 | 0.2875 | 20 | 1 | 5.75
VIGA CORONA 12X20 |  | VIGA EJE 7 ACERO 3/8" | 2.3 | 0.56 | 1.288 | 4 | 1 | 5.152
VIGA CORONA 12X20 |  | VIGA EJE 7 ACERO 1/4" | 1.15 | 0.25 | 0.2875 | 20 | 1 | 5.75
VIGA CORONA 12X20 |  | VIGA EJE 12 ACERO 3/8" | 2.3 | 0.56 | 1.288 | 4 | 1 | 5.152
VIGA CORONA 12X20 |  | VIGA EJE 12 ACERO 1/4" | 1.15 | 0.25 | 0.2875 | 20 | 1 | 5.75
COLUMNETAS 12X20 |  | EJE 1 ACERO 3/8" | 3.18 | 0.56 | 1.7808 | 4 | 7 | 49.8624
COLUMNETAS 12X20 |  | EJE 1 ACERO 1/4" | 0.7 | 0.25 | 0.175 | 27 | 7 | 33.075
COLUMNETAS 12X20 |  | EJE 2 ACERO 3/8" | 3.6 | 0.56 | 2.016 | 4 | 3 | 24.192
COLUMNETAS 12X20 |  | EJE 2 ACERO 1/4" | 0.7 | 0.25 | 0.175 | 32 | 3 | 16.8
COLUMNETAS 12X20 |  | EJE 3 ACERO 3/8" | 3.65 | 0.56 | 2.044 | 4 | 2 | 16.352
COLUMNETAS 12X20 |  | EJE 3 ACERO 1/4" | 0.7 | 0.25 | 0.175 | 32 | 2 | 11.2
COLUMNETAS 12X20 |  | EJE 4 ACERO 3/8" | 3.91 | 0.56 | 2.1896 | 4 | 4 | 35.0336
COLUMNETAS 12X20 |  | EJE 4 ACERO 1/4" | 0.7 | 0.25 | 0.175 | 33 | 4 | 23.1
COLUMNETAS 12X20 |  | EJE 7 ACERO 3/8" | 3.96 | 0.56 | 2.2176 | 4 | 6 | 53.2224
COLUMNETAS 12X20 |  | EJE 7 ACERO 1/4" | 0.7 | 0.25 | 0.175 | 34 | 6 | 35.7
COLUMNETAS 12X20 |  | EJE 8 ACERO 3/8" | 4.1 | 0.56 | 2.296 | 4 | 2 | 18.368
COLUMNETAS 12X20 |  | EJE 8 ACERO 1/4" | 0.7 | 0.25 | 0.175 | 34 | 2 | 11.9
COLUMNETAS 12X20 |  | EJE 9 ACERO 3/8" | 3.96 | 0.56 | 2.2176 | 4 | 6 | 53.2224
COLUMNETAS 12X20 |  | EJE 9 ACERO 1/4" | 0.7 | 0.25 | 0.175 | 34 | 6 | 35.7
COLUMNETAS 12X20 |  | EJE 12 ACERO 3/8" | 3.65 | 0.56 | 2.044 | 4 | 2 | 16.352
COLUMNETAS 12X20 |  | EJE 12 ACERO 1/4" | 0.7 | 0.25 | 0.175 | 32 | 2 | 11.2
COLUMNETAS 12X20 |  | EJE 13 ACERO 3/8" | 3.6 | 0.56 | 2.016 | 4 | 3 | 24.192
COLUMNETAS 12X20 |  | EJE 13 ACERO 1/4" | 0.7 | 0.25 | 0.175 | 32 | 3 | 16.8
COLUMNETAS 12X20 |  | EJE 14 ACERO 3/8" | 3.18 | 0.56 | 1.7808 | 4 | 7 | 49.8624
COLUMNETAS 12X20 |  | EJE 14 ACERO 1/4" | 0.7 | 0.25 | 0.175 | 27 | 7 | 33.075
MALLA ELECTROSOLDADA 5MM |  | PLACA DE CONTRAPISO | 151.547 | 2.1 | 318.2487 | 1 | 1 | 318.2487
MALLA ELECTROSOLDADA 5MM |  | ANDENES | 31.625 | 2.1 | 66.4125 | 1 | 1 | 66.4125
TOTAL | [7 empty] | 2425.3615
ITEM |  | Concreto Ciclopeo 60-40 Mejoramiento del terreno (40X40) | [5 empty] | UNIDAD
3.5 | [7 empty] | M3
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
MEJORAMIENTO CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE 1 DESDE A HASTA I | 0.4 | 12.65 | 0.4 | 1 |  | 2.024
MEJORAMIENTO CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE 7 DESDE A HASTA H | 0.4 | 10.5 | 0.4 | 1 |  | 1.68
MEJORAMIENTO CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE 9 DESDE A HASTA H | 0.4 | 10.5 | 0.4 | 1 |  | 1.68
MEJORAMIENTO CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE 14 DESDE A HASTA I | 0.4 | 12.65 | 0.4 | 1 |  | 2.024
MEJORAMIENTO CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE A DESDE 1 HASTA 14 | 0.4 | 11.98 | 0.4 | 1 |  | 1.9168
MEJORAMIENTO CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE E DESDE 1 HASTA 14 | 0.4 | 11.98 | 0.4 | 1 |  | 1.9168
MEJORAMIENTO CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE I DESDE 1 HASTA 14 | 0.4 | 11.98 | 0.4 | 1 |  | 1.9168
MEJORAMIENTO CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE B DESDE 2 HASTA 13 | 0.4 | 6.8 | 0.4 | 1 |  | 1.088
MEJORAMIENTO CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE 2 DESDE A HASTA B | 0.4 | 2.3 | 0.4 | 1 |  | 0.368
MEJORAMIENTO CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE 13 DESDE A HASTA B | 0.4 | 2.3 | 0.4 | 1 |  | 0.368
MEJORAMIENTO CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE H DESDE 3 HASTA 12 | 0.4 | 6 | 0.4 | 1 |  | 0.96
MEJORAMIENTO CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE 3 DESDE H HASTA I | 0.4 | 2.3 | 0.4 | 1 |  | 0.368
MEJORAMIENTO CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE 8 DESDE H HASTA I | 0.4 | 2.3 | 0.4 | 1 |  | 0.368
MEJORAMIENTO CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE 12 DESDE A HASTA B | 0.4 | 2.3 | 0.4 | 1 |  | 0.368
MEJORAMIENTO CICLOPEO |  | EXCAVACION EJE I EJE 15 | 0.4 | 2.5 | 0.4 | 2 |  | 0.8
MEJORAMIENTO CICLOPEO |  | EXCAVACION 15 | 0.4 | 12.65 | 0.4 | 1 |  | 2.024
TOTAL | [7 empty] | 19.8704
ITEM |  | Placa de contrapiso e=0.10m concreto 3000 PSI | [5 empty] | UNIDAD
3.6 | [7 empty] | M2
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
PLACA DE CONTRAPISO |  | PROPUESTA AMPLIACION AREA 1 | 12.65 | 11.98 |  | 1 |  | 151.547
PLACA DE CONTRAPISO |  | PASILLO | 2.5 | 11.98 |  | 1 |  | 29.95
PLACA DE CONTRAPISO |  | SEGUNDO PASILLO PERIMETRAL | 1 | 15.1 |  | 1 |  | 15.1
TOTAL | [7 empty] | 196.597
ITEM |  | Suministro e instalacion de tuberia hidraulica en PVC presion 3/4" incluido accesorios | [5 empty] | UNIDAD
4.1 | [7 empty] | ML
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
TUBERIA DE ALIMENTACION |  | RED DE ALIMENTACION 3/4" |  | 60.4 |  | 1 |  | 60.4
TOTAL | [7 empty] | 60.4
ITEM |  | Suministro e instalacion de tuberia hidraulica en PVC presion 1/2" incluido accesorios | [5 empty] | UNIDAD
4.2 | [7 empty] | ML
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
TUBERIA DE ALIMENTACION |  | RED DE DISTRIBUCION 1/2" DUCHA |  | 2.1 |  | 4 |  | 8.4
TUBERIA DE ALIMENTACION |  | RED DE DISTRIBUCION 1/2" LAVAMANOS |  | 0.85 |  | 4 |  | 3.4
TUBERIA DE ALIMENTACION |  | RED DE DISTRIBUCION 1/2" SANITARIO |  | 0.7 |  | 4 |  | 2.8
TOTAL | [7 empty] | 14.6
ITEM |  | Suministro e instalacion de tubieria sanitaria en PVC 4" incluido accesorios | [5 empty] | UNIDAD
4.3 | [7 empty] | ML
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
SANITARIA |  | RED DE DESAGUE SANITARIA |  | 50.94 |  | 1 |  | 50.94
TOTAL | [7 empty] | 50.94
ITEM |  | Suministro e instalacion de tubieria sanitaria en PVC 2" incluido accesorios | [5 empty] | UNIDAD
4.4 | [7 empty] | ML
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
SANITARIA |  | RED DE DESAGUE SANITARIA |  | 18.64 |  | 1 |  | 18.64
TOTAL | [7 empty] | 18.64
ITEM |  | construccion de caja de inspeccion sanitaria de (80X80) en mamposteria incluye tapa en concreto | [5 empty] | UNIDAD
4.5 | [7 empty] | UND
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
CAJAS SANITARIAS |  | CAJAS 80X80 |  |  |  | 3 |  | 3
TOTAL | [7 empty] | 3
ITEM |  | Punto Sanitario 2" | [5 empty] | UNIDAD
4.6 | [7 empty] | UND
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
PUNTO SANITARIO |  | LAVAMANOS |  |  |  | 4 |  | 4
PUNTO SANITARIO |  | SIFON DE DUCHA |  |  |  | 4 |  | 4
PUNTO SANITARIO |  | SIFON DE BAÑO |  |  |  | 4 |  | 4
TOTAL | [7 empty] | 12
ITEM |  | Punto Sanitario 4" | [5 empty] | UNIDAD
4.7 | [7 empty] | UND
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
PUNTO SANITARIO |  | INODORO |  |  |  | 4 |  | 4
TOTAL | [7 empty] | 4
ITEM |  | Suministro e instalación de ducha tipo telefónica cromada, incluye regadera, brazo, chapeta, accesorios de fijación, conexiones | [5 empty] | UNIDAD
4.8 | [7 empty] | UND
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
PUNTO SANITARIO |  | DUCHA |  |  |  | 4 |  | 4
TOTAL | [7 empty] | 4
ITEM |  | Suministro e instalación de taza sanitaria tipo institucional (incluye accesorios de fijación y conexión) | [5 empty] | UNIDAD
4.9 | [7 empty] | UND
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
PUNTO SANITARIO |  | TAZA SANITARIA |  |  |  | 4 |  | 4
TOTAL | [7 empty] | 4
ITEM |  | Suministro e instalación de lavamanos institucional sobreponer línea económica | [5 empty] | UNIDAD
4.1 | [7 empty] | UND
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
PUNTO SANITARIO |  | LAVAMANOS |  |  |  | 4 |  | 4
TOTAL | [7 empty] | 4
ITEM |  | Punto electrico 1/2" | [5 empty] | UNIDAD
4.13 | [7 empty] | UND
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
PUNTO ELECTRICOS |  | LUMINARIAS |  |  |  | 27 |  | 27
PUNTO ELECTRICOS |  | TOMACORRIENTES |  |  |  | 17 |  | 17
PUNTO ELECTRICOS |  | INTERRUPTORES |  |  |  | 10 |  | 10
TOTAL | [7 empty] | 54
ITEM |  | Tuberia EMT 1/2" | [5 empty] | UNIDAD
4.14 | [7 empty] | ML
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
ACOMETIDA |  | DESDE MEDIDOR CIRCUITO 1 |  | 70.85 |  | 1 |  | 70.85
ACOMETIDA |  | DESDE MEDIDOR CIRCUITO 2 |  | 63.4 |  | 1 |  | 63.4
ACOMETIDA |  | DESDE MEDIDOR CIRCUITO 3 |  | 75.13 |  | 1 |  | 75.13
TOTAL | [7 empty] | 209.38
ITEM |  | Interrutor sencillo | [5 empty] | UNIDAD
4.15 | [7 empty] | UND
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
PUNTO ELECTRICO |  | INTERRUPTOR SENCILLO |  |  |  | 10 |  | 10
TOTAL | [7 empty] | 10
ITEM |  | Tomacorriente doble. | [5 empty] | UNIDAD
4.16 | [7 empty] | UND
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
PUNTO ELECTRICO |  | TOMA CORRIENTE DOBLE |  |  |  | 13 |  | 13
TOTAL | [7 empty] | 13
ITEM |  | Tomacorriente GFCI | [5 empty] | UNIDAD
4.17 | [7 empty] | UND
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
PUNTO ELECTRICO |  | TOMACORRIENTE GFCI |  |  |  | 4 |  | 4
TOTAL | [7 empty] | 4
ITEM |  | Tuberia PVC Conduit 1/2" | [5 empty] | UNIDAD
4.18 | [7 empty] | ML
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
DISTRIBUCION |  | INTERRUPTORES REGATAS |  | 2 |  | 8 |  | 16
TOTAL | [7 empty] | 16
ITEM |  | Suministro e instalacion de correas metalicas en perfil retangular de ( 120 x 50 x 2 mm) | [5 empty] | UNIDAD
5.1 | [7 empty] | ML
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
CORREAS METALICAS |  | CORREAS DE CUBIERTA |  | 15.1 |  | 18 |  | 271.8
TOTAL | [7 empty] | 271.8
ITEM |  | Suministro e instalacion de tejas arquitectonica de Cal 28 | [5 empty] | UNIDAD
5.2 | [7 empty] | M2
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
AREA DE CUBIERTA |  | CUBIERTA AREA 1 | 15.1 | 6.7 |  | 1 |  | 101.17
AREA DE CUBIERTA |  | CUBIERTA AREA 1 | 15.1 | 6.9 |  | 1 |  | 104.19
TOTAL | [7 empty] | 205.36
ITEM |  | Suministro e instalacion de caballete arquitectonico de Cal 28 | [5 empty] | UNIDAD
5.3 | [7 empty] | ML
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
AREA DE CUBIERTA |  | CUBIERTA AREA 1 | 15.1 |  |  | 1 |  | 15.1
TOTAL | [7 empty] | 15.1
ITEM |  | Muro en mamposteria en ladrillo farol No4. | [5 empty] | UNIDAD
6.1 | [7 empty] | M2
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 1 DESDE A HASTA I |  | 12.65 | 3 | 1 |  | 37.95
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 7 DESDE A HASTA H |  | 10.5 | 3 | 1 |  | 31.5
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 9 DESDE A HASTA H |  | 10.5 | 3 | 1 |  | 31.5
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 14 DESDE A HASTA I |  | 12.65 | 3 | 1 |  | 37.95
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE A DESDE 1 HASTA 14 |  | 11.98 | 3 | 1 |  | 35.94
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE E DESDE 1 HASTA 14 |  | 11.98 | 3 | 1 |  | 35.94
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE I DESDE 1 HASTA 14 |  | 11.98 | 3 | 1 |  | 35.94
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE B DESDE 2 HASTA 13 |  | 6.8 | 3 | 1 |  | 20.4
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 2 DESDE A HASTA B |  | 2.3 | 3 | 1 |  | 6.9
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 13 DESDE A HASTA B |  | 2.3 | 3 | 1 |  | 6.9
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE H DESDE 3 HASTA 12 |  | 6 | 3 | 1 |  | 18
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 3 DESDE H HASTA I |  | 2.3 | 3 | 1 |  | 6.9
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 8 DESDE H HASTA I |  | 2.3 | 3 | 1 |  | 6.9
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 12 DESDE A HASTA B |  | 2.3 | 3 | 1 |  | 6.9
VENTANA |  | VENTANA V1 |  | 2 | 1.9 | -4 |  | -15.2
VENTANA |  | VENTANA V2 |  | 1 | 0.6 | -4 |  | -2.4
PUERTAS |  | PUERTA P1 |  | 1 | 2.1 | -4 |  | -8.4
CUCHILLAS |  | MURO EJE A, EJE E Y EJE I DESDE 1 HASTA 14 |  | 5.99 | 1.4 | 3 |  | 12.579
CUCHILLAS |  | MURO EJE A, EJE E Y EJE I DESDE 1 HASTA 14 |  | 5.99 | 1.4 | 3 |  | 12.579
TOTAL | [7 empty] | 318.778
ITEM |  | aplicación de pañete interior y exterior | [5 empty] | UNIDAD
6.4 | [7 empty] | M2
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 1 DESDE A HASTA I |  | 12.65 | 3 | 2 |  | 75.9
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 7 DESDE A HASTA H |  | 10.5 | 3 | 2 |  | 63
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 9 DESDE A HASTA H |  | 10.5 | 3 | 2 |  | 63
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 14 DESDE A HASTA I |  | 12.65 | 3 | 2 |  | 75.9
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE A DESDE 1 HASTA 14 |  | 11.98 | 3 | 2 |  | 71.88
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE E DESDE 1 HASTA 14 |  | 11.98 | 3 | 2 |  | 71.88
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE I DESDE 1 HASTA 14 |  | 11.98 | 3 | 2 |  | 71.88
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE B DESDE 2 HASTA 13 |  | 6.8 | 3 | 2 |  | 40.8
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 2 DESDE A HASTA B |  | 2.3 | 3 | 2 |  | 13.8
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 13 DESDE A HASTA B |  | 2.3 | 3 | 2 |  | 13.8
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE H DESDE 3 HASTA 12 |  | 6 | 3 | 2 |  | 36
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 3 DESDE H HASTA I |  | 2.3 | 3 | 2 |  | 13.8
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 8 DESDE H HASTA I |  | 2.3 | 3 | 2 |  | 13.8
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 12 DESDE A HASTA B |  | 2.3 | 3 | 2 |  | 13.8
VENTANA |  | VENTANA V1 |  | 2 | 1.9 | -8 |  | -30.4
VENTANA |  | VENTANA V2 |  | 1 | 0.6 | -8 |  | -4.8
PUERTAS |  | PUERTA P1 |  | 1 | 2.1 | -8 |  | -16.8
CUCHILLAS |  | MURO EJE A Y EJE I DESDE 1 HASTA 14 |  | 5.99 | 1.4 | 4 |  | 16.772
CUCHILLAS |  | MURO EJE A Y EJE I DESDE 1 HASTA 14 |  | 5.99 | 1.4 | 4 |  | 16.772
TOTAL | [7 empty] | 620.784
ITEM |  | aplicación de estuco plastico | [5 empty] | UNIDAD
6.5 | [7 empty] | M2
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 1 DESDE A HASTA I |  | 12.65 | 3 | 2 |  | 75.9
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 7 DESDE A HASTA H |  | 10.5 | 3 | 2 |  | 63
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 9 DESDE A HASTA H |  | 10.5 | 3 | 2 |  | 63
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 14 DESDE A HASTA I |  | 12.65 | 3 | 2 |  | 75.9
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE A DESDE 1 HASTA 14 |  | 11.98 | 3 | 2 |  | 71.88
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE E DESDE 1 HASTA 14 |  | 11.98 | 3 | 2 |  | 71.88
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE I DESDE 1 HASTA 14 |  | 11.98 | 3 | 2 |  | 71.88
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE B DESDE 2 HASTA 13 |  | 6.8 | 3 | 2 |  | 40.8
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 2 DESDE A HASTA B |  | 2.3 | 3 | 2 |  | 13.8
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 13 DESDE A HASTA B |  | 2.3 | 3 | 2 |  | 13.8
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE H DESDE 3 HASTA 12 |  | 6 | 3 | 2 |  | 36
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 3 DESDE H HASTA I |  | 2.3 | 3 | 2 |  | 13.8
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 8 DESDE H HASTA I |  | 2.3 | 3 | 2 |  | 13.8
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 12 DESDE A HASTA B |  | 2.3 | 3 | 2 |  | 13.8
VENTANA |  | VENTANA V1 |  | 2 | 1.9 | -8 |  | -30.4
VENTANA |  | VENTANA V2 |  | 1 | 0.6 | -8 |  | -4.8
PUERTAS |  | PUERTA P1 |  | 1 | 2.1 | -8 |  | -16.8
CUCHILLAS |  | MURO EJE A Y EJE I DESDE 1 HASTA 14 |  | 5.99 | 1.4 | 4 |  | 16.772
CUCHILLAS |  | MURO EJE A Y EJE I DESDE 1 HASTA 14 |  | 5.99 | 1.4 | 4 |  | 16.772
TOTAL | [7 empty] | 620.784
ITEM |  | aplicación de pintura en acabado de muros | [5 empty] | UNIDAD
6.6 | [7 empty] | M2
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 1 DESDE A HASTA I |  | 12.65 | 3 | 2 |  | 75.9
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 7 DESDE A HASTA H |  | 10.5 | 3 | 2 |  | 63
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 9 DESDE A HASTA H |  | 10.5 | 3 | 2 |  | 63
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 14 DESDE A HASTA I |  | 12.65 | 3 | 2 |  | 75.9
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE A DESDE 1 HASTA 14 |  | 11.98 | 3 | 2 |  | 71.88
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE E DESDE 1 HASTA 14 |  | 11.98 | 3 | 2 |  | 71.88
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE I DESDE 1 HASTA 14 |  | 11.98 | 3 | 2 |  | 71.88
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE B DESDE 2 HASTA 13 |  | 6.8 | 3 | 2 |  | 40.8
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 2 DESDE A HASTA B |  | 2.3 | 3 | 2 |  | 13.8
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 13 DESDE A HASTA B |  | 2.3 | 3 | 2 |  | 13.8
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE H DESDE 3 HASTA 12 |  | 6 | 3 | 2 |  | 36
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 3 DESDE H HASTA I |  | 2.3 | 3 | 2 |  | 13.8
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 8 DESDE H HASTA I |  | 2.3 | 3 | 2 |  | 13.8
MAMPOSTERIA |  | MURO EJE 12 DESDE A HASTA B |  | 2.3 | 3 | 2 |  | 13.8
VENTANA |  | VENTANA V1 |  | 2 | 1.9 | -8 |  | -30.4
VENTANA |  | VENTANA V2 |  | 1 | 0.6 | -8 |  | -4.8
PUERTAS |  | PUERTA P1 |  | 1 | 2.1 | -8 |  | -16.8
CUCHILLAS |  | MURO EJE A Y EJE I DESDE 1 HASTA 14 |  | 5.99 | 1.4 | 4 |  | 16.772
CUCHILLAS |  | MURO EJE A Y EJE I DESDE 1 HASTA 14 |  | 5.99 | 1.4 | 4 |  | 16.772
TOTAL | [7 empty] | 620.784
ITEM |  | Instalacion de ceramica antideslizante formato 35X35 | [5 empty] | UNIDAD
6.7 | [7 empty] | M2
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
ENCHAPE CERAMICO |  | BAÑOS HABITACION TIPO 1 | 2 | 2.2 |  | 2 |  | 8.8
ENCHAPE CERAMICO |  | BAÑOS HABITACION TIPO 2 | 2 | 2.7 |  | 2 |  | 10.8
ENCHAPE CERAMICO |  | HABITACION TIPO 1 | 6.1 | 2.44 |  | 2 |  | 29.768
ENCHAPE CERAMICO |  | HABITACION TIPO 1 | 3.95 | 2.35 |  | 2 |  | 18.565
ENCHAPE CERAMICO |  | HABITACION TIPO 2 | 6.1 | 2.84 |  | 2 |  | 34.648
ENCHAPE CERAMICO |  | HABITACION TIPO 2 | 3.95 | 1.95 |  | 2 |  | 15.405
ENCHAPE CERAMICO |  | PASILLO | 10.35 | 1.8 |  | 1 |  | 18.63
ENCHAPE CERAMICO |  | PASILLO FRONTAL | 15.1 | 2.5 |  | 1 |  | 37.75
TOTAL | [7 empty] | 174.366
ITEM |  | Suministro e instalación de cerámica para pared 30x30 cm color blanco (incluye alistado) | [5 empty] | UNIDAD
6.8 | [7 empty] | M2
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
ENCHAPE CERAMICO |  | PARED DUCHAS TIPO 1 | 1 | 2.1 |  | 4 |  | 8.4
ENCHAPE CERAMICO |  | PARED DUCHAS TIPO 2 | 1.31 | 2.1 |  | 2 |  | 5.502
ENCHAPE CERAMICO |  | PARED DUCHAS TIPO 2 | 1 | 2.1 |  | 2 |  | 4.2
TOTAL | [7 empty] | 18.102
ITEM |  | Guardaescoba ceramica h=7cm | [5 empty] | UNIDAD
6.9 | [7 empty] | ML
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
ENCHAPE CERAMICO |  | HABITACION TIPO 1 |  | 19.78 |  | 2 |  | 39.56
ENCHAPE CERAMICO |  | HABITACION TIPO 2 |  | 17.38 |  | 2 |  | 34.76
ENCHAPE CERAMICO |  | PASILLO DE ENTRADA |  | 8.35 |  | 2 |  | 16.7
ENCHAPE CERAMICO |  | PASILLO FRONTAL |  | 12.65 |  | 1 |  | 12.65
TOTAL | [7 empty] | 103.67
ITEM |  | Puerta principal en lamina cold rolled cal 18 entamborada incluye cerradura (1.00X2.10) | [5 empty] | UNIDAD
7.1 | [7 empty] | UND
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
CARPINTERIA METALICA |  | PUERTA PRINCIPAL |  |  |  | 4 |  | 4
TOTAL | [7 empty] | 4
ITEM |  | Puerta de baño en aluminio (1.00x2.10) | [5 empty] | UNIDAD
7.2 | [7 empty] | UND
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
CARPINTERIA METALICA |  | PUERTA DE BAÑO |  |  |  | 4 |  | 4
TOTAL | [7 empty] | 4
ITEM |  | Ventana en aluminio tipo persiana (0.90x0.60) | [5 empty] | UNIDAD
7.4 | [7 empty] | UND
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
CARPINTERIA METALICA |  | VENTANA DE BAÑO |  |  |  | 4 |  | 4
TOTAL | [7 empty] | 4
ITEM |  | Ventana en lamina Cold rolled (2.00x1.90) Corrediza incluye vidrio | [5 empty] | UNIDAD
7.6 | [7 empty] | UND
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. |  | TOTAL
CARPINTERIA METALICA |  | VENTANAS DE FACHADA |  |  |  | 4 |  | 4
TOTAL | [7 empty] | 4
REMODELACION BAÑOS E INSTALACION DE PASAMANOS
PRELIMINARES
ITEM |  | Desmonte de pasamanos metálico auto portante con anclaje a piso existente y anclaje lateral a muro existente | [5 empty] | UNIDAD
1.2 | [7 empty] | ML
DESCRIPCION |  |  | LARGO | ANCHO | AREA | No. ELEM. |  | TOTAL
Anclaje de piso |  | Pasillo1 | 17 |  |  | 1 |  | 17
|  | pasillo 2 | 12 |  |  | 1 |  | 12
Anclaje de Pared |  | Pasillo1 | 8.05 |  |  | 1 |  | 8.05
|  | pasillo 2 | 9 |  |  | 1 |  | 9
|  | Pasillo 3 | 6.8 |  |  | 1 |  | 6.8
TOTAL | [7 empty] | 52.85
ITEM |  | Desmonte de cabinas metálicas existentes | [5 empty] | UNIDAD
1.3 | [7 empty] | UND
DESCRIPCION |  |  | LARGO | ANCHO | AREA | No. ELEM. |  | TOTAL
Unidades Sanitarias-Desmonte |  | Cabinas metalicas |  |  |  | 4 |  | 4
0
TOTAL | [7 empty] | 4
ITEM |  | Desmonte de unidades sanitarias y lavamanos existentes | [5 empty] | UNIDAD
1.4 | [7 empty] | UND
DESCRIPCION |  |  | LARGO | ANCHO | AREA | No. ELEM. |  | TOTAL
Unidades Sanitarias |  | Unidades sanitarias |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Lavamanos |  |  |  | 3 |  | 3
TOTAL | [7 empty] | 7
ITEM |  | Demolición de enchape de piso existente | [5 empty] | UNIDAD
1.5 | [7 empty] | M2
DESCRIPCION |  |  | LARGO | ANCHO | AREA | No. ELEM. |  | TOTAL
Unidad Sanitaria |  | Demolición de enchape de piso existente | 5.75 | 3.35 | 19.2625 | 1 |  | 19.2625
TOTAL | [7 empty] | 19.2625
ITEM |  | Demolicion de enchape de muro existente | [5 empty] | UNIDAD
1.6 | [7 empty] | M2
DESCRIPCION |  |  | LARGO | ALTO | AREA | No. ELEM. |  | TOTAL
Unidad Sanitaria |  | Demolición de enchape de pared existente | 17.2 | 1.5 | 25.8 | 1 |  | 25.8
TOTAL | [7 empty] | 25.8
ITEM |  | Demolición manual de muro de baño | [5 empty] | UNIDAD
1.7 | [7 empty] | M2
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | ALTO | AREA | No. ELEM. |  | TOTAL
Unidad Sanitaria |  | Demolición de muro de baño Eje 2 entre A-B para la puerta | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 |  | 2.1
|  | Demolición de muro de baño Eje 2 entre A-B para la ventana persiana | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 1 |  | 0.6
TOTAL | [7 empty] | 2.7
ITEM |  | Retiro y disposicion de material sobrante | [5 empty] | UNIDAD
1.8 | [7 empty] | M3
DESCRIPCION |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | VOLUMEN | No. ELEM. | TOTAL
Unidad Sanitaria |  | material demolicion de pisos y muro |  |  |  | 46.9525 |  | 46.9525
TOTAL | [7 empty] | 46.9525
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS
ITEM |  | Suministro e instalacion de tubieria sanitaria en PVC 4" incluido accesorios | [5 empty] | UNIDAD
4.3 | [7 empty] | ML
DESCRIPCION |  |  | LARGO | ANCHO | AREA | No. ELEM. |  | TOTAL
Unidades Sanitarias |  | tuberia para taza sanitaria PMR | 30 |  |  |  |  | 30
TOTAL | [7 empty] | 30
ITEM |  | Suministro e instalacion de tubieria sanitaria en PVC 2" incluido accesorios | [5 empty] | UNIDAD
4.4 | [7 empty] | ML
DESCRIPCION |  |  | LARGO | ANCHO | AREA | No. ELEM. |  | TOTAL
Unidades Sanitarias |  | tuberia para Lavamanos | 30 |  |  |  |  | 30
TOTAL | [7 empty] | 30
ITEM |  | Punto Sanitario 2" | [5 empty] | UNIDAD
4.6 | [7 empty] | UND
DESCRIPCION |  |  | LARGO | ANCHO | AREA | No. ELEM. |  | TOTAL
Unidades Sanitarias |  | Lavamanos |  |  |  | 3 |  | 3
TOTAL | [7 empty] | 3
ITEM |  | Punto Sanitario 4" | [5 empty] | UNIDAD
4.7 | [7 empty] | UND
DESCRIPCION |  |  | LARGO | ANCHO | AREA | No. ELEM. |  | TOTAL
Unidades Sanitarias |  | Taza sanitaria |  |  |  | 3 |  | 3
TOTAL | [7 empty] | 3
ITEM |  | Suministro e instalación de lavamanos institucional sobreponer línea económica | [5 empty] | UNIDAD
4.1 | [7 empty] | ML
DESCRIPCION |  |  | LARGO | ANCHO | AREA | No. ELEM. |  | TOTAL
Unidades Sanitarias |  | Lavamanos |  |  |  | 3 |  | 3
TOTAL | [7 empty] | 3
ITEM |  | Suministro e instalación de unidad sanitaria tipo PMR (personas con movilidad reducida) línea económica | [5 empty] | UNIDAD
4.11 | [7 empty] | UND
DESCRIPCION |  |  | LARGO | ANCHO | AREA | No. ELEM. |  | TOTAL
Unidades Sanitarias |  | Taza sanitaria |  |  |  | 3 |  | 3
TOTAL | [7 empty] | 3
MAMPOSTERIA, ACABADOS, PINTURA Y PISOS
ITEM |  | Muro en mamposteria en ladrillo farol No4. | [5 empty] | UNIDAD
6.1 | [7 empty] | M2
DESCRIPCION |  |  | LARGO | ALTO | AREA | No. ELEM. |  | TOTAL
Muros internos del baño |  | Muro de Eje 2 entre A-B | 2 | 2.35 | 4.7 | 1 |  | 4.7
|  | Muro de Eje 2 entre A-B encima puerta | 1.33 | 0.25 | 0.3325 | 1 |  | 0.3325
TOTAL | [7 empty] | 5.0325
ITEM |  | Muro en mamposteria en ladrillo farol No3 | [5 empty] | UNIDAD
6.2 | [7 empty] | M2
DESCRIPCION |  |  | LARGO | ALTO | AREA | No. ELEM. |  | TOTAL
Muros externo del baño |  | Muros Internos | 6.29 | 2.1 | 13.209 | 1 |  | 13.209
TOTAL | [7 empty] | 13.209
ITEM |  | aplicación de pañete interior y exterior | [5 empty] | UNIDAD
6.4 | [7 empty] | M2
DESCRIPCION |  |  | LARGO | ALTO | AREA | No. ELEM. |  | TOTAL
Muros internos y externo del baño |  | Muros Internos | 6.29 | 2.1 | 13.209 | 1 |  | 13.209
|  | Muro de Eje 2 entre A-B | 2 | 2.35 | 4.7 | 1 |  | 4.7
|  | Muro de Eje 2 entre A-B encima puerta | 1.33 | 0.25 | 0.3325 | 1 |  | 0.3325
TOTAL | [7 empty] | 18.2415
ITEM |  | aplicación de estuco plastico | [5 empty] | UNIDAD
6.5 | [7 empty] | M2
DESCRIPCION |  |  | LARGO | ALTO | AREA | No. ELEM. |  | TOTAL
Muros internos y externo del baño |  | Muros Internos | 6.29 | 2.1 | 13.209 | 1 |  | 13.209
|  | Muro de Eje 2 entre A-B | 2 | 2.35 | 4.7 | 1 |  | 4.7
|  | Muro de Eje 2 entre A-B encima puerta | 1.33 | 0.25 | 0.3325 | 1 |  | 0.3325
TOTAL | [7 empty] | 18.2415
ITEM |  | aplicación de pintura en acabado de muros | [5 empty] | UNIDAD
6.6 | [7 empty] | M2
DESCRIPCION |  |  | LARGO | ALTO | AREA | No. ELEM. |  | TOTAL
Muros internos y externo del baño |  | Muros Internos | 6.29 | 2.1 | 13.209 | 1 |  | 13.209
|  | Muro de Eje 2 entre A-B | 2 | 2.35 | 4.7 | 1 |  | 4.7
|  | Muro de Eje 2 entre A-B encima puerta | 1.33 | 0.25 | 0.3325 | 1 |  | 0.3325
TOTAL | [7 empty] | 18.2415
ITEM |  | Instalacion de ceramica antideslizante formato 35X35 | [5 empty] | UNIDAD
6.7 | [7 empty] | M2
DESCRIPCION |  |  | LARGO | ANCHO | AREA | No. ELEM. |  | TOTAL
Area Piso baños |  | Area interna Baños | 5.75 | 3.35 | 19.2625 | 1 |  | 19.2625
TOTAL | [7 empty] | 19.2625
ITEM |  | Suministro e instalación de cerámica para pared 30x30 cm color blanco (incluye alistado) | [5 empty] | UNIDAD
6.8 | [7 empty] | M2
DESCRIPCION |  |  | LARGO | ALTO | AREA | No. ELEM. |  | TOTAL
Area pared baños |  | Perimeto de Muros internos | 11.67 | 1.5 | 17.505 | 1 |  | 17.505
|  | Demolición de enchape de pared existente | 17.2 | 1.5 | 25.8 | 1 |  | 25.8
TOTAL | [7 empty] | 43.305
ITEM |  | Guardaescoba ceramica h=7cm | [5 empty] | UNIDAD
6.9 | [7 empty] | ML
DESCRIPCION |  |  | LARGO | ANCHO | AREA | DES_PUER_VENT | No. ELEM. | TOTAL
Area Piso baños |  | Perimeto de Muros internos | 11.5 | 6.7 | 77.05 | 1 | 1 | 76.05
TOTAL | [7 empty] | 76.05
CARPINTERIA METALICA
ITEM |  | Puerta de baño en aluminio (1.00x2.10) | [5 empty] | UNIDAD
7.2 | [7 empty] | UND
DESCRIPCION |  |  | LARGO | ANCHO | TOTAL | No. ELEM. |  | TOTAL
Unidad sanitaria |  | Puerta en aluminio compuesto |  |  |  | 1 |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
ITEM |  | Puerta de baño en aluminio compuesto corrediza (0.90x2.10) | [5 empty] | UNIDAD
7.3 | [7 empty] | UND
DESCRIPCION |  |  | LARGO | ANCHO | TOTAL | No. ELEM. |  | TOTAL
Unidad sanitaria |  | Puerta en aluminio |  |  |  | 2 |  | 2
TOTAL | [7 empty] | 2
ITEM |  | Ventana en aluminio tipo persiana (1.20x0.50) | [5 empty] | UNIDAD
7.5 | [7 empty] | UND
DESCRIPCION |  |  | LARGO | ANCHO | TOTAL | No. ELEM. |  | TOTAL
Unidad sanitaria |  | Ventana en aluminio tipo persiana (0.50x1.20) |  |  |  | 1 |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
ITEM |  | Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable AISI 304 con postes anclados a losa | [5 empty] | UNIDAD
7.7 | [7 empty] | ML
DESCRIPCION |  |  | LARGO | ANCHO | AREA | No. ELEM. |  | TOTAL
área total de intervención |  | Pasillo1 | 17 |  |  | 1 |  | 17
|  | pasillo 2 | 12 |  |  | 1 |  | 12
|  | Pasillo frontal | 19.74 |  |  | 1 |  | 19.74
TOTAL | [7 empty] | 48.74
ITEM |  | Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable AISI 304con anclaje lateral a muro | [5 empty] | UNIDAD
7.8 | [7 empty] | ML
DESCRIPCION |  |  | LARGO | ANCHO | TOTAL | No. ELEM. |  | TOTAL
área total de intervención |  | Pasillo1 | 8.05 |  |  | 1 |  | 8.05
|  | pasillo 2 | 9 |  |  | 1 |  | 9
|  | Pasillo 3 | 6.8 |  |  | 1 |  | 6.8
TOTAL | [7 empty] | 23.85
CENTRO DIA PTO COLON_MANTENIMIENTO
ITEM |  | Suministro y construcción de bordillo en mampostería estructural de ladrillo a la vista, h=0,50 m, con alfajía en concreto reforzado fundido en sitio | [5 empty] | UNIDAD
6.3 | [7 empty] | ML
DESCRIPCION |  |  | LARGO | ALTO | AREA | No. ELEM. |  | TOTAL
CENTRO DIA PTO COLON |  | Bordillo alrededor de la huerta | 10 | 0.5 | 10 | 1 |  | 10
0
TOTAL | [7 empty] | 10
ITEM |  | Mantenimiento unidad sanitaria (Sondeo) | [5 empty] | UNIDAD
4.12 | [7 empty] | ML
DESCRIPCION |  |  | LARGO | ANCHO | AREA | No. ELEM. |  | TOTAL
CENTRO DIA PTO COLON |  | sondeo cajillas baños_redes internas | 30 |  |  |  |  | 30
[9 empty] | area Ocre | polen | suma
TOTAL | [7 empty] | 30 | 15.337 | 71.476 | 86.813 | -41.717
[9 empty] | 26.619 | 39.041 | 65.66 | -52.52
ITEM |  | aplicación de pintura en acabado de muros | [5 empty] | UNIDAD | 34.233 | 50.936 | 85.169 | -59.5114
6.6 | [7 empty] | M2 | 90.877 | 217.154 | 308.031 | 143.931
DESCRIPCION |  | LARGO | ALTO | AREA | DES_PUERTA | DES_VENT | No. ELEM. | TOTAL | 167.066 | 378.607 | 545.673 | -9.8174
CENTRO DIA PTO COLON | Fachada sur | 16.8 | 4.2 | 70.56 | 2.5 | 3.795 | 2 | 128.53 |  |  | 545.673
| Fachada Norte | 16.8 | 4.2 | 70.56 | 2.5 | 8.97 | 2 | 118.18 |  |  | -9.8174
| Fachada principal | 22.75 | 4.2 | 95.55 | 5.325 | 17.8848 | 2 | 144.6804
| Fachada sur | 22.75 | 4.2 | 95.55 | 2.1 | 11.4 | 2 | 164.1
TOTAL | [7 empty] | 555.4904
| _________________________________________ |  |  | _______________________________________________
| REALIZO: ING JEISSON ARLED BUESAQUILLO |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
| Apoyo Profesional SPOPM |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## APUS
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
AMPLIACIÓN DE MÓDULOS HABITACIONALES Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA CENTRO DE BIENESTAR EL BUEN SAMARITANO Y CENTRO DÍA DE PUERTO COLÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO.
1.1 | localizacion y replanteo |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 369.44
0
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 369.44
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| estacas |  | und | 0.5 | 10000 | 5000 |  | may
| puntillas |  | lb | 0.02 | 5000 | 100
| nylon en rollo |  | und | 0.01 | 6200 | 62
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 5162
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn M2/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 90 | 2333.33
1 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 122500 | 90 | 1361.11
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 3694.44
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 9225.88
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 2583.2464
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 92.2588
| UTILIDAD |  | 3% |  | 276.7764
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 52.5875
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 3004.8691
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 12230.7491
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
1.2 | Desmonte de pasamanos metálico auto portante con anclaje a piso existente y anclaje lateral a muro existente |  |  |  |  | Unidad: | ML
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 0
| Esmeril |  | dia | 50000 | 0.1 | 5000
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 5000
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Disco de corte para metal 4 1/2" |  | Und | 0.1 | 12000 | 1200
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 1200
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn ML/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 50 | 4200
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 50 | 4900
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 9100
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 15300
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 4284
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 153
| UTILIDAD |  | 3% |  | 459
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 87.21
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 4983.21
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 20283.21
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
1.3 | Desmonte de cabinas metálicas existentes |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 568.75
| Esmeril |  | dia | 50000 | 0.1 | 5000
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 5568.75
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Disco de corte para metal 4 1/2" |  | Und | 0.1 | 12000 | 1200
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 1200
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn Und/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 80 | 2625
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 80 | 3062.5
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 5687.5
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 12456.25
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 3487.75
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 124.5625
| UTILIDAD |  | 3% |  | 373.6875
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 71.0006
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 4057.0006
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 16513.2506
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
1.4 | Desmonte de unidades sanitarias y lavamanos existentes |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 2275
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 2275
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn Und/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 20 | 10500
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 20 | 12250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 22750
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 25025
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 7007
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 250.25
| UTILIDAD |  | 3% |  | 750.75
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 142.6425
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 8150.6425
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 33175.6425
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
1.5 | Demolición de enchape de piso existente |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 1300
| Martillo demoledor eléctrico con accesorios |  | H | 15000 | 0.1 | 1500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 2800
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn M3/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 35 | 6000
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 35 | 7000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 13000
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.05 | 200000 |  | 10000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 10000
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 25800
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 7224
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 258
| UTILIDAD |  | 3% |  | 774
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 147.06
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 8403.06
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 34203.06
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
1.6 | Demolicion de enchape de muro existente |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 1300
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 1300
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn M3/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 35 | 6000
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 35 | 7000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 13000
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.05 | 200000 |  | 10000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 10000
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 24300
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 6804
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 243
| UTILIDAD |  | 3% |  | 729
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 138.51
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 7914.51
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 32214.51
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
1.7 | Demolición manual de muro de baño |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 1300
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 1300
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn M3/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 35 | 6000
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 35 | 7000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 13000
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.12 | 200000 |  | 24000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 24000
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 38300
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 10724
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 383
| UTILIDAD |  | 3% |  | 1149
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 218.31
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 12474.31
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 50774.31
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
1.7 | Demolición manual de muro de baño |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 2216.67
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 2216.67
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn M3/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 15 | 14000
1 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 122500 | 15 | 8166.67
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 22166.67
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.05 | 200000 |  | 10000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 10000
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 34383.34
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 9627.3352
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 343.8334
| UTILIDAD |  | 3% |  | 1031.5002
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 195.985
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 11198.6538
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 45581.9938
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
2.1 | Excavacion Manual Localizada (incluye retiro) |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 4550
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 4550
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn M3/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 10 | 21000
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 10 | 24500
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 45500
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.05 | 200000 |  | 10000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 10000
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 60050
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 16814
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 600.5
| UTILIDAD |  | 3% |  | 1801.5
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 342.285
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 19558.285
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 79608.285
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
2.2 | Suministro, instalacion y compactacion de material seleccionado |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 1330
| Compactador tipo rana |  | Dia | 100000 | 0.02 | 2000
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 3330
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| recebo de material seleccionado |  |  | 1.3 | 70000 | 91000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 91000
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn M3/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 25 | 8400
1 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 122500 | 25 | 4900
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 13300
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.05 | 50000 |  | 2500
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 2500
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 110130
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 30836.4
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 1101.3
| UTILIDAD |  | 3% |  | 3303.9
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 627.741
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 35869.341
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 145999.341
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
3.1 | Viga de cimentacion de (30x35cm) en concreto 3000 PSI |  |  |  |  | Unidad: | ML
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 5687.5
| Mezcladora de concreto |  | Dia | 100000 | 0.02 | 2000
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 7687.5
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Cemento Tipo 1 |  | Kg | 36.75 | 800 | 29400
| Arena lavada |  | M3 | 0.058275 | 70000 | 4079.25
| Grava TMN 1/2" |  | M3 | 0.087675 | 130000 | 11397.75
| Agua |  | LT | 17.85 | 40 | 714
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 45591
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn ML/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 8 | 26250
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 8 | 30625
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 56875
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 200000 |  | 1000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 1000
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 111153.5
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 31122.98
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 1111.535
| UTILIDAD |  | 3% |  | 3334.605
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 633.575
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 36202.695
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 147356.195
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
3.2 | Vigas de corona de (12x20cm ) en concreto de 3000 PSI |  |  |  |  | Unidad: | ML
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 5687.5
| Mezcladora de concreto |  | Dia | 100000 | 0.02 | 2000
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 7687.5
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Cemento Tipo 1 |  | Kg | 8.4 | 800 | 6720
| Arena lavada |  | M3 | 0.01332 | 70000 | 932.4 |  | 0.024
| Grava TMN 1/2" |  | M3 | 0.02004 | 130000 | 2605.2
| Agua |  | LT | 4.08 | 40 | 163.2
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 10420.8
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn ML/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 8 | 26250
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 8 | 30625
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 56875
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 200000 |  | 1000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 1000
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 75983.3
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 21275.324
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 759.833
| UTILIDAD |  | 3% |  | 2279.499
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 433.1048
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 24747.7608
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 100731.0608
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
3.3 | Columnetas de confinamiento de (12x20cm) en concreto de 3000 PSI |  |  |  |  | Unidad: | ML
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 5620.67
| Mezcladora de concreto |  | Dia | 100000 | 0.02 | 2000
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 7620.67
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Cemento Tipo 1 |  | Kg | 8.4 | 800 | 6720
| Arena lavada |  | M3 | 0.01332 | 70000 | 932.4
| Grava TMN 1/2" |  | M3 | 0.02004 | 130000 | 2605.2
| Agua |  | LT | 4.08 | 40 | 163.2
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 10420.8
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn ML/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 8.209 | 25581.68
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 8 | 30625
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 56206.68
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 200000 |  | 1000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 1000
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 75248.15
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 21069.482
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 752.4815
| UTILIDAD |  | 3% |  | 2257.4445
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 428.9145
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 24508.3225
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 99756.4725
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
3.4 | Acero de refuerzo Fy= 420 mpa |  |  |  |  | Unidad: | KG
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 303.33
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 303.33
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| acero fy= 420 mpa |  | Kg | 1 | 6000 | 6000
| alambre |  | Kg | 0.2 | 8500 | 1700
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 7700
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn KG/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 150 | 1400
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 150 | 1633.33
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 3033.33
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 200000 |  | 1000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 1000
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 12036.66
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 3370.2648
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 120.3666
| UTILIDAD |  | 3% |  | 361.0998
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 68.609
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 3920.3402
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 15957.0002
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
3.5 | Concreto Ciclopeo 60-40 Mejoramiento del terreno (40X40) |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 14000
| Mezcladora de concreto |  | Día | 100000 | 0.02 | 2000
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 16000
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Cemento Tipo 1 |  | Kg | 210 | 800 | 168000
| Arena lavada |  | M3 | 0.333 | 70000 | 23310
| Grava TMN 1/2" |  | M3 | 0.501 | 130000 | 65130
| Agua |  | LT | 102 | 40 | 4080
| Piedra rajon |  | M3 | 0.4 | 70000 | 28000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 288520
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn M3/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 5 | 42000
4 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 490000 | 5 | 98000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 140000
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 200000 |  | 1000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 1000
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 445520
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 124745.6
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 4455.2
| UTILIDAD |  | 3% |  | 13365.6
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 2539.464
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 145105.864
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 590625.864
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
3.6 | Placa de contrapiso e=0.10m concreto 3000 PSI |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 4666.67
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 4666.67
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Cemento Tipo 1 |  | Kg | 35 | 800 | 28000
| Arena lavada |  | M3 | 0.07 | 70000 | 4900
| Grava TMN 1/2" |  | M3 | 0.09 | 130000 | 11700
| Agua |  | LT | 17 | 40 | 680
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 45280
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn M2/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 15 | 14000
4 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 490000 | 15 | 32666.67
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 46666.67
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 200000 |  | 1000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 1000
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 97613.34
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 27331.7352
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 976.1334
| UTILIDAD |  | 3% |  | 2928.4002
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 556.396
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 31792.6648
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 129406.0048
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
4.1 | Suministro e instalacion de tuberia hidraulica en PVC presion 3/4" incluido accesorios |  |  |  |  | Unidad: | ML
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 455
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 455
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Tuberia hidraulica PVC presion 3/4" |  | ML | 1 | 6000 | 6000
| Soldadura PVC |  | Gl | 0.01 | 150000 | 1500
| Limpiador PVC |  | Gl | 0.01 | 110000 | 1100
| Codo 90" |  | UND | 0.5 | 500 | 250
| Tee |  | UND | 0.3 | 600 | 180
| Union |  | UND | 0.1 | 500 | 50
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 9080
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn ML/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 100 | 2100
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 100 | 2450
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 4550
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 50000 |  | 250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 250
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 14335
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 4013.8
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 143.35
| UTILIDAD |  | 3% |  | 430.05
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 81.7095
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 4668.9095
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 19003.9095
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
4.2 | Suministro e instalacion de tuberia hidraulica en PVC presion 1/2" incluido accesorios |  |  |  |  | Unidad: | ML
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 455
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 455
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Tuberia hidraulica PVC presion 1/2" |  | ML | 1 | 4000 | 4000
| Soldadura PVC |  | Gl | 0.01 | 150000 | 1500
| Limpiador PVC |  | Gl | 0.01 | 110000 | 1100
| Codo 90" |  | UND | 0.5 | 500 | 250
| Tee |  | UND | 0.3 | 600 | 180
| Union |  | UND | 0.1 | 500 | 50
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 7080
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn ML/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 100 | 2100
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 100 | 2450
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 4550
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 50000 |  | 250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 250
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 12335
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 3453.8
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 123.35
| UTILIDAD |  | 3% |  | 370.05
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 70.3095
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 4017.5095
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 16352.5095
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
4.3 | Suministro e instalacion de tubieria sanitaria en PVC 4" incluido accesorios |  |  |  |  | Unidad: | ML
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 1820
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 1820
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Tuberia Sanitaria 4" |  | ML | 1 | 20000 | 20000
| Soldadura PVC |  | Gl | 0.01 | 150000 | 1500
| Limpiador PVC |  | Gl | 0.01 | 110000 | 1100
| Semicodo CXC 45" |  | UND | 0.5 | 12000 | 6000
| Yee |  | UND | 0.3 | 18000 | 5400
| Union |  | UND | 0.1 | 6000 | 600
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 34600
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn ML/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 25 | 8400
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 25 | 9800
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 18200
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 50000 |  | 250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 250
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 54870
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 15363.6
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 548.7
| UTILIDAD |  | 3% |  | 1646.1
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 312.759
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 17871.159
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 72741.159
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
4.4 | Suministro e instalacion de tubieria sanitaria en PVC 2" incluido accesorios |  |  |  |  | Unidad: | ML
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 1516.67
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 1516.67
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Tuberia Sanitaria 2" |  | ML | 1 | 10000 | 10000
| Soldadura PVC |  | Gl | 0.02 | 150000 | 3000
| Limpiador PVC |  | Gl | 0.02 | 110000 | 2200
| Semicodo CXC 45" |  | UND | 0.5 | 5000 | 2500
| Yee |  | UND | 0.3 | 5000 | 1500
| Union |  | UND | 0.1 | 5000 | 500
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 19700
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn ML/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 30 | 7000
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 30 | 8166.67
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 15166.67
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 50000 |  | 250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 250
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 36633.34
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 10257.3352
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 366.3334
| UTILIDAD |  | 3% |  | 1099.0002
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 208.81
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 11931.4788
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 48564.8188
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
4.5 | construccion de caja de inspeccion sanitaria de (80X80) en mamposteria incluye tapa en concreto |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 22750
[9 empty] | tapa | 0.0256
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 22750 |  | mamposteria | 3.2 | 0.096
II | MATERIALES EN OBRA. | [7 empty] | piso | 0.064
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  |  | pañete | 0.064
| Cemento Tipo 1 |  | Kg | 87.5 | 800 | 70000 |  |  | total | 0.2496
| Arena lavada |  | M3 | 0.13875 | 70000 | 9712.5
| Ladrillo farol No4 |  | UND | 48 | 3100 | 148800
| Agua |  | LT | 42.5 | 40 | 1700
| Angulo 1 1/2" x 3/16 |  | ML | 3.2 | 10000 | 32000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 262212.5
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn UND/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 2 | 105000
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 2 | 122500
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 227500
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 200000 |  | 1000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 1000
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 513462.5
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 143769.5
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 5134.625
| UTILIDAD |  | 3% |  | 15403.875
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 2926.7362
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 167234.7362
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 680697.2362
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
4.6 | Punto Sanitario 2" |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 3033.33
[9 empty] | tapa | 0.0256
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 3033.33 |  | mamposteria | 3.2 | 0.096
II | MATERIALES EN OBRA. | [7 empty] | piso | 0.064
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  |  | pañete | 0.064
| Tuberia sanitaria 2" |  | ML | 3 | 10000 | 30000 |  |  | total | 0.2496
| Yee Sanitaria 2" |  | UND | 0.5 | 5000 | 2500
| Union Sanitaria 2" |  | UND | 1 | 5000 | 5000
| Soldadura PVC |  | Gl | 0.01 | 150000 | 1500
| Limpiador PVC |  | Gl | 0.01 | 110000 | 1100
| Union |  | UND | 0.1 | 6000 | 600
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 40700
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn UND/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 15 | 14000
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 15 | 16333.33
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 30333.33
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 200000 |  | 1000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 1000
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 75066.66
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 21018.6648
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 750.6666
| UTILIDAD |  | 3% |  | 2251.9998
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 427.88
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 24449.2112
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 99515.8712
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
4.7 | Punto Sanitario 4" |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 6300
[9 empty] | tapa | 0.0256
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 6300 |  | mamposteria | 3.2 | 0.096
II | MATERIALES EN OBRA. | [7 empty] | piso | 0.064
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  |  | pañete | 0.064
| Tuberia sanitaria 4" |  | ML | 3 | 20000 | 60000 |  |  | total | 0.2496
| Yee Sanitaria 4" |  | UND | 0.5 | 18000 | 9000
| Union Sanitaria 4" |  | UND | 1 | 12000 | 12000
| Soldadura PVC |  | Gl | 0.01 | 150000 | 1500
| Limpiador PVC |  | Gl | 0.01 | 110000 | 1100
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 83600
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn UND/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 15 | 14000
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 5 | 49000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 63000
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 200000 |  | 1000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 1000
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 153900
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 43092
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 1539
| UTILIDAD |  | 3% |  | 4617
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 877.23
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 50125.23
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 204025.23
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
4.8 | Suministro e instalación de ducha tipo telefónica cromada, incluye regadera, brazo, chapeta, accesorios de fijación, conexiones |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 3325
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 3325
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Ducha telefónica cromada institucional |  | UND | 1 | 165000 | 165000
| Brazo para ducha cromado |  | UND | 1 | 28000 | 28000
| Chapeta cromada |  | UND | 1 | 8000 | 8000
| Cinta teflón |  | UND | 0.1 | 5000 | 500
| Silicona sanitaria |  | UND | 0.05 | 30000 | 1500
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 203000
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn UND/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 10 | 21000
1 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 122500 | 10 | 12250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 33250
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 50000 |  | 250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 250
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 239825
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 67151
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 2398.25
| UTILIDAD |  | 3% |  | 7194.75
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 1367.0025
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 78111.0025
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 317936.0025
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
4.9 | Suministro e instalación de taza sanitaria tipo institucional (incluye accesorios de fijación y conexión) |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 3033.33
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 3033.33
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Taza sanitaria institucional (incluye accesorios) |  | und | 1 | 350000 | 350000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 350000
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn UND/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 15 | 14000
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 15 | 16333.33
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 30333.33
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 50000 |  | 250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 250
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 383616.66
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 107412.6648
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 3836.1666
| UTILIDAD |  | 3% |  | 11508.4998
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 2186.615
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 124943.9462
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 508560.6062
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
4.1 | Suministro e instalación de lavamanos institucional sobreponer línea económica |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 2216.67
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 2216.67
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Lavamanos de empotrar |  | UND | 1 | 250000 | 250000
| Cemento blanco |  | KG | 2.7 | 2600 | 7020
| Griferia para lavamanos monocontrol |  | UND | 1 | 29600 | 29600
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 286620
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn UND/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 15 | 14000
1 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 122500 | 15 | 8166.67
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 22166.67
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 50000 |  | 250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 250
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 311253.34
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 87150.9352
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 3112.5334
| UTILIDAD |  | 3% |  | 9337.6002
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 1774.144
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 101375.2128
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 412628.5528
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
4.11 | Suministro e instalación de unidad sanitaria tipo PMR (personas con movilidad reducida) línea económica |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 5541.67
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 5541.67
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Taza sanitaria PMR línea económica |  | Und | 1 | 409000 | 409000
| Barra de apoyo abatible en acero inoxidable Ø 1½" L=80 cm |  | Und | 1 | 350000 | 350000
| Barra de apoyo fija empotrada en acero inoxidable Ø 1½" L=80 cm |  | Und | 1 | 180000 | 180000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 939000
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn UND/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 6 | 35000
1 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 122500 | 6 | 20416.67
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 55416.67
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 50000 |  | 250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 250
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 1000208.34
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 280058.3352
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 10002.0834
| UTILIDAD |  | 3% |  | 30006.2502
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 5701.1875
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 325767.8563
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 1325976.1963
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
4.12 | Sondeo de redes sanitarias |  |  |  |  | Unidad: | ML
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 665
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 665
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn UND/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 50 | 4200
1 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 122500 | 50 | 2450
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 6650
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 50000 |  | 250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 250
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 7565
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 2118.2
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 75.65
| UTILIDAD |  | 3% |  | 226.95
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 43.1205
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 2463.9205
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 10028.9205
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
4.13 | Punto electrico 1/2" |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 2275
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 2275
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Tuberia EMT 1/2" |  | ML | 1.5 | 5000 | 7500
| Cable THHN #12 AWG |  | ML | 6 | 3200 | 19200
| Caja 4x2 EMT |  | UND | 1 | 5000 | 5000
| Cinta Aislante |  | Gl | 1 | 2000 | 2000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 33700
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn UND/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 20 | 10500
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 20 | 12250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 22750
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 50000 |  | 250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 250
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 58975
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 16513
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 589.75
| UTILIDAD |  | 3% |  | 0
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 17102.75
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 17102.75
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
4.14 | Tuberia EMT 1/2" |  |  |  |  | Unidad: | ML
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 1300
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 1300
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Tuberia EMT 1/2" |  | ML | 1 | 12000 | 12000
| Union EMT 1/2" |  | Und | 0.33 | 1000 | 330
| Curvas 1/2" |  | Und | 0.2 | 3000 | 600
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 12930
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn Ml/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 35 | 6000
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 35 | 7000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 13000
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 50000 |  | 250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 250
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 27480
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 7694.4
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 274.8
| UTILIDAD |  | 3% |  | 0
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 7969.2
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 7969.2
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
4.15 | Interrutor sencillo |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 568.75
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 568.75
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Interruptor sencillo |  | Und | 1 | 12000 | 12000
| Caja 4x2 EMT |  | Und | 1 | 3000 | 3000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 15000
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn UND/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 80 | 2625
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 80 | 3062.5
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 5687.5
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 50000 |  | 250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 250
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 21506.25
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 6021.75
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 215.0625
| UTILIDAD |  | 3% |  | 645.1875
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 122.5856
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 7004.5856
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 28510.8356
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
4.16 | Tomacorriente doble. |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 568.75
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 568.75
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Tomacorriente Doble |  | Und | 1 | 12000 | 12000
| Caja 4x2 EMT |  | Und | 1 | 2500 | 2500
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 14500
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn UND/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 80 | 2625
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 80 | 3062.5
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 5687.5
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 50000 |  | 250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 250
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 21006.25
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 5881.75
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 210.0625
| UTILIDAD |  | 3% |  | 630.1875
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 119.7356
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 6841.7356
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 27847.9856
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
4.17 | Tomacorriente GFCI |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 568.75
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 568.75
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Tomacorriente GFCI |  | Und | 1 | 22000 | 22000
| Caja 4x2 EMT |  | Und | 1 | 2500 | 2500
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 24500
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn UND/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 80 | 2625
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 80 | 3062.5
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 5687.5
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 50000 |  | 250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 250
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 31006.25
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 8681.75
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 310.0625
| UTILIDAD |  | 3% |  | 930.1875
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 176.7356
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 10098.7356
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 41104.9856
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
4.18 | Tuberia PVC Conduit 1/2" |  |  |  |  | Unidad: | ML
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 827.27
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 827.27
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Tuberia Conduit PVC 1/2" |  | ML | 1 | 8000 | 8000
| Curvas 1/2" |  | Und | 0.33 | 3000 | 990
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 8990
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn Ml/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 55 | 3818.18
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 55 | 4454.55
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 8272.73
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 50000 |  | 250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 250
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 18340
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 5135.2
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 183.4
| UTILIDAD |  | 3% |  | 0
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 5318.6
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 5318.6
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
5.1 | Suministro e instalacion de correas metalicas en perfil retangular de ( 120 x 50 x 2 mm) |  |  |  |  | Unidad: | ML
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 910
| Equipo de soldadura |  |  |  |  | 0
0
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 910
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Perfil retangular de acero (120x50x2mm) |  | Ml | 1.05 | 30000 | 31500
| Soldadura |  | Kg | 0.2 | 18000 | 3600
| Disco de corte y pulido |  | Und | 0.03 | 6000 | 180
| Anticorrosivo |  | Gal | 0.05 | 75000 | 3750
| Pintura de acbado |  | Gal | 0.05 | 84000 | 4200
| Tornillo Autoperforante |  | UND | 0.1 | 600 | 60
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 43290
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn ML/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 50 | 4200
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 50 | 4900
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 9100
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 50000 |  | 250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 250
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 53550
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 14994
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 535.5
| UTILIDAD |  | 3% |  | 1606.5
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 305.235
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 17441.235
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 70991.235
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
5.2 | Suministro e instalacion de tejas arquitectonica de Cal 28 |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 2938.08
Andamios y equipos menores
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 2938.08
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Teja arquitectonica prepintada |  | M2 | 1.03 | 34500 | 35535
| Tornillo autoperforante con arandela |  | Und | 0.3 | 600 | 180
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 35715
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn M2/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 15 | 14000
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 15.929 | 15380.75
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 29380.75
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 200000 |  | 1000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 1000
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 69033.83
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 19329.4724
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 690.3383
| UTILIDAD |  | 3% |  | 2071.0149
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 393.4928
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 22484.3184
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 91518.1484
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
5.3 | Suministro e instalacion de caballete arquitectonico de Cal 28 |  |  |  |  | Unidad: | ML
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herramienta menor |  |  |  | 0.1 | 1011.11
Andamios y equipos menores
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 1011.11
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Caballete arquitectonico prepintada |  | ML | 1.03 | 23000 | 23690
| Tornillo autoperforante con arandela |  | Und | 0.3 | 600 | 180
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 23870
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn ML/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 45 | 4666.67
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 45 | 5444.44
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 10111.11
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 200000 |  | 1000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 1000
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 35992.22
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 10077.8216
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 359.9222
| UTILIDAD |  | 3% |  | 1079.7666
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 205.1557
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 11722.6661
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 47714.8861
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
6.1 | Muro en mamposteria en ladrillo farol No4. |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 1555.56
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 1555.56
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| ladrillo |  | Und | 14 | 3100 | 43400
| Cemento Tipo 1 |  | KG | 10.92 | 800 | 8736
| Arena Lavada |  | M3 | 0.0348 | 70000 | 2436
| Agua |  | LT | 5.1 | 40 | 204
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 54776
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn M2/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 45 | 4666.67
4 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 490000 | 45 | 10888.89
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 15555.56
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 50000 |  | 250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 250
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 72137.12
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 20198.3936
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 721.3712
| UTILIDAD |  | 3% |  | 2164.1136
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 411.1816
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 23495.06
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 95632.18
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
6.2 | Muro en mamposteria en ladrillo farol No3 |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 1750
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 1750
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| ladrillo |  | Und | 14 | 2600 | 36400
| Cemento Tipo 1 |  | KG | 10.92 | 800 | 8736
| Arena Lavada |  | M3 | 0.0348 | 70000 | 2436
| Agua |  | LT | 5.1 | 40 | 204
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 47776
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn M2/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 40 | 5250
4 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 490000 | 40 | 12250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 17500
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 50000 |  | 250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 250
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 67276
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 18837.28
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 672.76
| UTILIDAD |  | 3% |  | 2018.28
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 383.4732
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 21911.7932
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 89187.7932
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
6.3 | Suministro y construcción de bordillo en mampostería estructural de ladrillo a la vista, h=0,50 m, con alfajía en concreto reforzado fundido en sitio |  |  |  |  | Unidad: | ML
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herramienta menor |  |  |  | 0.1 | 1555.56
| Mezcladora de concreto |  | día | 100000 | 0.01 | 1000
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 2555.56
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Ladrillo |  | Und | 12 | 2600 | 31200
| Cemento Tipo 1 |  | KG | 10.92 | 800 | 8736
| Arena Lavada |  | M3 | 0.0348 | 70000 | 2436
| Agua |  | LT | 5.1 | 40 | 204
| Grava TMN 1/2" |  | M3 | 0.016 | 120000 | 1920
| Tabla para encofrar |  | ML | 2 | 8000 | 16000
| Impermeabilizante integral para mortero |  | KG | 0.11 | 9500 | 1045
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 60496
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn Ml/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 45 | 4666.67
4 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 490000 | 45 | 10888.89
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 15555.56
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 50000 |  | 250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 250
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 78857.12
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 22079.9936
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 788.5712
| UTILIDAD |  | 3% |  | 2365.7136
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 449.4856
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 25683.764
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 104540.884
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
6.4 | aplicación de pañete interior y exterior |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 1820
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 1820
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| cemento tipo 1 |  | KG | 17 | 800 | 13600
| arena lavada |  | M3 | 0.023 | 70000 | 1610
| agua |  | LT | 6.2 | 40 | 248
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 15458
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn M2/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 25 | 8400
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 25 | 9800
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 18200
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 50000 |  | 250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 250
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 35728
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 10003.84
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 357.28
| UTILIDAD |  | 3% |  | 1071.84
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 203.6496
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 11636.6096
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 47364.6096
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
6.5 | aplicación de estuco plastico |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 1137.5
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 1137.5
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Estuco Plastico |  | Gal | 0.1 | 95500 | 9550
| Lija #200 |  | Und | 0.05 | 2000 | 100
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 9650
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn M2/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 40 | 5250
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 40 | 6125
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 11375
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 50000 |  | 250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 250
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 22412.5
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 6275.5
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 224.125
| UTILIDAD |  | 3% |  | 672.375
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 127.7512
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 7299.7513
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 29712.2513
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
6.6 | aplicación de pintura en acabado de muros |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 827.27
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 827.27
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Pintura Tipo 1 |  | Gl | 0.04 | 210000 | 8400
| Rodillo antigota |  | UND | 0.05 | 15000 | 750
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 9150
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn M2/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 55 | 3818.18
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 55 | 4454.55
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 8272.73
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 50000 |  | 250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 250
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 18500
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 5180
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 185
| UTILIDAD |  | 3% |  | 555
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 105.45
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 6025.45
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 24525.45
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
6.7 | Instalacion de ceramica antideslizante formato 35X35 |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 2275
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 2275
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Ceramica antideslizante gris claro 35x35 |  | M2 | 1.05 | 56000 | 58800
| Rocadura Pegante ceramico |  | Kg | 4.5 | 2000 | 9000
| Boquilla Blanca para juntas |  | Kg | 0.2 | 15000 | 3000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 70800
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn M2/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 20 | 10500
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 20 | 12250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 22750
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 50000 |  | 250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 250
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 96075
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 26901
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 960.75
| UTILIDAD |  | 3% |  | 2882.25
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 547.6275
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 31291.6275
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 127366.6275
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
6.8 | Suministro e instalación de cerámica para pared 30x30 cm color blanco (incluye alistado) |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 0
| Cortadora de ceramica |  | dia | 50000 | 0.05 | 2500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 2500
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Ceramica Blaco de 30x30 |  | M2 | 1.05 | 55000 | 57750
| Rocadura Pegante ceramico |  | Kg | 4.5 | 2000 | 9000
| Boquilla Blanca para juntas |  | Kg | 0.2 | 15000 | 3000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 69750
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn M2/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 20 | 10500
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 20 | 12250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 22750
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 50000 |  | 250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 250
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 95250
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 26670
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 952.5
| UTILIDAD |  | 3% |  | 2857.5
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 542.925
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 31022.925
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 126272.925
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
6.9 | Guardaescoba ceramica h=7cm |  |  |  |  | Unidad: | ML
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 1011.11
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 1011.11
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Guardaescobas H=7cm |  | Ml | 1 | 13000 | 13000
| Rocadura Pegante ceramico |  | Kg | 0.35 | 2000 | 700
| Boquilla Blanca para juntas |  | Kg | 0.03 | 15000 | 450
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 14150
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn Ml/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 45 | 4666.67
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 45 | 5444.44
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 10111.11
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.005 | 50000 |  | 250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 250
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 25522.22
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 7146.2216
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 255.2222
| UTILIDAD |  | 3% |  | 765.6666
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 145.4767
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 8312.5871
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 33834.8071
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
7.1 | Puerta principal en lamina cold rolled cal 18 entamborada incluye cerradura (1.00X2.10) |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 28875
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 28875
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Lamina Cold Rolled Cal 18 |  | M2 | 4.4 | 105000 | 462000
| Marco metalico en lamina doblada Cal 18 |  | Und | 1 | 170000 | 170000
| Bisagra 4" reforzada |  | Und | 3 | 15000 | 45000
| Cerradura Principal |  | Und | 1 | 95000 | 95000
| Anticorrosivo |  | Gal | 0.5 | 75000 | 37500
| Pintura en esmalte |  | Gal | 0.5 | 84000 | 42000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 851500
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn UND/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 2 | 105000
3 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 367500 | 2 | 183750
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 288750
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 1 | 50000 |  | 50000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 50000
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 1219125
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 341355
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 12191.25
| UTILIDAD |  | 3% |  | 36573.75
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 6949.0125
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 397069.0125
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 1616194.0125
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
7.2 | Puerta de baño en aluminio (1.00x2.10) |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 28875
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 28875
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Hoja de puerta en aluminio |  | M2 | 1.5 | 85000 | 127500
| Marco de aluminio |  | Und | 1 | 130000 | 130000
| Cerradura para baño con seguro |  | Und | 1 | 55000 | 55000
| Bisagra de aluminio |  | Und | 3 | 12000 | 36000
| Tornilleria y chazos |  | Und | 1 | 23000 | 23000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 371500
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn UND/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 2 | 105000
3 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 367500 | 2 | 183750
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 288750
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 1 | 50000 |  | 50000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 50000
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 739125
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 206955
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 7391.25
| UTILIDAD |  | 3% |  | 22173.75
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 4213.0125
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 240733.0125
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 979858.0125
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
7.3 | Puerta de baño en aluminio compuesto corrediza (0.90x2.10) |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 7218.75
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 7218.75
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Hoja de puerta en aluminio aluminio compuesto 0.90 × 2.10 m |  | M2 | 1.5 | 68000 | 102000
| Riel superior aluminio |  | ML | 1.2 | 35000 | 42000
| Sistema de rodachines |  | Und | 1 | 85000 | 85000
| Guía inferior |  | Und | 3 | 12000 | 36000
| Jaladera acero inoxidable |  | Und | 1 | 28000 | 28000
| Tornillería y chazos |  | Und | 1 | 18000 | 18000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 311000
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn UND/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 8 | 26250
3 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 367500 | 8 | 45937.5
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 72187.5
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 1 | 30000 |  | 30000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 30000
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 420406.25
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 117713.75
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 4204.0625
| UTILIDAD |  | 3% |  | 12612.1875
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 2396.3156
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 136926.3156
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 557332.5656
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
7.4 | Ventana en aluminio tipo persiana (0.90x0.60) |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 14437.5
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 14437.5
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Ventana de aluminio tipo persiana |  | Und | 1 | 320000 | 320000
| Marco y perfileria de aluminio |  | Und | 1 | 70000 | 70000
| Tornilleria y chazos |  | Und | 1 | 12000 | 12000
| Silicona y sellantes |  | Und | 1 | 15000 | 15000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 417000
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn UND/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 4 | 52500
3 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 367500 | 4 | 91875
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 144375
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 1 | 50000 |  | 50000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 50000
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 625812.5
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 175227.5
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 6258.125
| UTILIDAD |  | 3% |  | 18774.375
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 3567.1312
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 203827.1313
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 829639.6313
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
7.5 | Ventana en aluminio tipo persiana (1.20x0.50) |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 14437.5
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 14437.5
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Ventana de aluminio tipo persiana |  | Und | 1 | 150000 | 150000
| Tornilleria y chazos |  | Und | 1 | 12000 | 12000
| Silicona neutra |  | Und | 0.2 | 30000 | 6000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 168000
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn UND/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 4 | 52500
3 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 367500 | 4 | 91875
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 144375
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 1 | 50000 |  | 50000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 50000
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 376812.5
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 105507.5
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 3768.125
| UTILIDAD |  | 3% |  | 11304.375
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 2147.8313
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 122727.8313
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 499540.3313
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
7.6 | Ventana en lamina Cold rolled (2.00x1.90) Corrediza incluye vidrio |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 57750
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 57750
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Marco metalico en lamina doblada Cal 18 |  | Und | 1 | 550000 | 550000
| Vidrio transparente de 4mm |  | M2 | 2.52 | 95000 | 239400
| Rieles y guia |  | Und | 1 | 90000 | 90000
| Cerradura y manijas |  | Und | 1 | 45000 | 45000
| Anticorrosivo |  | Gal | 0.5 | 75000 | 37500
| Pintura en esmalte |  | Gal | 0.5 | 84000 | 42000
| Tornilleria y anclajes |  | Glb | 1 | 20000 | 20000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 1023900
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn UND/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 1 | 210000
3 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 367500 | 1 | 367500
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 577500
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 1 | 50000 |  | 50000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 50000
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 1709150
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 478562
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 17091.5
| UTILIDAD |  | 3% |  | 51274.5
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 9742.155
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 556670.155
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 2265820.155
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
7.7 | #N/A |  |  |  |  | Unidad: | #N/A
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 28875
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 28875
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Marco metalico en lamina doblada Cal 18 |  | Und | 1 | 430000 | 430000
| Platinas y refuerzos |  | Und | 1 | 45000 | 45000
| Anticorrosivo |  | Gal | 0.5 | 75000 | 37500
| Pintura en esmalte |  | Gal | 0.5 | 84000 | 42000
| Tornilleria y anclajes |  | Glb | 1 | 20000 | 20000
| Soldadura |  | Kg | 1 | 30000 | 30000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 604500
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn UND/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 2 | 105000
3 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 367500 | 2 | 183750
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 288750
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 1 | 50000 |  | 50000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 50000
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 972125
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 272195
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 9721.25
| UTILIDAD |  | 3% |  | 29163.75
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 5541.1125
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 316621.1125
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 1288746.1125
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
7.7 | Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable AISI 304 con postes anclados a losa |  |  |  |  | Unidad: | ML
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 9800
| Pulidora industrial |  | dia | 60000 | 0.05 | 3000
| Equipo soldadura TIG |  | dia | 150000 | 0.1 | 15000
| Taladro |  | dia | 45000 | 0.05 | 2250
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 30050
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Baranda metálica fabricada en acero inoxidable AISI 304 acabado satinado, compuesta por pasamanos tubular superior, postes verticales anclados mecánicamente a losa de concreto mediante placa base y pernos expansivos, con dos travesaños horizontales intermedios, uniones mediante soldadura TIG y acabado pulido. |  | ML | 1.05 | 640000 | 672000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 672000
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn UND/Dia | V. Unitario.
2 | OBREROS | 70000 | 75% | 245000 | 5 | 49000
1 | SOLDADOR | 140000 | 75% | 245000 | 5 | 49000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 98000
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 800050
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 224014
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 8000.5
| UTILIDAD |  | 3% |  | 24001.5
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 4560.285
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 260576.285
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 1060626.285
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
7.8 | Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable AISI 304con anclaje lateral a muro |  |  |  |  | Unidad: | ML
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 9800
| Pulidora industrial |  | dia | 60000 | 0.05 | 3000
| Equipo soldadura TIG |  | dia | 150000 | 0.1 | 15000
| Taladro |  | dia | 45000 | 0.05 | 2250
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 30050
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Pasamanos metálico no estructural fabricado en acero inoxidable AISI 304 acabado satinado, compuesto por tubo redondo principal Ø 2”, fijado lateralmente a muro mediante soportes metálicos soldados y anclados con pernos expansivos inoxidables. Incluye elementos de fijación, soldadura TIG y acabado pulido. |  | Ml | 1.05 | 260000 | 273000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 273000
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn UND/Dia | V. Unitario.
2 | OBREROS | 70000 | 75% | 245000 | 5 | 49000
1 | SOLDADOR | 140000 | 75% | 245000 | 5 | 49000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 98000
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 401050
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 112294
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 4010.5
| UTILIDAD |  | 3% |  | 12031.5
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 2285.985
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 130621.985
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 531671.985
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
Formulas:
D/M/A = [10]PRESUPUESTO!F6

## FLUJO DE INVERSION
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | [6 empty] | CODIGO |  | 103
[9 empty] | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [6 empty] | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | [6 empty] | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
AMPLIACIÓN DE MÓDULOS HABITACIONALES Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA CENTRO DE BIENESTAR EL BUEN SAMARITANO Y CENTRO DÍA DE PUERTO COLÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO.
FLUJO DE INVERSION
[8 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2
[8 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6
ITEM | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL | %
1 | PRELIMINARES
1.1 | localizacion y replanteo |  | M2 | 181.654 | 9225.88 | 1675918.01 | 0.4863% | 1675918.01
1.2 | Desmonte de pasamanos metálico auto portante con anclaje a piso existente y anclaje lateral a muro existente |  | ML | 52.85 | 15300 | 808605 | 0.2346% | 808605
1.3 | Desmonte de cabinas metálicas existentes |  | UND | 4 | 12456.25 | 49825 | 0.01446% | 49825
1.4 | Desmonte de unidades sanitarias y lavamanos existentes |  | UND | 7 | 25025 | 175175 | 0.05083% | 175175
1.5 | Demolición de enchape de piso existente |  | M2 | 19.2625 | 25800 | 496972.5 | 0.1442% | 496972.5
1.6 | Demolicion de enchape de muro existente |  | M2 | 25.8 | 24300 | 626940 | 0.1819% | 626940
1.7 | Demolición manual de muro de baño |  | M2 | 2.7 | 38300 | 103410 | 0.03001% | 103410
1.8 | Retiro y disposicion de material sobrante |  | M3 | 46.9525 | 34383.34 | 1614383.77 | 0.4685% | 1614383.77
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 | Excavacion Manual Localizada (incluye retiro) |  | M3 | 39.7408 | 60050 | 2386435.04 | 0.6925% | 2386435.04
2.2 | Suministro, instalacion y compactacion de material seleccionado |  | M3 | 64.1102 | 110130 | 7060456.33 | 2.049% |  | 7060456.33
3 | CONCRETOS Y ACEROS
3.1 | Viga de cimentacion de (30x35cm) en concreto 3000 PSI |  | ML | 106.54 | 111153.5 | 11842293.89 | 3.436% |  | 11842293.89
3.2 | Vigas de corona de (12x20cm ) en concreto de 3000 PSI |  | ML | 108.04 | 75983.3 | 8209235.73 | 2.382% |  |  |  |  | 8209235.73
3.3 | Columnetas de confinamiento de (12x20cm) en concreto de 3000 PSI |  | ML | 152.05 | 75248.15 | 11441481.21 | 3.32% |  |  |  | 11441481.21
3.4 | Acero de refuerzo Fy= 420 mpa |  | KG | 2425.3615 | 12036.66 | 29193251.27 | 8.471% | 14596625.635 | 14596625.635
3.5 | Concreto Ciclopeo 60-40 Mejoramiento del terreno (40X40) |  | M3 | 19.8704 | 445520 | 8852660.61 | 2.569% | 8852660.61
3.6 | Placa de contrapiso e=0.10m concreto 3000 PSI |  | M2 | 196.597 | 97613.34 | 19190489.8 | 5.569% |  |  | 19190489.8
4 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS
4.1 | Suministro e instalacion de tuberia hidraulica en PVC presion 3/4" incluido accesorios |  | ML | 60.4 | 14335 | 865834 | 0.2512% |  | 865834
4.2 | Suministro e instalacion de tuberia hidraulica en PVC presion 1/2" incluido accesorios |  | ML | 14.6 | 12335 | 180091 | 0.05226% |  | 180091
4.3 | Suministro e instalacion de tubieria sanitaria en PVC 4" incluido accesorios |  | ML | 80.94 | 54870 | 4441177.8 | 1.289% |  | 4441177.8
4.4 | Suministro e instalacion de tubieria sanitaria en PVC 2" incluido accesorios |  | ML | 48.64 | 36633.34 | 1781845.66 | 0.517% |  | 1781845.66
4.5 | construccion de caja de inspeccion sanitaria de (80X80) en mamposteria incluye tapa en concreto |  | UND | 3 | 513462.5 | 1540387.5 | 0.447% | 1540387.5
4.6 | Punto Sanitario 2" |  | UND | 15 | 75066.66 | 1125999.9 | 0.3267% |  |  | 1125999.9
4.7 | Punto Sanitario 4" |  | UND | 7 | 153900 | 1077300 | 0.3126% |  |  | 1077300
4.8 | Suministro e instalación de ducha tipo telefónica cromada, incluye regadera, brazo, chapeta, accesorios de fijación, conexiones |  | UND | 4 | 239825 | 959300 | 0.2784% | [5 empty] | 959300
4.9 | Suministro e instalación de taza sanitaria tipo institucional (incluye accesorios de fijación y conexión) |  | UND | 4 | 383616.66 | 1534466.64 | 0.4453% | [5 empty] | 1534466.64
4.1 | Suministro e instalación de lavamanos institucional sobreponer línea económica |  | UND | 7 | 311253.34 | 2178773.38 | 0.6322% | [5 empty] | 2178773.38
4.11 | Suministro e instalación de unidad sanitaria tipo PMR (personas con movilidad reducida) línea económica |  | UND | 3 | 1000208.34 | 3000625.02 | 0.8707% | [5 empty] | 3000625.02
4.12 | Sondeo de redes sanitarias |  | ML | 30 | 7565 | 226950 | 0.06585% | 226950
4.13 | Punto electrico 1/2" |  | UND | 54 | 58975 | 3184650 | 0.9241% |  |  |  |  | 3184650
4.14 | Tuberia EMT 1/2" |  | ML | 209.38 | 27480 | 5753762.4 | 1.67% |  |  |  |  | 5753762.4
4.15 | Interrutor sencillo |  | UND | 10 | 31006.25 | 310062.5 | 0.08997% |  |  |  |  | 310062.5
4.16 | Tomacorriente doble. |  | UND | 13 | 21006.25 | 273081.25 | 0.07924% |  |  |  |  | 273081.25
4.17 | Tomacorriente GFCI |  | UND | 4 | 31006.25 | 124025 | 0.03599% |  |  |  |  | 124025
4.18 | Tuberia PVC Conduit 1/2" |  | ML | 16 | 18340 | 293440 | 0.08515% |  |  |  |  | 293440
5 | CUBIERTA
5.1 | Suministro e instalacion de correas metalicas en perfil retangular de ( 120 x 50 x 2 mm) |  | ML | 271.8 | 53550 | 14554890 | 4.223% |  |  |  |  | 7277445 | 7277445
5.2 | Suministro e instalacion de tejas arquitectonica de Cal 28 |  | M2 | 205.36 | 69033.83 | 14176787.33 | 4.114% |  |  |  |  | 7088393.665 | 7088393.665
5.3 | Suministro e instalacion de caballete arquitectonico de Cal 28 |  | ML | 15.1 | 35992.22 | 543482.52 | 0.1577% | [5 empty] | 543482.52
6 | MAMPOSTERIA, ACABADOS, PINTURA Y PISOS
6.1 | Muro en mamposteria en ladrillo farol No4. |  | M2 | 323.8105 | 72137.12 | 23358756.9 | 6.778% |  |  | 11679378.45 | 11679378.45
6.2 | Muro en mamposteria en ladrillo farol No3 |  | M2 | 13.209 | 67276 | 888648.68 | 0.2579% | 888648.68
6.3 | Suministro y construcción de bordillo en mampostería estructural de ladrillo a la vista, h=0,50 m, con alfajía en concreto reforzado fundido en sitio |  | ML | 10 | 104540.884 | 1045408.84 | 0.3034% | 1045408.84
6.4 | aplicación de pañete interior y exterior |  | M2 | 639.0255 | 35728 | 22831103.06 | 6.625% |  |  |  | 11415551.53 | 11415551.53
6.5 | aplicación de estuco plastico |  | M2 | 639.0255 | 22412.5 | 14322159.02 | 4.156% |  |  |  | 7161079.51 | 7161079.51
6.6 | aplicación de pintura en acabado de muros |  | M2 | 1194.5159 | 18500 | 22098544.15 | 6.412% |  |  |  |  | 22098544.15
6.7 | Instalacion de ceramica antideslizante formato 35X35 |  | M2 | 193.6285 | 96075 | 18602858.14 | 5.398% |  |  |  | 9301429.07 | 9301429.07
6.8 | Suministro e instalación de cerámica para pared 30x30 cm color blanco (incluye alistado) |  | M2 | 61.407 | 95250 | 5849016.75 | 1.697% |  |  |  |  | 5849016.75
6.9 | Guardaescoba ceramica h=7cm |  | ML | 179.72 | 33834.8071 | 6080791.52 | 1.764% |  |  |  |  | 6080791.52
7 | CARPINTERIA METALICA
7.1 | Puerta principal en lamina cold rolled cal 18 entamborada incluye cerradura (1.00X2.10) |  | UND | 4 | 1219125 | 4876500 | 1.415% | [5 empty] | 4876500
7.2 | Puerta de baño en aluminio (1.00x2.10) |  | UND | 5 | 739125 | 3695625 | 1.072% | [5 empty] | 3695625
7.3 | Puerta de baño en aluminio compuesto corrediza (0.90x2.10) |  | UND | 2 | 420406.25 | 840812.5 | 0.244% | [5 empty] | 840812.5
7.4 | Ventana en aluminio tipo persiana (0.90x0.60) |  | UND | 4 | 625812.5 | 2503250 | 0.7264% | [5 empty] | 2503250
7.5 | Ventana en aluminio tipo persiana (1.20x0.50) |  | UND | 1 | 376812.5 | 376812.5 | 0.1093% | [5 empty] | 376812.5
7.6 | Ventana en lamina Cold rolled (2.00x1.90) Corrediza incluye vidrio |  | UND | 4 | 1709150 | 6836600 | 1.984% | [5 empty] | 6836600
7.7 | Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable AISI 304 con postes anclados a losa |  | ML | 48.74 | 800050 | 38994437 | 11.32% | [5 empty] | 38994437
7.8 | Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable AISI 304con anclaje lateral a muro |  | ML | 23.85 | 401050 | 9565042.5 | 2.776% | [5 empty] | 9565042.5
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA | [5 empty] | 344620831.62 | 100% | 35088345.585 | 40768324.315 | 33073168.15 | 50998919.77 | 94420508.075 | 90271565.725
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 28% | 96493832.85 | 28% | 9824736.7638 | 11415130.8082 | 9260487.082 | 14279697.5356 | 26437742.261 | 25276038.403
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 3446208.32 | 1% | 350883.4559 | 407683.2431 | 330731.6815 | 509989.1977 | 944205.0808 | 902715.6572
UTILIDAD |  |  |  |  | 3% | 10338624.95 | 3% | 1052650.3676 | 1223049.7294 | 992195.0445 | 1529967.5931 | 2832615.2423 | 2708146.9717
TOTAL COSTO INDIRECTO OBRA | [5 empty] | 110278666.12 | 32% | 11228270.5872 | 13045863.7808 | 10583413.808 | 16319654.3264 | 30214562.584 | 28886901.032
TOTAL OBRA | [5 empty] | 454899497.74 | 32% | 46316616.1722 | 53814188.0958 | 43656581.958 | 67318574.0964 | 124635070.659 | 119158466.757
ACUMULADO SEMANAL | [5 empty] | 454899497.7384 |  | 46316616.1722 | 100130804.268 | 143787386.226 | 211105960.3224 | 335741030.9814 | 454899497.7384
______________________________________________
| _________________________________________ |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
| REALIZO: ING JEISSON ARLED BUESAQUILLO |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
| Apoyo Profesional SPOPM |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## CRONOGRAMA
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | [6 empty] | CODIGO |  | 103
[9 empty] | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [6 empty] | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | [6 empty] | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
AMPLIACIÓN DE MÓDULOS HABITACIONALES Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA CENTRO DE BIENESTAR EL BUEN SAMARITANO Y CENTRO DÍA DE PUERTO COLÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO.
CRONOGRAMA DE OBRA
[8 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2
[8 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6
ITEM | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL | %
1 | PRELIMINARES
1.1 | localizacion y replanteo |  | M2 | 181.654 | 9225.88 | 1675918.01 | 0.4863%
1.2 | Desmonte de pasamanos metálico auto portante con anclaje a piso existente y anclaje lateral a muro existente |  | ML | 52.85 | 15300 | 808605 | 0.2346%
1.3 | Desmonte de cabinas metálicas existentes |  | UND | 4 | 12456.25 | 49825 | 0.01446%
1.4 | Desmonte de unidades sanitarias y lavamanos existentes |  | UND | 7 | 25025 | 175175 | 0.05083%
1.5 | Demolición de enchape de piso existente |  | M2 | 19.2625 | 25800 | 496972.5 | 0.1442%
1.6 | Demolicion de enchape de muro existente |  | M2 | 25.8 | 24300 | 626940 | 0.1819%
1.7 | Demolición manual de muro de baño |  | M2 | 2.7 | 38300 | 103410 | 0.03001%
1.8 | Retiro y disposicion de material sobrante |  | M3 | 46.9525 | 34383.34 | 1614383.77 | 0.4685%
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 | Excavacion Manual Localizada (incluye retiro) |  | M3 | 39.7408 | 60050 | 2386435.04 | 0.6925%
2.2 | Suministro, instalacion y compactacion de material seleccionado |  | M3 | 64.1102 | 110130 | 7060456.33 | 2.049%
3 | CONCRETOS Y ACEROS
3.1 | Viga de cimentacion de (30x35cm) en concreto 3000 PSI |  | ML | 106.54 | 111153.5 | 11842293.89 | 3.436%
3.2 | Vigas de corona de (12x20cm ) en concreto de 3000 PSI |  | ML | 108.04 | 75983.3 | 8209235.73 | 2.382%
3.3 | Columnetas de confinamiento de (12x20cm) en concreto de 3000 PSI |  | ML | 152.05 | 75248.15 | 11441481.21 | 3.32%
3.4 | Acero de refuerzo Fy= 420 mpa |  | KG | 2425.3615 | 12036.66 | 29193251.27 | 8.471%
3.5 | Concreto Ciclopeo 60-40 Mejoramiento del terreno (40X40) |  | M3 | 19.8704 | 445520 | 8852660.61 | 2.569%
3.6 | Placa de contrapiso e=0.10m concreto 3000 PSI |  | M2 | 196.597 | 97613.34 | 19190489.8 | 5.569%
4 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS
4.1 | Suministro e instalacion de tuberia hidraulica en PVC presion 3/4" incluido accesorios |  | ML | 60.4 | 14335 | 865834 | 0.2512%
4.2 | Suministro e instalacion de tuberia hidraulica en PVC presion 1/2" incluido accesorios |  | ML | 14.6 | 12335 | 180091 | 0.05226%
4.3 | Suministro e instalacion de tubieria sanitaria en PVC 4" incluido accesorios |  | ML | 80.94 | 54870 | 4441177.8 | 1.289%
4.4 | Suministro e instalacion de tubieria sanitaria en PVC 2" incluido accesorios |  | ML | 48.64 | 36633.34 | 1781845.66 | 0.517%
4.5 | construccion de caja de inspeccion sanitaria de (80X80) en mamposteria incluye tapa en concreto |  | UND | 3 | 513462.5 | 1540387.5 | 0.447%
4.6 | Punto Sanitario 2" |  | UND | 15 | 75066.66 | 1125999.9 | 0.3267%
4.7 | Punto Sanitario 4" |  | UND | 7 | 153900 | 1077300 | 0.3126%
4.8 | Suministro e instalación de ducha tipo telefónica cromada, incluye regadera, brazo, chapeta, accesorios de fijación, conexiones |  | UND | 4 | 239825 | 959300 | 0.2784%
4.9 | Suministro e instalación de taza sanitaria tipo institucional (incluye accesorios de fijación y conexión) |  | UND | 4 | 383616.66 | 1534466.64 | 0.4453%
4.1 | Suministro e instalación de lavamanos institucional sobreponer línea económica |  | UND | 7 | 311253.34 | 2178773.38 | 0.6322%
4.11 | Suministro e instalación de unidad sanitaria tipo PMR (personas con movilidad reducida) línea económica |  | UND | 3 | 1000208.34 | 3000625.02 | 0.8707%
4.12 | Sondeo de redes sanitarias |  | ML | 30 | 7565 | 226950 | 0.06585%
4.13 | Punto electrico 1/2" |  | UND | 54 | 58975 | 3184650 | 0.9241%
4.14 | Tuberia EMT 1/2" |  | ML | 209.38 | 27480 | 5753762.4 | 1.67%
4.15 | Interrutor sencillo |  | UND | 10 | 31006.25 | 310062.5 | 0.08997%
4.16 | Tomacorriente doble. |  | UND | 13 | 21006.25 | 273081.25 | 0.07924%
4.17 | Tomacorriente GFCI |  | UND | 4 | 31006.25 | 124025 | 0.03599%
4.18 | Tuberia PVC Conduit 1/2" |  | ML | 16 | 18340 | 293440 | 0.08515%
5 | CUBIERTA
5.1 | Suministro e instalacion de correas metalicas en perfil retangular de ( 120 x 50 x 2 mm) |  | ML | 271.8 | 53550 | 14554890 | 4.223%
5.2 | Suministro e instalacion de tejas arquitectonica de Cal 28 |  | M2 | 205.36 | 69033.83 | 14176787.33 | 4.114%
5.3 | Suministro e instalacion de caballete arquitectonico de Cal 28 |  | ML | 15.1 | 35992.22 | 543482.52 | 0.1577%
6 | MAMPOSTERIA, ACABADOS, PINTURA Y PISOS
6.1 | Muro en mamposteria en ladrillo farol No4. |  | M2 | 323.8105 | 72137.12 | 23358756.9 | 6.778%
6.2 | Muro en mamposteria en ladrillo farol No3 |  | M2 | 13.209 | 67276 | 888648.68 | 0.2579%
6.3 | Suministro y construcción de bordillo en mampostería estructural de ladrillo a la vista, h=0,50 m, con alfajía en concreto reforzado fundido en sitio |  | ML | 10 | 104540.884 | 1045408.84 | 0.3034%
6.4 | aplicación de pañete interior y exterior |  | M2 | 639.0255 | 35728 | 22831103.06 | 6.625%
6.5 | aplicación de estuco plastico |  | M2 | 639.0255 | 22412.5 | 14322159.02 | 4.156%
6.6 | aplicación de pintura en acabado de muros |  | M2 | 1194.5159 | 18500 | 22098544.15 | 6.412%
6.7 | Instalacion de ceramica antideslizante formato 35X35 |  | M2 | 193.6285 | 96075 | 18602858.14 | 5.398%
6.8 | Suministro e instalación de cerámica para pared 30x30 cm color blanco (incluye alistado) |  | M2 | 61.407 | 95250 | 5849016.75 | 1.697%
6.9 | Guardaescoba ceramica h=7cm |  | ML | 179.72 | 33834.8071 | 6080791.52 | 1.764%
7 | CARPINTERIA METALICA
7.1 | Puerta principal en lamina cold rolled cal 18 entamborada incluye cerradura (1.00X2.10) |  | UND | 4 | 1219125 | 4876500 | 1.415%
7.2 | Puerta de baño en aluminio (1.00x2.10) |  | UND | 5 | 739125 | 3695625 | 1.072%
7.3 | Puerta de baño en aluminio compuesto corrediza (0.90x2.10) |  | UND | 2 | 420406.25 | 840812.5 | 0.244%
7.4 | Ventana en aluminio tipo persiana (0.90x0.60) |  | UND | 4 | 625812.5 | 2503250 | 0.7264%
7.5 | Ventana en aluminio tipo persiana (1.20x0.50) |  | UND | 1 | 376812.5 | 376812.5 | 0.1093%
7.6 | Ventana en lamina Cold rolled (2.00x1.90) Corrediza incluye vidrio |  | UND | 4 | 1709150 | 6836600 | 1.984%
7.7 | Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable AISI 304 con postes anclados a losa |  | ML | 48.74 | 800050 | 38994437 | 11.32%
7.8 | Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable AISI 304con anclaje lateral a muro |  | ML | 23.85 | 401050 | 9565042.5 | 2.776%
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA | [5 empty] | 344620831.62 | 100%
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 28% | 96493832.85 | 28%
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 3446208.32 | 1%
UTILIDAD |  |  |  |  | 3% | 10338624.95 | 3%
TOTAL COSTO INDIRECTO OBRA | [5 empty] | 110278666.12 | 32%
TOTAL OBRA | [5 empty] | 454899497.74 | 32%
______________________________________________
| _________________________________________ |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
| REALIZO: ING JEISSON ARLED BUESAQUILLO |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
| Apoyo Profesional SPOPM |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## F.M
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO | D/M/A
2021-01-20
AMPLIACIÓN DE MÓDULOS HABITACIONALES Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA CENTRO DE BIENESTAR EL BUEN SAMARITANO Y CENTRO DÍA DE PUERTO COLÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO.
FACTOR PRESTACIONAL PARA PERSONAL PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y TECNICO |  |  |  |  | %
A. |  | VALOR BASE (Sueldo) |  |  | 100
B. |  | PRESTACIONES SOCIALES |  |  | 75.432
| a. | Cesantías |  | (A/12) | 8.33
| b. | Intereses sobre cesantía |  | (a*12%) | 1
| c. | Prima anual |  | (A/12) | 8.33
| d. | Caja de Compensación |  | % A | 4
| e. | SENA |  | % A | 2
| f. | ICBF |  | % A | 3
| g. | Sistema de seguridad social : Salud |  | % A | 8.5
| h. | Sistema de seguridad social : Pensiòn |  | % A | 12
| i. | ARP personal en obra |  | % A | 6.96
| j. | ARP personal en oficina |  | % A | 0.522
| k. | Vacaciones |  | (15/360*100) | 4.17
| l. | Ausencias justificadas |  | (3/360*100) | 0.83
| m. | Auxilio de transporte personal sueldo < $ 3.501.810 |  | % A | 11.71
| n. | Indemnizaciones |  | % A | 0.08
| o | Subsidio familiar |  | % A | 2
| p | Bonoficación rereación |  | % A | 2
C. |  | SUMA (A + B) |  |  | 175.432
E. |  | FACTOR PRESTACIONAL |  |  | 175.432
|  | FACTOR PRESTACIONAL FINAL |  |  | 1.75
_________________________________________ |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
REALIZO: ING JEISSON ARLED BUESAQUILLO |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
Apoyo Profesional SPOPM |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## DESGLOSE AIU
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  | CÓDIGO | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | VERSIÓN | 1
| PRESUPUESTO |  | FECHA DEL FORMATO | D/M/A
2024-04-20
AMPLIACIÓN DE MÓDULOS HABITACIONALES Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA CENTRO DE BIENESTAR EL BUEN SAMARITANO Y CENTRO DÍA DE PUERTO COLÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO.
DESGLOCE A.I.U - SUMINISTRO E INSTALACION POZO SEPTICO
SALARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA
PERSONAL | SUELDO BASICO | FACTOR PRESTACIONAL |  | SUELDO + PRESTACIONES
Ingeniero Civil | 4600000 | 1.75 |  | 8050000
Profesional SST | 3800000 | 1.75 |  | 6650000
Profesional Social | 3200000 | 1.75 |  | 5600000
Maestro General | 3200000 | 1.75 |  | 5600000
1. ADMINISTRACION
1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA | SUELDO + PRESTACIONES | DEDICACION | MESES | VALOR PARCIAL | % SOBRE COSTO DIRECTO
Ingeniero Civil | 8050000 | 100% | 1.5 | 12075000 | 3.504%
Profesional SST | 6650000 | 100% | 1.5 | 9975000 | 2.894%
Profesional Social | 5600000 | 100% | 1.5 | 8400000 | 2.437%
Maestro General | 5600000 | 100% | 1.5 | 8400000 | 2.437%
1.2. COSTOS DEL PROCESO
Polizas y legalizacion del contrato |  |  |  | 766845.6156 | 0.2225%
Campamento |  |  |  | 1200000 | 0.3482%
Valla Informatica 2.00x1.00 |  |  |  | 1500000 | 0.4353%
1.3. GASTOS DE OBRA
Edicion de informes |  |  |  | 250000 | 0.07254%
Seguridad Industrial |  |  | 1.5 | 1200000 | 0.5223%
0%
IMPUESTOS DE OBRA
Otras obigaciones (Impuestos de ley) |  |  |  | 52726987.2379 | 15.3%
TOTAL ADMINISTRACION |  |  |  | 96493832.85 | 28% | 96493832.85 | 0
2. IMPREVISTOS
DESCRIPCION |  |  | VALOR PARCIAL |  | PORCENTAJE
IMPREVISTOS |  |  | 3446208.3162 |  | 1%
TOTAL UTILIDAD |  |  | 3446208.32 |  | 1%
3. UTILIDAD
DESCRIPCION |  |  | VALOR PARCIAL |  | PORCENTAJE
UTILIDAD |  |  | 10338624.9486 |  | 3%
TOTAL UTILIDAD |  |  | 10338624.95 |  | 3%
TOTAL COSTO DIRECTO A.I.U
RESUMEN
DESCRIPCION |  |  | VALOR PARCIAL |  | PORCENTAJE
ADMINISTRACION |  |  | 96493832.85 |  | 28% | 8113869.61 | -88379963.24 | 96493832.85 | 8113869.61
IMPREVISTOS |  |  | 3446208.3162 |  | 1% | 601027.38 | -2845180.9362 | 3446208.3162 | 601027.38
UTILIDAD |  |  | 10338624.9486 |  | 3% | 901541.07 | -9437083.8786 | 10338624.9486 | 901541.07
TOTAL |  |  | 110278666.1148 |  | 32%
COSTO DIRECTO |  |  |  | 344620831.62
COSTO INDIRECTO |  |  |  | 110278666.1148
SUBTOTAL |  |  |  | 454899497.7448
________________________________________________
_________________________________________ |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
REALIZO: ING JEISSON ARLED BUESAQUILLO |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
Apoyo Profesional SPOPM |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
Formulas:
D/M/A = [12]PRESUPUESTO!F6