## Hoja1
TABLA 1- MATRIZ DE RIESGO
Renovar la suscripción y soporte de un software en la nube para la gestión del catálogo de la Biblioteca del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Especifico | Interno | Planeacion | Economico | Fluctuación de los precios de la suscripción a contratar. | Fluctuación de los precios de las actualizaciones a suministrar | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista100% | Reducir la probalidad de ocurrencia | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Cuando se presente en la ejeucion | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente
2 | General | Interno | Planeacion | Economico | Deficiencias en la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual | *Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad, o a precios que no son de mercado * El proceso puede quedar desierto o revocarse | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estata100% | Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Entidad Estatal | Durante la etapa de planeación | Durante la elaboración de la versión final del estudio previo | Monitoreo y Control por parte grupo de Licitaciones y procesos especiales | En forma permanente
3 | General | Interno | Planeacion | Economico | Limitar o dirigir el estudio de mercado | *No se cuente con el bien, obra o servicio que cubriría de manera más eficiente la necesidad de la administración * Se presentan al proceso solo algunas empresas en razón a las inconsistencias que pudo tener el estudio de mercado. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estata100% | Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Entidad Estatal | Durante la etapa de planeación | Durante la elaboración de la versión final del estudio previo | Monitoreo y Control por parte grupo de Licitaciones y procesos especiales | En forma permanente
4 | General | Externo | Selección | Economico | Análisis insuficiente en los precios registrados por el proponente | Error cometido por el oferente en la elaboración de su propuesta económica que conlleve a ofrecer un precio artificialmente bajo | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista100% | Relizar la correcta verificación de la oferta económica y aplicar el procedimiento para el análisis de las ofertas artificalmente bajas | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Durante la evaluación de las ofertas | Antes de la adjudicación | Verificación por parte del comité evaluador | En el término de evaluación de las ofertas
5 | General | Externo | Selección | Operacional | El contratista no firme el contrato | La entidad no pueda satisfacer la necesidad | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista100% | Transferir el riesgo a un tercero -garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Con posterioridad a la adjudicación | Antes de la firma del contrato | Monitoreo y Control por parte grupo de Licitaciones y procesos especiales | En forma permanente
6 | General | Interno | Selección | Operacional | Errores en el proceso de evaluación de las propuestas. | * Demoras en la adjudicación del contrato * Adjudicación equivocada del contrato * Sanciones disciplinarias a servidores públicos * Procesos jurídicos en contra del Ministerio | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estata100% | *Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación con el fin de evitar errores en la misma | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Entidad Estatal | Etapa de evaluación | Durante el proceso de evaluación de propuestas | En el término de evaluación por parte del comité | En forma permanente
7 | General | Externo | Contratacion | Operacional | Demora en la constitucion de las garantias | Desface en el tiempo de ejecucion del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista100% | Transferir el riesgo a un tercero -garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Dentro del plazo señalado para la presentación de las garantías | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte grupo de Licitaciones y procesos especiales | En forma permanente
8 | Especifico | Externo | Contratacion | Econmico | Rompimiento del equilibrio economico del contrato | Mala estructuración de la oferta económica | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Reducir las consecuencias del riesgo | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente
9 | Especifico | Externo | Ejecucion | Economico | Variación en la TRM | Incremento en el valor los bienes o servicios | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Proyección de valor al momento de solicitar la cotización para determinar e incluir las posibles variaciones de la TRM Mantener el valor de la oferta durante la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | Si | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente
10 | General | Externo | Ejecucion | Financiero | Insolvencia del contratista | Riesgo de liquidez para la financiación del objeto | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista100% | Transferir el riesgo a un tercero -garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente
11 | General | Externo | Ejecucion | Regulatorio | Recibo de la suscripción y el soprte a contratar sin el cumplimiento de los requisitos de Ley | Variaciones normativas de indole impositivo | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad estata50%/contratista50% | Transferir el riesgo a un tercero -garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo permanente por parte del supervisor del contrato | En forma permanente
12 | General | Externo | Ejecucion | Regulatorio | Cambios regulatorios que efecten la actividad economica del contratista | Afectan el equilibrio economico del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad estata50%/contratista50% | Reducir las consecuencias del riesgo | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad estatal/Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente
13 | General | Externo | Ejecucion | De la Naturaleza | Evento de fuerza mayor o caso fortuito derivado de fenomenos naturales, que impida la ejecución del contrato | Afectan el equilibrio economico del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad estata50%/contratista50% | Transferir el riesgo a un tercero -garantias | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad estatal/Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente
14 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | Deficiente calidad del soporte | Mala prestación del servicio soporte | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista100% | Transferir el riesgo a un tercero -garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo permanente por parte del supervisor del contrato | En forma permanente
15 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | Incumplimiento en el pago de la seguridad social a los trabajdores | Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | 1 | 6 | 7 | Alto | Contratista100% | Transferir el riesgo a un tercero -garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente
16 | General | Interno | Ejecucion | Operacional | Incumplimiento de requisitos legales en la ejecución de contratos | * Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos y a los supervisores en particular * Multas y sanciones al contratista * Se presentan al proceso solo algunas empresas en razón a las inconsistencias que pudo tener el estudio de mercado. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad estata50%/contratista50% | * Supervisión contractual * Reuniones de seguimiento periódicas del contratista con el supervisor de los contratos *Revisión detallada de las observaciones de los oferentes y la pertinencia de estas | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad estatal/Contratista | Inicio del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente
17 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | Inadecuada supervisión de contratos de adquisición de bienes, obras y servicios | 1. Hallazgos o sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal. 2. Incumplimiento de contrato. 3. Detrimento patrimonial 4. Afectación en la calidad de los productos, servicios y obra pública. 5. Demandas 6. Incumplimientos normaativos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal100% | Reasignar la supervisión | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del Ordenador del gasto | En forma permanente
18 | General | Interno | Ejecucion | Ambiental | Falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos | 1. Hallazgos o sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal. 2. Incumplimiento de contrato. 3. Detrimento patrimonial 4. Accidente laborales. 5. Demandas 6. Incumplimientos normaativos 7. Contaminación | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal100% | Reasignar la supervisión | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del Ordenador del gasto | En forma permanente
Extremo
Alto
Medio
Bajo