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SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

SAMC No. 021 2026

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO 

“CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y HUERTO LEÑERO EN VIVIENDAS RURALES DISPERSAS COMO ESTRATEGIA DE TRANSFORMACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA”

Descripción del proyecto
El proyecto tiene como propósito la construcción de estufas ecoeficientes, en zonas rurales dispersa del municipio de Chaparral, Tolima, con el fin de mejorar las condiciones de bienestar y salud de las familias rurales beneficiarias.
La implementación de estufas ecoeficientes permitirá reducir significativamente el consumo de leña por hogar, optimizar la combustión, disminuir la emisión de material particulado y gases contaminantes, y mitigar la presión sobre los ecosistemas forestales, favoreciendo la recuperación de la cobertura vegetal, la conservación de la biodiversidad y la protección del recurso hídrico en la cuenca del río Amoyá. A su vez, la incorporación de huertos leñeros y la siembra de especies nativas fortalece la provisión sostenible de biomasa, promueve procesos de restauración ecológica y contribuye a la compensación ambiental.

Desde el punto de vista sanitario, el proyecto incidirá positivamente en la reducción de la contaminación intradomiciliaria, mejorando la calidad del aire en los hogares rurales y disminuyendo la prevalencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, lo que se traduce en una mejora sustancial en la calidad de vida y el bienestar de la población beneficiaria.

En lo que respecta a la construcción de las estufas ecoeficientes, esta actividad incluye las labores de localización y replanteo en cada vivienda, adecuación del área de instalación, construcción de piso en concreto de 3000 PSI, levantamiento de muros en ladrillo común y mampostería en adobe, instalación del sistema de combustión eficiente con cámara cerrada, sistema de tiro controlado mediante ducto vitrificado, rejillas metálicas, plancha de cocción y accesorios complementarios.

Estas estufas están diseñadas para optimizar la combustión, reducir la emisión de humo y material particulado al interior de la vivienda, mejorar la eficiencia térmica y disminuir el consumo de leña.

De manera complementaria, el proyecto incorpora la siembra de 100 plántulas de especies forestales nativas por familia beneficiaria, con el propósito de fortalecer la restauración ecológica, promover la recuperación de la cobertura vegetal y contribuir a la generación de huertos leñeros familiares sostenibles. Así mismo, se desarrollará un taller de capacitación dirigido a los beneficiarios del proyecto, orientado a fortalecer sus conocimientos y prácticas en el uso adecuado de las estufas ecoeficientes, su mantenimiento preventivo y correctivo, la correcta disposición de la leña, buenas prácticas de cocción, y la importancia ambiental de la transición hacia tecnologías más limpias.


Descripción de las condiciones actuales a intervenir 
En el marco de las actividades de inspección y visitas realizadas por la Secretaría de Infraestructura y Equipamiento Municipal, se identificaron preliminarmente cincuenta (50) familias residentes en zonas rurales dispersas que podrían ser beneficiarias del proyecto de construcción de estufas ecoeficientes. 
Durante las visitas se evidenció que estas familias utilizan cocinas artesanales tradicionales para la preparación de sus alimentos, las cuales emplean leña como principal fuente de combustible y presentan condiciones susceptibles de mejoramiento en términos de eficiencia energética, evacuación de humos y protección de la salud de sus usuarios.
Las condiciones actuales de cocción, asociadas al uso de fogones artesanales, pueden generar una combustión ineficiente de la leña, un mayor consumo de biomasa y la acumulación de humo y material particulado al interior de las viviendas, especialmente cuando no se cuenta con sistemas adecuados de evacuación de gases. Esta situación representa un factor de riesgo para la salud de las familias, debido a la exposición frecuente al humo durante la preparación de los alimentos, y puede afectar de manera particular a las personas que permanecen más tiempo en las áreas de cocina.
Adicionalmente, la dependencia del consumo de leña para las actividades domésticas genera una demanda permanente de recursos forestales, cuya sostenibilidad depende de las prácticas de recolección y aprovechamiento de la biomasa utilizadas por las familias. En este contexto, la ausencia de alternativas tecnológicas más eficientes y de mecanismos complementarios para la producción sostenible de leña puede contribuir a incrementar la presión sobre la cobertura vegetal y los ecosistemas estratégicos del territorio, incluida la cuenca del río Amoyá.
En consecuencia, la intervención propuesta busca atender las necesidades identificadas preliminarmente en las cincuenta (50) familias rurales visitadas, mediante la implementación de tecnologías de cocción más limpias y eficientes, acompañadas de acciones de educación ambiental y restauración ecológica, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiaria y a la sostenibilidad ambiental del municipio de Chaparral, Tolima.
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Localización 

El Proyecto se encuentra localizado en el Municipio de Chaparral, área rural, áreas de intervención en los corregimientos de las Hermosas, El Limón, Amoya y la Marina. 
[image: ]
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Figura 1.1. Localización del proyecto
	[bookmark: _Hlk242800634]LISTADO DE POSIBLES BENEFICIARIOS 
	COORDENADAS
 

	N°
	PRIMER NOMBRE
	SEGUNDO NOMBRE
	PRIMER APELLIDO 
	SEGUNDO APELLIDO 
	VEREDA
	N
	W

	1
	MARILUZ
	 
	PARRA 
	RAYO
	SAN JORGE ALTO
	3,855379
	75,587124

	2
	JOSE
	ALBEIRO
	GUALACO
	 
	SAN JORGE ALTO
	3,8718951
	-75,595167

	3
	ALEXANDER
	IBARRA
	PALOMA
	 
	SAN JORGE ALTO
	3,8721083
	-75,5942578

	4
	ALEXANDER
	 
	RADA
	CORTES
	SAN JORGE ALTO
	3,868825
	-75,5878739

	5
	EDERSON
	DAVID
	CONDE
	GARCIA
	SAN JORGE ALTO
	3,85950053
	-75,58811413

	6
	ERIKA
	MARIA
	VERA
	YATE
	SAN JORGE ALTO
	3,8364295
	-75,58002952

	7
	JOSE
	DAVEY
	CUELLAR
	BEDOYA
	SAN JORGE ALTO
	3,87746496
	-75,58093004

	8
	JOSE
	LIBARDO
	LOZANO
	 
	SAN JORGE ALTO
	3,86699917
	-75,58461309

	9
	LUIS
	ANTONIO
	VERA
	YATE
	SAN JORGE ALTO
	3,86303076
	-75,58017575

	10
	LUZ
	MARINA
	TORRES
	NAVARRO
	SAN JORGE ALTO
	3,86181899
	-75,58619853

	11
	MARIA
	OFILIA
	DIAZ
	AVILEZ
	SAN JORGE ALTO
	3,8658544
	-75,58871488

	12
	NOLVERTO
	 
	DIAZ
	YATE
	SAN JORGE ALTO
	3,8666907
	-75,5884849

	13
	NONATO
	 
	GARCIA
	CASTILLA
	SAN JORGE ALTO
	3,88454021
	-75,58687568

	14
	MEDARDO
	 
	SAAVEDRA
	PACHECO
	SAN JORGE ALTO
	3,8713303
	-75,5897983

	15
	RIGOBERTO
	 
	MARIN
	PEREIRA
	SAN JORGE ALTO
	3,86539049
	-75,58818788

	16
	JOSE
	RODRIGO
	VERA
	YATE
	SAN JORGE ALTO
	3,86334993
	-75,57961808

	17
	WILSON
	 
	RADA
	CORTES
	SAN JORGE ALTO
	3,88369
	-75,5837745

	18
	LAURA
	MARIA
	VERA
	YATE
	SAN JORGE ALTO
	3,86480263
	-75,58012032

	19
	MIRIAM
	 
	OVIEDO
	RAMIREZ
	SAN JORGE ALTO
	3,86289974
	-75,58040673

	20
	ALFREDO
	 
	OSPINA
	MACIAS
	GLORIETA
	3,646811
	75,611172

	21
	SANTOS
	 
	RADA
	HERNANDEZ
	SAN JORGE ALTO
	3,86184255
	-75,58209147

	22
	RICARDO
	ARBEY
	RETREPO
	ORTIZ 
	SAN JORGE ALTO
	3,86077122
	-75,58724331

	23
	FLORENI
	 
	OVIEDO
	TORRES
	SAN JORGE ALTO
	3,86284622
	-75,583349

	24
	DIOGENES 
	 
	BORBON
	YAIME
	SAN ROQUE 
	3,83422116
	-75,56672081

	25
	MARIA 
	MELIDA
	YAIME
	 
	SAN ROQUE 
	3,84939427
	-75,57929505

	26
	NORBERTO 
	 
	BORBON
	 
	SAN ROQUE 
	3,84993741
	-75,58240816

	27
	HEIDY
	CAROLINA
	CASTAÑEDA
	SAAVEDRA
	EL PORVENIR
	3,84809954
	-75,57189498

	28
	YIMMY
	 
	OVIEDO
	DUEÑES
	EL PORVENIR
	3,83908812
	-75,57335816

	29
	DONAR
	 
	RADA
	MEDINA
	EL PORVENIR
	3,83761223
	-75,55977849

	30
	JAIBER
	 
	BARRETO
	MEDINA
	LA VIRGINIA BAJA
	3,85150217
	-75,6594753

	31
	MARLY
	 
	MEDINA
	RADA
	LA VIRGINIA BAJA
	3,86424787
	-75,66206325

	32
	ISIDRO
	FALLA
	RAMOS
	 
	AGUA BONITA
	3,82404594N
	-75,57034592

	33
	ULISES 
	 
	DUEÑEZ
	GONZALES 
	AGUA BONITA
	3,82839278
	-75,56863002

	34
	UBENIDE
	 
	SANTOS
	SANCHES
	SANTA BARBARA
	3,83272452
	-75,59566175

	35
	DIANY
	MILDREY
	OTAVO
	SANTOS
	SANTA BARBARA
	3,84008916
	-75,58971866

	36
	NUBIA 
	 
	LUGO
	ORTIZ 
	SANTA BARBARA
	3,84182616
	-75,59160283

	37
	EDUVILO
	 
	JARAMILLO
	 
	SAN JORGE BAJO
	3,85153861
	-75,5728723

	38
	TRINIDAD
	 
	TIQUE
	 
	PUNTERALES
	3,637962
	75,58979

	39
	GILDARDO
	 
	DUCUARA
	 
	CIMARRONA BAJA
	3,80391963
	-75,55745822

	40
	CARMEN
	 
	ARDILA
	PULECIO
	COPETE MONSERRATE 
	3,54928518
	-75,47530852

	41
	CIELO
	MARIA
	TORRES
	PERDOMO
	COPETE MONSERRATE 
	3,54782761
	-75,48047424

	42
	ELIAS
	 
	CAMACHO
	CULMA
	COPETE MONSERRATE 
	3,57212422
	-75,46786368

	43
	JORGE
	DANIEL
	CRUZ
	LIZCANO
	COPETE MONSERRATE 
	3,55793553
	-75,46788477

	44
	NORMA
	CONTANZA
	CRUZ
	ROLDAN
	COPETE MONSERRATE 
	3,56644425
	-75,46837225

	45
	JUAN
	CARLOS
	MORENO
	RAYO
	COPETE MONSERRATE 
	3,54705415
	-7548032744

	46
	LIEDY
	LORENA
	HERRERA
	CRUZ
	COPETE MONSERRATE 
	3,55789037
	-75,47297415

	47
	SANTOS 
	 
	BUSTAMANTE
	 
	COPETE MONSERRATE 
	3,57307946
	-75,46377054

	48
	NIYIRETH
	 
	RAYO
	SERNA
	COPETE MONSERRATE 
	3,56624607
	-75,4664114

	49
	SOL MARINA
	 
	LIZCANO
	LIZCANO
	COPETE MONSERRATE 
	3,54782188
	-75,47655826

	50
	FLOR
	ALBA
	PRIETO
	 
	ESPIRITU SANTO ALBANIA
	3,726267
	-75,58811




Actividades a ejecutar y alcance

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

	Nº
	ITEM DE PAGO
	ESPECIFICACIONES 
	DESCRIPCION
	UND.
	CANTIDAD

	
	
	GENERAL
	PARTICULAR
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	PRELIMINARES 
	 
	 

	 
	1,1
	 
	 
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
	M2
	58,50

	2
	 
	 
	 
	CONSTRUCCION ESTUFAS ECOEFICIENTES
	 
	 

	 
	2,1
	 
	 
	PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI
	M3
	3,50

	 
	2,2
	 
	 
	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA LISO NO 12 (24X12X6)
	M2
	174,50

	 
	2,3
	 
	 
	MAMPOSTERÍA LADRILLO ADOBE MACIZO DE 5X10X20 CM
	M2
	80,00

	 
	2,4
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STC VITRIFICADO
	M2
	20,50

	 
	2,5
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE HERRAJES
	UND
	50,00

	3
	 
	 
	 
	HUERTO LEÑERO
	 
	 

	 
	3,1
	 
	 
	PLÁNTULAS DE ESPECIES NATIVAS EN BOLSA VIVERO DE 9X18 CM, ALTURA MÍNIMA 30 CMS
	UND
	5.000,00

	4
	 
	 
	 
	CAPACITACIÓN 
	 
	 

	 
	4,1
	 
	 
	TALLER DE CAPACITACION PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTUFA ECOEFICIENTE (MANUAL, CARTA DE BENEFICIO Y OTROS). INCLUYE IVA 
	GLB
	1,00



Fases y etapas del proyecto

El Proyecto de desarrollara en una sola Fase 

a. Ítems de pago: 
Los ítems de pago se establecen en las actividades a ejecutar por precios unitarios y medias establecidas.
Plazo para la ejecución del CONTRATo

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato. 

Forma de pago

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

Para todos los casos, las actas parciales y/o final deben ser firmadas por el Contratista y el Supervisor del Contrato, acompañadas de los siguientes documentos:

· Informe de actividades detallado con registro fotográfico y los anexos respectivos.
· Factura o su equivalente, según corresponda.
· Aval de pago emitido por el supervisor, en el que apruebe las cantidades y valor a cobrar. 
· Copia de los recibos y/o planillas respecto al pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del contratista y del personal utilizado en la obra en los respectivos periodos.
· RUT (primer pago)
· Certificación Bancaria (primer pago)
· Copia Contrato (primer pago)
· Informe de supervisión y/o autorización de pago suscrita por el supervisor.

Para cada pago derivado del contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

El Municipio, efectuara las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. En todo caso los pagos estarán sujetos al programa anual de caja (PAC) de la entidad.

Los descuentos municipales son:

	CARGA IMPOSITIVA
	PORCENTAJE (%)
	BASE GRAVABLE

	Estampilla Pro-cultura 
	1%
	Valor Bruto del Contrato

	Estampilla Pro-Ancianos 
	4%
	Valor Bruto del Contrato

	Estampilla para justicia familiar 
	2%
	Valor Bruto del Contrato

	Tasa por deporte y recreación 
	1.5%
	Valor Bruto del Contrato

	Retención ICA – Obras de Ingeniera Civil 
	0.7%
	Valor Bruto del Contrato

	Sobretasa Bomberil 
	5.8% 
	Del Impuesto de Industria y Comercio a Cargo 

	Retención sobre contratos de obra pública – Fonset
	5%
	Valor Bruto del Contrato y del Anticipo cuando lo hubiere.







Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

Nota 1. El supervisor sólo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista y aprobadas por el supervisor.

Nota 2. En todo caso, el valor a entregar en calidad de los pagos parciales producto del contrato queda sujetos a la disponibilidad de recursos por parte del municipio.

Nota 3: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y efectiva de las actividades realizadas y recibidas a satisfacción por parte del supervisor del futuro contrato. En todo caso, los pagos están sujetos a la correspondiente programación de PAC.

Nota 4: La(s) factura(s) electrónica(s) derivada(s) del contrato que se suscriba(n) deberá(n) ser remitida(s) a los correos electrónicos hacienda@chaparral-tolima.gov.co y infraestructura@chaparraltolima.gov.co y validada(s) previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

Condiciones particulares del proyecto

Especificaciones técnicas

· Localización y replanteo:

La localización y replanteo deberá realizarse de acuerdo con las condiciones del sitio de intervención, definiendo y verificando la ubicación, dimensiones y niveles correspondientes al espacio cubierto, de conformidad con los planos y/o documentos técnicos del proyecto.

· PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI
superficie de cemento capaz de soportar una fuerza de compresión de 3000 libras por pulgada cuadrada, con uso principal de nivelación del suelo donde se construirán las estufas.

· SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA LISO NO 12 (24X12X6):
define la provisión de materiales y la mano de obra para levantar la estructura exterior o base de la estufa utilizando un tipo de ladrillo específico que no requiere revestimiento posterior (pañete o revoque).

· MAMPOSTERÍA LADRILLO ADOBE MACIZO DE 5X10X20 CM:
sistema constructivo y al material específico utilizado para edificar la estructura principal de la estufa, garantizando su durabilidad y eficiencia térmica.

· SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STC VITRIFICADO:
adquisición y colocación de tabletas o azulejos cerámicos/vitrificados adheridos con mortero sobre la estructura de mampostería de la estufa.

· SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE HERRAJES:

define la entrega de todas las piezas metálicas esenciales para el funcionamiento térmico del equipo y su posterior montaje sobre la estructura de mampostería

· PLÁNTULAS DE ESPECIES NATIVAS EN BOLSA VIVERO DE 9X18 CM, ALTURA MÍNIMA 30 CMS 

requerimiento técnico específico para la reforestación o compensación ambiental. Las estufas ecoeficientes se instalan para reducir el consumo de leña, por lo cual el presente proyecto incluye la siembra de árboles para recuperar los bosques locales




A continuación, se mostrarán las actividades y cantidades que se desarrollaran, estas cuentan con sus respectivos análisis de precios unitarios, planos, y demás consideraciones técnicas que hacen parte integral del proyecto:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y HUERTO LEÑERO.

¿Qué es una Estufa Ecoeficiente?

Es aquella que, por sus características y materiales de construcción, gasta menos cantidad de leña que los fogones convencionales, conservando mejor el calor obtenido de la combustión de la leña, manteniendo caliente los alimentos y permitiendo la cocción de estos en tiempos más cortos, por tanto, se disminuye la presión sobre los bosques y se reducen las emisiones atmosféricas de gases contaminantes. 

Beneficios de las estufas Ecoeficientes Ambientales 

• Disminución del consumo de leña 
• Reducción de la deforestación 
• Disminución de las emisiones atmosféricas 
• Posibilita la protección del suelo y las fuentes hídricas a través de siembra de especies dendroenergéticas. 

En la Salud 

• Previene efectos asociados a la inhalación del humo 
• Cáncer de pulmón en vías respiratorias y estómago 
• Infecciones Respiratorias Agudas. 
• Dolores de cabeza 
• Dolores musculares especialmente el lumbar 
• Enfermedades de piel 
• Cansancio Físico por largas jornadas de dedicación a la cocción de alimentos y consecución de leña. 

Otros beneficios 
• Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las viviendas. 
• Disminución de tiempo para la consecución de leña. 
• Mejoramiento del entorno paisajístico 
• Mejoramiento de la calidad de vida de las familias campesinas participantes. 

DISEÑOS 

El municipio adopta los diseños establecidos en el “Proyecto Tipo Instalación de Estufas Ecoeficientes para Vivienda Rural”, del Departamento Nacional de Planeación, con algunos ajustes para garantizar la correcta funcionalidad de las estufas, los diseños base son los siguientes:
Plano No 1.
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Plano No 2.
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Plano No 3.
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Componentes 

La Estufa Ecoeficiente se compone de un Kit de Herrajes y Materiales de Construcción. 

Las Especificaciones del Kit de Herrajes son las siguientes:

	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANT

	

	





KIT de herrajes
	Escuadra en ángulo 1.1/4x1/8 de 1.20x1.20 con protector de tubo calibre 18 varilla separación 3/8
	1

	
	Plancha de dos puestos 29x56 en hierro fundido, espesor 12,00m.m., diámetro 18,5 cms, diámetro central 11,5 cms.
	2

	
	Separador de 11x56 cm en hierro fundido, espesor 14,00 m.m y peso de 4 kgs.
	1

	
	Puerta para leña 19x17x6 cm de profundidad en hierro fundido, la tapa mide 21,5x18,5 cm, espesor 6,00 m.m.
	
1

	
	Parrilla para la leña en hierro fundido descenizadero
	1

	
	37,5 de largo X 19,5 cm de ancho
	

	
	Oído en lámina cal. 18 con tapa corrediza de 20x11 cm con tapa de 20x10 cms.
	1

	
	Horno en aluminio fundido de 30x25x40 de profundidad peso 9,5 kg, bandeja interna de 38 cms y pestaña 2 cms en lámina con logos en alto relieve de la Corporación.
	
1

	
	Ceniceros c/tapa y manija en aluminio fundido de 20x19 c/manija en aluminio, peso 1,2 kgs.
	2

	
	Tubo de 5"Ø x 3,00 mts en lám. Galvanizada grafada cal. 20, peso 10,00 kgs.
	1

	
	Gorro chino de 5" en lám. Cal. 20 diámetro 35 cms en platina de 1"x18/8", diámetro 14 cms, peso 1,5 kgs.
	1

	
	Tanque Calentador de agua en aluminio fundido de 19x25 cms de largo x 24 cms de profundidad c/espesor 5,00 m.m., tapa 24x18 cms y peso 4,00 kgs.
	1



[bookmark: _heading=h.z7l569ur6mcb]KIT. DE HERRAJES PARA LA ESTUFA ECOEFICIENTE
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                        Planchas metálicas y separador	              Compuerta para leña
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                                 Ceniceros en lámina	                  Compuerta de aireación (Oido)
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                         Horno de fundición de aluminio	        Caldero de fundición de aluminio
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                             Parrilla para leña	                              Tubo Chimenea

[image: ]  [image: ]
                              Escuadra en ángulo	                         Gorro Chino

Las Especificaciones de los materiales de construcción son los siguientes:

	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD

	Ladrillo
	Bloque N4 estándar (6 huecos), 10x20x30 cm
	35

	Ladrillo
	Ladrillo tipo bocadillo, macizo, liviano de 5x10x20 cm
	75

	Ladrillo
	Ladrillo macizo rústico de 10x20x40 cm
	10

	Tableta
	Tableta vitrificada lisa para enchape de 25 x 25 cm
	0.5 m2



Las Especificaciones del material vegetal para huerto leñero es el siguiente:

	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD

	
Plántula
	Plántulas de especies nativas en bolsa vivero de 9x18 cm, altura mínima 30 cms. Después de bolsa (Las especies se concertan con quien delegue la corporación, según el clima de ubicación del predio.)
	
100



[bookmark: _heading=h.69p62wvyx5au]SISTEMA CONSTRUIDO CON EL PROYECTO

[image: ]

HUERTO LEÑERO

[bookmark: _heading=h.j1e48g7ewgvi]¿Qué es un huerto leñero?

Es un área sembrada de árboles maderables aptos para leña o de tipo dendroenergéticos, los cuales, mediante un manejo por el sistema de corte y rebrote, se pueden aprovechar para la cocción de los alimentos por mucho tiempo. (el suministro del material vegetal será por parte de la corporación por medio del operador de proyecto que ésta designe, y la siembra y mantenimiento de cada uno de los árboles que conformaran el huerto leñero será por parte de cada uno de los beneficiarios).

[bookmark: _heading=h.2o6o27gjfys4]Rendimiento

De acuerdo con El Plan Nacional de Sustitución de Leña UPME 2022, El consumo promedio de leña para una familia en Colombia es de 9.6 kg/día, que representa 288 kg/mes/familia, que equivale a un consumo alto de leña para la cocción de alimentos, con el huerto leñero se puede obtener hasta el 50% de esta cantidad de leña, sembrando 100 árboles en un área de 150 metros cuadrados, sembrando los árboles en distancias de 1,0mx1,5m. Sumado al huerto leñero la estufa Ecoeficiente reduce el consumo de leña, por tanto la unión de Estufa Ecoeficiente y Huerto leñero reduce considerablemente la presión sobre los bosques.

[bookmark: _heading=h.vvbzrdrzyhwm]Ventajas

· Facilidad de aprovechamiento al quedar en un sitio cercano a la casa ahorra energía eléctrica y gas.
· Se obtiene leña de buena calidad y optimiza el consumo de la misma.
· Se conserva el recurso bosque, suelo, aire y agua y por ende las microcuencas. Se evitan enfermedades por inhalación de humo.
· Mejoramiento de la vivienda.

[bookmark: _heading=h.bipnm1h49vlu]Diseño del huerto leñero

Se establecerá de acuerdo con el área de disponibilidad de los propietarios para su establecimiento pudiéndose establecer en:

· Cercas vivas: División de potreros o divisoria de predios, en los casos donde el propietario no disponga de un área abierta o libre para su establecimiento
· Monocultivo: Cuando el propietario disponga del área para su establecimiento como parcela aislada de otros cultivos o sistemas
· Sistemas silvopastoriles o agroforestales: Se establecerán en las siguientes condiciones; el silvopastoril, cuando el propietario cuente con pasturas productivas y no se disponga de áreas para su establecimiento en monocultivo; y los agroforestales, cuando se tengan cultivos diversos e igualmente  no  se  disponga  no  se  disponga  de  áreas  para  su establecimiento en monocultivo en la medida que se vayan aprovechando los árboles, el propietario restablecerá los mismos con el propósito de mantener la estructura y composición del huerto leñero.

Materiales

Árboles: 100 individuos de una altura media de 30 cm.
Área necesaria: entre 150 y 200 m². en caso de monocultivo
Cercado perimetral: según necesidad local por presencia de vacunos, equinos, caprinos, otros (estacones, alambre de púa, grapas).

[bookmark: _heading=h.rao0z0bzaw9j]Especies recomendadas

De acuerdo con la altura sobre el nivel del mar y las condiciones edafoclimáticas de la zona se recomiendan especies nativas con buena capacidad de rebrote, las especies se determinan según la caracterización inicial de las posibles familias beneficiarias, las siguientes son algunas de las posibles especies recomendadas.

1- Guamo (Inga codonantha), altitud entre los 900 y 1,700 msnm. 
2- Sauce (Salix huboldtiana), altitud entre 1.500 y 2.200 msnm.
3- Vainillo (Senna spectabilis) altitud entre 100 y 2.000 msnm 
4- Guasimo (Guazuma ulmifolia) altitud entre 100 y 2.000 msnm 
5- Matarratón (Gliricidia sepium) altitud entre 100 y 1.500 msnm 
6- Chirlobirlo (Thecoma stans) altitud entre 100 y 2000 msnm 
7- Arrayan (Myrcia popayanensis) altitud entre 1000 y 2000 msnm 
8- Nogal (Cordia alliodora) altitud entre 100 y 2.000 msnm
9- Maíz tostao (Coccoloba acuminata) altitud entre 0 y 1000 msnm 
10- Igua (Albicia guachapele) altitud entre 0 y 1500 msnm
11- Saman (Albicia saman) altitud entre 0 y 1500 msnm
12- Cambulo (Erythrina poeppigiana) altitud entre 0 y 2.000 msnm 
13- Saman (Albicia saman) altitud entre 0 y 1500 msnm
14- Cambulo (Erythrina poeppigiana) altitud entre 0 y 2.000 msnm 
15- Carbonero (Calliandra pittieri) altitud entre 0 y 2.000 msnm 
16- Urapan (Fraxinus uhdei) altitud entre 1.000 y 2.000 msnm
17- Aliso (Alnus acuminata) altitud entre 1.500 y 3.000 msnm
18- Guayacan de Manizales (Lafoensia acuminata) altitud entre 1.000 y 2.000 msnm 
19- Siete Siete Cueros (Andesanthus lepidotus) altitud entre 2.000 y 3.800 msnm 
20- Arrayan (Myrcianthes leucoxyla) altitud entre 2.000 y 3.500 msnm
21- Encenillo (Weinmannia pubescens) altitud entre 1.500 y 3.000 msnm

Entre algunas características fisiológicas y ecológicas de especies de tipo forestal para estos propósitos, están:

· Crecimiento rápido.
· Altamente resistente a plagas y enfermedades. Requiere baja cantidad de abono.
· Alta respuesta al rebrote.
· Alto poder calorífico y buena combustión. Requiere de mucha luz.
· Soporta los calores y los fríos fuertes, la sequía.
· Pueden existir otras especies que son utilizadas por los campesinos en la cocción de alimentos, pero no son comerciales en viveros, por tanto, se debe coordinar con la Corporación con anticipación el tipo de árboles o especies a utilizar dependiendo la ubicación de las estufas.

Instrucciones

Preparación del terreno, limpia por eras, trazo, plateo, hoyado, encalado y siembra Primer corte o poda de formación, antes de que el árbol alcance un metro de altura.

Deschuponado y corte de chupones y rebrotes, por debajo de la copa y del 50- 60% de su altura total.

Limpia y trazo

En un lote cercano a la casa se eliminan las malezas con machete y se procede a hacer un trazo de 1m x 1,5 m., o de 1.5m x 1.5 m., en cuadro o al triángulo según el grado de pendiente.

Cerco y siembra

Una vez limpio y trazado el terreno se procede a cercar (cuando sea necesario) para evitar la entrada de animales; posteriormente se siembran los árboles, ojalá en suelos bien drenados, en sitios alejados de infraestructura civil y eléctrica, en suelos sin problemas de erosión.

[bookmark: _heading=h.n1sj3bkos2rl]Manejo

Primer corte:

Se recomienda hacer dos (2) bloques en la siembra y una vez sembrados, al cabo del tercer (3) año si la plantación estuvo bien manejada, se procede a cortar la primera línea del primer bloque, y así sucesivamente, hasta cortar 30 árboles durante todo el año. Al cuarto año se cortan otros 30 árboles y así sucesivamente hasta completar todo el lote.[image: ]

Deschuponado

En la medida que a los troncos de los árboles cortados les salgan rebrotes, se deben eliminar los más malos, dejando máximo tres rebrotes con buenas condiciones.
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Rebrote final

Posteriormente y cuando los rebrote (tres) comiencen a competir por espacio se deja el mejor formado; los otros dos se pueden utilizar en varas, tutores, cabos entre otros.
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Crecimiento del rebrote

Al dejar un solo rebrote este comienza a crecer hasta convertirse en un árbol adulto.
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Segundo corte:

De nuevo al tercer año este rebrote, se puede volver a cortar y se procede a repetir todos los pasos anteriores.

[image: ]
Marco de la plantación

En la medida en que se aprovechen los árboles, la parcela tendrá desde árboles recién cortados hasta árboles aptos para el corte.
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La siembra de los árboles del huerto leñero es la primera actividad que se debe hacer, es decir antes de construir la estufa se debe entregar los árboles del huerto leñero y el beneficiario debe sembrarlos en su totalidad para posteriormente entregar los materiales de construcción de la estufa y por último la construcción de la misma en el sitio definitivo.


Especificaciones técnicas de materiales 

Los materiales, elementos y productos empleados en la construcción de las estufas ecoeficientes y en las actividades de restauración ambiental deberán ser nuevos, de primera calidad y adecuados para el uso previsto. Deberán cumplir con las características establecidas en el presupuesto, los diseños y los documentos técnicos del proyecto.

Localización y replanteo: Se verificará con cada familia beneficiaria la ubicación de la estufa, considerando las condiciones del espacio disponible, la estabilidad del terreno, la ventilación, la evacuación del humo y las distancias de seguridad previstas en el diseño. Se definirán las dimensiones, alineamientos y niveles de la base y del cuerpo de la estufa antes de iniciar su construcción.

Piso en concreto de 3000 psi: La base de apoyo se construirá en concreto con resistencia a la compresión de 3000 psi, con las dimensiones y el espesor establecidos en los documentos técnicos. La colocación del concreto deberá garantizar una superficie nivelada, estable y con acabado adecuado, incluyendo las labores de compactación y curado.

Suministro y construcción de muro en ladrillo a la vista liso No. 12 de 24 × 12 × 6 cm: Se suministrarán e instalarán ladrillos con las dimensiones indicadas, uniformes y libres de fracturas o defectos que afecten su resistencia y apariencia. La mampostería exterior o de soporte deberá ejecutarse conforme al diseño, garantizando alineación, nivelación, trabazón y juntas uniformes. Las superficies previstas como ladrillo a la vista deberán entregarse limpias y con las juntas terminadas, sin requerir pañete posterior.

Mampostería en ladrillo adobe macizo de 5 × 10 × 20 cm: Las piezas deberán cumplir con las dimensiones y características definidas para este componente. Su colocación se realizará en las zonas previstas en el diseño, respetando la geometría de la estufa, la cámara de combustión y los conductos internos. La denominación “adobe macizo” deberá precisarse en la ficha técnica del proyecto, identificando si corresponde a una pieza de tierra sin cocer o a un ladrillo cerámico cocido. No se presumirá su aptitud para exposición directa al fuego; esta deberá estar respaldada por las especificaciones del material y del modelo aprobado.

Suministro e instalación de STC vitrificado: El revestimiento identificado en el presupuesto como STC vitrificado deberá corresponder al producto, formato y características establecidos en los documentos técnicos. Las piezas se instalarán sobre superficies preparadas, limpias y estables, utilizando el mortero o adhesivo especificado y compatible con las temperaturas previstas en su ubicación. Se garantizarán adecuada adherencia, alineación, nivelación y juntas uniformes, sin piezas sueltas, fracturadas o con bordes que representen riesgo para los usuarios.

Suministro e instalación del kit de herrajes: Se suministrará el conjunto completo de piezas metálicas definido para el modelo de estufa, incluyendo los componentes de cocción, alimentación de combustible, regulación del aire y evacuación de humo que contemple el diseño. Los materiales, dimensiones, espesores y cantidades deberán corresponder al presupuesto y a la ficha técnica del kit. Las piezas se instalarán firmemente, considerando su dilatación térmica y permitiendo la limpieza y el mantenimiento. No se recibirán componentes con fisuras, deformaciones, corrosión perjudicial o ajustes que afecten su funcionamiento.

Plántulas de especies nativas en bolsa de vivero de 9 × 18 cm y altura mínima de 30 cm: Las plántulas deberán corresponder a especies nativas apropiadas para las condiciones ambientales de los sitios de siembra y contar con identificación de la especie y procedencia. Se entregarán en bolsas de vivero de 9 × 18 cm, con altura mínima de 30 cm, medida desde el cuello de la planta hasta su extremo superior. Deberán presentar buen estado fitosanitario, tallos y raíces saludables y cepellón íntegro, sin daños que comprometan su establecimiento.

La siembra se realizará en los lugares concertados con los beneficiarios y aprobados por la supervisión y/o interventoría, conforme a las cantidades, distancias y procedimientos establecidos en el proyecto. Incluirá preparación del sitio, retiro de la bolsa, colocación de la plántula, ajuste del suelo y riego inicial, así como las medidas de protección y 

Transporte, almacenamiento y control de calidad: Los materiales de construcción y herrajes deberán protegerse durante el transporte y almacenamiento para evitar deterioro, humedad, contaminación o deformaciones. Las plántulas deberán mantenerse protegidas y con humedad adecuada hasta su siembra. Los productos se someterán a aprobación de la supervisión y/o interventoría cuando corresponda, acompañados de las fichas técnicas y certificados exigidos para cada componente.

Verificación y entrega: Una vez cumplidos los tiempos de secado y curado, se verificará la estabilidad de la estufa, el ajuste de los herrajes, la circulación de aire y la evacuación del humo. Los defectos detectados deberán corregirse antes de la entrega. Cada familia recibirá orientación sobre uso, limpieza y mantenimiento de la estufa, así como sobre el cuidado de las plántulas establecidas.

Pruebas y ensayos

Durante la ejecución de las obras se deberán realizar las verificaciones, controles y ensayos que resulten aplicables a los materiales y actividades ejecutadas, de conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto y la normativa vigente.

Acero de refuerzo: Se verificará que el acero utilizado corresponda a las características, diámetros y resistencia especificados para las actividades contempladas en el proyecto.
Estructura metálica: Se verificará durante el montaje la correcta alineación, nivelación, uniones, soldaduras, fijaciones y estabilidad de los elementos que conforman la estructura metálica.

enchapes: Se verificará la nivelación, alineación, adherencia, uniformidad y correcta ejecución de las juntas y boquillas.

Los resultados de las pruebas y verificaciones que sean realizadas deberán quedar registrados dentro de la documentación de seguimiento y control de la obra, cuando corresponda.

Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

N/A
Notas técnicas específicas del proyecto

Normatividad técnica aplicable: La construcción e instalación de las estufas ecoeficientes deberá cumplir con los diseños, el presupuesto y las especificaciones técnicas aprobadas. Se incorporará como referencia la NTC 6358:2019, Estufas de biomasa para cocción de alimentos, o la versión que la sustituya, indicando los requisitos de desempeño, seguridad y métodos de ensayo aplicables al modelo seleccionado. Las normas técnicas de los materiales serán exigibles según su uso y las condiciones establecidas en los documentos contractuales.

Compatibilidad con la vivienda rural: La instalación deberá adaptarse a las condiciones de cada vivienda, garantizando una base estable, espacio suficiente para cocinar y realizar mantenimiento, ventilación y evacuación del humo al exterior. Las intervenciones en pisos, muros y cubiertas deberán conservar la estabilidad y funcionalidad de la vivienda y reparar las afectaciones ocasionadas por los trabajos.

Ubicación y seguridad de uso: La estufa deberá localizarse de manera que permita su operación segura y mantenga las separaciones respecto de materiales combustibles previstas en el diseño. Su instalación evitará obstruir accesos y circulaciones. Cuando existan beneficiarios con movilidad reducida, se concertará una ubicación que facilite su utilización, dentro de las posibilidades técnicas del modelo.

Calidad de materiales: El concreto de 3000 psi, los ladrillos de las dimensiones especificadas, el STC vitrificado y el kit de herrajes deberán corresponder a las características establecidas en el presupuesto y las fichas técnicas. Los materiales expuestos directamente al fuego deberán acreditar aptitud para las temperaturas previstas. Se exigirán certificados de conformidad cuando exista obligación reglamentaria o una exigencia expresa del proyecto; no se requerirá indiscriminadamente certificación ICONTEC para todos los materiales.

Gestión ambiental: Los residuos de construcción y demolición deberán separarse, almacenarse, aprovecharse y entregarse a los gestores o sitios habilitados que correspondan, conforme a la Resolución 472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, y las disposiciones que las modifiquen o sustituyan. Se evitarán quemas, vertimientos y disposición de residuos en suelos, fuentes hídricas o áreas naturales.

Siembra de especies nativas: Las plántulas deberán cumplir con la bolsa de vivero de 9 × 18 cm y la altura mínima de 30 cm previstas en el proyecto. Se seleccionarán especies apropiadas para las condiciones locales y se verificarán su procedencia, estado fitosanitario y condiciones de establecimiento. La siembra, protección, mantenimiento y reposición se ejecutarán según el alcance contractual y las orientaciones de la autoridad ambiental competente, cuando correspondan.

Pruebas de funcionamiento: Antes del recibo se comprobarán la estabilidad de la estufa, el ajuste de los herrajes, la circulación de aire y la evacuación del humo. Las pruebas se efectuarán después del secado y curado requeridos. Los indicadores de eficiencia, consumo de leña y emisiones se verificarán mediante los métodos y criterios de aceptación expresamente establecidos en el proyecto.

Seguridad y salud en el trabajo: El contratista deberá cumplir con la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y los estándares mínimos aplicables de la Resolución 0312 de 2019. Deberá identificar y controlar los riesgos asociados al transporte rural, manipulación de materiales, herramientas, polvo, cargas, pruebas de encendido e instalación de chimeneas, protegiendo a trabajadores y habitantes de las viviendas.

Plazo y programación: Los trabajos deberán ejecutarse dentro del plazo contractual, mediante una programación concertada con las familias beneficiarias que considere el acceso a las viviendas dispersas, las condiciones climáticas, el suministro de materiales y los tiempos de secado y curado.

Recepción y entrega: La supervisión y/o interventoría verificará el cumplimiento técnico y documental antes del recibo. La entrega incluirá registros de las pruebas, corrección de defectos y capacitación a los beneficiarios sobre operación, limpieza y mantenimiento de las estufas y cuidado de las plántulas.

Método Constructivo 

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para ejecutar la construcción e instalación de las estufas ecoeficientes en zona rural dispersa deberá garantizar los siguientes aspectos:

1. El cumplimiento de las dimensiones, materiales y características establecidos en los planos, el presupuesto y las especificaciones técnicas del modelo aprobado.
2. La adecuada localización y preparación del sitio, verificando las condiciones de ventilación, circulación, evacuación del humo y estabilidad de la superficie de apoyo.
3. La correcta ejecución del piso en concreto de 3000 psi, incluyendo preparación del terreno, colocación, nivelación y curado, conforme a las dimensiones y al espesor previstos en el diseño.
4. La construcción de la mampostería en ladrillo a la vista liso No. 12 de 24 × 12 × 6 cm y en ladrillo adobe macizo de 5 × 10 × 20 cm, en las zonas definidas en los planos. Se garantizarán alineación, nivelación, trabazón y adecuada ejecución de juntas, utilizando materiales aptos para las condiciones térmicas de cada componente.
5. La conformación de la cámara de combustión y de los conductos internos, respetando su geometría y evitando obstrucciones o modificaciones que afecten la circulación del aire y de los gases.
6. La instalación del STC vitrificado y del kit de herrajes conforme a las especificaciones, asegurando adherencia, ajuste, fijación y condiciones adecuadas para la dilatación térmica, limpieza y mantenimiento.
7. La correcta instalación de la chimenea y sus accesorios, garantizando estabilidad, continuidad y sellado de las uniones, así como la protección de los pasos por muros o cubiertas y la evacuación del humo al exterior.
8. El cumplimiento de las medidas de seguridad durante la ejecución, protegiendo a los trabajadores y a los habitantes de las viviendas. Las intervenciones deberán preservar la estabilidad de la infraestructura existente; cualquier afectación de elementos estructurales requerirá evaluación y aprobación técnica previa.
9. El respeto de los tiempos de secado y curado antes de realizar las pruebas de encendido y funcionamiento. Los defectos identificados deberán corregirse antes de la entrega.
10. La siembra de las plántulas de especies nativas en bolsa de vivero de 9 × 18 cm y altura mínima de 30 cm, en los sitios definidos para el proyecto, incluyendo preparación del terreno, plantación, riego inicial y las actividades de protección y mantenimiento contratadas.

El Contratista deberá coordinar la programación con las familias beneficiarias, minimizar las interferencias con las actividades cotidianas y evitar afectaciones a trabajos ejecutados simultáneamente por terceros. Al finalizar, entregará el área limpia, retirará los residuos y brindará orientación sobre el uso y mantenimiento de la estufa y el cuidado de las plántulas.

Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental 

Para acreditar el cumplimiento de los aspectos de sostenibilidad técnica, ambiental y social del proyecto de estufas ecoeficientes en zona rural dispersa, en los informes periódicos se deberá dejar constancia de:

1. Cumplimiento de las medidas e indicadores: Se presentará el avance de los compromisos establecidos en el proyecto mediante indicadores verificables, tales como porcentaje de estufas construidas y recibidas, hogares capacitados, plántulas sembradas y residuos gestionados adecuadamente. Cuando se hayan previsto mediciones de ahorro de leña o reducción de emisiones, se reportarán los resultados obtenidos conforme a la metodología aprobada.
2. Cronograma programado frente al ejecutado: Se comparará la programación con la ejecución de las actividades constructivas, ambientales y sociales, incluyendo instalación de estufas, capacitación, siembra y seguimiento. Los retrasos deberán acompañarse de sus causas, medidas correctivas y fechas previstas de cumplimiento.
3. Educación y capacitación ambiental: Se anexarán actas, listas de asistencia y registros de las jornadas sobre uso eficiente de la leña, conservación de los recursos forestales, manejo de residuos y cuidado de las especies nativas. Los soportes identificarán fechas, lugares, participantes, responsables y contenidos desarrollados.
4. Gestión social y apropiación de las estufas: Se documentarán las reuniones con las familias beneficiarias, la concertación de los sitios de instalación y las capacitaciones sobre encendido, operación segura, limpieza y mantenimiento. También se registrarán las solicitudes, observaciones o inconformidades de la comunidad y las acciones adelantadas para atenderlas.
5. Soportes técnicos y ambientales: Se presentarán las fichas técnicas de materiales y herrajes, registros de inspección y pruebas de funcionamiento, actas de entrega y evidencias de gestión de residuos. Para las plántulas se reportarán especies, cantidades, ubicación y fecha de siembra, junto con las actividades de mantenimiento, supervivencia y reposición cuando estén contempladas en el contrato.

Los informes deberán permitir identificar cada vivienda o sitio intervenido y relacionar los resultados con sus respectivos soportes. Las dificultades detectadas deberán acompañarse de acciones de mejora, responsables y plazos, evitando atribuir beneficios ambientales que no hayan sido verificados.

Información sobre el personal profesional 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

	Posgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización  
	Veinticuatro (24) meses 
	Doce (12) meses 

	Maestría 
	Treinta y seis (36) meses 
	Dieciocho (18) meses 

	Doctorado 
	Cuarenta y ocho (48) meses 
	Veinticuatro (24) meses 


 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 

El personal relacionado corresponde al siguiente: 

a.	Un (1) director de Obra 
b.	Un (1) Residente de Obra


Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Director de obra 
Ingeniero Civil
	Mínimo diez años de experiencia
	Mínimo dos certificados de entidades públicas o privadas como director de obra en proyectos de estufas ecoeficientes 

	Residente de obra
Ingeniero Civil
	Mínimo tres años de experiencia
	Mínimo dos certificaciones de entidades públicas o privadas como residente de obra



Maquinaria mínima del proyecto

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

1. Herramienta Menor 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO.

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.
OBRAS PROVISIONALES
La entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica a la obra particular y hacer los cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la obra
Señalización 

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

Permisos, licencias y autorizaciones 

La Entidad deberá incluir los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la ejecución del Contrato, así como los aspectos relativos con la Licencia de Construcción, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.7 del Decreto 1077 de 2015 y demás que la modifiquen, actualicen o deroguen. 

De igual forma, se resalta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, para los proyectos de reparaciones o mejoras locativas no requerirán Licencia de Construcción que hacen referencia el artículo 8[footnoteRef:2] de la Ley 810 de 2003. [2:  “ARTÍCULO 8o. LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES LOCATIVAS. Las reparaciones o mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales y formales, y/o volumetría no requieren licencia de construcción.”] 


NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO

· N/A
Documentos técnicos adicionales 

Plano de localización del proyecto

En constancia, se firma en Chaparral Tolima, a los trece (13) días del mes de octubre de 2026.


ORIGINAL FIRMADO
EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA 
Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal
Supervisor


“CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y HUERTO LEÑERO EN VIVIENDAS RURALES DISPERSAS COMO ESTRATEGIA DE TRANSFORMACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA”
MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA
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