

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	









1
	
General
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	Prolongación del tiempo planeado por la entidad para el trámite de permisos y/o autorizaciones, por parte de las Empresas de Servicios Públicos y Secretaria de planeación Municipal involucradas en el proyecto
	· Retraso en la
iniciación del contrato de obra
· Afectación al
cronograma de ejecución del contrato
	







4
	







4
	







8
	Extremo
	Proponente o contratista
	· Contratista: Establecer de un cronograma de tiempos y
resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por las ESP y Entidades.
· FDLUSA como apoyo, realizar una adecuada y
oportuna gestión
interinstitucional.
	







2
	







3
	







5
	







Medio
	







SI
	Supervisor / Contratista e Interventor
	Acta de inicio y Acta e terminación
	· Verificar la realización de los trámites
requeridos, según los protocolos y procedimientos establecidos.
	Cuando se requiera el trámite.




	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	






2
	
General
	Externo
	Ejecución
	Económico
	Aumento de cantidades de obra o especificaciones técnicas del producto, de variaciones en el alcance de las intervenciones
	·  Disminución del alcance del contrato.
	





2
	





1
	





3
	Bajo
	Municipio de Cravo Norte l
	· Modificar el contrato en su valor y en los anexos técnicos.
· Control del presupuesto.
· Control del alcance del proyecto.
	





1
	





1
	





2
	





Bajo
	SI
	Coordinador / Supervisor
	Acta de inicio y Acta e terminación
	· Control del presupuesto
· Control de cantidades de
obra
	Quincenal


MATRIZ DE RIESGOS
DESPACHO MUNICIPAL




	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	






3
	
General
	Externo
	Ejecución
	Climático
	Condiciones climáticas o ambientales que se encuentren por fuera del
registro esperado según el comportamiento histórico.
	· Posibles retrasos en
la ejecución, daños a Obras ya ejecutadas.
	





1
	





4
	





5
	Medio
	Proponente o contratista
	· Análisis y planeación de clima y factores meteorológicos en comités de
obra.
· Determinación de acciones de mitigación para
trabajar en condiciones climatológicas adversas.
· Presentación de plan de
contingencia por parte del contratista
	





1
	





1
	





2
	





Bajo
	SI
	Entidad Estatal /Contratista
	1. Etapa de formulación 2.Fecha acta de inicio
1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación
	Seguimiento y visita de campo de las acciones de mitigación implementadas
	Semanal






	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	





4
	
Especifico
	Interno
	Ejecución
	Financiero
	Contagio de un trabajador por COVID 19
	· Demoras en el
desarrollo de las
actividades de obra.













	





4
	





4
	





8
	Extremo
	Proponente o contratista
	· Control de os
trabajadores con los protocolos establecidos
	





3
	





2
	





5
	





Alto
	SI
	Contratista
	Acta de inicio y Acta e terminación
	· Seguimiento diario y
atendiendo todas las recomendaciones propias del covid 19 (PAPSO).
	Semanal
	






	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	






5
	
Especifico
	Interno
	Ejecución
	Financiero
	Demora por parte del contratista en la radicación oportuna de las facturas a la entidad, (correctamente diligenciadas, firmadas, con informe mensual aprobado y soportes respectivos) y/o cuentas de los
gastos reembolsables.
	· Retrasos en los
tiempos de pago debidos a subsanes para el trámite interno del pago de las cuentas de cobro.
	





4
	





2
	





6
	Alto
	Proponente o contratista
	· Establecer fechas de corte de obra cada
mes y presentación de factura máximo al día 10 de cada mes.
	





1
	





1
	





2
	





Bajo
	SI
	Entidad Estatal /Contratista
	1. Etapa de Diagnostico 2.Fecha acta de inicio
1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación
	1.- El 6 de cada mes verificar que la factura junto con el corte de obra esté radicado en la Alcaldía Local.
	Mensual
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