## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El proceso de contratación consiste en la adquisición de los elementos necesarios para el funcionamiento de la entidad y los diferentes programas y proyectos a cargo del Fondo De Desarrollo Local De Ciudad Bolívar. El presente proceso se realizará por LOTES, por lo cual los interesados deberán verificar a cuál lote aplican para presentar su propuesta. Las cantidades resultan de las necesidades iniciales y ajustadas de acuerdo con el estudio de mercado y el presupuesto asignado para cada proyecto de inversión. Estas necesidades se consolidaron con los correos enviados durante los meses de febrero y marzo de 2026, por las áreas de almacén de la alcaldía local de Ciudad Bolívar a cargo de los rubros de funcionamiento y los responsables de cada proyecto de inversión.
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES A MONTO AGOTABLE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS, REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, ASI COMO LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR LIVIANO, PESADO, MAQUINARIA AMARILLA Y LA UNIDAD MOVIL QUIRURGICA VETERINARIA, PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA VIGENCIA 2026
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios y colaboradores de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar) y externos (Población beneficiaria de los proyectos de inversión que conforman el presupuesto del contrato.)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: La suficiencia presupuestal para lo proyectado en el proceso contractual será financiado por los proyectos de inversión que lo componen y su disponibilidad se asegura con la expedición de los respectivos Certificados de Disponibilidad Presupuestal en coherencia con el Plan Anual de Adquisiciones
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, en el lugar indicado en los estudios previos del proceso, o según disponga el supevisor del contrato al momento de la entrega de los bienes y servicios que se van a contratar.
Entorno socio ambiental: Las necesidades socioambientales están establecidas en los proyectos de inversión que componen el presupuesto del contrato.
Condiciones políticas: No aplica
Factores ambientales: Las Entidad y el contratista son sujetos del cumplimiento de las obligaciones ambientales del contrato. Para ello se tuvieron en cuenta las guías de contratación sostenible de la Secretaría Distrital de Gobierno
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. El objeto de la contratación a adelantar se encuentra en el sector terciario.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. LEY 80 1990, LEY 1150 2007 Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo. En el estudio del Sector se relacionan las experiencias contractuales que ha tenido la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y otras Entidades con contratos similares.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Estatal | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Estatal | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Estatal | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Estatal | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Estatal | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Estatal | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Estatal | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Estatal | Interno | Operacionales
Baja participación de oferentes |  | Estatal | Interno | Operacionales
Errores en precios de referencia |  | Estatal | Interno | Economicos
Definición inadecuada de lotes |  | Estatal | Interno | Operacionales
Estudios previos insuficientes |  | Estatal | Interno | Operacionales
Ficha técnica mal definida |  | Estatal | Interno | Operacionales
Desbalance en los lotes |  | Estatal | Interno | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | Estatal | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Estatal | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | Estatal | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Estatal | Interno | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Estatal | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Externo | Operacionales
Subasta desierta |  | Estatal | Externo | Operacionales
Baja concurrencia |  | Estatal | Interno | Operacionales
Ofertas bajas |  | General | Externo | Economicos
Falla SECOP |  | General | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Estatal | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Externo | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Estatal | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Estatal | General | Operacionales
Concentración lotes |  | General | General | Economicos
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | General | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Cancelación de pedidos. |  | General | Externo | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Los bienes y/o servicios suministrados no corresponden con la calidad o especificaciones técnicas contratadas o presenten defectos de fábrica |  | General | General | Operacionales
Que por alguna razón imprevista por alguno de los proyectos que componen el presupuesto del contrato sea necesario prorrogar el plazo de ejecución o adicionar presupuesto al contrato. |  | Especifico | General | Operacionales
Incumplimiento entrega |  | Especifico | Especifico | Operacionales
Productos defectuosos |  | Especifico | Especifico | Operacionales
Mal manejo administrativo y económico del contrato |  | Especifico | General | Operacionales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES A MONTO AGOTABLE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS, REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, ASI COMO LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR LIVIANO, PESADO, MAQUINARIA AMARILLA Y LA UNIDAD MOVIL QUIRURGICA VETERINARIA, PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA VIGENCIA 2026
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Declaratoria de desierto del proceso, posibles hallazgos de entes de control y alteración del cronograma. | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Desequilibrio económico del contrato, solicitudes de aclaraciones y posibles propuestas artificialmente bajas. | 2 | 5 | 7 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Hallazgos por falta de planeación, contratación de un servicio que no cubre la necesidad de la flota pesada y liviana. | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Posibilidad de direccionamiento de contrato, afectación reputacional a la Entidad, posible comisión de delito. | 1 | 5 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Baja participación de oferentes |  |  |  | Licitación desierta, impidiendo la adjudicación y dejando a la entidad sin soporte para su parque automotor. | 3 | 4 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Adjudicación a un contratista no idóneo, posibles demandas de otros proponentes y afectación reputacional. | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Falla SECOP |  |  |  | Imposibilidad de recibir propuestas, necesidad de reprogramar cronogramas o vulneración de garantías del proceso. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato y desprotección patrimonial ante posibles siniestros de los vehículos. | 1 | 5 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Instalación de repuestos de segunda mano o no originales, incumpliendo la exigencia técnica del contrato. |  |  |  | Fallas mecánicas reiteradas, daños irreparables en los motores, riesgo de accidentes y pérdida de garantía de la flota. | 2 | 5 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la normatividad ambiental (vertimientos por lavado, mal manejo y disposición de aceites usados o baterías). |  |  |  | Sanciones ambientales para la Alcaldía, requerimientos de la EAAB y posible cierre del taller contratista. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Accidentes, robos o daños a los vehículos y maquinaria amarilla mientras están en el taller o durante traslados en grúa. |  |  |  | Pérdida patrimonial para la entidad, paralización de las funciones logísticas de la localidad y afectación del servicio. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Agotamiento acelerado del presupuesto por fallas correctivas mayores no previstas en la maquinaria amarilla. |  |  |  | El contrato se ejecuta a monto agotable; si se agota antes de los 9 meses, la flota quedará sin cobertura para el resto del periodo. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Retrasos injustificados en los tiempos de entrega de los vehículos intervenidos, superando los tiempos pactados en el Anexo Técnico. |  |  |  | Inoperatividad de la Alcaldía Local para atender emergencias, mantenimiento vial y programas sociales. | 3 | 4 | 7 | ALTO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES A MONTO AGOTABLE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS, REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, ASI COMO LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR LIVIANO, PESADO, MAQUINARIA AMARILLA Y LA UNIDAD MOVIL QUIRURGICA VETERINARIA, PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA VIGENCIA 2026
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Revisión jurídica y técnica integral del pliego de condiciones, garantizando que el área operativa (mínimo 157.5 m2), radios de giro y distancias (máximo 8 km) no limiten artificialmente la pluralidad de oferentes locales. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | Equipo estructurador (Apoyo a supervisión Área Infraestructura y Contratación). | Etapa de estructuración. | Aprobación en Comité de Contratación. | Revisión de las observaciones presentadas por los interesados al proyecto de pliego en SECOP II. | Por única vez.
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Consolidación del estudio de mercado con mínimo tres cotizaciones válidas, aplicando la media o mediana para fijar precios techo unitarios reales que eviten propuestas artificialmente bajas o desfinanciamiento |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | Sí | Equipo estructurador financiero e infraestructura. | Etapa de estructuración. | Aprobación en Comité de Contratación. | Validación de la matriz de precios unitarios y el presupuesto oficial en el estudio del sector | Por única vez
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | El profesional de planeación y el coordinador de planeación designado por el alcalde local, antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación, realizará una revisión integral a los aspectos técnicos de los Estudios Previos y en caso que se generen observaciones, las comunicará al equipo estructurador para que ajuste los documentos. La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | El profesional de planeación designado por el alcalde local | Antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación | Al momento de enviar el proceso al Comité de Contratación | Mediante revisión, comunicación y consenso de los actores del control.l | Por única vez
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | El profesional de planeación designado por el alcalde local, antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación, realizará una revisión a los requisitos habilitantes de los Estudios PrevioEs y en caso que se generen observaciones, las comunicará al equipo estructurador para que ajuste los documentos. La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos. |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | No | El profesional de planeación designado por el alcalde local | Antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación | Al momento de enviar el proceso al Comité de Contratación | Mediante reunión, comunicación y consenso de los actores del control | Por única vez
PLANEACIÓN | Baja participación de oferentes |  | Realizar un estudio de mercado exhaustivo con mínimo tres cotizaciones válidas, análisis de precios históricos en SECOP, identificación de oferentes potenciales y validación técnica y jurídica de los estudios previos antes de la apertura del proceso. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | No | El abogado de contratación, el profesional de planeación y demás personal designados por el alcalde local para adelantar el proceso de contratación | Antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación | Al momento de enviar el proceso al Comité de Contratación | Mediante reunión, comunicación y consenso de los actores del control | Por única vez
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Antes de la publicación del informe de evaluación, el alcalde local designará a uno o varios profesionales a realizar una revisión integral al informe de evaluación elaborado por el comité evaluador designado previamente, para garantizar que no se hayan cometido errores en la selección del proponente ganador. La evidencia será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029, los correos electrónicos o demás comunicaciones. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | Profesional o profesionales designados por el alcalde local | Antes de la publicación del informe de evaluación | Al publicar el informe de evaluación | Mediante la revisión del informe de evaluación elaborado por el comité evaluador y la comunicación de las observaciones o sugerencias si hay lugar a ellas | Antes de la publicación del informe de evaluación
SELECCIÓN | Falla SECOP |  | Definir plan de contingencia para fallas tecnológicas, incluyendo suspensión y reprogramación del proceso, comunicación oportuna a los oferentes y soporte técnico permanente durante la subasta. |  | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | No | Área de contratación + soporte SECOP | Antes y Durante Gestiona contingencias y comunicación del proceso | Despues Gestiona contingencias y comunicación del proceso | Revisión del certificado de indisponibilidad oficial emitido por la plataforma SECOP II. | Por única vez
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | El abogado de contratación designado por el alcalde, realizará la respectiva revisión de las garantías presentadas por el contratista y si están de acuerdo con lo exigido en el pliego de condiciones definitivo procederá a validarla en el aplicativo SECOP. En caso contrario, procederá a requerir al contratista. En caso que, se evidencie que el contratista no está cumpliendo con su obligación, se procederá a notificar al supervisor del contrato para declarar un posible incumplimiento. Como evidencia de la ejecución del control quedará la trazabilidad del aplicativo SECOP 2 y/o las comunicaciones requiriendo al contratista |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | No | El abogado de contratación designado por alcalde local para adelantar el proceso de contratación | Después de la firma del contrato | Antes de validar las garantías en la plataforma SECOP Antes de la firma del acta de inicio | Mediante la revisión de las garantías presentadas por el proponente | Por única vez
EJECUCIÓN | Instalación de repuestos de segunda mano o no originales, incumpliendo la exigencia técnica del contrato. |  | El supervisor/apoyo a la supervisión y el contratista realizarán un monitoreo mensual a los precios de los bienes incluidos en la oferta económica. En caso de detectar cambios de precios el apoyo a la supervisión informará al supervisor para tomar las medidas correspondientes que garanticen los principios de eficiencia, eficacia y efectividad en la administración pública. Como evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 donde se evidencien los monitoreos realizados. |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | Sí | El supervisor/apoyo a la supervisión y el contratista | Al iniciar la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Mediante el monitoreo de los precios de la oferta económica. Revisión de precios en grandes plataformas y o distribuidores | Mensual
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la normatividad ambiental (vertimientos por lavado, mal manejo y disposición de aceites usados o baterías). |  | El supervisor/apoyo a la supervisión, una vez se suscriba el acta de inicio, aprobará el cronograma de actividades y le realizará seguimiento quincenal para que en caso de evidenciar dificultades con su cumplimiento se tomen las medidas correspondientes que garanticen el cumplimiento del objeto contractual. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las actas de evidencia de reunión GDI-GPD-F029 y las comunicaciones correspondientes |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | El supervisor/apoyo a la supervisión y el contratista | Al iniciar la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Mediante el monitoreo del cronograma de trabajo | Quincenal
EJECUCIÓN | Accidentes, robos o daños a los vehículos y maquinaria amarilla mientras están en el taller o durante traslados en grúa. |  | El supervisor/apoyo a la supervisión, una vez se suscriba el acta de inicio, aprobará el cronograma de actividades y le realizará seguimiento quincenal para que en caso de evidenciar dificultades con su cumplimiento se tomen las medidas correspondientes que garanticen el cumplimiento del objeto contractual. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las actas de evidencia de reunión GDI-GPD-F029 y las comunicaciones correspondientes |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | El supervisor/apoyo a la supervisión y el contratista | Al iniciar la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Mediante el monitoreo del cronograma de trabajo | Quincenal
EJECUCIÓN | Agotamiento acelerado del presupuesto por fallas correctivas mayores no previstas en la maquinaria amarilla. |  | El supervisor/apoyo a la supervisión del contrato, después de la suscripción del acta de inicio, solicitará al contratista el cronograma de actividades y le realizará un seguimiento mensual, haciendo énfasis en sus obligaciones con terceros. Así mismo, se garantizará que bajo ninguna circunstancia los pagos de los compromisos del contratista estén atados a los desembolsos por parte de la Entidad. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las actas de evidencia de reunión GDI-GPD-F029 y las comunicaciones correspondientes |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | No | El supervisor/apoyo a la supervisión y el contratista | Al iniciar la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Mediante el monitoreo del cronograma de trabajo | Mensual
EJECUCIÓN | Retrasos injustificados en los tiempos de entrega de los vehículos intervenidos, superando los tiempos pactados en el Anexo Técnico. |  | El supervisor / apoyo a la supervisión, antes de tramitar los pagos o autorizar el inicio de operaciones revisará en cuenta las características técnicas de los bienes a ingresar. El contratista deberá socializar los detalles para su aprobación antes de prestarlos. Como evidencia quedarán las actas de reunión GDI-GPD-F029. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | No | El supervisor/apoyo a la supervisión | Antes de ingresar bienes al almacén o antes de prestar servicios | Al realizar el ingreso al almacén o al prestar los servicios | Mediante aprobación previa de bienes o servicios al ingreso de almacén o prestación del servicio | Cada que se vayan a prestar servicios o a realizar ingresos al almacén
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES A MONTO AGOTABLE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS, REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, ASI COMO LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR LIVIANO, PESADO, MAQUINARIA AMARILLA Y LA UNIDAD MOVIL QUIRURGICA VETERINARIA, PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA VIGENCIA 2026
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Declaratoria de desierto del proceso, posibles hallazgos de entes de control y alteración del cronograma. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Revisión jurídica y técnica integral del pliego de condiciones, garantizando que el área operativa (mínimo 157.5 m2), radios de giro y distancias (máximo 8 km) no limiten artificialmente la pluralidad de oferentes locales. | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | Equipo estructurador (Apoyo a supervisión Área Infraestructura y Contratación). | Etapa de estructuración. | Aprobación en Comité de Contratación. | Revisión de las observaciones presentadas por los interesados al proyecto de pliego en SECOP II. | Por única vez.
2 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Desequilibrio económico del contrato, solicitudes de aclaraciones y posibles propuestas artificialmente bajas. | 2 | 5 | 7 | ALTO | SDG | 100 | Consolidación del estudio de mercado con mínimo tres cotizaciones válidas, aplicando la media o mediana para fijar precios techo unitarios reales que eviten propuestas artificialmente bajas o desfinanciamiento | 2 | 5 | 7 | ALTO | Sí | Equipo estructurador financiero e infraestructura. | Etapa de estructuración. | Aprobación en Comité de Contratación. | Validación de la matriz de precios unitarios y el presupuesto oficial en el estudio del sector | Por única vez
3 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Hallazgos por falta de planeación, contratación de un servicio que no cubre la necesidad de la flota pesada y liviana. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100 | El profesional de planeación y el coordinador de planeación designado por el alcalde local, antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación, realizará una revisión integral a los aspectos técnicos de los Estudios Previos y en caso que se generen observaciones, las comunicará al equipo estructurador para que ajuste los documentos. La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos. | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | El profesional de planeación designado por el alcalde local | Antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación | Al momento de enviar el proceso al Comité de Contratación | Mediante revisión, comunicación y consenso de los actores del control.l | Por única vez
4 | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Posibilidad de direccionamiento de contrato, afectación reputacional a la Entidad, posible comisión de delito. | 1 | 5 | 6 | ALTO | SDG | 100 | El profesional de planeación designado por el alcalde local, antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación, realizará una revisión a los requisitos habilitantes de los Estudios PrevioEs y en caso que se generen observaciones, las comunicará al equipo estructurador para que ajuste los documentos. La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos. | 1 | 5 | 6 | ALTO | No | El profesional de planeación designado por el alcalde local | Antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación | Al momento de enviar el proceso al Comité de Contratación | Mediante reunión, comunicación y consenso de los actores del control | Por única vez
5 | Baja participación de oferentes | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Licitación desierta, impidiendo la adjudicación y dejando a la entidad sin soporte para su parque automotor. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SDG | 101 | Realizar un estudio de mercado exhaustivo con mínimo tres cotizaciones válidas, análisis de precios históricos en SECOP, identificación de oferentes potenciales y validación técnica y jurídica de los estudios previos antes de la apertura del proceso. | 3 | 4 | 7 | ALTO | No | El abogado de contratación, el profesional de planeación y demás personal designados por el alcalde local para adelantar el proceso de contratación | Antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación | Al momento de enviar el proceso al Comité de Contratación | Mediante reunión, comunicación y consenso de los actores del control | Por única vez
6 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | Estatal | Interno | Adjudicación a un contratista no idóneo, posibles demandas de otros proponentes y afectación reputacional. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Antes de la publicación del informe de evaluación, el alcalde local designará a uno o varios profesionales a realizar una revisión integral al informe de evaluación elaborado por el comité evaluador designado previamente, para garantizar que no se hayan cometido errores en la selección del proponente ganador. La evidencia será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029, los correos electrónicos o demás comunicaciones. | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | Profesional o profesionales designados por el alcalde local | Antes de la publicación del informe de evaluación | Al publicar el informe de evaluación | Mediante la revisión del informe de evaluación elaborado por el comité evaluador y la comunicación de las observaciones o sugerencias si hay lugar a ellas | Antes de la publicación del informe de evaluación
7 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | Estatal | Interno | Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato y desprotección patrimonial ante posibles siniestros de los vehículos. | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | El abogado de contratación designado por el alcalde, realizará la respectiva revisión de las garantías presentadas por el contratista y si están de acuerdo con lo exigido en el pliego de condiciones definitivo procederá a validarla en el aplicativo SECOP. En caso contrario, procederá a requerir al contratista. En caso que, se evidencie que el contratista no está cumpliendo con su obligación, se procederá a notificar al supervisor del contrato para declarar un posible incumplimiento. Como evidencia de la ejecución del control quedará la trazabilidad del aplicativo SECOP 2 y/o las comunicaciones requiriendo al contratista | 1 | 5 | 6 | ALTO | No | El abogado de contratación designado por alcalde local para adelantar el proceso de contratación | Después de la firma del contrato | Antes de validar las garantías en la plataforma SECOP Antes de la firma del acta de inicio | Mediante la revisión de las garantías presentadas por el proponente | Por única vez
8 | Instalación de repuestos de segunda mano o no originales, incumpliendo la exigencia técnica del contrato. | EJECUCIÓN | Operacional | Externo | Fallas mecánicas reiteradas, daños irreparables en los motores, riesgo de accidentes y pérdida de garantía de la flota. | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | El supervisor/apoyo a la supervisión y el contratista realizarán un monitoreo mensual a los precios de los bienes incluidos en la oferta económica. En caso de detectar cambios de precios el apoyo a la supervisión informará al supervisor para tomar las medidas correspondientes que garanticen los principios de eficiencia, eficacia y efectividad en la administración pública. Como evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 donde se evidencien los monitoreos realizados. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Sí | El supervisor/apoyo a la supervisión y el contratista | Al iniciar la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Mediante el monitoreo de los precios de la oferta económica. Revisión de precios en grandes plataformas y o distribuidores | Mensual
9 | Incumplimiento de la normatividad ambiental (vertimientos por lavado, mal manejo y disposición de aceites usados o baterías). | EJECUCIÓN | Ambiental | Externo | Sanciones ambientales para la Alcaldía, requerimientos de la EAAB y posible cierre del taller contratista. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | El supervisor/apoyo a la supervisión, una vez se suscriba el acta de inicio, aprobará el cronograma de actividades y le realizará seguimiento quincenal para que en caso de evidenciar dificultades con su cumplimiento se tomen las medidas correspondientes que garanticen el cumplimiento del objeto contractual. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las actas de evidencia de reunión GDI-GPD-F029 y las comunicaciones correspondientes | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | El supervisor/apoyo a la supervisión y el contratista | Al iniciar la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Mediante el monitoreo del cronograma de trabajo | Quincenal
10 | Accidentes, robos o daños a los vehículos y maquinaria amarilla mientras están en el taller o durante traslados en grúa. | EJECUCIÓN | Operacional | Externo | Pérdida patrimonial para la entidad, paralización de las funciones logísticas de la localidad y afectación del servicio. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 70 | El supervisor/apoyo a la supervisión, una vez se suscriba el acta de inicio, aprobará el cronograma de actividades y le realizará seguimiento quincenal para que en caso de evidenciar dificultades con su cumplimiento se tomen las medidas correspondientes que garanticen el cumplimiento del objeto contractual. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las actas de evidencia de reunión GDI-GPD-F029 y las comunicaciones correspondientes | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | El supervisor/apoyo a la supervisión y el contratista | Al iniciar la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Mediante el monitoreo del cronograma de trabajo | Quincenal
11 | Agotamiento acelerado del presupuesto por fallas correctivas mayores no previstas en la maquinaria amarilla. | EJECUCIÓN | Operacional | Interno | El contrato se ejecuta a monto agotable; si se agota antes de los 9 meses, la flota quedará sin cobertura para el resto del periodo. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | El supervisor/apoyo a la supervisión del contrato, después de la suscripción del acta de inicio, solicitará al contratista el cronograma de actividades y le realizará un seguimiento mensual, haciendo énfasis en sus obligaciones con terceros. Así mismo, se garantizará que bajo ninguna circunstancia los pagos de los compromisos del contratista estén atados a los desembolsos por parte de la Entidad. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las actas de evidencia de reunión GDI-GPD-F029 y las comunicaciones correspondientes | 3 | 4 | 7 | ALTO | No | El supervisor/apoyo a la supervisión y el contratista | Al iniciar la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Mediante el monitoreo del cronograma de trabajo | Mensual
12 | Retrasos injustificados en los tiempos de entrega de los vehículos intervenidos, superando los tiempos pactados en el Anexo Técnico. | EJECUCIÓN | General | General | Inoperatividad de la Alcaldía Local para atender emergencias, mantenimiento vial y programas sociales. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | El supervisor / apoyo a la supervisión, antes de tramitar los pagos o autorizar el inicio de operaciones revisará en cuenta las características técnicas de los bienes a ingresar. El contratista deberá socializar los detalles para su aprobación antes de prestarlos. Como evidencia quedarán las actas de reunión GDI-GPD-F029. | 3 | 4 | 7 | ALTO | No | El supervisor/apoyo a la supervisión | Antes de ingresar bienes al almacén o antes de prestar servicios | Al realizar el ingreso al almacén o al prestar los servicios | Mediante aprobación previa de bienes o servicios al ingreso de almacén o prestación del servicio | Cada que se vayan a prestar servicios o a realizar ingresos al almacén
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG