## Matriz de riesgos
MATRIZ DE RIESGOS — SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. SUB 003-2026
Entidad: Institución Universitaria de El Espinal — UNIESPINAL ¦ Anexo al Estudio Previo ¦ Elaborada: 15/10/2026
Objeto: Suministro de equipos tecnológicos, software y mobiliario institucional para el fortalecimiento y modernización de la infraestructura tecnológica y de los espacios académicos (PIC CO y demás programas).
Presupuesto oficial: $1.329.694.100 IVA incluido ¦ Plazo: hasta el 31/12/2026 ¦ CDP 55026 del 29/09/2026 ¦ Escala: Bajo 1-4, Medio 5-9, Alto 10-16, Extremo 20-25 (ver hoja Escalas)
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo (qué puede pasar) | Consecuencia si ocurre | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Valoración (P x I) | Categoría | ¿A quién se asigna? | Tratamiento y controles | Probabilidad residual (1-5) | Impacto residual (1-5) | Valoración residual | Categoría residual | Responsable del tratamiento | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Periodicidad del monitoreo
1 | General | Interno | Planeación | Económico | El presupuesto oficial ($1.329.694.100 IVA incluido) se sustenta en cotizaciones que no reflejan los precios reales del mercado (dólar, escasez de equipos, variación entre marcas). | Ofertas por encima del presupuesto, proceso desierto o necesidad de adición y nuevo proceso, con pérdida de tiempo en una vigencia que termina el 31/12/2026. | 3 | 4 | 12 | Alto | Entidad | Soportar el estudio de mercado con mínimo tres cotizaciones vigentes por ítem y verificarlas contra procesos similares en SECOP II; dejar la memoria de cálculo anexa al estudio previo. | 2 | 3 | 6 | Medio | Comité estructurador / Área financiera | 2026-10-15 | 2026-10-20 | Una vez, antes de publicar el pliego definitivo
2 | Específico | Interno | Planeación | Regulatorio | Las especificaciones técnicas apuntan a una marca o referencia (portátil ProBook, portátil con chip M5, tablero con Gemini y Android 15 EDLA, workstation con procesador y GPU puntuales) sin admitir equivalentes. | Observaciones de los oferentes, cuestionamiento de la pluralidad y la libre concurrencia, adendas, posible declaratoria de desierto o nulidad. La subasta inversa exige bienes de características técnicas uniformes. | 3 | 4 | 12 | Alto | Entidad | Redactar la ficha técnica con desempeños mínimos y la expresión 'o equivalente superior'. Justificar por escrito los ítems que deban conservar una referencia (por ejemplo, compatibilidad con equipos existentes). | 2 | 3 | 6 | Medio | Comité estructurador / Supervisor designado | 2026-10-15 | 2026-10-20 | Una vez, antes del pliego definitivo; revisión al responder observaciones
3 | General | Interno | Planeación | Operacional | El proyecto de pliego tiene inconsistencias: fecha de observaciones al informe de evaluación 'hasta el 30 de julio de 2026'; cláusula penal escrita como 'treinta por ciento (20%)'; texto de supervisión de obra (derrumbes, hundimientos de bancas); garantía de 'Calidad del Servicio' en un contrato de suministro. | Confusión de los oferentes, observaciones, adendas y retrasos en un cronograma ya ajustado; posible controversia al aplicar la cláusula penal. | 4 | 2 | 8 | Medio | Entidad | Depurar el documento antes del 20/10/2026: unificar el porcentaje de la cláusula penal, corregir el cronograma y retirar el lenguaje de obra. Revisión final por la Oficina Jurídica. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Oficina Jurídica | 2026-10-15 | 2026-10-20 | Una vez, antes del pliego definitivo
4 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | El objeto y la clasificación UNSPSC incluyen software y licencias (43232100, 43233200, 81112500), pero las especificaciones técnicas solo traen equipos y mobiliario (ítems 1 a 8). | Se contrata menos de lo que la necesidad describe, o se discute después el alcance del contrato. Si el software es necesario, el equipo queda sin las licencias previstas. | 3 | 3 | 9 | Medio | Entidad | Definir antes de la publicación definitiva si habrá ítems de software. Si no los hay, ajustar el objeto, la necesidad y los códigos UNSPSC. Si los hay, agregar ficha, cantidad y precio. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Comité estructurador | 2026-10-15 | 2026-10-20 | Una vez, antes del pliego definitivo
5 | Específico | Interno | Planeación | Económico | El presupuesto oficial se presenta como un único ítem con IVA del 19% sobre el total, mientras las especificaciones tienen ocho ítems, con grupos repetidos (ítems 1 a 3 y 4 a 6). | Ofertas difíciles de comparar, errores en cantidades o ubicación por sala, liquidación de IVA que no corresponde a algún bien y dificultades para pagar por actas parciales. | 3 | 3 | 9 | Medio | Entidad | Desagregar el presupuesto por ítem con cantidad, valor unitario e IVA, y anexar la distribución por sala. Confirmar con el área contable el tratamiento del IVA de cada bien. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Comité estructurador / Área contable | 2026-10-15 | 2026-10-20 | Una vez, antes del pliego definitivo
6 | Específico | Interno | Selección | Regulatorio | La experiencia exigida (un contrato de venta de equipos de sistemas y software por el 100% del presupuesto oficial en SMMLV) es alta para el mercado regional. | Pocos oferentes habilitados, oferta única, observaciones por restricción de la competencia y mayor probabilidad de declaratoria de desierto. | 3 | 3 | 9 | Medio | Entidad | Revisar la proporcionalidad frente al valor y la complejidad. Permitir la suma de hasta dos o tres contratos y aplicar los criterios diferenciales que corresponda, como el pliego ya prevé. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Comité evaluador / Oficina Jurídica | 2026-10-20 | 2026-11-03 | Al responder cada ronda de observaciones
7 | General | Externo | Selección | Económico | Poca participación en la subasta inversa (un solo oferente habilitado o ninguno) por la cuantía, la época del año y los plazos cortos de entrega. | Menor competencia en precio, adjudicación sin mejora del valor, o proceso declarado desierto. | 3 | 3 | 9 | Medio | Entidad | Publicar en SECOP II con el cronograma completo, invitar a distribuidores autorizados de las marcas y resolver observaciones en término. Si queda un solo oferente habilitado, aplicar el procedimiento del pliego y del Decreto 1082 de 2015. | 2 | 3 | 6 | Medio | Comité evaluador | 2026-10-20 | 2026-11-03 | Diaria durante el proceso
8 | Específico | Externo | Selección | Económico | Ofertas artificialmente bajas en la subasta (margen mínimo de mejora del 2%), con riesgo de que el adjudicatario no pueda cumplir. | Entrega de bienes de menor calidad, equipos que no cumplen la ficha, retrasos o abandono del contrato. | 3 | 4 | 12 | Alto | Entidad / Contratista | Requerir explicación del valor, como el pliego ya lo establece. Exigir certificación del fabricante y carta de respaldo del canal. Contar con la garantía de cumplimiento (20%) y la de calidad y correcto funcionamiento (20%). | 2 | 3 | 6 | Medio | Comité evaluador / Supervisor | 2026-10-20 | 2026-11-03 | Durante el evento de subasta y la evaluación
9 | General | Interno | Selección | Operacional | Retraso en la adjudicación por observaciones, recursos o aclaraciones. La adjudicación está prevista para el 03/11/2026 y la firma para el 04/11/2026. | Se reduce el plazo de ejecución, que termina el 31/12/2026, y aumenta el riesgo de no recibir los bienes en la vigencia. | 3 | 4 | 12 | Alto | Entidad | Cumplir el cronograma, limitar las adendas al mínimo, preparar con anticipación los documentos de contratación y definir con el área financiera cómo se manejarían los recursos si la entrega pasa de la vigencia, según la norma aplicable. | 2 | 3 | 6 | Medio | Ordenador del gasto / Área financiera | 2026-10-20 | 2026-11-03 | Semanal
10 | General | Interno | Contratación | Financiero | Demora en la legalización del contrato: garantías, registro presupuestal (CDP 55026 del 29/09/2026, sin vigencias futuras), aprobación de pólizas o firma. | El acta de inicio se corre y el plazo real de ejecución disminuye. | 3 | 3 | 9 | Medio | Compartido | Pedir las garantías con la firma del contrato (04/11/2026) y revisarlas el mismo día. Dejar el registro presupuestal listo para la firma. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Oficina Jurídica / Área de presupuesto | 2026-11-03 | 2026-11-11 | Diaria hasta el acta de inicio
11 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Retraso en los pagos por falta de PAC aprobado, observaciones al soporte o trámites de la factura (el pago es a 30 días y sujeto al PAC). | Reclamaciones del contratista, desmotivación en la entrega, solicitud de intereses o desequilibrio económico. | 3 | 3 | 9 | Medio | Entidad | Solicitar el PAC con la firma del contrato. Revisar los soportes del primer pago con el contratista y mantener un calendario de recepción y facturación por entregas parciales. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Área financiera / Supervisor | 2026-11-04 | 2026-12-31 | Mensual
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no logra entregar a tiempo por desabastecimiento, demoras de importación o tiempos de fabricación de las workstations, los portátiles y los tableros interactivos de 86 pulgadas. | No se reciben los bienes antes del 31/12/2026, se pierde la dotación académica prevista y se aplica cláusula penal o se declara incumplimiento. | 4 | 4 | 16 | Alto | Contratista | Exigir en la oferta un cronograma de entregas y una carta del fabricante o canal con disponibilidad. Programar entregas parciales verificables y hacer seguimiento semanal desde la firma. Aplicar los apremios del contrato. | 3 | 3 | 9 | Medio | Supervisor del contrato | 2026-11-04 | 2026-12-31 | Semanal
13 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación de la tasa de cambio, aranceles o precios entre la fecha de la oferta y la de entrega, que afecta a los equipos importados. | El contratista pide reajuste, reduce la calidad o incumple. | 3 | 3 | 9 | Medio | Contratista | Precio fijo, sin reajuste, como lo indica el pliego. El oferente debe considerar en su oferta los costos de importación, impuestos y transporte. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Oficina Jurídica / Supervisor | 2026-11-04 | 2026-12-31 | Mensual
14 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Entrega de bienes que no cumplen la ficha técnica (procesador, memoria, tarjeta gráfica, almacenamiento, garantía) o que no son originales, nuevos o sin uso. | Equipos que no sirven para los programas académicos, mayor costo de soporte y menor vida útil. | 3 | 4 | 12 | Alto | Contratista | Verificar cada entrega contra la ficha con serial, marca y modelo. Pedir certificación del fabricante y exigir cambio en el plazo del pliego (5 días hábiles). No firmar el recibo a satisfacción sin la revisión técnica del área de sistemas. | 2 | 3 | 6 | Medio | Supervisor / Área de sistemas | 2026-11-04 | 2026-12-31 | En cada entrega
15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Daño, pérdida o hurto de los bienes durante el transporte, descargue o almacenamiento hasta el ingreso al almacén y el recibo a satisfacción. | Retrasos, reposición de bienes y discusión sobre quién responde por la pérdida. | 2 | 3 | 6 | Medio | Contratista | El contratista responde hasta el recibo a satisfacción. Pedir póliza de transporte o certificación equivalente y registrar la entrega en el almacén con acta fotográfica. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Contratista / Almacén | 2026-11-04 | 2026-12-31 | En cada entrega
16 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Los espacios no están listos para recibir los bienes: puntos eléctricos, red, espacio para 30 puestos por sala, mesas y sillas, y anclaje o ubicación del tablero de 86 pulgadas. | La instalación se aplaza, hay costos adicionales o se recibe tarde por responsabilidad de la Entidad. | 3 | 3 | 9 | Medio | Entidad | Hacer visita técnica y levantar el estado de cada sala antes de la firma. Entregar un acta de sitios y dejar adecuadas las instalaciones antes de la primera entrega. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Oficina de Sistemas / Planta física | 2026-11-04 | 2026-12-31 | Una vez antes de las entregas; luego quincenal
17 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Incompatibilidad con la infraestructura de la Entidad: sistema operativo y licenciamiento (Windows 11 Pro), red, administración remota de los tableros y equipos con chip M5 frente a los sistemas institucionales. | Equipos sin integrar a la red o al dominio, reprocesos de configuración y demoras en el uso académico. | 2 | 3 | 6 | Medio | Compartido | Entregar al oferente los requisitos de la red y de la imagen institucional. Exigir configuración inicial y pruebas de funcionamiento en el acta de recibo, y la transferencia de conocimiento al personal de sistemas. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Oficina de Sistemas / Supervisor | 2026-11-04 | 2026-12-31 | En cada entrega
18 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas de los equipos durante la garantía (un año) y falta de soporte local para atenderlas dentro de los tiempos exigidos. | Salas de cómputo y aulas fuera de servicio, afectación de clases y desgaste con el contratista. | 3 | 3 | 9 | Medio | Contratista | Exigir la garantía de calidad y correcto funcionamiento (20% con vigencia del contrato y 12 meses más), el certificado de servicio posventa y el personal mínimo de soporte. Definir tiempos de respuesta en el acta de inicio. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Supervisor / Área de sistemas | 2026-11-04 | 2027-12-31 | Trimestral durante la garantía
19 | General | Externo | Ejecución | Social o político | Riesgos de la instalación: accidentes del personal del contratista, incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, o daños a las instalaciones. | Reclamaciones laborales o de terceros, suspensión del trabajo y responsabilidad de la Entidad. | 2 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Exigir soportes de seguridad social y parafiscales para cada pago, y la garantía de salarios y prestaciones (10%, vigencia del contrato y tres años más). Pedir el plan de seguridad y salud en el trabajo para la instalación. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Supervisor / Seguridad y Salud en el Trabajo | 2026-11-04 | 2026-12-31 | En cada pago
20 | General | Externo | Selección | Social o político | Colusión, ofertas coordinadas o direccionamiento del proceso que afecta el precio de la subasta. | Sobrecostos, pérdida de confianza, quejas ante los organismos de control y posible nulidad del proceso. | 2 | 4 | 8 | Medio | Entidad | Publicar todo en SECOP II, aplicar las reglas de inhabilidades e incompatibilidades, convocar veedurías ciudadanas como lo indica el pliego y reunir a un comité evaluador plural. Registrar los conflictos de interés. | 1 | 3 | 3 | Bajo | Comité evaluador / Control interno | 2026-10-20 | 2026-11-03 | Durante el proceso
21 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Deterioro financiero o insolvencia del contratista durante la ejecución. | Incumplimiento, entregas parciales sin garantía de reposición y necesidad de reclamar las pólizas. | 2 | 4 | 8 | Medio | Contratista | Aplicar los indicadores financieros habilitantes y exigir las garantías de cumplimiento (20%) y de calidad (20%). Hacer seguimiento a las entregas parciales y pagar solo lo recibido a satisfacción. | 1 | 3 | 3 | Bajo | Supervisor / Área financiera | 2026-11-04 | 2026-12-31 | Mensual
22 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos o tributarios (IVA, retenciones, requisitos de contratación) durante el proceso. | Modificación del valor del contrato, ajustes al presupuesto o reclamaciones por desequilibrio económico. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Compartido | Hacer seguimiento a la normatividad aplicable y revisar el tratamiento tributario por ítem con el área contable antes de cerrar el pliego definitivo. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Oficina Jurídica / Área contable | 2026-11-04 | 2026-12-31 | Trimestral
23 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Fuerza mayor o caso fortuito: paros de transporte, bloqueos, desastres naturales o eventos que impiden la entrega. | Suspensión o prórroga del plazo, con riesgo de no completar la entrega en la vigencia. | 2 | 3 | 6 | Medio | Compartido | Dejar en el contrato el procedimiento para acreditar la fuerza mayor, con aviso escrito inmediato. Reprogramar las entregas por acta de suspensión o prórroga. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Supervisor / Oficina Jurídica | 2026-11-04 | 2026-12-31 | Cuando ocurra el evento
Nota: las probabilidades, los impactos y los tratamientos son una propuesta del equipo estructurador basada en el proyecto de pliego; el comité debe validarlos. Texto azul = celdas que se pueden ajustar; la valoración y la categoría se recalculan solas.

## Resumen
RESUMEN DE LA MATRIZ
Categoría | Antes del tratamiento | Después del tratamiento
Extremo | 0 | 0
Alto | 6 | 0
Medio | 16 | 7
Bajo | 1 | 16
Total | 23 | 23
Etapa | Riesgos | Valoración promedio (antes)
Planeación | 5 | 10
Selección | 5 | 10
Contratación | 1 | 9
Ejecución | 12 | 8.3333
Total | 23
Asignación | Riesgos
Entidad | 11
Contratista | 7
Compartido | 4
Entidad / Contratista | 1
Total | 23

## Escalas
ESCALAS DE VALORACIÓN
Probabilidad
Valor | Nivel | Descripción
1 | Raro | Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.
2 | Improbable | Puede ocurrir en algún momento, pero no es lo esperado.
3 | Posible | Puede ocurrir en el proceso.
4 | Probable | Es de esperar que ocurra en la mayoría de los casos.
5 | Casi cierto | Se espera que ocurra.
Impacto
Valor | Nivel | Descripción
1 | Insignificante | Se maneja sin afectar el cronograma ni el valor.
2 | Menor | Retrasos o costos menores que se absorben con la gestión normal.
3 | Moderado | Afecta plazos, calidad o costos y exige acciones de la supervisión.
4 | Mayor | Compromete el cumplimiento del objeto, el plazo o la vigencia presupuestal.
5 | Catastrófico | Impide cumplir el objeto del contrato o genera pérdida de los recursos.
Categoría según la valoración (Probabilidad x Impacto)
Valoración | Categoría | Qué hacer
20 a 25 | Extremo | Evitar o transferir; requiere decisión del ordenador del gasto.
10 a 16 | Alto | Tratamiento prioritario y seguimiento frecuente.
5 a 9 | Medio | Tratamiento y seguimiento periódico por el supervisor.
1 a 4 | Bajo | Aceptar y monitorear.
Clases: General (afecta cualquier contrato de esta naturaleza) y Específico (propio de este proceso). Fuente: Interno (nace en la Entidad) o Externo. Etapas: Planeación, Selección, Contratación y Ejecución.